Договор №____

на выполнение работ

г. Москва	        «___»__________2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора – директора по развитию Игнатова Александра Александровича, действующего на основании доверенности №____________ от ____________, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы (далее – работы) по теме «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего госпредприятия "Алмаз" (г. Лермонтов, Ставропольский край)».

1.2 Основанием для заключения Договора является _______________________________________________________________________________ (номер, дата протокола заседания комиссии о размещении заказа, либо дата и номер документа, являющегося основанием для заключения  Договора)

1.3 Настоящий договор заключается на весь срок выполнения работ.

Объемы финансирования ежегодно уточняются путем заключения дополнительного соглашения (если цикл выполнения  работ составляет более одного года).

2. Условия договора

2.1 Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с техническим заданием (далее - ТЗ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №1).

Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

2.2 Изменение Заказчиком в процессе выполнения работ требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Исполнитель вправе:

а) привлекать по письменному согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего Договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию;

3.3. Исполнитель обязан:

а) выполнить работы в соответствии с утвержденным ТЗ в предусмотренный настоящим Договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора;

в) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ (КД, ОСТ, ТУ, ГОСТ и др.);

г) уведомить Заказчика о привлечении к выполнению настоящего Договора соисполнителей. Привлекаемые к выполнению работ организации должны иметь соответствующие лицензии на выполняемый вид работ, отвечать требованиям, предъявленным настоящим договором к исполнителю.

д) обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение его персоналом требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности;

е) устранять выявленные Заказчиком нарушения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности в установленный Заказчиком срок;

ж) включать в договоры, заключаемые во исполнение настоящего Договора с третьими лицами, в том числе контрагентами (соисполнителями работ), необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему Договора обязательств;

3.4. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ;

б) в течение 15 дней с момента приёмки результатов работ (этапа работ) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок для приведения результата работ (этапа работ) в соответствие с указанными условиями;

г) осуществлять проверки организации работы по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.

д) Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.

При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;

3.5. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить работы в соответствии с настоящим Договором;

б) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию.

4. Сроки исполнения

4.1. Работы  выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение № 2).

При этом устанавливаются:

Начало: дата заключения Договора;

Окончание: 20.11.2013 г.

4.2. Датой исполнения работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. При завершении выполнения работ (этапа/подэтапа работ), Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ (этапа/подэтапа работ) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности работ (этапа/подэтапа работ) к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя  __________________________________________________________________  (должность, фамилия, имя и отчество)

5.2. Сдача и приемка выполненных работ (этапа/подэтапа работ) осуществляется в порядке, установленном следующими документами:  СНиП 3.01.04-87.

По окончании работы (этапа/подэтапа работы) Исполнитель в течение 3(трех) рабочих дней предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз., прилагая к нему отчетные документы.

Заказчик в 15 (пятнадцати) дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи работ (этапа/подэтапа работ) предоставляет Заказчику счет-фактуру.

5.3. Заказчик вправе в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ (этапа/подэтапа работ) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ (этапа/подэтапа работ) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем  а его счет. В этом случае акт сдачи-приемки работ (этапа/подэтапа работ) подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

6. Цена работ и порядок расчетов

6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего Договора работу  Заказчик уплачивает Исполнителю ___________ рублей (цифрами и прописью), в том числе НДС по ставке 18 % - ______________________, в соответствии с утвержденным Сторонами Расчетом цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №3 к настоящему Договору).

6.2 Цена Договора включает все расходы Исполнителя, понесенные им при выполнении работ, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,и причитающееся Исполнителю вознаграждение.

6.3 Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30% от стоимости этапа, указанной в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору) в течение 15 дней с момента представления Исполнителем счета на авансовый платеж, но не ранее, чем за 15 дней до срока начала выполнения этапа, указанного в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору), при условии сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком предшествующего этапа (для второго и последующего этапов).

6.4 Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ по подэтапу исходя из цен, указанных в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору) за вычетом ранее выданного аванса пропорционально выполненным работам.

6.5 Оплата работ (подэтапа работ) производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы (подэтапа работ), оформленной актом сдачи-приемки работ, и представлении счета-фактуры, счета на оплату выполненных работ.

6.6 Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения работы (этапа работ) проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. Условия конфиденциальности

7.1. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

7.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим Договором и при необходимости оформляются Договором о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации.

8. Обеспечение исполнения государственного контракта

8.1. Исполнитель при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса в размере аванса по договору.

8.2 Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Исполнителем в форме __________________________ (указывается форма обеспечения – (А) безотзывная банковская гарантия, выданная банком; (Б) в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, (В) в форме отложенного платежа в размере до 5% от цены договора, заключаемого по результатам закупки).

8.3 Размер (сумма) обеспечения составляет _________________  рублей __ коп..

8.4 Исполнитель обязуется предоставить обеспечение возврата аванса в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, при этом выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Исполнителем соответствующего обеспечения.

8.5 Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение всего срока исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере

8.6. В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренные сроки или расторжения Договора и отказа Исполнителя вернуть полученную сумму аванса, Заказчик имеет право на истребование суммы обеспечения исполнения обязательств полностью или частично.

8.7. Обеспечение исполнения обязательств возвращается Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

9.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.3. В случае не целевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

9.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения подэтапа работы в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

9.5. В случае нарушения Исполнителем требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

9.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

9.7. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения этапа работ не может превышать установленной договорной цены этапа работ.

9.8. В случае возникновения у Заказчика претензий по привлечению Исполнителем к выполнению работ соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителей обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора.

9.9. В случае расторжения настоящего Договора Исполнитель в течение 3 (трех) дней со дня его расторжения возвращает Заказчику полученную, в соответствии с п. 6.3 настоящего Договора, сумму аванса.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договором, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на  один месяц.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше  2-х  (двух) 	месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

11. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

11.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания, при условии получения Заказчиком согласия Госкорпорации «Росатом» на его заключение, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

12.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2 Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках открытого запроса предложений (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Техническое задание (приложение № 1);

Календарный план выполнения работ (приложение № 2);

Протокол соглашения договорной цены (приложение № 3).

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Исполнитель |  |  |  | Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФГУП «РосРАО» Московский банк Сбербанка РоссииОАО г. Москва Юр. адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24 ИНН 4714004270, КПП 770601001 р/с 40502810938090000004 Сбербанк России ОАО г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 |  |  |
| (адрес и банковские реквизиты) |  |  |  |  |  |  |
| ИНН___________ КПП___________ Телефон (факс)__ |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  | Заказчик |  |  |
| Руководитель предприятия-исполнителя |  |  |  | Заместитель генерального директора – директор по развитию |  |  |
| ___________________________ Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата М.П. |  |  |  | __________________ А.А. Игнатов «____»____________2012 г. м.п.. |  |  |

Приложение 2

К договору №_________от_____________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

На выполнение работ

«Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)»

| №п/п | Наименование этапа/подэтапа и его содержание | Срок исполнения |  | Стоимос-ть тыс.руб. в т.ч. НДС | Результат работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Оконча -ние |  |  |
| І этап 2012: Комплекс мероприятий по рекультивации рудника № 1 (гора Бештау) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовительные работы. Реконструкция существующих подъездных дорог рудника №1 (г. Бештау) Разборка ж/б зданий Ликвидация штолен, стволов, шахт, квершлагов и засыпка провалов в районе устьев штолен рудника №1 Рекультивация площадки рудника №1 (отвалы штолен 8) Рекультивация площадки рудника №1 (отвалы штолен15) | С момента подписания договора | 20.10.12 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 1.2 | Рекультивация площадки рудника №1 (отвалы штолен 9,11,14,29) | С момента подписания договора | 20.11.12 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ Отчет по этапу. |
|  | Итого по первому этапу |  |  |  |  |
| ІІ этап 2013: Комплекс мероприятий по рекультивации рудников № 1 (гора Бештау) и № 2 (гора Бык) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовительные работы. Реконструкция существующих подъездных дорог рудника №1(г.Бештау). Рекультивация площадки рудника №1 (отвалы штолен 16,17) | 01.03.13 | 20.06.13 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 2.2 | Рекультивация площадки рудника №1 (отвалы штолен 20,37,32) | 01.03.13 | 20.07.13 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 2.3 | Рекультивация площадки рудника №1 (отвалы штолен 32бис) Подготовительные работы. Валка деревьев при рекультивации отвалов штолен на площадке рудника №2(г.Бык). Реконструкция участков существующих подъездных автодорог рудника №2(г.Бык). | 01.03.13 | 20.08.13 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 2.4 | Разборка кирпичных зданий при рекультивации отвалов штолен на площадке рудника №2(г.Бык). Ликвидация штолен, стволов шахт и засыпка провалов в районе устьев штолен на площадке рудника №2 (г.Бык). | 01.03.13 | 20.09.13 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 2.5 | Рекультивация отвалов штолен на площадке рудника №2 (г.Бык). | 01.03.13 | 20.10.13 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ Итоговый отчет |
|  | Итого по второму этапу |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| Руководитель предприятия-исполнителя | Заместитель генерального директора – директор по развитию |
| ___________________________ Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата М.П. | __________________ А.А. Игнатов «____»____________2012 г. м.п.. |

Приложение № 3

к договору

№ _________________________

от «___» ____________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

«______________________________________»

(наименование работы)

по Договору от ________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ___________ __________________ и от лица Исполнителя - _________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение  научно-исследовательской работы  в сумме _______________________ рублей, НДС не облагается

(сумма цифрами и в скобках прописью)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| Руководитель предприятия-исполнителя |  |
| ___________________________ Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата М.П. | ___________________________ Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата М.П. |

|  | Приложение к протоколу соглашения о договорной цене к Договору № ________________________ от «___» ___________ 200__ г. |
| --- | --- |

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

расходов на  выполнение работы

«_________________________________________________________________»

(название работы)

| № пп | Предметные статьи расходов | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прямые расходы, в т.ч.: |  |
| 1.1. | - материалы |  |
| 1.2. | - специальное оборудование |  |
| 1.3. | - расходы на оплату труда |  |
| 1.4. | - обязательные отчисления от оплаты труда |  |
| 1.5. | - амортизационные отчисления |  |
| 1.6. | - прочие прямые, в т.ч. |  |
| 1.6.1. | - командировки |  |
| 2. | Накладные расходы, в т.ч.: |  |
| 2.1. | - расходы на оплату труда АУП с отчислениями |  |
| 3. | Всего расходов собственными силами |  |
| 4. | Затраты на выполнение работ сторонними организациями |  |
| 5. | Всего расходов |  |
| 6. | Прибыль ( % от расходов собственными силами) |  |
| 7. | Цена продукции |  |
| 8. | Налог на добавленную стоимость |  |
| Общая стоимость Договора |  |  |

| Руководитель организации-исполнителя М.П. | _____________________ (подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| Главный бухгалтер | _____________________ (подпись, Ф.И.О.) |

СОГЛАСОВАНО:

Надлежащим образом

уполномоченный представитель Заказчика

____________________

(подпись, Ф.И.О., дата, наименование и реквизиты документа)

Статьи расходов в структуре цены могут изменяться.
  К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по каждой статье расхода.