Договор комплектной поставки трубопроводов и поставка деталей трубопроводов для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС

г. Н.Новгород                                        «___» ___________	20___г.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое	 в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам регламентированных процедур закупки и на основании протокола комиссии по размещению заказа от _________________________ № ________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Сокращения, термины и определения

Сокращения, термины и определения, используемые в настоящем Договоре, означают нижеследующее:

- «Аккредитация» – официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области оценки соответствия ст. 2 ФЗ «О техническом регулировании»].

- «Акт приемки законченного строительством Объекта» - подписанный членами Рабочей комиссии документ о завершении работ в объеме проектной документации и условий Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии.

Акт приемки законченного строительством Объекта является первичным учетным документом.

- «Акт приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди» - подготовленный Покупателем и подписанный Заказчиком после устранения Несоответствий и/или предписаний Заказчика документ, фиксирующий выполнение Покупателем всех Работ по сооружению Пускового комплекса/очереди.

- «АЭС» -  атомная электростанция.

- «Входной контроль» - контроль оборудования Поставщика, поступившего к Покупателю и предназначенного для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации АЭС [ГОСТ 16504-81].

- «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий и/или ненадлежащего качества поставленных трубопроводов, выявленных государственными органами регулирования и надзора РФ, Заказчиком, Покупателем и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

- «Грузополучатель» - Покупатель или надлежащим образом уполномоченная Покупателем организация, осуществляющая приемку грузовых мест поставляемого по Договору трубопровода в согласованном Сторонами месте поставки.

- «Детальная опись» - перечень изделий, поставляемых заводом-изготовителем в объёме конкретного чертежа трубопроводов (заглавного листа проекта).

- «Дата отгрузки» - дата приёмки грузовых мест первым перевозчиком, подтверждённая транспортной накладной, свидетельствующая о принятии им трубопроводов к перевозке в указанную дату.

- «Дефект» - несоответствия в трубопроводах, отрицательно влияющие на установленное их использование по назначению.

- «Договор транспортного страхования» – соглашение между Страховщиком и Поставщиком, по которому Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного события (страхового случая) возместить Поставщику или Покупателю (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами Покупателя в пределах страховой суммы.

- «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на трубопроводы.

- «Задание заводу» или «Задание заводу-изготовителю» - чертёж, выпускаемый для изготовления трубопровода на заводе-изготовителе. Данный чертёж включает в себя: чертёж трубопровода с разбивкой на блоки и детали и спецификацию оборудования, изделий, материалов с полным перечнем арматуры, деталей опорно-подвесной системы, металла, деталей дистанционных приводов арматуры.

- «Заказчик» - ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- «Закупка (процедура закупки, закупочная процедура)» - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с ЕОСЗ и правилами, установленными документацией о закупке, в результате которой назначенная организатором закупки закупочная комиссия производит выбор поставщика с целью заключения договора между этим поставщиком и покупателем (предпочтительной закупочной процедурой являются открытый конкурс, открытый аукцион (открытый редукцион), открытый запрос предложений и открытый запрос цен. Также применяются процедуры конкурентных переговоров, закупки у единственного поставщика, мелкие закупки и иные процедуры, предусмотренные ЕОСЗ).

- «Качество» – степень соответствия трубопроводов, их комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и /или нормативной документации.

1.17. «Комплект поставки трубопроводов» - комплект поставки трубопроводов должен включать все изделия по спецификации оборудования, изделий и материалов, выпускаемой по каждому узлу, в том числе блоки с измерительными диафрагмами, фланцевые соединения, крепёж, прокладочный материал, дроссельные устройства, компенсаторы, а также изделия, поставляемые сверх указанного в спецификации оборудования, изделий и материалов, в соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку (ЗИП). В комплект поставки трубопроводов не входит арматура, вынесенные электроприводы к арматуре, проходки герметичные, штоковые проходки, элементы дистанционных приводов.

1.18. «Комплектовочная ведомость» - товаросопроводительный документ, оформляемый Поставщиком, содержащий в себе данные о составных частях (комплектующих) поставляемых трубопроводов, входящих в комплект поставки.

1.19. «Контрольное сварное соединение» сварное соединение, выполняемое для аттестации технологии сварки в монтажных условиях.

1.20. «Консервация» - комплекс необходимых мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов при их временном бездействии.

1.21. «Контроль качества трубопроводов» – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств трубопроводов.

1.22. «Контрольная точка» - указанные в Плане качества операции технологического процесса изготовления и испытания трубопроводов, проведения инспекций, в которых осуществляется Оценка соответствия.

1.23. «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

1.24. «Монтажный запас» - трубы, изделия, поставляемые для исключения неточностей при монтаже (монтажных неувязок).

1.25. «Несоответствия» – отступления в трубопроводах, работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта, рабочей конструкторской документации, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

1.26. «Нормативные технические документы» – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к трубопроводам, их комплектующим, работам, услугам.

1.27. «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы по конструированию и изготовлению трубопроводов удовлетворяли предъявленным к ним требованиям.

1.28. «Объект» - каждое отдельно стоящее здание, сооружение, строение, помещение, включая все конструктивно входящие в них системы, оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению АЭС согласно условиям Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.29. «Отгрузочная спецификация» - товаросопроводительный документ, оформляемый Поставщиком при каждой отгрузке трубопроводов, содержащий в себе перечень и характеристики отгружаемых трубопроводов.

1.30. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к трубопроводам, их комплектующим, материалам и полуфабрикатам, поставляемым на АЭС. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.31. «План качества» - документ, в котором отражается деятельность по Оценке соответствия трубопроводов.

1.32. «Площадка АЭС» - земельный (- ые) участок(- ки), где должен (должны) быть построен (-ы) энергоблок (- и) № 4 Ростовской АЭС и где выполняются работы и оказываются услуги, связанные с сооружением данного энергоблока (-ов) АЭС.

1.33. «ПОКАС (Р)» - программа обеспечения качества при разработке трубопроводов, изделий и систем, важных для безопасности АЭС.

1.34. «ПОКАС (И)» - программа обеспечения качества при изготовлении трубопроводов, изделий и систем, важных для безопасности АЭС.

1.35. «Полуфабрикат» - изделие, нуждающееся в дальнейшей, окончательной обработке.

1.36. «Портал Поставщика» - справочно-информационный ресурс для поставщиков. Портал предназначен для самостоятельного формирования этикеток штрих-кода поставляемых трубопроводов, оформления отгрузочных документов с использованием технологии штрих-кодирования в соответствии с требованиями Покупателя и требованиями законодательства РФ, а также для передачи Покупателю документации в порядке, определяемом настоящим Договором.

1.37. «Приемочная инспекция» - Комплекс действий для готовых трубопроводов, их комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию.

1.38. «Проектные работы» - разработка проектной документации, участие в проведении необходимых согласований и экспертиз проектной документации, авторский надзор, рассмотрение технических решений, разработка спецификаций на трубопроводы и материалы, конструкции и комплектующие изделия, согласование документации.

1.39. «Процедура» - документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.

1.40. «Пусковой комплекс/Очередь» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции, принятой проектной документацией, нормам, предусмотренным действующим законодательством в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды и нормальные санитарно-эпидемиологические условия эксплуатации.

1.41. «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Покупателя для строительства АЭС, включая но, не ограничиваясь следующим: Проектные работы, строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по договору на сооружение объектов производственного назначения «Ростовской АЭС. Энергоблоки № 3, 4» разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора РФ, гарантийное обслуживание АЭС, устранение Дефектов и Несоответствий, осуществление авторского надзора за строительством. Результатом Работ является ввод АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.42. «Рабочая документация» - документация, выпускаемая для монтажа трубопровода.

1.43. «Рабочая комиссия» - комиссия, созданная в установленном порядке Заказчиком для приемки выполненных Работ по завершенному строительством Объекту.

1.44. «Рабочая конструкторская документация на изготовление трубопроводов» - документация завода-изготовителя, разработанная по Заданию заводу для изготовления трубопровода.

1.45. «Разработчик технического проекта» - организация (предприятие), являющаяся Главным конструктором реакторной установки, а именно: разработавшая проектную (конструкторскую) документацию на оборудование/трубопроводы реакторной установки, обладающая исключительными правами в отношении закупаемого оборудования/трубопроводов, являющаяся автором разработки и принятия окончательных решений по конструкции данного изделия, включая состав, технические данные и функциональное назначение до этапа разработки рабочей документации.

1.46. «Регламентированные процедуры закупки» - процесс, регламентированный «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», по определению поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд Покупателя (Заказчика)».

1.47. «Субпоставщик» – организация, оказывающая услуги, предоставляющая Поставщику трубопроводы, изделия, материалы для выполнения обязательств Поставщика по Договору.

1.48. «Специализированная организация»  организация, компетентная проводить  аудиты обеспечения качества, экспертизу ПОКАС и других документов по обеспечению качества, рассмотрение конструкторской документации.

1.49. «Технический надзор» - контроль выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных работ на конкретном объекте и/или пусковом комплексе энергоблока и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком.

1.50. «Транспортная накладная» - товарно-транспортная, железнодорожная или иная транспортная накладная.

1.51. «Упаковочный лист» - товарный документ, оформляемый Поставщиком, в виде описи, в которой отражается перечень трубопроводов, упакованных в одно тарное место.

1.52. «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний трубопроводов, их комплектующих, материалов и полуфабрикатов.

1.53. «SWIFT» – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

1.54. Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

1.55. Иные специальные термины и определения, используемые в настоящем Договоре, употребляются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Предмет Договора

- В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить для энергоблока № 4 Ростовской АЭС (далее по тексту – «АЭС») комплект поставки трубопроводов в соответствии со Спецификацией на поставку трубопроводов, являющейся Приложением № 1 к Договору (далее по тексту – «трубопровод/трубопроводы»), и в установленные в ней сроки, в том числе:

- изготовить трубопроводы в соответствии с Рабочей документацией, техническими условиями на изготовление и поставку трубопроводов и комплектующих элементов;

- поставить Покупателю трубопроводы, определённые в Спецификации на поставку трубопроводов (далее – «Спецификация»), включая трубы для выполнения контрольных сварных соединений для аттестации технологии сварки, монтажного запаса  и ЗИП (при наличии требования о предоставлении ЗИП в Задании заводу-изготовителю или в Рабочей документации) в соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку трубопроводов;

- обеспечить маркировку поставляемых трубопроводов этикетками штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 14 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 15 к настоящему Договору);

- выполнить полный объем мероприятий по Обеспечению качества трубопроводов, укомплектовать трубопроводы (включая поставляемые детали и элементы трубопроводов) сопроводительной документацией, в том числе, при необходимости, расчётами прочности, согласованными специализированными организациями;

- осуществить испытания трубопроводов, их консервацию, упаковку, маркировку, страхование на период перевозки (по требованию Покупателя), доставить трубопроводы на Площадку АЭС (склад Грузополучателя) (в т.ч. обеспечить погрузку трубопроводов на транспортное средство), разгрузить трубопроводы в месте назначения, указанном в Договоре, передать трубопроводы указанному Покупателем Грузополучателю на условиях, в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется провести входной контроль поставляемых на Площадку АЭС трубопроводов, и по положительным результатам входного контроля оплатить принятые трубопроводы.

2.2. Наименование трубопроводов, цена, требования к качеству трубопроводов, сроки поставки, маркировка, масса, а также иные требования к трубопроводам, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

2.3. При необходимости поставки дополнительного объёма трубопроводов в случае изменения проекта (в том числе после завершения поставки по изменённому чертежу) Поставщик осуществляет поставку дополнительного объёма трубопроводов на основании дополнительного соглашения к Договору по ценам за 1 кг трубопроводов, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

2.4. Процедура исполнения настоящего Договора указана в Приложении № 2 к Договору.

Статья 3. Цена Договора

- Общая цена Договора, предложенная Поставщиком при его участии в регламентированных процедурах закупки при размещении Покупателем заказа на поставку трубопроводов, являющегося предметом настоящего Договора, составляет:

| - | цена без НДС: 00`000`000 (указывается сумма прописью) рублей 00 копеек; |
| --- | --- |
| - | кроме того НДС (18%): 00`000`000 (указывается сумма прописью) рублей 00 копеек; |
| - | итого с НДС (18%): 00`000`000 (указывается сумма прописью) рублей 00 копеек. |

3.2. Цена за 1 кг трубопровода считается фиксированной.

Уточнение (изменение) массы трубопровода возможно при выдаче Рабочей документации.

При изменении массы трубопровода Стороны производят перерасчёт стоимости трубопровода, с учётом зафиксированной цены за 1 кг, и оформляют соответствующее дополнительное соглашение (не более 10 % (десяти процентов) первоначального объёма в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу трубопровода).

В документации завода-изготовителя указывается масса деталей в соответствии с действующей нормативной документацией.

В случае изменения Поставщиком массы трубопровода, вызванной применением Поставщиком непроектных материалов, а также во всех случаях применения непроектных материалов, при наличии соответствующего согласования Покупателя, Поставщик осуществляет поставку трубопровода Покупателю без увеличения стоимости поставки по Договору.

В документации завода-изготовителя трубопровода должны быть чётко зафиксированы проведённые изменения по поставке непроектных материалов с указанием конкретного объёма произведённых замен.

3.3. Цена Договора включает в себя следующие расходы Поставщика, связанные с:

- выполнением требований по обеспечению качества, в том числе, с разработкой и согласованием соответствующей документации;

- изготовлением, испытаниями трубопроводов;

- изготовлением и нанесением на поставляемые трубопроводы этикеток штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 14 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 15 к настоящему Договору);

- приемочными испытаниями головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.005-86;

- обеспечением комплектности поставки трубопроводов в соответствии с условиями Договора, обеспечением качества и его контроля, консервацией, упаковкой и маркировкой трубопроводов;

- изготовлением комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и транспортировки (перевозки) трубопроводов, а также специальных приспособлений для крепежа, транспортировки (перевозки) и хранения трубопроводов;

- разработкой и согласованием проекта транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузов до места назначения, указанного в Договоре;

- страхованием трубопроводов (по требованию Покупателя), как это определено условиями настоящего Договора;

- транспортировкой трубопроводов до места назначения, указанного в Договоре; заказом и подачей транспортных средств, погрузкой трубопроводов на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузкой с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе транспортировки до места назначения, хранением трубопроводов в местах перегрузки, креплением трубопроводов на транспортных средствах перевозчиков; разработкой товаросопроводительной документации;

- гарантийным обслуживанием и ремонтом трубопроводов в гарантийный период;

- приемом представителей Покупателя/Заказчика/Уполномоченной организации в соответствии с условиями Договора (Приложение № 4 к Договору);

- разгрузкой трубопроводов в месте назначения, указанном в Договоре.

3.4. В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки, оформив их дополнением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1. Покупатель оплачивает Поставщику Цену Договора следующим образом:

4.1.1. Авансовый платеж в размере ______ % (_______ процентов) от общей цены Договора, в том числе НДС 18%, перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора и обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором, а также документов, подтверждающих отсутствие у Поставщика налоговой задолженности, указанных в п. 8.1.29 настоящего Договора. До представления указанных обеспечений и подтверждающих документов Покупатель не производит выплату авансового платежа.

Поставщик в соответствии с НК РФ в течение 5 (пяти) дней предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса.

4.1.2. Окончательный расчет по Договору производится Покупателем c зачетом выплаченного авансового платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 на основании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Акта (ов) входного контроля трубопроводов без отметок о выявленных Несоответствиях (без замечаний), оформленного(ных) Покупателем, и при наличии оригиналов следующих документов, представленных Поставщиком:

- Счета Поставщика;

- Счета-фактуры Поставщика – 1 экземпляр;

- Транспортной накладной/ ТТН (форма 1-Т) – 1 экземпляр;

- Товарной накладной (ТОРГ-12) – 2 экземпляра;

- Акта о зачете аванса - 2 экземпляра по форме Приложения № 11 к Договору (предоставляется в случае перечисления Покупателем авансовых платежей по Договору).

4.1.3. Сумма, предусмотренная подпунктом 4.1.2 Договора, выплачивается Поставщику за вычетом суммы в размере 5% от цены Договора, которая перечисляется Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи банковской гарантии или договора поручительства или перечисления денежных средств на счет Покупателя (обеспечительного взноса) в обеспечение исполнения гарантийных обязательств Поставщика.

  - Поставщик имеет право направить Покупателю письменное уведомление об отказе в получении авансового платежа по Договору. В этом случае расчеты по Договору за поставленные трубопроводы производятся в соответствии с п. 4.1.2., п. 4.1.3. Договора.

  - Датой платежа считается дата списания банком Покупателя денежных средств с расчетного счета Покупателя в пользу Поставщика.

  - В счетах-фактурах, выставленных Поставщиком и оформленных в установленном порядке, а также в товарных и транспортных накладных  наименование трубопроводов, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). В товарных и транспортных накладных дополнительно указывается: номер чертежа и листа чертежа, позиция по Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

  - Поставщик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6.	 В случае отказа или невозможности Поставщиком выполнить все или часть своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты письменного обращения Покупателя возвращает Покупателю всю сумму авансового платежа.

4.7. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.

Покупатель обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в соответствии с приложением № 16 к Договору в 2 (двух) экземплярах.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает 1 (один) экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

Статья 5. Сроки поставки трубопроводов

  - Поставщик обязуется изготовить, промаркировать этикетками штрих-кода и поставить трубопроводы в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

  - В соответствии со сроками, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), трубопроводы должны быть изготовлены, промаркированы этикетками штрих-кода, испытаны, укомплектованы, предъявлены по качеству, законсервированы, упакованы, промаркированы, застрахованы, доставлены до места назначения и разгружены в месте, указанном Покупателем.

  - По письменному согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществить досрочную поставку трубопроводов. Трубопроводы принимаются на ответственное хранение, все расходы по хранению трубопроводов до срока поставки, предусмотренного Договором, оплачиваются Поставщиком.

Статья 6. Обеспечения, предоставляемые Поставщиком

6.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств (далее – обеспечение исполнения Договора); обеспечение возврата аванса (авансового платежа); обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть предоставлено в виде:

6.1.1. Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

6.1.2. Безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

6.1.3. Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

6.1.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

6.1.5. В форме денежных средств путем их перечисления Покупателю (обеспечительный взнос).

Вид обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения гарантийных обязательств из указанных в настоящем пункте видов определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае если обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 6.1.1 и/или 6.1.2 настоящего Договора.

6.2. Банковские гарантии оформляются в соответствии с формами, установленными Приложением № 17, Приложением № 18, Приложением № 19 к настоящему Договору.

6.3. Договор поручительства заключается по формам, установленным в Приложении № 20, Приложении № 21, Приложении № 22 к настоящему Договору.

Внутриотраслевой договор поручительства (договор, в котором Поставщик и поручитель являются организациями Госкорпорации «Росатом») заключается по формам, установленным в Приложении № 20а, Приложении № 21а, Приложении № 22а к настоящему Договору.

6.4. В случае, если обеспечение исполнения Договора не было предоставлено Поставщиком до заключения настоящего Договора, Поставщик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора в размере 5% от цены Договора.

6.5. Срок действия обеспечения исполнения Договора (в виде безотзывной банковской гарантии) должен составлять срок выполнения всех обязательств Поставщиком Оборудования, кроме гарантийных обязательств, плюс 60 дней. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения Договора.

6.6. Срок действия обеспечения исполнения Договора (в виде поручительства) должен составлять срок выполнения всех обязательств Поставщиком Оборудования, кроме гарантийных обязательств, плюс 60 дней.

6.6.1. Срок действия обеспечения исполнения Договора (в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю) должен составлять срок выполнения всех обязательств Поставщиком Оборудования, кроме гарантийных обязательств,  плюс 60 дней.

6.7. В случае, если обеспечение возврата авансового платежа не было предоставлено Поставщиком до заключения настоящего Договора, Поставщик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Покупателю обеспечение возврата авансового платежа в размере авансового платежа.

6.8. Срок действия обеспечения возврата авансового платежа (в виде безотзывной банковской гарантии) должен составлять установленный Договором срок поставки Оборудования Поставщиком, плюс 60 дней.

6.9. Срок действия обеспечения возврата авансового платежа (в виде поручительства) должен составлять установленный Договором срок поставки Оборудования Поставщиком, плюс 60 дней.

6.9.1. Срок действия обеспечения возврата авансового платежа (в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю) должен составлять установленный Договором срок поставки Оборудования Поставщиком, плюс 60 дней.

6.10. Поставщик обязан до представления банковской гарантии согласовать с Покупателем банк-гарант.

6.11. Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Статьей 11 настоящего Договора, не менее чем за 30 (тридцать) дней до наиболее ранней даты поставки Оборудования, указанной в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 5% от цены Договора.

6.12. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств (в виде безотзывной банковской гарантии) должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьёй 11 настоящего Договора, плюс 60 дней, то есть до 15.09.2019г. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди Поставщик предоставляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору, учитывающую данные изменения.

6.13. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств (в виде поручительства) должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьёй 11 настоящего Договора, плюс 60 дней, то есть до 15.09.2019г.

В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди Поставщик обязан обеспечить продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения.

6.13.1. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств (в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю) должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьёй 11 настоящего Договора, плюс 60 дней, то есть до 15.09.2019г..

В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, срок возврата денежных средств Поставщику переносится с учетом такого изменения.

6.14. В случае, если последний день срока действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора приходится на нерабочий день, то банковская гарантия должна быть выдана с датой окончания срока действия, соответствующей дате первого рабочего дня после нерабочих дней.

6.15. Если в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии Поставщик не потребует от Покупателя возврата банковской гарантии в письменной форме, то возврат Поставщику банковской гарантии с истекшим сроком действия не производится.

6.16. Банковские гарантии должны соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, принципалом – Поставщик, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение соответствующих обязательств Поставщика;

- банковская гарантия должна содержать ссылку на настоящий Договор с указанием на стороны договора, наименование договора, номер и дату договора;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Покупатель направляет гаранту только письменное требование, в котором Покупатель указывает, в чем состоит нарушение Поставщиком обязательств, в обеспечение которых выдана гарантия;

- в банковской гарантии указывается срок ее действия (пункты 6.5, 6.8, 6.12 настоящего Договора);

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя;

- обязательство гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя;

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по данной гарантии подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области;

- к банковской гарантии, предоставляемой в соответствии с пунктом 6.1.3 настоящего Договора, должны быть приложены документы, указанные в пункте 6.18 настоящего Договора;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

6.17. Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Банковская гарантия со стороны Поставщика, не являющегося резидентом Российской Федерации, может быть предоставлена от банков-резидентов страны местонахождения Поставщика.

В дополнение к вышеуказанным требованиям банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств -  Standart&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, - на уровне не ниже «В-» по шкале Standart&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «В3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standart&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

Резкое ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк – резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru –для банков – резидентов Российской Федерации) является основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

6.18. При предоставлении обеспечения  исполнения Договора, обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения гарантийных обязательств согласно пункту 6.1.3 настоящего Договора к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенная отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений банка-гаранта, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного органа, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) банка-гаранта (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

- заверенная уполномоченным органом банка-гаранта или нотариально заверенная копия лицензии Центрального Банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий.

6.19. Поручитель должен отвечать следующим требованиям:

- поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standart & Poor’s (www.standartandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings. com)  на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standart & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

6.20. При предоставлении обеспечения  исполнения Договора, обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения гарантийных обязательств согласно пункту 6.1.4 настоящего Договора к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство подписано единоличным исполнительным органом поручителя);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя, либо заверенная отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений поручителя, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного органа, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) поручителя (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

6.21. Покупатель отказывает в приеме обеспечения (в виде банковской гарантии или поручительства) если:

- такое поручительство или банковская гарантия не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями договора;

- лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и/или настоящим Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства Российской Федерации;

- получено уведомление от поручителя или банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

- суммарный размер обязательств, выданных банком-гарантом или поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысит установленный максимальный лимит риска;

- несоответствие банковской гарантии или договора поручительства требованиям настоящего Договора и согласованной Сторонами форме банковской гарантии или договора поручительства (Приложения № 17-22, 20а-22а  к настоящему Договору).

6.22. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам Покупателя: р/сч 40702810200000002518 в НФ «ГАРАНТИЯ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Нижний Новгород, БИК 042282710 ОГРН 1075260029240, К/сч 30101810400000000710.

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения Договора/обеспечения возврата аванса/обеспечения исполнения гарантийных обязательств (выбрать нужное) по Договору №___________от «_____»__________20___г., заключенному в соответствии с процедурой закупки №___________, НДС не облагается».

6.23. Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств, считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

6.24. Денежные средства возвращаются Поставщику после надлежащего исполнения им соответствующих обязательств в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено Поставщиком в срок:

6.24.1. для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Договора – не ранее срока выполнения всех обязательств Поставщиком Оборудования, кроме гарантийных обязательств, плюс 60 дней.

6.24.2. для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата авансового платежа – не ранее срока поставки Оборудования плюс 60 дней.

6.24.3. для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств – не ранее срока исполнения гарантийных обязательств по Договору, предусмотренных Статьей 11 настоящего Договора, плюс 60 дней.

Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом и пунктом 6.25 настоящего Договора.

Датой возврата обеспечения в форме денежных средств считается дата списания банком Покупателя денежных средств с расчетного счета Покупателя в пользу Поставщика.

6.25. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств банковских реквизитов Поставщика, указанных в настоящем Договоре, Поставщик обязан указать свои новые реквизиты в письменном требовании, направляемом в соответствии с пунктом 6.24 Договора. В ином случае Поставщик несет все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика.

6.26. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) обеспечительный взнос, перечисленный в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств, с уведомлением об этом Поставщика.

6.27. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Поставщиком, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, а равно в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта, Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств предоставить Покупателю новое надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

Покупатель также вправе потребовать от Поставщика предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

- если в отношении Поручителя в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

- снижения кредитного рейтинга Поручителя;

- публикации Поручителем в соответствии с действующим законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

Статья 7. Права и обязанности Покупателя

7.1. Покупатель имеет право:

7.1.1. Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Самостоятельно осуществлять надзор за качеством изготавливаемых трубопроводов или привлекать сторонние организации, аккредитованные в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» для осуществления надзора за качеством изготавливаемых  трубопроводов, а также проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на завод - изготовитель), на всех этапах изготовления и/или поставок в части соблюдения сроков, установленных Договором.

7.1.3.  Если Поставщик не поставил предусмотренные Договором трубопроводы, либо не выполнил обоснованное требование Покупателя о замене некачественных трубопроводов или о доукомплектовании трубопроводов в срок, указанный Покупателем, Покупатель вправе приобрести недопоставленные трубопроводы у других лиц с отнесением на Поставщика всех документально подтвержденных затрат, включая разницу между установленной Договором ценой и ценой по совершаемой взамен сделке.

7.1.4. 		Запросить у Поставщика бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

7.1.5. На проведение проверок исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверки финансового состояния Поставщика и соответствия его требованиям, предъявляемым к Поставщикам.

7.1.6.		Осуществить иные права, предусмотренные настоящим Договором,
действующим законодательством РФ и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

7.1.7. Уведомить Поставщика о необходимости сокращения сроков поставки трубопроводов (не менее технологического цикла изготовления трубопроводов) с приложением проекта соответствующего Дополнительного соглашения со Спецификацией трубопроводов в 2-х экземплярах, подписанного со стороны Покупателя, в котором определен перечень трубопроводов и сроки их поставки.

7.2.    Покупатель обязан:

7.2.1. 	Произвести оплату Поставщику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

7.2.2. Провести входной контроль поставляемых на Площадку АЭС трубопроводов.

7.2.3. Согласовать графики инспекций на трубопроводы 4 класса безопасности или представить мотивированный отказ в их согласовании.

7.2.4. На основании запроса Поставщика направить запрос Заказчику с целью назначения Уполномоченной организации и выдаче ей поручения на проведение оценки соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции, с учётом выполнения НП-071-06, ОПБ 88/97, РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации», РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и Решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение», совместного решения Федерального агентства по атомной энергии и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421 «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции», РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций», РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС».

7.2.5. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выдачи Рабочей документации на трубопроводы, выпускаемые без Задания заводу, принятой Заказчиком в производство (со штампом «В производство») направить в адрес Поставщика посредством почты и/или электронной почты согласованную с Заказчиком  Рабочую документацию.

7.2.6. При поставке трубопроводов 1, 2 и 3 классов безопасности в течение 5 (Пяти) дней с момента заключения настоящего Договора направить Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении пароль/логин и инструкцию по доступу и порядку размещения информации на FTP-сервере ftp.niaep.ru.

7.2.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора направить Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении логин/пароль и инструкции по доступу и осуществлению работы с использованием Портала Поставщика.

Статья 8. Права и обязанности Поставщика

8.1  Поставщик обязан:

8.1.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора разработать в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 8 к  настоящему Договору и согласовать с Покупателем График изготовления и поставки трубопроводов (далее – «График»).

Этапы изготовления трубопроводов, указанные в Графике, должны быть структурированы по следующим основным положениям: заключение договора, получение исходных технических требований, разработка Планов качества, заказ материалов и комплектующих и их поставка, заключение субподрядных договоров, подготовка производства трубопроводов, изготовление, испытания, упаковка, отгрузка трубопроводов.

График необходимо разработать и наполнить информацией в «Портале Поставщика».

8.1.2. Изготовить и поставить на строительную площадку (склад Грузополучателя) комплектные трубопроводы в соответствии с Рабочей документацией, техническими условиями и Требованиями к обеспечению качества (Приложение № 3 к Договору).

8.1.3. Обеспечить качество Оборудования. Комплект поставки трубопроводов должен соответствовать Спецификации на поставку трубопроводов, Рабочей документации, техническим условиям.

8.1.4.	Предоставить Покупателю товаросопроводительную и техническую документацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

Все поставляемые трубопроводы должны иметь соответствующие Планы качества, свидетельства об изготовлении и другие документы, удостоверяющие качество. Оригиналы свидетельств об изготовлении и других документов должны быть предоставлены Покупателю комплектно с трубопроводами.

При истечении срока действия лицензий в период срока действия Договора предоставлять Покупателю лицензии на конструирование оборудования и на изготовление оборудования для атомных станций на весь период действия Договора, включая исполнение гарантийных обязательств.

8.1.5. По требованию Покупателя застраховать трубопроводы до момента поставки на Площадку АЭС (склад Грузополучателя), в том числе на время транспортировки. Договор страхования заключается со страховой компанией, согласованной с Покупателем. После заключения договора страхования Поставщик обязан предоставить Покупателю копию страхового полиса.

8.1.6. До начала изготовления трубопроводов (кроме трубопроводов 4 класса безопасности)  обеспечить разработку и согласование с Покупателем  Программы обеспечения качества (ПОКАС) в соответствии с требованиями НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» и в соответствии с ПОКАС(О) (ПОКАС(О)  представляется Покупателем Поставщику при подписании  Договора):

программы обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности атомной станции ПОКАС (Р);

программы обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и
систем, важных для безопасности атомной станции ПОКАС (И);

программы обеспечения качества АС на оказываемые услуги - для организаций - поставщиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем).

Для трубопроводов 1, 2, 3 класса безопасности:

Соблюдать и выполнять требования «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» НП-071-06, ОПБ 88/97, РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации», РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и Решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение», совместного решения Федерального агентства по атомной энергии и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421 «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции», РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций», РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС».

Оформлять Планы качества с обязательным указанием номера письма-поручения ОАО «Концерн Росэнергоатом».

8.1.7. После заключения договора на поставку трубопроводов 1, 2, 3 классов безопасности, не позднее 20 (двадцати) календарных дней до начала изготовления, направить Покупателю запрос, в соответствии с п. 7.2.4. настоящего Договора, на выдачу поручения  организации, уполномоченной осуществлять оценку соответствия в форме приёмки в соответствии с НП-071-06.

В случае привлечения Поставщиком к изготовлению трубопроводов 1, 2, 3 класса безопасности Субпоставщика, Поставщик должен направить Покупателю запрос о назначении Субпоставщику Уполномоченной организации. Запрос должен содержать сведения о Предприятии-изготовителе (полное наименование, фактический адрес производственной площадки, контактное лицо и номер его телефона) и спецификацию, содержащую сведения о наименовании подлежащего оценке соответствия оборудования (материалов, комплектующих, полуфабрикатов), номере чертежа (технических условий), классе безопасности с указанием группы по каждой единице оборудования,  количестве с указанием соответствующих единиц измерения, периоде изготовления/дате поставки, стоимости поставки.

Контроль качества изготовления трубопроводов 4 класса безопасности выполнять в соответствии с графиками контроля качества на эти трубопроводы, согласованными с Покупателем.

По результатам изготовления трубопроводов оформить свидетельство об изготовлении деталей и сборочных единиц трубопроводов АЭУ в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов» АЭУ, и в соответствии с Приложением № 23 к Договору «Временная инструкция по оформлению паспорта трубопровода атомной энергетической установки».

В оценке соответствия трубопроводов 4 класса безопасности, на которые распространяется действие норм и правил по безопасности Ростехнадзора, участие представителей Заказчика является обязательным. Необходимость участия представителей Заказчика в контроле качества иного оборудования определяется Покупателем в Договоре (Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

8.1.8. Для трубопроводов 1, 2, 3 класса безопасности обеспечить разработку и согласование с Покупателем Планов качества изготовления трубопроводов, комплектующих, материалов, полуфабрикатов (на предмет соответствия их спецификации к Договору (Приложение № 1) и определения, при необходимости, статуса контрольных точек) только после согласования с Уполномоченной организацией. Планы качества изготовления трубопроводов, комплектующих, материалов, полуфабрикатов должны быть разработаны по форме в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций» не позднее 20 (Двадцати) дней до начала изготовления.

8.1.9. Предоставить Покупателю по запросу нормы, стандарты и правила, в соответствии с которыми разработаны, изготовлены и поставлены трубопроводы.

8.1.10. Предоставлять ежемесячно Покупателю не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца по факсимильной связи и/или электронной почте ежемесячный отчет по форме  Приложения № 7 к Договору. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора приказом определить ответственного у Поставщика за предоставление Покупателю Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

Ежемесячный отчет по форме Приложения № 7 к Договору необходимо заполнять в «Портале Поставщика».

8.1.11. Выполнить работы по комплексному тестированию (испытанию)
трубопроводов. Выполнить работы по испытанию головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.005-86.

Обеспечить предоставление Субпоставщиками (заводами-изготовителями) необходимых условий для выполнения Уполномоченной организацией работ по оценке соответствия трубопроводов.

8.1.12. Осуществить поставку изготовленных трубопроводов в сроки, предусмотренные Спецификацией, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

8.1.13. Расходовать перечисленные Покупателем денежные средства в соответствии с целями, определенными настоящим Договором.

8.1.14. Выполнять свои обязательства в течение Гарантийного срока в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.1.15. Уведомлять Покупателя о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение настоящего Договора в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента их наступления.

8.1.16. За свой счет и своими силами получать разрешения и согласования,
необходимые для доставки трубопроводов на Площадку АЭС.

8.1.17. Предоставлять Покупателю информацию и документы, касающиеся
исполнения условий Договора в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента получения
письменного запроса Покупателя.

8.1.18. При поставке трубопроводов ненадлежащего качества по требованию Покупателя устранить недостатки трубопроводов либо заменить трубопроводы и/или их части ненадлежащего качества на трубопроводы и/или их части надлежащего качества в согласованные с Покупателем сроки.

8.1.19. При поставке трубопроводов с нарушением условий настоящего Договора о комплектности по требованию Покупателя доукомплектовать трубопроводы либо заменить некомплектные трубопроводы на комплектные в срок, указанный в претензии Покупателя.

8.1.20. Компенсировать Покупателю расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и пуско-наладочными работами при выявлении соответствующих недостатков.

8.1.21. Включить в договор с перевозчиком требование о въезде на территорию складского хозяйства Покупателя транспортного средства, подготовленного к разгрузке.

8.1.22. По требованию Покупателя в течение 4 (четырёх) рабочих дней предоставить бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

8.1.23. По требованию Покупателя в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты получения запроса предоставить перечень субпоставщиков, привлеченных к исполнению Договора.

8.1.24. Предоставить обеспечение исполнения договора, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором;

8.1.25. При поставке трубопроводов 1, 2 и 3 классов безопасности в течение 1 (Одного) дня с момента подписания Уполномоченной организацией паспорта и плана качества выложить на FTP-сервер ftp.niaep.ru электронные копии документов, указанных в Приложении № 2а к Договору, и направить на электронный адрес vkvd@niaep.ru извещение о размещении информации.

Электронные копии документов, указанных в Приложении № 2а к Договору необходимо предоставить в «Портале Поставщика».

8.1.26. Подписать проект Дополнительного соглашения со Спецификацией трубопроводов, обозначенный в п. 7.1.7 настоящего Договора, и передать 1 (один) экземпляр Покупателю в 5-ти дневный срок с даты получения уведомления Покупателя о необходимости сокращения сроков поставки трубопроводов.

Осуществить поставку трубопроводов в соответствии с данным Дополнительным соглашением со Спецификацией трубопроводов, в сроки, обозначенные в Спецификации и в уведомлении Покупателя.

8.1.27. Все поставляемые трубопроводы промаркировать этикетками штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 14 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 15 к настоящему Договору). Поставка трубопроводов без маркировки этикетками штрих-кода по стандартам Покупателя допускается в исключительных случаях и только по письменному согласованию с Покупателем. Генерация (получение) штрих-кодов на поставляемые трубопроводы осуществляется посредством Портала Поставщика.

8.1.28. Для предоставления доступа к Порталу Поставщика изготовителю (-ям) и грузоотправителю (-ям) поставляемых по настоящему Договору трубопроводов не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доступа к Порталу Поставщика предоставить Покупателю информацию об изготовителе (-ях) и грузоотправителе (-ях)  поставляемых по настоящему Договору трубопроводов путем размещения данной информации на Портале Поставщика.

8.1.29. Представить Покупателю не позднее пятнадцати календарных дней с даты заключения настоящего Договора документы, подтверждающие отсутствие у Поставщика налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 календарных дней до дня заключения Договора.  При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно Поставщиком представляются:

копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Поставщика не ранее чем за 60 календарных дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия о предоставлении указанных в настоящем пункте документов признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.1.30. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

8.2 . Поставщик вправе привлекать Субпоставщиков для обеспечения своевременного и качественного исполнения своих обязательств по Договору после предварительного письменного согласования с Покупателем. При этом вся ответственность перед Покупателем за качество поставляемых трубопроводов, сроки изготовления, поставки трубопроводов, а также расчеты с Субпоставщиками  возлагается на Поставщика в полном объеме.

8.2.1.  Поставщик в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения договора с Субпоставщиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в смысле положений статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обязан предоставить Покупателю информацию о заключенном договоре, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения такого Субпоставщика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с Субпоставщиком. Информация о заключенном договоре с Субпоставщиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должна содержать сведения, определенные в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 года № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».  Поставщик обязан включить в договор с Субпоставщиком условие, предусматривающее право Поставщика на передачу Покупателю информации, указанной в настоящем пункте Договора.

8.3. В случае отсутствия у Поставщика согласованных в установленном, для атомной энергетики, порядке ТУ (ТЗ), по требованию Покупателя Поставщик обязан заключить с Покупателем договор возмездного оказания услуг (на сумму не более 1 % от стоимости Договора) на рассмотрение и согласование ТУ (ТЗ).

В остальных случаях заключение договора возмездного оказания услуг не требуется.

8.4. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик заносит информацию о поставляемых трубопроводах в «Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов» (далее – ЕОНКОМ) в порядке и на условиях, определенных в Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 12 к Договору).

После занесения информации о поставляемых трубопроводах в ЕОНКОМ Поставщик оформляет Акт о внесении информации в ЕОНКОМ (форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ обозначена в Приложении № 13 к Договору) в двух экземплярах и направляет его Покупателю по адресу, указанному в Ст. 20 настоящего Договора.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в ЕОНКОМ от Поставщика, Покупатель проверяет факт занесения информации о поставляемых трубопроводах в ЕОНКОМ, проверяет полноту занесенной информации на предмет соответствия Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 12 к Договору), осуществляет проверку достоверности и полноты занесенной информации на предмет соответствия Спецификации (Приложение № 1 к Договору). По результатам проверки Покупатель подписывает Акт о внесении информации в ЕОНКОМ и направляет один экземпляр данного Акта Поставщику или направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

Статья 9. Условия и порядок изготовления и поставки трубопроводов

9.1. В период изготовления, поставки, приемки трубопроводов Поставщик выполняет все требования ГОСТ Р 15.005-86 «Создание изделий единичного и мелко серийного производства, собираемых на месте».

9.2. В период действия Договора представители Покупателя, Заказчика и/или уполномоченные ими лица и организации имеют право при изготовлении трубопроводов осуществлять Оценку соответствия согласно утвержденным Сторонами Планам качества, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщика. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 3 к Договору. Условия пребывания указанных представителей установлены в Приложении № 4 к Договору.

9.3. При осуществлении Покупателем и Поставщиком согласования технической или иной документации в процессе исполнения Договора Стороны руководствуются следующим порядком согласования:

9.3.1. Сторона, получившая документ на согласование, в течение 10 (десяти) рабочих дней согласовывает его в представленном виде, либо представляет Стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний осуществляется другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.

9.3.2. Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Покупателем и Поставщиком путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты (с последующим обязательным предоставлением оригиналов документов). В таком случае полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и получения другой Стороной.

9.3.3. В случае нарушения сроков согласования документации не по вине Поставщика сроки поставки по согласованию Сторон могут быть перенесены на срок соразмерный задержке согласования путем оформления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

9.4. Поставщик обязуется в сроки, установленные Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), выполнить комплекс работ, перечисленных в п. 2.1. Договора в соответствии с Процедурой исполнения договора поставки трубопроводов (Приложение № 2 к Договору), и поставить трубопроводы Покупателю в указанном в настоящем Договоре месте поставки.

9.5. Трубопроводы должны быть новыми, неиспользованными ранее, укомплектованными разработанной и согласованной технической и товаросопроводительной документацией.

Упаковка и маркировка трубопроводов осуществляются в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке трубопроводов, приведенными в Приложении № 5 к Договору.

Маркировка трубопроводов этикетками штрих-кода должна осуществляться в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 14 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 15 к настоящему Договору).

Трубы и отводы большого диаметра могут быть запакованы полиэтиленовой пленкой.

9.6. Поставщик не позднее, чем за (указывается количество дней цифрой и прописью) дней до даты отгрузки трубопроводов, сообщает Покупателю путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством факсимильной связи и/или электронной почты нижеследующую информацию:

- ожидаемая дата отправки трубопроводов и ожидаемая дата поставки трубопроводов;

- общее количество грузовых мест;

- общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

- наименование трубопроводов, код KKS (при наличии), номер позиции и количество в соответствии со Спецификацией  (Приложение № 1 к Договору);

- массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки каждого грузового места;

- наименование трубопроводов, для которых требуются специальная упаковка, меры предосторожности, защиты и т.п.;

- описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для таких трубопроводов, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения на Площадке  АЭС;

- возможность штабелирования трубопроводов с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика.

9.7. Покупатель в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения извещения Поставщика о готовности трубопроводов к отгрузке путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством факсимильной связи подтверждает или уточняет дату их отгрузки.

9.8. Поставщик имеет право осуществить отправку трубопроводов только при наличии соответствующим образом оформленной документации по качеству, как это определено Требованиями к обеспечению качества (Приложением № 3 к Договору) и Разрешения на отправку  трубопроводов. Подписание Разрешения на отправку трубопроводов и документов по качеству не освобождает Поставщика от ответственности за качество и комплектность поставленных трубопроводов и документации.

9.9. В день отгрузки трубопроводов Поставщик направляет Покупателю отгрузочные спецификации и направляет Покупателю следующую информацию путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством факсимильной связи:

- ожидаемую дату прибытия в место назначения;

- копию транспортной накладной;

- сведения о транспортном средстве (копию свидетельства о регистрации транспортного средства, телефон водителя, копию паспорта водителя);

- общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

- наименование трубопроводов, код KKS (при наличии), номер позиции и количество в соответствии с Приложением № 1 к Договору;

- количество грузовых мест на каждом транспортном средстве и массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки грузовых мест для каждого транспортного средства.

9.10. В счет цены трубопроводов Поставщик обеспечивает перевозку трубопроводов на Площадку АЭС. Поставщик обеспечивает сохранность трубопроводов во время транспортировки. Вид транспорта, которым доставляются трубопроводы, подлежит дополнительному обязательному согласованию с Покупателем.

9.10.1. Если Поставщик не выполнил своих обязательств по транспортировке трубопроводов до склада Покупателя на строительной площадке АЭС, Покупатель вправе самостоятельно осуществить доставку трубопроводов или заключить договор с третьими лицами, при этом Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные затраты на основании представленных Покупателем подтверждающих первичных документов в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения от Покупателя счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

9.11. Грузополучатель: Волгодонский филиал акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции». Место нахождения филиала – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС.

9.12. Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после прибытия трубопроводов на место поставки направить Поставщику посредством факсимильной связи и/или электронной почтой  письменное уведомление о прибытии трубопроводов и копию транспортной накладной с отметкой Грузополучателя о получении трубопроводов.

9.13. В счет цены трубопроводов Поставщик, по требованию Покупателя, осуществляет страхование трубопроводов при перевозке от завода-изготовителя до Площадки АЭС.

9.14. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения трубопроводов переходят от Поставщика к Покупателю в момент подписания товарной накладной (ТОРГ- 12)  уполномоченным представителем Покупателя в порядке, установленном условиями настоящего Договора.

9.15. Датой поставки трубопроводов считается дата подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) на прошедшие входной контроль трубопроводы.

9.16. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения извещения Поставщика о готовности трубопроводов к отгрузке, Покупатель имеет право направить Поставщику письменное уведомление об изменении срока поставки трубопроводов. В случае, если данный срок поставки изготовленного и подготовленного к отгрузке трубопроводов превысит 90 (девяносто) календарных дней с даты, сообщенной Поставщиком в извещении о готовности трубопроводов к отгрузке, Стороны проведут сдачу-приемку трубопроводов на территории завода-изготовителя, после чего Поставщик примет трубопроводы на ответственное хранение. После окончания ответственного хранения Поставщик обязан за свой счет доставить трубопроводы в место назначения на условиях Договора.

Процедура приемки трубопроводов соответствует порядку, определенному положениями Статьи 10 Договора, за исключением положений, предполагающих необходимость предварительной доставки трубопроводов на Площадку АЭС. Датой поставки трубопроводов в этом случае будет являться дата подписания Акта сдачи-приемки трубопроводов.

При передаче трубопроводов на ответственное хранение они опломбируются в присутствии представителя Покупателя (при необходимости Заказчика и/или Уполномоченной организации). Ответственный представитель Поставщика оформляет документ (складскую или сохранную расписку) о принятии указанных трубопроводов на ответственное хранение и передает его представителю Покупателя или уполномоченному им лицу. Передача трубопроводов на ответственное хранение оформляется Сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

9.17. Поставщик обеспечивает разгрузку трубопроводов, поставляемых по Договору,  на Строительной площадке (складе Покупателя). По согласованию Сторон Покупатель за счет средств, указанных в п. 3.1. Договора, оказывает услуги по разгрузке трубопроводов на Строительной площадке (складе Покупателя) либо заключает договор на оказание услуг по разгрузке трубопроводов с третьими лицами. Поставщик за 14 (четырнадцать) дней до момента поставки трубопроводов в указанном в Договоре месте поставки предоставляет заявку Покупателю (Исполнителю) с описанием услуг по разгрузке трубопроводов, с попозиционной разбивкой. Покупатель на основании полученной заявки в течение 10 (десяти) дней предоставляет для согласования Поставщику предварительную калькуляцию стоимости услуг и техпроцесс на разгрузку трубопроводов. После подписания предварительной калькуляции Покупатель оказывает услуги по разгрузке трубопроводов. По окончании оказания услуг по разгрузке трубопроводов уточняется предварительная калькуляция по факту оказанных услуг и оформляется Акт об оказании услуг и счет-фактура. Поставщик производит оплату в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта об оказании услуг путем перечисления Поставщиком денежных средств на расчетный счет Покупателя. Стоимость услуг по разгрузке трубопроводов может быть удержана Покупателем из суммы оплаты за поставленные по Договору трубопроводы.

9.18. Перечень, условия и сроки передачи документации обозначены в Приложении № 2а к настоящему Договору.

Статья 10. Порядок сдачи – приемки поставленных трубопроводов

10.1. В день прибытия трубопроводов на Площадку АЭС:

10.1.1. производится выгрузка трубопроводов с транспортного средства в соответствии с условиями настоящего Договора,

10.1.2. Грузополучателем подписывается товарно-транспортная накладная, транспортная накладная.

10.1.3. Доставленные перевозчиком трубопроводы принимается на ответственное хранение Покупателем/Грузополучателем с момента подписания товарно-транспортной накладной, транспортной накладной.

10.1.4. Трубопроводы проходят процедуру приемки по упаковке и количеству прибывших грузовых мест ответственным лицом Покупателя, который проверяет:

| - | соответствие сопроводительных документов установленным требованиям, количеству и маркировке грузовых мест; |
| --- | --- |
| - | целостность тары (упаковки), наличие технической документации, товаросопроводительной документации. |

При получении трубопроводов от транспортной организации в случаях, если устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, при отсутствии технической документации, товаросопроводительной документации, Покупатель обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта, а при доставке груза автомобильным транспортом – отметки на товарно-транспортной накладной, транспортной накладной или составления акта о повреждении или порче груза.

10.2.  Покупатель не позднее 10  (десяти ) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной, транспортной накладной обязан провести входной контроль комплекта поставки трубопроводов.

10.3. В случае отсутствия замечаний к комплекту поставки трубопроводов по итогам входного контроля комплекта поставки трубопроводов Покупателем подписывается Акт входного контроля трубопроводов.

При положительных результатах проведения входного контроля комплекта поставки трубопроводов Покупатель в течение 3-х рабочих дней подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12) и одновременно производит списание трубопроводов с ответственного хранения.

10.4. В случае обнаружения при проведении входного контроля Несоответствий (недостачи, некомплектности, несоответствий по качеству трубопроводов) Покупатель приостанавливает входной контроль трубопроводов, письменно уведомляет Поставщика о выявленных Несоответствиях и необходимости прибытия представителя Поставщика для подписания Акта входного контроля трубопроводов, фиксирующего выявленные Несоответствия.

Срок прибытия представителя Поставщика для участия в подписании Акта входного контроля трубопроводов - 10 (десять) календарных дней с момента получения уведомления, если иной срок не установлен в уведомлении. Представитель Поставщика должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта.

В случае выявления при проведении входного контроля трубопроводов Несоответствий по качеству и/или комплектности передаваемой в соответствии с условиями Договора технической документации и/или товаросопроводительной документации при условии, что не выявлены иные Несоответствия, Покупатель в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания входного контроля оформляет Акт входного контроля в одностороннем порядке без вызова представителя Поставщика и направляет Поставщику уведомление о необходимости устранения данных Несоответствий с приложением Акта входного контроля.

Надлежащим уведомлением Стороны определили для оперативной информации – средства электронной почты или факсимильной связи, для официальной информации - заказное с уведомлением письмо, направленное по адресу Поставщика, указанному в договоре, либо по месту регистрации Поставщика как юридического лица в ЕГРЮЛ.

Извещение Покупателем Поставщика о выявленных Несоответствиях при входном контроле трубопроводов средствами электронной почты или факсимильной связи является дополнительным.

10.5. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или в срок, указанный в уведомлении, входной контроль комплекта поставки трубопроводов возобновляется, составление Акта входного контроля трубопроводов, фиксирующего Несоответствия, выявленные в ходе входного контроля трубопроводов, осуществляется Покупателем в одностороннем порядке, Акт входного контроля трубопроводов направляется Поставщику.

10.6. Акт входного контроля, составленный Покупателем в одностороннем порядке, является основанием для предъявления претензии Поставщику о Несоответствии трубопроводов и/или передаваемой в соответствии с условиями Договора технической документации и/или товаросопроводительной документации условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства поставки трубопроводов и/или технической документации и/или товаросопроводительной документации, не соответствующего (-ей) условиям Договора.

10.7. В случае расхождения мнений Покупателя и Поставщика относительно причин Несоответствия комплекта поставки трубопроводов условиям Договора, Стороны обязаны:

в 3-х дневный срок определить уполномоченных лиц со стороны Покупателя и Поставщика для урегулирования разногласий,

в 7-дневный срок провести переговоры по урегулированию разногласий.

В случае недостижения согласия Покупатель вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

В случае установления, что Несоответствия вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на Поставщика.

10.8. В случае установления, что недостача, некомплектность, несоответствие комплекта поставки трубопроводов вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он в установленные Покупателем разумные сроки (не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения уведомления Поставщиком) обязан за свой счет восполнить недостачу комплекта поставки трубопроводов, доукомплектовать его, устранить несоответствие комплекта поставки трубопроводов, и предоставить Покупателю Отчет об устранении Несоответствий.

10.9. Трубопроводы, несоответствующие по качеству условиям настоящего Договора, подлежат ремонту или замене Поставщиком за свой счет в установленные Покупателем разумные сроки (не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения уведомления Поставщиком).

10.10. После устранения Поставщиком Несоответствий, выявленных по результатам входного контроля комплекта поставки трубопроводов, и предоставлении Покупателю Отчета об устранении замечаний, комплект поставки трубопроводов подлежит повторному входному контролю, который проводится в порядке, предусмотренном для проведения входного контроля трубопроводов, установленном настоящим Договором.

10.11. В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора технической документации и/или товаросопроводительной документации, Поставщик за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую техническую документацию и/или товаросопроводительную документацию, или устранит Несоответствия в технической документации и/или товаросопроводительной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя, если иной срок не будет согласован Сторонами.

Статья 11. Гарантийный срок

11.1. Гарантия качества распространяется на все трубопроводы, поставляемые
Поставщиком по настоящему Договору.

11.2.  При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков и/или дефектов трубопроводов либо несоответствия трубопроводов Детальным описям и/или Рабочей докумантации и/или техническим условиям полностью или частично (далее – недостатки и/или дефекты), Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов, с указанием срока прибытия представителей Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках и/или дефектах.

В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях (дефектах) либо в случае неявки представителей Поставщика в установленный Покупателем срок либо необоснованного отказа Поставщика от подписания акта действительным считается акт о выявленных недостатках и/или дефектах, подписанный Покупателем в одностороннем порядке.

11.3.  Поставщик обязуется за свой счет, в срок, указанный Покупателем, устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока, либо заменить трубопроводы и/или их части ненадлежащего качества на трубопроводы и/или их части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных документально затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

11.4.  Если отступления от условий Договора являются существенными и
неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
возмещения причиненных убытков в полном размере.

11.5. Гарантийный срок на поставленные трубопроводы, в том числе на трубопроводы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди: 17.07.2017 г.

Статья 12. Ответственность Сторон

  - Если Поставщик не смог поставить трубопроводы и/или техническую документацию на трубопроводы и/или товаросопроводительную документацию на трубопроводы в сроки, указанные в Приложениях № 1 и № 2а к Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) соответственно от цены не поставленных в срок трубопроводов или цены трубопроводов, для которых не поставлена в срок техническая или товаросопроводительная документация, за каждый день просрочки.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

  - При просрочке поставки трубопроводов на срок свыше 30 (тридцати) дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в отношении не поставленных в срок трубопроводов. При этом Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку, установленную п. 12.1. Договора, и возместить ему убытки, не покрытые указанной неустойкой.

12.4.  В случаях, если по вине Поставщика поставленные трубопроводы и/или техническая документация и/или товаросопроводительная документация не соответствуют по качеству и комплектности требованиям Договора, или в гарантийный период выявлены Несоответствия трубопроводов, возникшие по вине Поставщика, Поставщик выплатит Покупателю неустойку в размере 10 % (десять процентов) соответственно от цены трубопроводов ненадлежащего качества и/или комплектности или от цены трубопроводов, для которых поставлена техническая или товаросопроводительная документация ненадлежащего качества и/или комплектности. В этом случае Поставщик за свой счет устранит Несоответствия трубопроводов и/или технической документации и/или товаросопроводительной документации.

12.5. Поставщик несет ответственность за соответствие поставленных трубопроводов Рабочей документации, техническим условиям и иной технической документации. Если в течение Гарантийного срока, определенного Договором, выявляется несоответствие поставленных трубопроводов Рабочей документации, техническим условиям и иной технической документации Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные несоответствия или возместить все затраты Покупателя по устранению этих несоответствий и/или проведению компенсационных мероприятий.

  - В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Покупатель имеет право удержать сумму убытков и/или неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику.

12.7.  В случае нарушения Поставщиком сроков поставки трубопроводов,  установленных Договором, Покупатель имеет право задержать очередные платежи за поставку трубопроводов, причитающиеся Поставщику, до момента осуществления Поставщиком поставки соответствующих трубопроводов, в отношении которых нарушены сроки поставки. При этом Покупатель не несет ответственности, определенной положениями пункта 12.11. Договора.

12.8. В случае досрочного расторжения Договора в связи с расторжением Заказчиком договора на выполнение комплекса работ и услуг для ввода в эксплуатацию АЭС или приостановлением  действия указанного договора на срок более 1 (одного) года либо по другим причинам, не зависящим от Покупателя, Покупатель в дополнительно согласованный с Поставщиком срок возместит Поставщику стоимость произведенных прямых подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату расторжения Договора.

  - Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату трубопроводов при их транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой трубопроводов, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.

  - При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Покупателю оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями Договора, либо нарушением Поставщиком правил их составления, Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы авансового платежа или от стоимости поставленных трубопроводов, а также обязуется компенсировать убытки Покупателю в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Покупателя в связи с нарушением Поставщиком  предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (тридцати) дней от даты получения требования Покупателя к Поставщику по возмещению убытков.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Покупателю надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих:

- применение к Покупателю административного наказания в виде административного штрафа;

- фактическую оплату Покупателем указанного штрафа.

12.11. В случае нарушения сроков оплаты за поставленные трубопроводы Покупатель несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ, при этом размер процентов, подлежащих уплате, определяется исходя из ставки 5 % (пять процентов) годовых от неоплаченной суммы, но не более 2 % (два процента) от невыплаченной в срок суммы. На авансовые платежи данная ответственность не распространяется.

12.12. В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в пунктах 6.4, 6.7, 6.11 и 6.27 настоящего Договора, в установленные сроки, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03 % (три сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

12.13. В случае не предоставления Поставщиком документов, необходимых для проверки исполнения Договора, целевого использования денежных средств и финансового состояния Поставщика, Поставщик уплачивает штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый непредставленный документ.

12.14. Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя в случае поставки трубопроводов, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 15.005-86 и/или не прошедших приемо-сдаточные испытания в соответствии с ГОСТ Р 15.005-86.

12.15. В случае нарушения Поставщиком условия п. 6.10 настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% (десять процентов) от цены настоящего Договора.

12.16. В случае незанесения Поставщиком информации о поставляемых трубопроводах в ЕОНКОМ в срок, установленный в п. 8.4 настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 1 % (Одного процента) от цены Договора.

12.17. Если Поставщик не смог поставить трубопроводы и/или Техническую документацию на трубопроводы и/или товаросопроводительную документацию на трубопроводы в сроки, указанные в Дополнительном соглашении со Спецификацией трубопроводов, оформленном в соответствии с п. 7.1.7 и п. 8.1.26 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых процента) соответственно от цены не поставленных в срок трубопроводов или цены трубопроводов, для которых не поставлена в срок Техническая или товаросопроводительная документация за каждый день просрочки.

12.18. За просрочку подписания Поставщиком Дополнительного соглашения со Спецификацией трубопроводов в соответствии с п. 8.1.26 настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых процента) от цены трубопроводов, указанных в данном Дополнительном соглашении, за каждый день просрочки.

12.19. За нарушение условий п.п. 8.1.4 и 8.1.27 настоящего Договора Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от Цены Договора, за каждый случай нарушения.

12.20. В случае непредставления Поставщиком подписанного акта сверки либо подписанного протокола разногласий в срок, указанный в п. 4.7 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10000 (Десять) тысяч рублей за каждый непредставленный документ.

12.21. За нарушение условий п. 8.1.27 настоящего Договора Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от Цены Договора, за каждый случай нарушения.

12.22. При нарушении Поставщиком предусмотренного пунктом 8.2.1 настоящего Договора срока передачи Покупателю информации о заключенном договоре с Субпоставщиком и/или предоставления информации о заключенном договоре не в полном объеме, Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, а также обязуется компенсировать Покупателю убытки в размере административных штрафов, наложенных на Покупателя в связи с неразмещением/нарушением сроков размещения/предоставления информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Поставщику копий документов, подтверждающих применение к Покупателю административного наказания в виде административного штрафа.

Статья 13. Патентные права и условия конфиденциальности

13.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (три) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 13.3. настоящего Договора.

13.2. Если иное не установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

13.3.  Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством РФ и только тем уполномоченным государственным органам регулирования и надзора РФ, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, необходимое в целях исполнения Договора,  Субпоставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, страховым компаниям, кредитным организациям.

Покупатель имеет право сообщать условия настоящего Договора ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Атомэнергопром». Такое разглашение не является  нарушением условий конфиденциальности.

13.4. Условия конфиденциальности изложены в Приложении № 9 к настоящему Договору.

Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Покупателя, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.

  - Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Поставщику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Покупателя, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Покупателю посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Поставщика (Субпоставщиков).

  - Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Сторонам, посредством лицензирования или иным путем, на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания.

13.7.  В течение всего срока действия Договора, а также после его прекращения,
Сторона, причинившая ущерб другой Стороне вследствие нарушения патентных,
авторских прав, прав на ноу-хау, товарный знак, фирменное наименование другой
Стороны, возмещает причиненные убытки, а также затраты на юридические услуги и
судебные разбирательства.

13.8 .	В случае если Покупателю со стороны третьих лиц будут предъявлены
претензии, связанные с невыполнением Поставщиком условий настоящей статьи,
Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением
указанных требований.

Статья 14. Форс-мажорные обстоятельства

- . Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

- . Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом.

- . Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

- . Если в результате форс-мажорных обстоятельств сооружению АЭС был нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны в пятидневный срок обсудить целесообразность дальнейших поставок и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков поставки и стоимости трубопроводов, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

15. Урегулирование споров

15.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, решаются ими путем переговоров, а также в претензионном порядке.

15.2. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, указанный в претензии, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

15.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

1 вариант

в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения (данный подпункт включается в договор только если данный договор заключается с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

2 вариант

в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя (данный подпункт включается в договор только если данный договор заключается с организацией, не подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

16. Расторжение Договора

16.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

16.2 .Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное
уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о
расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о
расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (двадцати) дней с
даты получения.

16.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

- нарушения Поставщиком сроков поставки трубопроводов, определенных в Спецификации, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком существенных условий Договора;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- выявленного существенного отступления Поставщиком от Спецификации и/или нормативных документов, не согласованного с Покупателем;

- непредставления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором;

- отказа Поставщика от замены Обеспечения в соответствии с п. 6.27 настоящего Договора; выявления факта предоставления обеспечения, не соответствующего установленным настоящим Договором требованиям;

- непредставления Поставщиком документов, перечисленных в пункте 8.1.29 настоящего Договора в срок, установленный указанным пунктом Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

16.4. Покупатель также вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случае принятия решения уполномоченным государственным органом об отмене решения о сооружении АЭС, либо о прекращении, либо о приостановлении сооружения АЭС на срок более 1 (одного) года. При этом Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с действующим законодательством РФ.

- . Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

- . В случае одностороннего отказа от исполнения договора Покупатель направляет письменное уведомление с указанием даты, с которой Договор считается расторгнутым. При этом Стороны составляют акт сверки взаимных расчетов.

- . В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

Статья 17. Особые условия

- . Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.7 настоящего Договора.

- Для перехода к другому лицу прав кредитора по Договору требуется письменное согласие Покупателя.

- Представители Госкорпорации «Росатом» имеют право на проведение проверок исполнения договора, целевого использования денежных средств, а также проверки финансового состояния Поставщика и соответствия его требованиям, предъявляемым к Поставщикам.

- . После заключения Договора все предшествующие переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, не имеют юридической силы.

- . Если при выполнении условий Договора обнаруживаются препятствия к надлежащему его исполнению, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

17.6.	Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Покупателя и Поставщика.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в Статье 20 настоящего Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

17.8. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные АО «НИАЭП» по акту от ____ 2012 года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Первый вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях):

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика _______@_______ на адреса электронной почты Покупателя _______@_______, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Второй вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений по электронной почте):

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, предоставленные Поставщиком в рамках Закупки, являются полными, точными и достоверными. (Третий вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений в рамках закупочной процедуры):

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика по форме Приложения № 2.1 к Договору.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателю Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

17.9. Поставщик гарантирует, что он ознакомлен с «Политикой в области качества, экологии, профессиональной безопасности и здоровья АО «НИАЭП», расположенной на внешнем web-сайте АО «НИАЭП» http://www.niaep.ru.

Статья 18. Вступление Договора в силу и срок действия Договора

18.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Статья 19. Приложения к Договору

19.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

19.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

19.3. Приложения к Договору оформляются в той же форме, что и Договор.    19.4. Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1. Спецификация (спецификация на поставку трубопроводов оформляется в виде двух спецификаций в рамках одного Приложения №  1: спецификации на поставку по статье затрат «оборудование» и спецификации на поставку по статье затрат «материалы»);

Приложение 2.  Процедура исполнения договора поставки трубопроводов;

Приложение 2.1. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

Приложение 2а. Перечень, условия и сроки передачи документации;

Приложение 3. Требования к обеспечению качества;

Приложение 4. Условия пребывания представителей Покупателя/Заказчика/Уполномоченной организации на предприятии Поставщика;

Приложение 5. Требования к упаковке и маркировке трубопроводов;

Приложение 6. Образец маркировки на таре для перевозки;

Приложение 7. Форма ежемесячного отчета;

Приложение 8. Форма графика изготовления и поставки трубопроводов;

Приложение 9. Условия конфиденциальности;

Приложение 10. График финансирования;

Приложение 11. Акт о зачете аванса;

Приложение 12. Инструкция по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ;

Приложение 13. Форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

Приложение 14. Стандарт маркировки поставляемого оборудования;

Приложение 15. Технические условия к этикеткам штрих-кода.

Приложение 16. Форма Акта сверки расчетов;

Приложение 17. Форма банковской гарантии  исполнения договора;

Приложение 18. Форма банковской гарантии возврата аванса;

Приложение 19. Форма банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств;

Приложение 20. Форма договора поручительства (исполнение обязательств по договору);

Приложение 20а. Форма договора поручительства (исполнение обязательств по договору);

Приложение 21. Форма договора поручительства (возврат аванса);

Приложение 21а. Форма договора поручительства (возврат аванса);

Приложение 22. Форма договора поручительства (исполнение гарантийных обязательств);

Приложение 22а. Форма договора поручительства (исполнение гарантийных обязательств);

Приложение 23. «Временная инструкция по оформлению паспорта трубопровода атомной энергетической установки».

Статья 20. Подписи и Реквизиты Сторон

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| АО «НИАЭП» | (указывается наименование) |
| (указывается адрес, платёжные реквизиты) | (указывается адрес, платёжные реквизиты) |

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Покупателя:                                                        от Поставщика:

_________________________________               ___________________________________

_____________ (_________________)               _____________ (____________________)