## Локальная смета
Приложение № 1 к Договору подряда
Предприятие на Хиагдинском месторождении
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № С-1.
|  | на | устройство КПП Хиагдинского предприятия.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________228,313 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5,209 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________442,17 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на __IV квартал_____2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР01-01-013-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,3523 (30+322,3)/1000 | 5096.14 | 116.69 | 4974.03 | 593.78 | 1795.37 | 41.11 | 1752.35 | 209.19 | 14.96 | 5.27 | 43.3 | 15.25
2 | ФСЦП310-3001-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 тонна | 704,6 352,3*2 | 2.6 |  | 2.6 |  | 1831.96 |  | 1831.96
4 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.3523 | 20 |  | 20 | 3.6 | 7.05 |  | 7.05 | 1.27 |  |  | 0.25 | 0.09
5 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 3,523 352,3/100 | 525.51 | 127.61 | 397.9 | 36.52 | 1851.37 | 449.57 | 1401.8 | 128.66 | 14.96 | 52.7 | 3.63 | 12.79
6 | ФЕР09-01-001-01 | Демонтаж каркасов одноэтажных зданий - контейнеров КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 10 5*2 | 666.81 | 150.84 | 300.19 | 27.38 | 6668.1 | 1508.4 | 3001.9 | 273.8 | 15.68 | 156.8 | 2.11 | 21.1
7 | ФСЦП311-01-101-1 | Блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 т и более: погрузка контейнеров | тонна | 10 5*2 | 15.17 | 1.43 | 13.74 | 1.13 | 151.7 | 14.3 | 137.4 | 11.3 | 0.17 | 1.7 | 0.08 | 0.8
8 | ФСЦП311-01-101-2 | Блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 т и более: разгрузка контейнеров | тонна | 10 5*2 | 15.17 | 1.43 | 13.74 | 1.13 | 151.7 | 14.3 | 137.4 | 11.3 | 0.17 | 1.7 | 0.08 | 0.8
9 | ФСЦП310-1001-1 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 1,486 час; класс груза 1 - контейнеров | 1 тонна | 10 5*2 | 10.35 |  | 10.35 |  | 103.5 |  | 103.5
10 | ФЕР09-01-001-01 | Монтаж каркасов одноэтажных зданий - контейнеров | 1 т конструкций | 10 5*2 | 860.11 | 215.49 | 428.84 | 39.12 | 8601.1 | 2154.9 | 4288.4 | 391.2 | 22.4 | 224 | 3.02 | 30.2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 21161.85 | 4182.58 | 12661.76 | 1026.72 |  | 442.17 |  | 81.03
Накладные расходы | [8 empty] | 4992.89
Сметная прибыль | [8 empty] | 4124.68
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 4898.49 |  |  |  |  | 57.97 |  | 28.13
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 1935.46
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 23060.15 |  |  |  |  | 380.8 |  | 51.3
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 385.32 |  |  |  |  | 3.4 |  | 1.6
Итого | [8 empty] | 30279.42 |  |  |  |  | 442.17 |  | 81.03
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены СМР=6,39" | [8 empty] | 193485.49 |  |  |  |  | 442.17 |  | 81.03
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 4317.51
Машины и механизмы | [8 empty] | 12661.76
ФОТ | [8 empty] | 5209.3
Накладные расходы | [8 empty] | 4992.89
Сметная прибыль | [8 empty] | 4124.68
Производство работ в зимнее время 4,2% | [8 empty] | 8126.39
Временные здания и сооружения 2,6% | [8 empty] | 5030.62
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом 8% | [8 empty] | 15478.84
НДС 18% | [8 empty] | 34827.39
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 228312.88 |  |  |  |  | 442.17 |  | 81.03