УТВЕРЖДАЮ

Директор Проектно-конструкторского

филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»

___________________С.В. Егоров

Техническое задание

«Технико-экономические расчеты и предложения по вариантам схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 с оценкой объёмов электросетевого строительства»

1. Название (тема) работы.

Технико-экономические расчеты и предложения по вариантам схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 с оценкой объёмов электросетевого строительства.

2. Основание для заключения договора:

- Проект Генеральной схемы размещения мощностей электроэнергетики России до 2020 года и на перспективу до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03.06.2010 г.

- Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2, утверждённая  08.09.2011 г. Генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

- Приказ Госкорпорации «Росатом» об организации работ по сооружению Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ от 15.10.2012 г. № 1/946-П;

- Протокол заседания Центрального Комитета ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18 декабря 2012 года № 9-ЦК/28-Пр (п.2Б).

3. Срок выполнения работы по договору:

Начало: с даты подписания договора

Окончание:  июнь 2013 г.

4. Исполнитель:

Исполнитель работ (услуг) определяется по результатам проведения закупочных процедур.

5. Цели и задачи работы

5.1 Целью работы является разработка предложений по вариантам схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 и Курской АЭС-2 с учетом сооружения  Курской ГАЭС.

5.2 Основные задачи:

- Анализ перспектив использования блоков АЭС на рынке мощности и электроэнергии ОЭС Центра и прилегающих регионов.

- Анализ режимов совместной работы Курской АЭС-2 и Курской ГАЭС.

- Разработка и сравнительная технико-экономическая характеристика вариантов схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 с учетом сооружения Курской ГАЭС.

6. Исходные данные для проведения работ:

Установленная электрическая мощность существующей Курской атомной станции – четыре миллиона киловатт. Она обеспечивается четырьмя ядерными реакторами РБМК-1000 на тепловых нейтронах.

Целью сооружения энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2 является своевременное замещение мощностей энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС после окончания срока их эксплуатации.

6.1 Сроки ввода энергоблоков Курской АЭС-2 и вывода существующих энергоблоков Курской АЭС.

|  |  | Курской АЭС-2 Ввод | Курской АЭС Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергоблок № 1 | 2020г. | 2021г. |
| 2. | Энергоблок № 2 | 2022г. | 2024г. |

6.2 Данные о предполагаемых характерных режимах работы Курской АЭС-2 (установленная мощность, располагаемая мощность, горячий резерв, диапазон регулирования мощности, скорость регулирования, собственные нужды и т.д.).

|  | Наименование показателей, размерность | Значение* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность одного энергоблока (Nуст), МВт (э) |  |
| 2. | Мощность энергоблока на клеммах генератора (с учетом отборов тепла потребителями промплощадки) (Nрасп) в режиме: - среднезимнем, МВт (э) - среднелетнем, МВт (э) |  |
| 3. | Среднегодовая проектная мощность на клеммах генератора (с учетом отборов тепла потребителями промплощадки), МВТ(э) |  |
| 4. | Годовая выработка электроэнергии, - одного энергоблока, млн. кВтч - двухблочной АЭС, млн.кВтч |  |
| 5. | Годовой отпуск электроэнергии с шин двухблочной АЭС, млн. кВтч |  |
| 6. | Расход электроэнергии на собственные нужды станции, % от выработки |  |
| 7. | Годовое число часов использования установленной мощности энергоблока, - зимний период, час - летний период, час |  |

Основной режим эксплуатации блока – базовый. Эксплуатационные характеристики энергоблока позволяют проводить плановый переход с одного уровня мощности на другой.

6.3 Данные о площадке, на которой планируется сооружение АЭС.

Для размещения четырехблочной Курской АЭС-2 с ВВЭР рассматривается площадка в муниципальном образовании г.Курчатова на правом берегу р.Сейм в районе хвостового бьефа пруда-охладителя III очереди Курской АЭС и прилегающей территории в направлении населенного пункта Макаровка. Площадка размещается северо-западнее территории Курской АЭС и г.Курчатова. Расстояние от границы города до площадки  4,7 км.

________________________________

* Информация, необходимая для проведения расчетов, будет предоставлена победителю конкурсной процедуры.

6.4 Данные о предполагаемых характерных режимах работы Курской  ГАЭС (количество агрегатов, установленная мощность в генераторном и насосном режимах, располагаемая мощность в генераторном и насосном режимах, годовая выработка электроэнергии, годовое потребление электроэнергии на заряд, число часов работы в генераторном и насосном  режиме в сутки, возможность работы ГАЭС в режиме синхронного компенсатора, собственные нужды и т.д.).

|  |  | Курская ГАЭС Ввод |
| --- | --- | --- |
| 1. | Энергоблок № 1 | 2018 |
| 2. | Энергоблок № 2 | 2019 |
| 3. | Энергоблок № 3 | 2020 |

|  | Наименование показателей, размерность | Значение* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность, МВт: - в турбинном режиме - в насосном режиме |  |
| 2. | Годовая выработка электроэнергии в турбинном режиме, млн. кВтч |  |
| 3. | Годовое потребление электроэнергии в насосном режиме, млн.кВтч |  |
| 4. | Годовой отпуск электроэнергии с шин двухблочной АЭС, млн. кВтч |  |
| 5. | Расход электроэнергии на собственные нужды станции, % от выработки |  |
| 6. | Средний напор, м |  |
| 7. | Расход воды ГАЭС в турбинном режиме, м3/с |  |
| 8. | Количество агрегатов (насос-турбин), шт |  |

Данные о предполагаемых режимах работы Курской ГАЭС:

Таблица.  Рекомендации по типовому суточному графику работы Курской ГАЭС

| Типовой суточный график, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т,час | Зима |  | Лето |  |
|  | Рабочий день | Выходной | Рабочий день | Выходной |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -510 | -510 | -510 | -510 |
| 2 | -510 | -510 | -510 | -510 |
| 3 | -510 | -510 | -510 | -510 |
| 4 | -510 | -510 | -510 | -510 |
| 5 | -510 | -510 | -510 | -510 |
| 6 | -510 | -510 | -510 | -510 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 310 | 310 |
| 10 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 11 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 12 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 13 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 14 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| 17 | 465 | 465 | 0 | 0 |
| 18 | 465 | 465 | 0 | 0 |
| 19 | 465 | 465 | 0 | 0 |
| 20 | 465 | 465 | 0 | 0 |
| 21 | 310 | 310 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.5 Возможность работы ГАЭС в режиме синхронного компенсатора.

На Курской ГАЭС планируется установка вертикальной обратимой  радиально-осевой насос-турбины  с диаметром рабочего колеса 6,3 м аналогичной насос-турбине Загорской ГАЭС (тип РОНТ 115/812-В-630). Параметры обратимых гидроагрегатов приняты согласно перспективных разработок ОАО «Силовые машины», филиал «Ленинградский металлический завод».

Вертикальная радиально-осевая насос-турбина предназначена для привода синхронного двигатель-генератора трехфазного тока с непосредственным присоединением насос-турбины к двигатель-генератору, а также для подачи воды из нижнего бьефа в верхний бьеф ГАЭС при работе в насосном режиме. Предполагается возможность работы гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора (СК).

6.6 Данные о площадке, на которой планируется сооружение ГАЭС.

Для размещения Курской ГАЭС с тремя турбоагрегатами рассматривается площадка на правом берегу р.Сейм между хутором Дроняевским и деревней Гупово Курчатовского района. Площадка размещается в 6,5 км  севернее г. Курчатова.

6.7 Работа выполняется для условий раздельной работы с ЕЭС Украины.

7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты

7.1. Работа должна выполняться на основе следующих нормативно-методических материалов:

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2004 г.;

- Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе;

- Основные положения (Концепции) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 года;

- «Руководящие указания по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ № 281 от 30.06.2003 г.;

- «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ № 227 от 30.06.2003 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике», утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» № 155 от 31.03.2008 г.;

- «Укрупненные стоимостные показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 35-750 кВ и линий электропередачи напряжением 6, 10-750 кВ», Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Нормы технологического проектирования линий электропередачи напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.121-2006;

- Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.122-2006.

7.2  При выполнении работы должны учитываться материалы следующих работ:

- Схема и программа развития ЕЭС России на период 2013-2018 гг..

- Годовые отчеты ОАО «СО ЕЭС», ОДУ Центра, ОДУ Урала, ОДУ Юга, ОЭС Средней Волги за 2009– 2011 гг. и при наличии за 2012 г.

- Корректировка Генеральной схемы размещения объектов.

8. Содержание работы:

8.1 Краткий анализ существующих балансов мощности и электроэнергии Курской ЭС и ОЭС Центра.

8.2 Прогноз потребностей в электроэнергии и мощности ОЭС Центра и Курской ЭС на период до 2025 г.

8.3 Прогноз развития генерирующих мощностей ОЭС Центра на период до 2025 г.

8.4 Оценка балансовой ситуации в ОЭС Центра и Курской ЭС на период до 2025 г. и выявление рынка сбыта мощности и энергии Курской АЭС-2.

8.5 Выявление перспектив использования ресурсов Курской АЭС-2  в прилегающих регионах.

8.6 Анализ режимов  работы Курской АЭС-2 и Курской ГАЭС.

8.7 Разработка вариантов развития сети для выдачи мощности Курской АЭС-2 по критерию надежности N-2 с учетом существующей Курской АЭС и сооружения Курской ГАЭС.

8.8 Расчеты электрических режимов зимних максимальных и летних минимальных нагрузок для нормальной, ремонтной и послеаварийной схем на годы ввода двух энергоблоков Курской АЭС-2 (в период до 2025 года) по вариантам схемы выдачи мощности.

8.9 Технико-экономическое сравнение вариантов схемы присоединения энергоблоков АЭС и ГАЭС к электрической сети. Вариантная оценка объемов необходимого электросетевого строительства для выдачи мощности энергообъектов, очередности ввода элементов электрической сети и объемов требуемых инвестиций.

Выбор и обоснование приоритетного варианта схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 с учетом Курской ГАЭС

8.10 Оценка потребностей в инвестиционных ресурсах для формирования схемы выдачи мощности АЭС с учетом затрат по собственникам энергообъектов.

9. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ

Результаты оказания услуг будут использованы для разработки предпроектной и проектной документации по сооружению энергоблоков Курской АЭС-2

10. Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приемке Заказчиком

Заказчику ежеквартально предоставляется «Отчет о ходе выполнения работ (услуг), который содержит перечень этапов Календарного плана, по которым оказывались услуги в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к оказанию работы трудовых ресурсов.

По завершении выполнения работы (оказания услуг) Исполнитель передает Заказчику  научно-технический отчет  «Технико-экономические расчеты и предложения по вариантам схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 с оценкой объёмов электросетевого строительства».

Рассмотрение и приемка оказанных услуг производится на основании актов-сдачи приемки в соответствии с техническим заданием и календарным планом (СТО СМК-ПКФ-014.1-12).

Директор по планированию и проектам						В.М. Мешков

Куратор темы										В.А. Шишкин