## График
Приложение №3 к Договору подряда №100-10-05/______ от _____201__г.
График выполнения работ
№п/п | Наименование | № обосновывающего расчета |  | Всего в текущ ценах с НДС руб. |  |  |  |  | ИТОГО 2012г.
[5 empty] | май | июнь | июль | август
1 | Армировка вентиляционно-ходового восстающего пройденного с использованием КПВ при подготовке очистного блока 8-501 | 8-07/12 | 19399506.0127 | 3010109.7 | 0 | 1003369.9 | 2006739.8 | 0 | 3010109.7
2 | Армировка вентиляционно-ходового восстающего пройденного с использованием КПВ при подготовке очистного блока 8-502 | 8-08/12 | 688710.5865 | 3010109.7 | 2006739.8 | 1003369.9 | 0 | 0 | 3010109.7
3 | Армировка вентиляционно-ходового восстающего пройденного с использованием КПВ при подготовке очистного блока 8-505 | 8-09/12 | 1317549.0899 | 3010109.7 | 0 | 0 | 0 | 3010109.7 | 3010109.7
| Итого |  |  | 9030329.1 | 2006739.8 | 2006739.8 | 2006739.8 | 3010109.7 | 9030329.1

## Расчетчисленности
Расчет численности квалифицированного персонала
Расчетная трудоемкость выполнения работ
№п/п | Наименование | № обосновывающего расчета |  | Сметная трудоемкость, чел. час
1 | Армировка вентиляционно-ходового восстающего пройденного с использованием КПВ при подготовке очистного блока 8-501 | 8-07/12 |  | 17275.98 |  | 505.23
2 | Армировка вентиляционно-ходового восстающего пройденного с использованием КПВ при подготовке очистного блока 8-502 | 8-08/12 |  | 17275.98 |  | 3815.83
3 | Армировка вентиляционно-ходового восстающего пройденного с использованием КПВ при подготовке очистного блока 8-505 | 8-09/12 |  | 17275.98 |  | 269.09
| Итого |  |  | 51827.94
Баланс рабочего времени на 2012г.
час
№п/п | при 40-часовой рабочей неделе (продолжительность рабочего дня 7,2 часа (подземная)) трехсменном режиме работы
| май | июнь | июль | август
1 | 450.6 | 429 | 475.2 | 496.8
2 | Итого 1 851,6
Численность квалифицированного персонала
№п/п | Итого "Расчетная трудоемкость выполнения работ", чел. час | Итого "Баланс рабочего времени для выполнения работ", час |  | Необходимая численность персонала, чел. (ст.1/ст.2)
| 1 | 2 |  | 3
1 | 51827.94 | 1821.6 |  | 28.4519
Таким образом, необходимая численность квалифицированного персонала рабочих специальностей горного профиля для выполнения ГКР "Рудник 8. IV-V горизонт. Армирование вентиляционно-ходового восстающего, пройденного с использованием КПВ" составляет не менее 29 человек.
| Зам. главного инженера по ГКР проекта «Строительство Рудника №8» |  |  | _____________________________/И.В. Калинин/