## ВОР 08-01-10
Стройка: | Выполнение работ по сооружению противофильтрационной завесы типа «стена в грунте» (Республика Коми, пгт. Водный).
Объект: | Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 08-01-10
Подпорная стенка
№ объекта, работы | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Наименование МТР | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Подпорная стенка
1 | Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1.509
2 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.675
3 |  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 75.6 | Песок природный средний ГОСТ 8736-93 | м3 | 75.6
4 |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.225 | Бетон В7,5 | м3 | 22.5
5 |  | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм | 100 м3 бетона | 1.348 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.108
[5 empty] | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 1.6925
[5 empty] | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 2.622
[5 empty] | Бетон В25,F50,W4 | м3 | 134.8
6 |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.096
7 |  | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 | 2.6
8 |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 11
9 |  | Герметизация мастикой швов: вертикальных | 100 м шва | 0.075
10 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 50
11 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 28
Начальник отдела капитального строительства |  |  | / С.Р. Ипатов /