Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора

«Подготовка ПТБ «Володарский» к буксировке и последующая  буксировка в отделение «Сайда-Губа» СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

- Общие положения.

  - Название работы (предмет договора): подготовка ПТБ «Володарский» (далее – судно) к буксировке и последующая  буксировка в отделение «Сайда-Губа» СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013.

  - Сроки выполнения работ:  не позднее 15 июля 2013 года.

  - Основания для проведения работ:

- Государственный контракт № Д.4ш.21.26.13.1071 от 27.02.2013.

- Цель и назначение работ.

  - ПТБ «Володарский» представляет собой конвертованный корпус судна с размещенными на его борту твердыми радиоактивными отходами.

  - Результатом выполнения работы по подготовке судна к буксировке, в соответствии с техническим проектом буксировки, является получение разрешения инспекции Российского Морского Регистра судоходства (РМРС) на буксировку судна и последующая буксировка судна в отделение Сайда губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Александровск, Мурманской области).

  - Этапы и объемы работ:

| № п/п этапа | Содержание объемов работ (этапы) | Сроки | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ПТБ «Володарский» к букировке: проведение докового освидетельствования, ремонт корпусных конструкций. Объем работ: 1. Изготовить доковый набор, поставить судно в док, после окончания вывести из дока. При установке докового набора учесть обеспечение доступа к днищевой скуле в районе 106 - 107 шп. ЛБ для ремонта корпуса. 2. Установить двухмаршевую трап-сходню с борта на стапель – палубу дока, по окончании убрать-2 шт. 3. Для заземление судна в доке изготовить металлические шины 1500х70х6 - 2 шт., приварить к корпусу судна и к палубе дока с последующим демонтажем. 4. Установить ограждения КЗ и организовать проходы в КЗ. Застелить пластикатом стапель-палубу дока на площади 1500м2 . 5. Провести временное освещение: 3 трансформатора, 15 люстр, 250 м кабеля. 6. Изготовить, доставить на судно, установить коллекторы на 2 рожка каждый Ф108х4 L=2000 - 2 шт., каждый с арматурой Ду 50 - 4 шт., соединить с пожарной магистралью дока трубопроводами Ду50 длиной 30м - 2 шт. 7. Воздухопровод временный провести с дока на судно Ф30 мм, длиной 50 м. 8. Доставить на док, установить, после проведения работ убрать, подключить санитарный шлюз. 9. После постановки судна в док просверлить отверстия в НО днища 14 шт. для спуска конденсатной воды из междудонных отсеков. После спуска воды отверстия заварить по ТУ предприятия. 10.Произвести очистку подводной части корпуса и пояса переменной ватерлинии от ракушечника, обрастаний и ржавчины. Площадь очистки 2500 м2. По результатам оценки сохранности лакокрасочного покрытия подводной части корпуса, произвести очистку и частичную покраску - 50 м2. Степень очистки Sa 2. 11.Произвести замеры остаточных толщин наружной обшивки в подводной части корпуса пояса переменных ватерлиний, заглушек на забортных отверстиях судовых систем и дейдвуде, а также верхней палубы - 900 замеров. Замеры произвести по схеме, согласованной с Регистром. Оформить отчет в соответствии с "Инструкцией по определению технического состояния корпусов морских судов" . Учесть: зачистку "пятаков" - 900 шт. 12. По результатам дефектации произвести обварку заклепок наружной обшивки в подводной части корпуса судна. Количество заклепок - 100 шт. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ.. 13.Демонтировать цементный ящик разм.300х600х600 мм, установленный в районе 106 - 107 шп. ЛБ в бортовом коффердаме. По ТУ предприятия произвести ремонт НО в районе цементного ящика. 14.По результатам замеров остаточных толщин верхней палубы, произвести ремонт настила по технологии предприятия, в местах, где коррозийный износ превысит допустимые нормы. Ремонт выполнить методом дублирования. Площадь дублирования - 10,0 кв.м - 2 участка. Материал - сталь 09Г2, толщиной 14 мм. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ. 15.Произвести дефектацию швартовно-буксирного устройства с составлением акта. По результатам дефектации ремонт ШБУ. По черт. ПТБВ.362212.002 выполнить подкрепление буксирных кнехтов - 2 шт. (ПТБВ.360221.005Р п.6). 16. Выполнить работы по удифферентовке ПТБ "Володарский" после выгрузки оборудования и вывода из дока. Сделать технологические вырезы, после восстановить для возможного перемещения балласта. В гл. палубе ЛБ. ПБ 1200х800х12 - 2 шт., в настиле 2-ой платформы 1200х800х12 - 2 шт. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ, временное освещение, вентиляцию. 17.Изготовить, доставить на судно, установить изделия буксирного устройства: - планка четырехугольная - 1 шт. ч. КМЯД.304 139.010; - ромб сигнальный - 1 шт. ч. КАИГ.362149.002; - буй большой - 1 шт. ч. 811-30.078-3; - контейнер Ф1200 Н=1500 - 2 шт. сталь б=2 мм. Испытать планку четырехугольную черт.КМЯД.304139.010 пробной нагрузкой 51000 кг 18.Смонтировать буксирное устройство на судне по черт. ПТБВ.362 212.001СБ. 19.Изготовить и установить шторм-трапы - 2 шт. 3600х400мм и нанести сигнальные ватерлинии 2000х50 - 6 шт. по черт. ПТБВ.362 284.002СБ. Для установки трапа на Gh< сделать в фальшборте вырез 800х1000х5 - 1 шт. Разметку и нанесение сигнальных ватерлиний производить. После удиффрентовки судна учесть изготовление трафарета - 1 шт. 20.Изготовить ниши для навигационных бортовых фонарей и площадку для кормового фонаря. Черт. ПТБВ.362 652.001СБ. 21.По черт. ПТБВ.362.001СБ. установить сигнально-отличительные средства. 22.Изготовить и установить водонепроницаемые ящики для аккумуляторных батарей - 3 шт. согласно черт. КМЯД.321453.003 СБ и черт. ПТБВ.362.001СБ. 23.Зарядить аккумуляторные батареи и выполнить подключение сигнально-отличительных фонарей по схеме ПТБВ.362635.002Э. 24.Изготовить, доставить на судно, установить этикетку транспортной категории по черт. ПТБВ.362371.001 - 2 шт. | С даты постановки судна в док по 30.06.2013 | 1. Акт выполненных работ по этапу. 2. Технический акт приемки работ по этапу. 3. Акт РМРС освидетельствования судна перед разовым перегоном. 4. Свидетельство РМРС на разовый перегон. 5. Фотоматериалы. |
| 2 | Буксировка ПТБ «Володарский» с акватории ФГУП «Атомфлот» к причалу № 5 отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск) | В период с 01.07.2013 по 15.07.2013 | 1. Акт выполненных работ по этапу. 2. Технический акт приемки работ по этапу. 3. Акт перевода к месту выполнения работ. 4.. Фотоматериалы. |

- Гарантийные обязательства

  - Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ, с соблюдением требований по обеспечению Государственной тайны Российской Федерации.

  - Гарантийный срок на выполняемые работы по 1 этапу - 12 месяцев, с даты подписания акта выполненных работ.

  - Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

  - Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- Порядок контроля и приемки.

  - Приемка работ производится Заказчиком в соответствии с условиями, изложенными в договоре или дополнительных соглашениях к договору.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с руководящими документами РМРС и приняты инспекцией РМРС в согласованном объеме.

  - Отчетные документы:

- Акт выполненных работ по этапу.

- Технический акт приемки работ по этапу.

- Акт РМРС освидетельствования судна перед разовым перегоном.

- Свидетельство РМРС на разовый перегон.

- Фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по этапу.

- Акт перевода к месту выполнения работ.

  - Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов для изготовления оборудования, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

- Требования к исполнителю работ.

  - Наличие судоподъемного средства для проведения доковых работ.

  - Наличие на предприятии службы (отдела) радиационной безопасности.

  - Наличие на предприятии производственного персонала категории А (допущенного к работам с РВ и ИИИ) по специальностям, необходимым для выполнения работ по этапу 1 таблицы пункта 2.2.

  - Свидетельство о признании предприятия РМРС.

  - Наличие лицензии «Ростехнадзора» на работы на судах атомного технологического обслуживания.

  - Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Приложение:

- Комплект РКД.