## 12.1 РУ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 201__ г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении Оборудования
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок №2 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Закладные шахты ревизии, в том числе:
1-5 | Площадка и опоры | Цена Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль основных материалов для изготовления деталей закладных |  | 30% | 2017-01-25 | Согласованный План качества на площадку и опоры. Сертификаты на материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя площадки и опор. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | 2019-01-21 | Согласованный План качества на площадку и опоры. Сертификаты на материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя площадки и опор. | акт о достижении ключевого события
6 | Детали закладные | Цена Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль основных материалов для изготовления деталей закладных |  | 30% | 2016-09-26 | Сертификаты на материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя деталей закладных. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | 2018-09-22 | Сертификаты на материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя деталей закладных. | акт о достижении ключевого события
2. Оборудование шахты ревизии, в том числе:
7-16 | Оборудование шахты ревизии | Цена Оборудования
|  | Изготовление | Входной контроль листовых заготовок и поковок (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | 30% | 2018-01-27 | Согласованный План качества на платформу для транспортировки блока защитных труб, устройство для транспортировки шахты внутрикорпусной. Сертификаты на листовые заготовки и поковки с отметкой службы качества завода-изготовителя оборудования шахты ревизии. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | 2020-01-23 | Согласованный План качества на платформу для транспортировки блока защитных труб, устройство для транспортировки шахты внутрикорпусной. Сертификаты на листовые заготовки и поковки с отметкой службы качества завода-изготовителя оборудования шахты ревизии. | акт о достижении ключевого события
3. Стеллажи шахты ревизии:
17-21 | Стеллажи шахты ревизии | Цена Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль основных материалов |  | 30% | 2019-06-13 | Сертификаты на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя стеллажей шахты ревизии. | акт о достижении ключевого события |  | 30% | 2021-06-07 | Сертификаты на основные материалы с отметкой службы качества завода-изготовителя стеллажей шахты ревизии. | акт о достижении ключевого события
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | 10: ПОСТАВЩИК:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________Д.Г. Тарло |  |  | 10: _____________________