Приложение №1

к договору № _________ от  _______________ г.
Спецификация









от «_____» __________2012г.
1. Перечень услуг

Исполнитель выполняет услуги по установке и настройке Microsoft Exchange 2010 и Microsoft TMG 2010 на основе Договора №_________ от  ____________ г
Проект по установке и настройке Microsoft Exchange 2010 и Microsoft TMG 2010  включает в себя:

	№ п.п.
	Этапы проекта
	Комментарий
	К-во, рабочих дней
	Стоимость

	1
	Инициация проекта
	 
	
	

	
	Формирование детальных рамок и границ проекта и списка согласовываемых документов. Формирование проектной группы. Разработка и согласование Устава проекта
	Формирование требований к системе электронной почты,       
Сбор информации о существующей почтовой системе
Разработка документа "Требования к системе и рамки проекта"
Разработка документа "План управления рисками"
	3
	

	2
	Проектирование и документирование
	 
	
	

	
	Разработка, согласование и документирование архитектуры целевой системы Exchange 2010. Определение правил работы целевой почтовой системы. Разработка правил сосуществования текущей и целевой систем, политик миграции и переноса данных.
	Определение групп пользователей, маршрутов доставки и хранения почты, правил обработки клиентских запросов, архитектуры отказоустойчивости. Политик доставки и сохранности данных 
Политики архивирования и удержания, 
Формирования адресных листов и распространения адресной книги
Конфигурирование общих папок.
Политики клиентского доступа и мобильные политики.
	4
	

	3
	Реализация пилотной зоны
	 
	
	

	
	Инсталляция серверной инфраструктуры.
	Конфигурирование аппаратной части системы (сервер)
Установка и конфигурирование ОС.
Проверка параметров настройки леса, служб сертификации, подготовка схемы AD.
Установка и настройка вспомогательных ролей.
	3
	

	
	Установка и настройка роли Mailbox.
	Создание и настройка баз данных почтовых ящиков
Настройка политик для почтовых адресов
Настройка GAL, Списков рассылок адресов, политик адресной книги
Настройка Автономных адресных книг
Настройка поисковой системы, установка Ifilters


Создание архивных баз данных
Настройка политик хранения и архивирования почты
Настройка политик удержания.
	5
	

	
	Установка и настройка роли ClientAccess.
	Генерация и установка сертификатов
Конфигрирование ActiveSync (политики, FQDN)
Настройка DNS (autodiscover, mail)
Настройка политик Oultook Web Access
Публикация OWA
	2


	

	
	Установка и настройка роли HubTransport.
	Установка и настройка роли HubTransport
	1
	

	
	Настройка пограничного доступа.
	Установка и настройка TMG
Реализация обмена между внутренними и внешними сегментами почты.
Настройка защиты от НСД, публикации OWA на TMG.
Настройка правил получения и отправки почты.
	3
	

	
	Проверка корректности установки и работоспособности системы
	 
	2
	

	
	Миграция пилотной группы
	Создание почтовых ящиков пилотной группы
Перенос клиентских данных.
Настройка прав доступа.
Обучение пользователей.
Тестовая эксплуатация.
	2


	

	4
	Тиражирование проекта
	 
	
	

	
	Согласование план-графика миграции
	 
	1
	

	
	Подготовка эксплуатационной документации
	 
	2
	

	
	Массовая миграция пользователей согласно план-графику
	до 100 пользователей
	8
	0

	
	Обучающий семинар, темы семинара:

· Многоуровневая защита
· Возможности администратора
· Возможности конечного пользователя
	5 групп по 20 человек
	3
	

	5
	Промышленная эксплуатация
	 
	
	

	
	Проверка работоспособности системы. Доработка правил и политик. Тестирование нагрузки системы.
	 
	5
	


Место предоставления услуг:
641750,Курганская область, Далматовский район, с Уксянское, ул Ленина, д 42

2. Стоимость услуг
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1. 
	Инициация проекта
	

	2. 
	Проектирование и документирование
	

	3. 
	Реализация пилотной зоны
	

	4. 
	Тиражирование проекта
	

	5. 
	Промышленная эксплуатация
	

	Итого
	


3. Сроки выполнения 

Срок выполнения составляет 44 (Сорок четыре) рабочих дня с момента подписания настоящей Спецификации.
Всю необходимую для выполнения услуг информацию предоставляет Заказчик (в том числе необходимое лицензионное программное обеспечение). Срок выполнения услуг увеличивается на время предоставления информации.
4. Порядок оплаты

Стоимость услуг в размере 100% от стоимости, настоящей Спецификации, перечисляется Заказчиком в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

5. Реквизиты сторон
	Исполнитель

_______________     /_______________ /

« ___» _____________ 2012 г.


	Заказчик

ЗАО "Далур"

Юр. адрес: 641750, Российская Федерация, Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское, ул. Ленина, 42

тел.: +7(35252) 2-6201

ИНН 4506004751 КПП 450601001

Генеральный директор

_______________     /Дементьев А.А./

« ___» _____________ 2012 г.

	
	


