ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
на выполнение работ \ оказание услуги по разработке стандарта корпорации

 по результатам актуализации ОСТ 95 10117-2003
Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты» 

	1. Место выполнения работ

Не предъявляются


	2. Сроки (периоды) выполнения работ

Начало работы – С момента заключения договора
Конец работы – 10.12.2014 года
Этапы работ:

1 этап - С момента подписания по 10.12.2013;

2 этап – с 11.12.2013 по 19.06.2014;

3 этап  - с 20.06.2014 по 10.12.2014.



	3. Порядок оплаты

Оплата работ производится в три этапа в течение 30 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем оригиналов счета и счет-фактуры, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств платежными поручениями на расчетный счет «Исполнителя».



Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ

Выполнение и сдача работ на оказание услуги по разработке стандарта корпорации  по результатам актуализации ОСТ 95 10117-2003



	2. Наличие проектной документации

Не требуется


	3. Перечень и объемы выполнения работ

Разработка стандарта корпорации регламентирующего методику определения массовых долей примесей в урановой продукции, метрологическая аттестация методики с использованием статистического материала, представленного заинтересованными предприятиями, выполняемые в три этапа.
1 этап:
 - Сбор предложений заинтересованных предприятий отрасли для внесения их в разрабатываемый СТК. 

- Изучение материалов по теме.

- Разработка первой редакции СТК. 

- Рассылка на отзыв первой редакции на заинтересованные предприятия. 

- Сбор статистических данных и замечаний на первую редакцию методики;
2 этап:

- Обработка статистических данных.

- Аттестация методики. 

- Согласование результатов аттестации и отзывов на первую редакцию СТК с заинтересованными предприятиями. 

- Разработка второй редакции СТК. 

- Рассылка на отзыв второй редакции методики на заинтересованные предприятия;

3 этап:

- Оформление окончательной редакции текста методики в виде проекта стандарта корпорации. 
- Оформление протокола и свидетельства об аттестации. 
- Рассылка окончательной редакции стандарта корпорации на согласование и утверждение.


	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Не предъявлябтся


	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

5.1 Уровень 
проводимых 
метрологических работ должен отвечать требованиям следующей нормативной документации: 

- ГОСТ 8.207 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы 

обработки результатов наблюдений; 

- ГОСТ Р 8.563 ГСИ. Методики (методы) измерений; 

- Стандарта Общества П-I-2004 «Порядок разработки и оформления процедур»; 

- ОСТ 95 10430 ОСОЕИ. Порядок проведения 
аттестации методик выполнения 

измерений; 

- ОСТ 95 10351 ОСОЕИ. Общие требования к методикам выполнения измерений; 

- ОСТ 95 10289 ОСОБИ. Внутренний контроль качества измерений; 

- ОСТ 95 10353 ОСОБИ. Алгоритмы оценки метрологических характеристик при 

аттестации методик выполнения измерений. 

5.2 Аттестация методики определения содержания примесей химико-спектральным методом будет проведена с учетом использования фотоэлектронного способа регистрации спектров и возможности использования методики для контроля состава сплава урана с цирконием (до 5 %). 

5.3 Методика должна быть аттестована для определения содержания примесных элементов в диапазонах и с погрешностью, отвечающим реальным требованиям и возможностям проведения измерений на заинтересованных предприятиях. 

5.4 Для каждого заинтересованного предприятия будет выдано свидетельство об аттестации методики в диапазоне проведенных аттестационных измерений и для тех видов продукции, которые участвовали в этих измерениях. 

5.5 Свидетельство об аттестации методики должно быть оформлено для предприятий, предоставивших необходимый статистический материал, утверждено Центральной головной организацией метрологической службы Госкорпорации «Росатом» и внесено в отраслевой реестр аттестованных методик измерений.


	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности 
результатов работ

Не предъявляются


	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Заказчику передается утвержденная  методика со свидетельством об аттестации в соответствии с п.5.5.


	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не требуется


	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не требуется


	10. Требования по объему гарантий качества работ

Не предъявляются


	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Не предъявляются


	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ

Результаты оказанной услуги будут использоваться на заинтересованных предприятиях для обеспечения достоверности контроля качества продукции.


	13. Приложения
Отсутствуют


Начальник ЦЗЛ ОАО «СХК»





О.А. Попова            
Начальник ТБ ЦЗЛ ОАО «СХК»





П.Н. Усов                 
3

