«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

г. Обнинск						                                    «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Говердовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы (далее – работы) по теме: «____________________________».
1.2. Основанием для заключения договора является государственный контакт ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) № Д.4ш.21.2.9.14.1039 от 21.02.2014 и протокол рассмотрения заявок по открытому запросу предложений от___________ № ____________.
1.3. Настоящий договор заключается на весь срок выполнения работ.

II. Условия договора

2.1. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с техническим заданием (далее - ТЗ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1), (КД, ОСТ, ТУ, ГОСТ и др.).
Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

III. Права и обязанности Сторон
3.1 Исполнитель вправе:
запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь.
3.2. Исполнитель обязан: 
а) выполнить работы в соответствии с утвержденным ТЗ в предусмотренный настоящим договором срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;
в) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ (КД, ОСТ, ТУ, ГОСТ и др.);
г) привлекать к выполнению работ по настоящему договору соисполнителей с письменного согласия Заказчика. Привлекаемые к выполнению работ организации должны иметь соответствующие лицензии на выполняемый вид работ;
д) обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение его персоналом требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности;
е) устранять выявленные Заказчиком нарушения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности в установленный Заказчиком срок;
ж) незамедлительно (не позднее 5 рабочих дней с момента получения Исполнителем сведений о создании результата интеллектуальной деятельности) направлять в письменной форме в адрес Заказчика уведомления о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложение по его правовой охране (включая предложения о целесообразности обеспечения правовой охраны за рубежом, получения патентов иных стран), с приложением копии уведомления автора о создании результата интеллектуальной деятельности, а также на дату завершения работы Исполнитель обязан подготовить и в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику в письменной форме и подписанный уполномоченным лицом Исполнителя перечень с кратким описанием всех результатов интеллектуальной деятельности, в том числе результатов, способных к правовой охране, созданных при выполнении работы (этапа работы) по настоящему договору;
з) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Российской Федерации, Государственному заказчику, Заказчику или Сторонам настоящего договора совместно, производимых в ходе выполнения работ по настоящему договору;
и) включать в договоры, заключаемые во исполнение настоящего договора с третьими лицами, в том числе контрагентами (соисполнителями работ), необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты работы, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;
к) предпринимать необходимые меры  по обеспечению защиты прав на результаты работы, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации настоящего договора;
л) направлять в письменной форме в адрес Заказчика уведомления о необходимости использования исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, а также согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам.
3.3. Заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора  и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ;
б) в течение 15 дней с момента приёмки результатов работ (этапа работ) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;
в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора  назначить срок для приведения результата работ (этапа работ) в соответствие с указанными условиями;
г) осуществлять проверки организации работы по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить работы в соответствии с настоящим договором;
б) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию;
в) направить в адрес Исполнителя решение о правовой охране полученного результата интеллектуальной деятельности и порядке его использования в течение 10 рабочих дней после получения от Исполнителя уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности. В случае принятия Заказчиком решения о сохранении сведений о результате интеллектуальной деятельности в режиме коммерческой тайны Заказчик направляет в адрес Исполнителя уведомление об оформлении секрета производства (ноу-хау) и передачи данного ноу-хау Государственному заказчику.

IV. Сроки исполнения 
4.1. Работы  выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение № 2).
При этом устанавливаются:
начало  - 01.09.2014;
окончание – 10.10.2014.
4.2. Датой исполнения работ/этапа работ по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ/этапа работ.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1.  Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном следующими документами: ОСТ 95 18-2001.
По окончании работы (этапа работы) Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 4-х экз., по форме, представленной в Приложении № 7 к настоящему договору, с указанием результатов работы, прилагая к нему отчетные документы в соответствии с ТЗ и календарным планом.
Заказчик в 15 (пятнадцати) дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ предоставляет Заказчику счет-фактуру.
5.2. Заказчик вправе в течение 15 (пятнадцати)	 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ  в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. 
Замечания и претензии устраняются Исполнителем  за его счет. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

VI. Цена работ и порядок расчетов
6.1. За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора работу Заказчик уплачивает Исполнителю __________ рублей (цифрами и прописью), в том числе НДС (18%) – __________________________________ рублей (цифрами и прописью).
6.2. Оплата производится в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 3). В случае изменения финансирования работ по государственному контракту ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» № Д.4ш.21.2.9.14.1039 от 21.02.2014 г. стоимость работ должна быть уточнена путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.3. Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30% от стоимости работы, указанной в п. 6.1 настоящего договора, в сумме __________ рублей (цифрами и прописью), в том числе НДС (___%) – ___________ рублей (цифрами и прописью) в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора на основании выставленного счета при условии предоставления обеспечения возврата аванса до договору. 
6.4. Окончательный расчет по договору производится  путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ по счету и счету - фактуре Исполнителя, при условии поступления денежных средств от Государственного заказчика на эти цели.
6.5. В случае прекращения работ по договору по соглашению Сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.
6.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.7. Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет. 
6.7. Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы.
6.8. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работ или прекращения выполнения работ проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
6.9 Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, в течение срока действия настоящего договора, Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов, составленный на последнее число месяца отчетного квартала. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо при наличии разногласий направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий.

VII. Права на результаты работы
7.1. Все созданные и (или) использованные при выполнении работы результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении работы, охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.
7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении работы по настоящему договору принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.
7.3.	Стороны договорились, что право на получение патента, а также исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работы по настоящему договору принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, и Заказчику совместно.
7.4.	Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работы по настоящему договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим договором, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, и Заказчику совместно.
7.5.	В случаях закрепления права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральной микросхемы за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный заказчик, единолично или совместно с Заказчиком, подготовку и оформление дела по заявке на выдачу охранного документа осуществляет Исполнитель, а ведение дела по указанной заявке осуществляет Заказчик с учетом условий Приложения № 5 к настоящему договору.
7.6.	Использование Исполнителем созданных при выполнении работы по настоящему договору результатов работ, в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, единолично или совместно с Заказчиком, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускается только с письменного согласия  Государственного заказчика.
В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении работы по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, единолично или совместно с Заказчиком, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации на созданные в рамках настоящего договора результаты интеллектуальной деятельности.
7.7.	Исполнитель обязуется по письменному обращению Заказчика и установленной им форме запроса в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении работы по настоящему договору письменно информировать Заказчика:
7.7.1. о фактах использования созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика).
7.8.	В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении работы по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, совместно с Заказчиком или единолично, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.
7.9.	Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на результат, созданный в рамках выполнения настоящего договора и способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, подаваемой в иностранном государстве или в международную организацию или заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Заказчиком в установленном порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и актов Госкорпорации «Росатом».

VIII. Условия конфиденциальности
8.1 Выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.
8.2.Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения договора и полученным результатам.
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика.
Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности № 22/2582-Д от 09.11.2012 между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ЗАО «Гринатом», без предварительного согласия Исполнителя.
8.3 Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются Договором о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации  по форме, представленной в Приложении № 6 к настоящему договору.

IX. Обеспечение возврата аванса по договору
9.1. Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, либо в форме поручительства, в размере, равном сумме выплачиваемого аванса, что составляет _____________________________ (_____________________) рублей. 
9.2. Предоставляемое обеспечение обязательств по возврату аванса должно покрывать обязательства по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему договору.
9.3. Срок действия обеспечения обязательств по возврату аванса, предоставленного в форме банковской гарантии или денежных средств путем их перечисления Заказчику, должен составлять срок исполнения обязательств по договору на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.
Срок действия  обеспечения возврата аванса, предоставленного в форме поручительства, должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 1 (один) год.
9.4. В случае предоставления обеспечения в форме банковской гарантии гарант должен отвечать следующим требованиям:
а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;
б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
в) величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;
г) не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.
9.5. В случае предоставления обеспечения в форме поручительства, поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».
9.6. Обеспечение обязательств по возврату аванса, предоставленное в форме денежных средств возвращается Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств на сумму выплаченного аванса.
9.7. Обеспечение обязательств по возврату аванса удерживается Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему договору.
9.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение обязательств по возврату аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора. 

X. Ответственность Сторон
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 
10.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
10.3. В случае не целевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.
10.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа работы в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к договору) он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации процента от стоимости несвоевременно выполненных работ цены за каждый день просрочки.
10.5. В случае нарушения Исполнителем требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности Исполнитель выплачивает  Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 
10.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
10.7. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения этапа работ не может превышать установленной договорной цены этапа работ.
10.8. В случае возникновения у Заказчика  претензий по  привлечению Исполнителем к выполнению работ соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителей обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.
10.9. В случае закрепления по настоящему договору совместно с Исполнителем или единолично права на получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работы (этапа работы) по настоящему договору за Российской Федерацией, от имени которой выступает Заказчик, и в случае подачи Исполнителем при указанных условиях закрепления прав в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работы (этапа работы)  по настоящему договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Российскую Федерацию, от имени которой выступает Заказчик или получения Исполнителем патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Российскую Федерацию, от имени которой выступает Заказчик, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком и за свой счет принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч)  рублей (указывается цифрами и прописью) за каждый случай подачи Исполнителем такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работы (этапа работы)  по настоящему договору.
10.10 За нарушение Исполнителем условий пп. и) п. 3.2. раздела III настоящего договору, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком и за свой счет принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного подпункта.
10.11. В случае предъявления третьими лицами, в том числе работниками Исполнителя, претензий, заявлений, жалоб о нарушении прав, в том числе  интеллектуальных прав, в связи с исполнением работ по настоящему договору, использованием или распоряжением правом в отношении любого результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работы (этапа работы) по настоящему договору, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии, заявления, жалобы своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику претензий, заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется по просьбе Заказчика и за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах, в той степени, в какой участие Исполнителя будет утверждено, одобрено или признано необходимым со стороны суда либо административного органа, рассматривающего спор. 
В случае если судом либо административным органом в отношении Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в связи с исполнением работ по настоящему договору, использованием или распоряжением правом в отношении любого результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работы (этапа работы)  по настоящему договору, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику по его требованию причиненные убытки (реальный ущерб) и судебные расходы Заказчика, а также выплатить штраф в размере 30 % от цены настоящего договору. При этом общая сумма указанных выплат не должна превышать сумму, выплаченную и (или) подлежащую выплате Исполнителю по настоящему договору.
10.12. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель в течение 3 (трех) дней с момента расторжения возвращает Заказчику полученную, в соответствии с п. 6.3 настоящего договора, сумму аванса.

XI. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
11.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на  один месяц.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше  2-х  (двух) 	месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
11.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

XII. Рассмотрение и разрешение споров
12.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, Стороны будут стараться решить путем переговоров. При невозможности урегулирования споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, путем переговоров, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

XIII. Срок действия Договора
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
13.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

XIV. Заключительные положения
14.1. Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Исполнителя о допуске лиц на  соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнителя Исполнитель по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» от 06.02.2010 № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
14.2. Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.
14.3.  Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе
14.3.1.	Исполнитель гарантирует и подтверждает Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные в открытом запросе предложений, являются  полными,  точными, достоверными и сохраняют актуальность на дату подписания Договора.
14.3.2.	При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме, установленной в  Приложении № 4 к договору (образец заполнения).
14.3.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных – или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
14.3.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
14.3.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».
14.4. В случае, если договор будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе будет внесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года.
14.5 Исполнитель в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекции ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
14.6. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Исполнителем подтверждающих документов указанных в пункте 14.5 настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
14.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
14.8. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.
14.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Техническое задание (приложение № 1);
Календарный план выполнения работ (приложение № 2);
Протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение № 3);
Расчет цены (приложение № 4);
Порядок оформления заявок на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности (приложение № 5);
Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (приложение № 6);
Форма акта сдачи-приёмки выполненных работ (приложение № 7).

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК
Полное наименование:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени
А. И. Лейпунского»

Юридический адрес: 
пл. Бондаренко, 1, г. Обнинск, Калужская область, 249033
Телефон: (48439) 94812
Факс: (48439) 68225
Адрес эл. почты: postbox@ippe.ru

ИНН 4025024829
КПП 402501001
ОКПО 08624390
Банк получателя:
Отделение 8608 Сбербанка
России г. Калуга
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К/с 30101810100000000612
 Р/с 40502810522230110010
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
	«Работы по обращению, утилизации ЩЖМТ ИР БР-10 и продуктов, полученных в процессе переработки»



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

	Работы проводятся в рамках заключенного с ГК «Росатом» Государственного контракта от 21.02.2014 № Д.4ш.21.2.9.14.1039 по теме: «Вывод из эксплуатации исследовательского реактора БР-10 федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (г. Обнинск, Калужская область)»

	Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

	Целью данного технического задания является:
Для обеспечения безопасности при эксплуатации установок переработки РАО ЩЖМТ, необходимо решить следующие технические проблемы:
1. Натрий 2 контура загрязнён тритием. Для очистки и переработки натрия, находящегося в сливном баке 2 петли 2 контура (помещение 21), на установках ГЕТТЕР и МАГМА, расположенных в помещении 145, необходимо разработать технический проект системы транспортирования натрия из сливного бака в бак загрузочный в помещении 145. В рамках технического проекта системы транспортирования натрия должны быть предусмотрены следующие разделы:
1.1. Разработка принципиальной схемы трубопровода транспортирования натрия из сливного бака петли 2–го контура в бак загрузочный в пом. 145. 
1.2. Разработка узлов крепления трубопровода.
1.3. Разработка чертежей установки электрообогревателей  на трубу Ø 32х3,5.
1.4. Разработка конструкции стойки размещения вторичных приборов контроля и регулирования температуры.
2. Очистка щелочного ЖМТ от ртути на установке ГЕТТЕР будет производиться с использованием фильтр-картриджей с наполнителем из металлического гранулированного магния. Использованные (насыщенные ртутью) фильтры-картриджи подлежат переработке с целью разделения ртути и наполнителя. В 2013 году начаты лабораторные исследования по химическому разделению интерметаллида Mg4Hg азотной кислотой и разработано ТЗ на опытный рабочий участок. Для экспериментальной проработки данной технологии необходимо разработать технический проект на опытный рабочий участок. Рабочий участок, состоящий из ёмкости объёмом 1 м3, оборудованный системами подачи азотной кислоты, слива в спецканализацию, дренирования и сбора ртути, предполагается разместить в реакторном зале на отметке + 4,5.
Работы по разработке технического проекта должны включать:
2.1 Доработка принципиальной схемы опытного рабочего участка переработки отработавших на установке ГЕТТЕР радиоактивный картриджей ртути (КГР) и выделения из них металлической ртути.
2.2 Разработка технологической схемы пассивации от самовоспламенения картриджа на открытом воздухе или схемы бокса с инертной средой для подготовки картриджа к загрузке в реакционную ёмкость (РЕ).
2.3 Разработка конструкции РЕ для обработки картриджа раствором азотной кислоты.
2.4 Разработка конструкции РЕ для обработки картриджа раствором соляной кислоты.
2.5 Разработка конструкции РЕ для нейтрализации и обработки картриджа раствором сульфида натрия.
2.6 Разработка принципиальной схемы системы очистки и сброса газов.
2.7 Разработка принципиальной схемы системы подачи и циркуляции раствора азотной кислоты в РЕ.
3. За время работы реактора теплоноситель первого контура – натрий стал радиоактивным как за счёт активации самого натрия и образования изотопа 22Na, так и за счёт накопления в нем продуктов деления топлива и продуктов активации конструкционных материалов. Большинство продуктов деления и активации имеют короткий период полураспада, поэтому небольшая выдержка приводит к их полному распаду. Активность теплоносителя определяется тритием, 134 Сs и 137Сs. Необходимо очистить теплоноситель от 137Сs, 134 Сs (активность по цезию-134 составляет менее 1 % от общей активности) и трития.
Очистка теплоносителя первого контура от цезия проводилась неоднократно за время работы реактора, а также после его остановки, полной выгрузки ТВС и установки в активную зону реактора стальных имитаторов. Очистка  натрия  от радионуклидов цезия проводилась c помощью фильтр-пакетов с графитом. Всего подлежит кондиционированию 10 графитовых ловушек 137Сs. В некоторых фильтр-пакетах содержится 10 и более кюри 137Cs, поэтому перевод их в безопасное состояние является достаточно сложной задачей. На реакторе БР-10 разработана и апробирована технология перевода в безопасное состояние фильтр-пакетов с использованием свинца. Технологический процесс основан на заполнении расплавленным свинцом внутренних полостей отработанной фильтр-ловушки, помещённой в пенал, и взаимодействии при этом остатков ЖМТ и цезия со свинцом. Необходимо разработать технический проект стенда для кондиционирования фильтр-пакетов. Стенд предполагается создать на базе существующей внереакторной системы обнаружения дефектных пакетов (СОДС-В).
В состав технического проекта, на основании разработанной технологии перевода в безопасное состояние фильтр-пакетов, должны войти:
контейнер защитный погрузочный;
контейнер для захоронения фильтр-пакетов;
контейнер защитный транспортный;
крышка испытательного чехла;
проставка;
крышка пенала.
4. Отмытое от остатков радиоактивного натрия оборудование перед сдачей в хранилище ТРО необходимо компактировать (фрагментировать). Для этой цели проектом вывода ИР БР-10 из эксплуатации было предусмотрено размещение участка компактирования (фрагментации) в помещении 145. В связи размещением в помещении 145 опытно-промышленных установок «Геттер», «Магма» необходимо разработать проект участка компактирования (фрагментации) ТРО в помещениях 4, 4а здания ИР БР-10, где располагаются системы охлаждения бака водяной защиты по дистилляту и технической воде, система газового разогрева корпуса реактора, воздуховоды системы охлаждения экрана. Проектом вывода не предполагалось использовать помещения 4 и 4а после демонтажа этого оборудования и дезактивации. Для реализации проекта размещения участка компактирования (фрагментации) ТРО в помещениях 4 и 4а необходимо разработать технический проект участка компактирования (фрагментации), включающий в себя:
4.1 Разработку принципиальной схемы участка компактирования (фрагментации) металлических ТРО с проработкой транспортной, технологической схемы и состава участка.
4.2 Разработку РКД на нестандартизированное оборудование (стеллаж, поддон, оборотный контейнер)
5. На основании результатов работ по нейтрализации натрия в ХЛО 2 контура закисью азота, необходимо разработать технический проект реконструкции бокса ХЛО 1 контура в реакторном зале ИР БР-10 для обеспечения безопасного обращения с отработавшими ХЛО 1-го контура и последующего процесса нейтрализации недренируемых остатков Na в них на установке ЛУИЗА-РАО. Для этих целей в состав технического проекта должны быть включены:
5.1 Разработка чертежей общего вида бокса ХЛО 1 контура с размещением в нем теплоизолированной печи со слоем биологической защиты для установки в нее ХЛО (СБ-30 или 2118 – 02).
5.2 Разработка конструкции заглушек на трубопроводы натрия.
5.3 Разработка принципиальной схемы подачи пара от ПЭЭ-15 в толуоловую полость.
5.4 Разработка принципиальной схемы линии сбора конденсата.
5.5 Разработка принципиальной схемы дренажных трубопроводов для слива натрия из ХЛО.
5.6 Разработка конструкции электровводов для кабелей питания электронагревателей, термопар, кабелей регулирования температуры в печи и трубопроводов.
5.7 Разработка принципиальной схемы подключения ХЛО к стенду ЛУИЗА-РАО.

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	Основные этапы работ в рамках эксплуатации ИР БР-10 в режиме окончательного останова и их продолжительность представлены в таблице 1.
Таблица 1
	№
п/п
	Содержание этапа
	Форма отчётности
	Сроки выполнения

	1.
	Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации системы транспортирования натрия из сливного бака 2 петли 2-го контура в баки длительного хранения БДХ-1,2
	Технический проект,
Рабочая конструкторская документация, 
Акт сдачи-приемки выполненных работ
	С 01.09.2014 по 10.10.2014

	2.
	Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации опытного рабочего участка переработки отработавших на установке ГЕТТЕР радиоактивных картриджей геттера ртути (КГР) и выделения из них металлической ртути
	Технический проект, Рабочая конструкторская документация, 
Акт сдачи-приемки выполненных работ
	С 01.09.2014 по 10.10.2014

	3.
	Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации стенда для кондиционирования десяти графитовых ловушек цезия-137 ИР БР-10
	Технический проект, Рабочая конструкторская документация, 
Акт сдачи-приемки выполненных работ
	С 01.09.2014 по 10.10.2014

	4.
	Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации участка компактирования ТРО в помещении 4 ИР БР-10
	Технический проект, Рабочая конструкторская документация, 
Акт сдачи-приемки выполненных работ
	С 01.09.2014 по 10.10.2014

	5.
	Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации реконструкции бокса ХЛО 1 контура в реакторном зале ИР БР-10
	Технический проект, Рабочая конструкторская документация, 
Акт сдачи-приемки выполненных работ
	С 01.09.2014 по 10.10.2014






РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	В рамках этапа 1 выполнить следующие работы:
˗разработать технический проект системы транспортирования натрия из сливного бака 2 петли второго контура из помещения 21 через помещение 9 в бак загрузочный в помещении 145;
˗выпустить рабочую конструкторскую документацию на оборудование системы.

В рамках этапа 2 выполнить следующие работы:
˗разработать технический проект опытного рабочего участка переработки отработавших на установке ГЕТТЕР радиоактивных картриджей геттера ртути (КГР);
˗выпустить рабочую конструкторскую документацию на оборудование опытного участка.

В рамках этапа 3 выполнить следующие работы:
˗разработать технический проект стенда для кондиционирования ловушек цезия-137 ИР БР-10;
˗выпустить рабочую конструкторскую документацию на оборудование стенда.

В рамках этапа 4 выполнить следующие работы:
˗разработать технический проект участка компактирования ТРО в помещениях 4 и 4а;
-выпустить рабочую конструкторскую документацию на оборудование участка компактирования ТРО.

В рамках этапа 5 выполнить следующие работы:
˗	разработать технический проект реконструкции бокса ХЛО 1 контура в реакторном зале ИР БР-10;
˗	выпустить рабочую конструкторскую документацию на оборудование.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Решением Коллегии Минатома РФ (п. 13.4 Приказа от 05.03.1997 № 130) было установлено создать на базе исследовательского реактора БР-10 в ГНЦ РФ-ФЭИ экспериментальный полигон по отработке технологий вывода из эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. В соответствии с Приказом по Минатому от 30.03.1999 № 204, ИР БР-10 был окончательно остановлен в декабре 2002 года. В настоящее время ИР БР-10 эксплуатируется в режиме окончательного останова (подготовительный этап к выводу из эксплуатации).
За годы эксплуатации на ИР БР-10 (с 1959 г. по 2002 г.) накопилось значительное количество щелочного металла (Na, сплав Na-K) использовавшегося в качестве жидкометаллического теплоносителя в 1 и во 2 контурах реактора. 
Общее количество ЩЖМТ составляет приблизительно 18 м3. Активность ЩЖМТ определяется радионуклидами цезия-134 (Т1/2 =2,3 года) и цезия-137 (Т1/2 = 30 лет), а после выдержки отходов в течение 25 лет, в основном цезия-137.
На этапе подготовки к выводу из эксплуатации быстрого реактора проблема утилизации щелочного жидкометаллического теплоносителя (ЩЖМТ) имеет особое значение из-за его исключительной пожарной и взрывоопасности при случайном (несанкционированном) контакте с влагосодержащей средой, в том числе с атмосферой.
Переработку ЩЖМТ планируется проводить на опытно-промышленных установках ГЕТТЕР, МАГМА. Установка ГЕТТЕР предназначена для очистки ЩЖМТ от примесей ртути и от трития. Установка МАГМА предназначена для переработки ЩЖМТ методом твёрдофазного окисления (ТФО) в твёрдый минералоподобный продукт, пригодный для длительного хранения или захоронения.
Для решения проблемы обращения с отработавшими ХЛО 1-го контура ИР БР-10 на установке ЛУИЗА-Т в 2013 году проведены экспериментальные исследования по  отработке технологии нейтрализации недренируемых остатков натрия в ХЛО 1 петли второго контура с использованием газообразной закиси азота. Данный метод характеризуется отсутствием выделения водорода при нейтрализации остатков натрия и был ранее экспериментально опробован на лабораторной установке ЛУИЗА (лабораторная установка испытания закиси азота) на нерадиоактивной макетной ХЛО со сложным химическим составом остатков натрия и дал положительные результаты. Результаты данных исследований на ХЛО второго контура позволили разработать технологию нейтрализации недренируемых остатков натрия в ХЛО 1-го контура без выделения газообразного водорода, что повышает безопасность обращения с ХЛО.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
5.1.1  Выполнение работ, предусмотренных настоящим ТЗ, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.
5.1.2  Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к ходу исполнения договора и полученным результатам.
5.1.3  Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности № 22/2582-Д от 19.11.2012 между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ЗАО «Гринатом», без предварительного согласия Исполнителя.
5.1.4. Все результаты интеллектуальной деятельности по настоящему договору (Отчёты, патенты на изобретения, ноу-хау, расчёты, схемы, чертежи, технологические и технические решения и т.п.) принадлежат ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ».


	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Опытно промышленная установка обезвреживания РАО теплоносителя ИР БР-10 (ОПУ) создается с целью реализации решения Коллегии Минатома России (Приказ от 05.03.1997 № 130) о создании на базе ИР БР-10 экспериментального полигона по снятию с эксплуатации реакторов типа БН. После сдачи ОПУ в эксплуатацию и отработки технологических режимов обезвреживания РАО ЩЖМТ, целесообразно разработать проект модернизированной опытно-промышленной установки по отработке технологии кондиционирования РАО ЩМ ЖМТ на большую производительность загрузки щелочного металла, размещаемой в высвобождаемых технологических помещениях ИР БР-10, для предстоящего, начиная с 2020 года, вывода из эксплуатации реактора БН-600.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Нет требований



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работы выполняются в соответствии с нормативной документацией, применяемой данному виду работ.
Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ, что подтверждается либо сертификатом соответствия, либо Исполнитель предоставляет Заказчику в течение месяца после заключения контракта (договора) программу обеспечения качества (ПОК). 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	В соответствии с календарным планом выполнения пунктов (этапов) работ.



РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	Состав отчетных документов должен соответствовать требованиям нормативной документации

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Приёмка работ будет осуществляться на основе отчетных документов, в соответствии с условиями договора и Календарным планом.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Отчетные документы предоставляются в соответствии с условиями договора и Календарным планом.
Отчетные документы оформляются в соответствии с требованиями нормативной документации.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Отчетная документация предоставляется Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, с приложением электронной версии отчетных документов в формате PDF на оптическом носителе. Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному оригиналу.



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	РАО
	Радиоактивные отходы

	
	ЩЖМТ
	Щелочной жидкометаллический теплоноситель

	
	ИР БР-10
	Исследовательский реактор БР-10

	
	КГР
	Картридж геттера ртути

	
	РЕ
	Реакционная ёмкость

	
	ТРО
	Твёрдые радиоактивные отходы

	
	РКД
	Рабочая конструкторская документация

	
	ХЛО
	Холодная ловушка окислов 

	
	БДХ
	Баки длительного хранения

	
	ТФО
	Твёрдофазное окисление

	
	ОПУ
	Опытно-промышленная установка

	
	ПОК
	Программа обеспечения качества



	От Исполнителя

_____________________________



_____________________________

	От Заказчика
Руководитель договора
Заместитель главного инженера отдела 77 –
главный инженер ИР БР-10

___________________ П.И. Сокол

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела 77
___________________ А.В. Журин

















Приложение № 2 к договору
от _____________ №_____________


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Наименование работы: «Работы по обращению, утилизации ЩЖМТ ИР БР-10 и продуктов, полученных в процессе переработки»

	№ этапа
	Содержание этапа
	Начало
	Окончание
	Форма отчетности
	Исполнители
	Стоимость этапа,
тыс. руб.

	1.
	Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации системы транспортирования натрия из сливного бака 2 петли 2-го контура в баки длительного хранения БДХ-1,2
	01.09.2014
	10.10.2014
	Технический проект, рабочая конструкторская документация, акт сдачи-приемки выполненных работ
	
	

	2.
	Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации опытного рабочего участка переработки отработавших на установке ГЕТТЕР радиоактивных картриджей геттера ртути (КГР) и выделения из них металлической ртути
	01.09.2014
	10.10.2014
	Технический проект, рабочая конструкторская документация, акт сдачи-приемки выполненных работ
	
	

	3.
	Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации стенда для кондиционирования десяти графитовых ловушек цезия-137 ИР БР-10
	01.09.2014
	10.10.2014
	Технический проект, рабочая конструкторская документация, акт сдачи-приемки выполненных работ
	
	

	4.
	Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации участка компактирования ТРО в помещении 4 ИР БР-10
	01.09.2014
	10.10.2014
	Технический проект, рабочая конструкторская документация, акт сдачи-приемки выполненных работ
	
	

	5.
	Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации реконструкции бокса ХЛО 1 контура в реакторном зале ИР БР-10
	01.09.2014
	10.10.2014
	Технический проект, рабочая конструкторская документация, акт сдачи-приемки выполненных работ
	
	



	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор 
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

	
	
	
	
	А.А. Говердовский

	«
	
	»
	
	2014 г.
	
	«                                       
	
	»
	
	2014 г.



































Приложение № 3
к договору 
№ ___________
от «___» ________ 20    г.



ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение работ:
«___________________________________________ ________________________________________________________ ____________________________________»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _____________________ _____________________  ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» _______________________ _______________ и от лица Исполнителя – ____________________________ ____________________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме ______________ рублей (цифрами и прописью), в том числе НДС (18%) – ______________ рублей (цифрами и прописью).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. 


                     
	Исполнитель




___________________ 
	Заказчик


ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

_______________ 

























	


	Приложение к протоколу соглашения о договорной цене 
к договору №________ 
от «____» ____________ 20    г.



СТРУКТУРА ЦЕНЫ 
расходов на выполнение работ 
«______________________________________________ _________________________________________________________________»
	№ п/п
	Предметные статьи расходов
	тыс. руб.

	
	
	

	1.      
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы и комплектующие
	

	1.2.    
	- специальное оборудование
	

	1.3.    
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- страховые взносы
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.
	- командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	3.       
	Всего расходов собственными силами
	

	4.       
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.       
	Всего расходов
	

	6.       
	Прибыль 
	

	7.       
	Цена продукции
	

	8.       
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость  договора
	


        
	Руководитель предприятия

	

	Главный бухгалтер
	1. 


								  
М.П.




Приложение № 4
к договору
№ _________________________
от «___» ____________ 201_ г.


РАСЧЕТ ЦЕНЫ







	Руководитель предприятия

	

	Главный бухгалтер
	


								  
М.П.

































Приложение № 5
к договору
№ ___________
от «___» ____________ 20    г.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

	Термин
	
	Определение

	Государственный контракт
	-

	Государственный контракт от 21.02.2014 № Д.4ш.21.2.9.14.1039, в рамках которого заключен договор, неотъемлемой частью которого является настоящее приложение.

	Департамент-заказчик
	-

	структурное подразделение Корпорации, являющееся функциональным заказчиком (координатором) работ по Государственному контракту, в компетенцию которого входит определение предмета Государственного контракта и подписание акта сдачи-приемки результатов работ.

	Договор о правах на РИД
	-
	договор об отчуждении права на получение патента на РИД, договор об отчуждении исключительного права и иные договоры, связанные с распоряжением исключительным правом на РИД, договоры, связанные с правами на единые технологии (в состав которых входят РИД), а также соглашение, устанавливающее порядок совместного распоряжения исключительным правом и порядок совместного использования РИД.

	Заявка на выдачу охранного документа
(далее – Заявка)
	-

	комплект документов установленной формы, представляемый в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в целях государственной регистрации РИД и получения охранного документа (патента, свидетельства).

	Заявочные материалы
	-

	Представляемый в Корпорацию комплект документов, включающий Заявку на выдачу охранного документа, документы, прилагаемые к Заявке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также иные документы, определенные в настоящем Приложении, необходимые для проведения в Корпорации работ по оформлению, учету и подаче в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности Заявки на выдачу охранного документа.

	
Исполнитель 
	-

	юридическое лицо, являющееся головным исполнителем Договора

	Корпорация
	-
	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

	РИД
	-

	результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется правовая охрана.
Для целей настоящего Приложения под РИД понимаются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, созданные в рамках выполнения Договора, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Корпорация, единолично или совместно с Заказчиком.

	Охранный документ
	-

	патент или свидетельство на РИД, в том числе патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы.

	Приложение
	-

	настоящее приложение к Договору, являющееся его неотъемлемой частью.

	Роспатент
	-

	федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.



	Сокращение
	
	Расшифровка

	ДПКР
	-
	Департамент правовой и корпоративной работы Госкорпорации «Росатом»

	Заявка
	-
	Заявка на выдачу охранного документа

	ФИПС
	-
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»



2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛА ПО ЗАЯВКЕ НА ВЫДАЧУ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА НА РИД.

2.1. Подготовку Заявочных материалов, в том числе Заявки на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец; заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы) в отношении результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работ в рамках Государственного контракта, а также подготовку необходимых ходатайств, заявлений и иных документов, в том числе планируемых к направлению в Роспатент, ФИПС, связанных с Заявкой, Охранным документом на РИД, осуществляет Исполнитель.
2.2. Подготовленные согласно пункту 2.1. настоящего Приложения материалы, в том числе Заявочные материалы, Исполнитель направляет c сопроводительным письмом Заказчику.
2.3. Заявочные материалы, представляемые Исполнителем Заказчику, содержат:
сопроводительное письмо, содержащее полные наименования (с указанием организационно-правовой формы) сторон, реквизиты (номер и дату) договора (соглашения), в том числе Договора, в рамках выполнения которого создан РИД, в отношении которого подготовлена Заявка на выдачу охранного документа, а в случае, если результат интеллектуальной деятельности создан за счет бюджетных средств, также содержащее указание на сферу учета указанного результата: гражданское или военное, специальное и двойное назначение;
оформленную в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Заявку;
документы, прилагаемые к Заявке, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
ходатайства (при необходимости);
оформленные в установленном порядке заключение ПДТК Исполнителя;
2.4. Исполнитель по представленным замечаниям, возражениям Заказчика обеспечивает соответствующую доработку подготовленных согласно пункту 2.1. настоящего Приложения материалов, в том числе Заявочных материалов, а также отдельных документов в их составе, и представляет доработанные документы и/или дополнительные материалы Заказчику.
2.5. Подготовка и направление Заказчику Заявочных материалов не должны превышать 2 (двух) месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика о получении результата интеллектуальной деятельности, в том числе способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца.
2.6. Ведение дел по любым вопросам, связанным с получением Охранных документов на РИД по поданным Заявкам, в том числе подготовка и направление ответов на запросы экспертизы, возражений на решения экспертизы, участие в экспертных и иных совещаниях и заседаниях (далее – ведение переписки), осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Исполнителем.
В случае выдачи Заказчику (сотруднику Заказчика) доверенности на право ведения переписки от имени Госкорпорации «Росатом» в отношении поданных Заявок Заказчик ведет переписку, в том числе с Роспатентом, ФИПС по поданным Заявкам с привлечением автора (авторов) РИД в пределах полномочий, указанных в доверенности. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ЗАЯВОК И ПОЛУЧЕННЫХ
 ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА РИД

3.1. В целях обеспечения Корпорацией учета Заявок и Охранных документов на РИД Исполнитель представляет в Заказчику: 
а) в срок, установленный в соответствующем запросе со стороны Заказчика Корпорации (ее структурных подразделений), иные материалы, касающиеся РИД, направляемые по установленной в письменном запросе форме.

4.  ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА РИД

4.1. В целях обеспечения своевременной и эффективной защиты прав и интересов Российской Федерации, Корпорации и Заказчика, в случае выявления Исполнителем, в том числе его сотрудниками и/или структурными подразделениями нарушений прав на РИД, Исполнитель направляет Заказчику документы, подтверждающие факты нарушения прав на РИД.
4.2. Исполнитель в целях защиты нарушенных прав на РИД оказывает по запросу Заказчика необходимое содействие, в том числе подготавливает заключения, передает в установленном порядке необходимые документы.
4.3. Дополнительные условия взаимодействия в отношении РИД, права на которые принадлежат совместно Заказчику и Российской Федерации, от имени которой выступает Корпорация, определяются Сторонами в отдельных соглашениях.

5. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ (ОБРАЗЕЦ)

Сведения о заявке на получение охранного документа:
1) Наименование РИД: ______________________________________________
2) Вид РИД: _______________________________________________________
3) Источник создания РИД:___________________________________________[footnoteRef:1] [1:  В рамках контрактов, договоров и соглашений, в том числе государственных контрактов, указывается дата, номер, наименования сторон (включая организационно-правовую форму и наименование юр.лица) и кратко описывается предмет соответствующего контракта, договора или соглашения (без указаний сведений ограниченного доступа, в том числе составляющих коммерческую или государственную тайну).] 

4) Сфера государственного учета: 
⁭ гражданского назначения;
⁭ военного, специального, двойного назначения.
5) Авторы РИД (полные Ф.И.О.):  _____________________________________

	Исполнитель
	Заказчик

	
	

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

	
_________________

«     »  ____________ 20    г.
М.П
	
_______________

«     »  ____________ 20   г.
М.П.












































Приложение № 6
К договору 
от «__»______20__г. №__________

ДОГОВОР
о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации


г. Обнинск                                                                        			 «____» ________ 2014 г.
________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице_____________________________, действующего на основании доверенности _________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые также в отдельности "Сторона" и совместно "Стороны", заключили настоящий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении сведений, именуемый в дальнейшем «Договор о конфиденциальности» или «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора
	Данный Договор о конфиденциальности регулирует порядок передачи одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») информации ограниченного доступа и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений. 
	1.1. В рамках настоящего Договора не предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну.
	1.2. Раскрывающая сторона, являющаяся собственником информации или обладателем прав по распоряжению информацией, отнесенной ею к категории ограниченного доступа и/или распространения, включая служебную или иную защищаемую информацию (далее – «конфиденциальная информация»), передает (или обеспечивает в каком-либо виде доступ) Получающей стороне информацию в целях выполнения договорных отношений.
	1.3. Получающая сторона может получить эту информацию только для целей полного и качественного оказания услуг в целях выполнения договорных отношений, но ни для каких-либо других целей. 
2. Обязательства Сторон по Договору
Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие обязательства:
	2.1. Получающая сторона в рамках договорных отношений Сторон считает информацию, полученную прямо или косвенно от Раскрывающей стороны, конфиденциальной и не использует ее без письменного разрешения Раскрывающей стороны в иных, кроме указанных в п. 1.3. Договора, целях.
	2.2. Получающая сторона соглашается считать информацию, полученную ею от Раскрывающей стороны, конфиденциальной на срок использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений, за исключением оговоренных настоящим Договором случаев, и обеспечить обращение и защиту конфиденциальной информации в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
	2.3 Получающая сторона не будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели указанной в п. 1. Договора.
	2.4 К конфиденциальной информации и ее носителям допускаются работники Получающей стороны из числа российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне. 
3. Условия реализации Договора
3.1 Информация и ее передача Сторонами
	3.1.1. В настоящем Договоре под Конфиденциальной информацией понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Раскрывающей стороной Получающей стороне, либо созданная в ходе выполнения договорных отношений, включая информацию:
а) которую Раскрывающая сторона предоставила, сообщила или предоставит позднее Получающей стороне как в письменной (электронной) форме – в виде текстов, компьютерных кодов (программ), чертежей, схем или рисунков, так и устно (или визуально), путем демонстрации, либо любым другим образом, в зафиксированной форме или нет; 
б) которую Получающая сторона получила от Раскрывающей стороны путем обозрения (предоставления доступа к носителям информации) или любым другим способом, что, однако, не ограничивает содержания вышесказанного.
3.1.2. Раскрывающая сторона передает носители конфиденциальной информации либо из рук в руки уполномоченному представителю Получающей стороны (Ответственному за конфиденциальность), либо в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.
3.1.3. В случае если  конфиденциальная информация обрабатывается исключительно на рабочих местах, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в офисе Заказчика на время выполнения Исполнителем обязательств, по соответствующим хозяйственным договорам, такая информация в электронном виде, может быть передана внутри периметра корпоративной сети Заказчика с использованием системы электронного документооборота или специализированных сетевых ресурсов, выделенных для этой цели.  
Рабочие места, предоставляемые Заказчиком Исполнителю будут специально аттестованы для обработки конфиденциальной информации и исключать выход в локальную ведомственную сеть, сети общего пользования и сеть Интернет. 
Программное обеспечение, устанавливаемое на этих рабочих местах, определяется Заказчиком.
3.1.4. Конфиденциальная информация может обрабатываться в информационных сетях Исполнителя только в случае, если эта сеть аттестована по классу 1Г и не имеет выхода в локальную сеть Исполнителя, сети общего пользования и сеть Интернет. 
 В этом случае для приема-передачи Конфиденциальной информации  между   Заказчиком и Исполнителем может использоваться защищенная сеть «Деловая почта» (VipNet). Абонентский пункт («Деловая почта») для приема-передачи Конфиденциальной информации устанавливается у Исполнителя Заказчиком, за счет средств Исполнителя. Порядок обработки и приема-передачи такой информации определяется Заказчиком.
3.2 Конфиденциальная и не конфиденциальная информация
	3.2.1. При передаче конфиденциальной информации в форме материальных носителей Раскрывающая сторона обязана нанести соответствующую пометку при их передаче Получающей стороне.
В случае обращения Получателя к базе данных Раскрывающей стороны и произведения распечатки материалов, он также обязан нанести на материальный носитель информации соответствующую пометку.
	3.2.2. Информация Раскрывающей стороны не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов: 
а) общедоступна;
б) является или становится публично известной, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;
в) легально получена от третьей стороны, не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной, без ограничения и без нарушения Договора;
г) представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
д) разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;
е) раскрыта в соответствии с действующим законодательством  по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.
	3.2.3. На Получающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие настоящего параграфа Договора.
3.3 Защита информации и гарантии неразглашения
	3.3.1 Получающая сторона соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к оказанию услуг в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде и согласованные Раскрывающей стороной. 
	3.3.2 Привлечение Получающей стороной третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Раскрывающей стороной. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации напрямую с Раскрывающей стороной, а договор о выполнении работ в качестве субподрядчика – с Получающей стороной.
	3.3.3. Получающая сторона назначает Ответственного за конфиденциальность для получения по ее поручению всей конфиденциальной информации согласно договору, о чем письменно уведомляет Раскрывающую сторону. Получающая сторона может сменить своего Ответственного после предварительного уведомления Раскрывающей стороны в 5-дневный срок после его назначения. 
	3.3.4. Получающая сторона должна заключить соответствующие письменные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Раскрывающей стороны с сотрудниками своей организации, привлекаемыми в целях выполнения договорных отношений. 
	3.3.5. Для подтверждения выполнения принятых мер по защите конфиденциальной информации Получающая сторона обязуется представить Раскрывающей стороне:
а) список сотрудников своей организации и сотрудников субподрядных организаций, которые непосредственно участвуют в оказании услуг по договору, либо, в силу различных обстоятельств, будут ознакомлены с конфиденциальной информацией, а также, 
б) заверенные печатью копии их обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по прилагаемому образцу (Приложение №1).
	3.3.6. Получающая сторона обязуется не вывозить и не направлять конфиденциальную информацию за пределы Российской Федерации.
	3.3.7 Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей пометку «Для служебного пользования», и её защиту в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233.
	3.3.8.Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей гриф «Коммерческая тайна» и её защиту в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
	3.3.9 Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Получающей стороной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.4 Возврат информации
	3.4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон и расторжения настоящего Договора Получающая сторона вернет Раскрывающей стороне все информационные материалы, представленные ей Раскрывающей стороной и произведенные в ходе выполнения договорных отношений, а также сделанные с них копии. Возвращение материалов и их копий не будет влиять на обязательства Получающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации. 
	3.4.2. Если в договорных отношениях между Сторонами специально не оговорены права собственности или особые условия передачи информации, то Получающая сторона после официального завершения договорных отношений или по требованию Раскрывающей стороны: 
а) вернет все материалы (оригиналы и копии на любых видах носителя информации), содержащие конфиденциальную информацию, либо
б) обеспечит подтверждение факта их уничтожения. 
3.5 Срок защиты и неразглашения информации
Стороны не должны разглашать никакую конфиденциальную информацию третьим сторонам в течение срока использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений за исключением строго оговоренных настоящим Договором случаев.
3.6 Права на информацию
	3.6.1. Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны или ей принадлежит исключительное право распоряжаться ею от имени собственника.
	3.6.2 Получающая сторона не приобретает право на информацию, а лишь получает право на ее использование, исключительно в целях, упомянутых в настоящем Договоре. 
	3.6.3. Раскрывая сведения Получающей стороне, Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Раскрывающей стороне.
	3.6.4 Получающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Договора любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию Раскрывающей стороны. 
3.7 Средства защиты
	3.7.1 Стороны согласны, что все споры и разногласия между Раскрывающей Стороной и Получающей стороной, возникающие из и/или связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством РФ. Место судопроизводства определяется в соответствующем договоре на оказание услуг. 
	3.7.2 Стороны признают, что денежная компенсация ущерба может являться недостаточным средством защиты в случае нарушения настоящего Договора и, что Раскрывающая сторона должна иметь право, без отказа от других прав и средств защиты, на такие средства судебной защиты в виде судебного запрещения, которые могут быть сочтены судом правильными.
4. Раскрытие информации 
	4.1 Получающая сторона может разгласить конфиденциальную информацию в соответствии с судебным или иным решением, предусмотренным законодательством РФ, при условии, что: 
а) заблаговременно уведомит Раскрывающую сторону о требовании такого разглашении, чтобы у Раскрывающей стороны было достаточно времени для опротестования разглашения либо принятия компенсационных мер,
б) предоставит Раскрывающей стороне данные о перечне, содержании и объеме конфиденциальной информации, подлежащей разглашению,
в) примет меры к ограничению объема разглашаемых сведений и количества лиц, которым они разглашаются и 
г) обеспечит в соответствии с требованиями законодательства РФ по защите конфиденциальной информации соответствующие процедуры ее разглашения.
5. Ответственность и права Сторон
	5.1 Получающая сторона будет ответственна за:
а) несанкционированное или умышленное разглашение конфиденциальной информации Раскрывающей стороны лицами Получающей стороны, которые работают или работали на нее по найму, а также 
б) несанкционированное использование этими лицами конфиденциальной информации, 
   в) несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах Получающая сторона в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности, 
г) не прекращение несанкционированного или неумышленного разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, либо не прекращение нарушений пользования ею после обнаружения (выявление) фактов разглашения или нарушения мер осторожности пользования.  
	5.2. В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право по своему усмотрению взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от Получающей стороны штраф в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Статус и условия действия Договора
	6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты  подписания настоящего Договора.
	6.2 Договор является полным соглашением между Сторонами и отменяет любые и все предыдущие устные или письменные соглашения в отношении предмета данного Договора. Договор не подлежит изменению иначе как письменным соглашением, подписанным позднее даты подписания данного Договора и заверенного подписями обоих Сторон. Никакое из положений данного Договора не должно считаться отмененным никаким действием или с молчаливого согласия любой Стороны, ее агентов или сотрудников иначе как путем подписания уполномоченными лицами обоих Сторон соответствующего документа. Названия разделов данного Договора используются только для информационных целей и не должны влиять на толкования любого положения Договора. 
	6.3. С учетом ограничений, установленных данным Договором, он будет действовать в интересах Сторон, будет обязательным для них, их разрешенных правопреемников, при условии, однако, что ни одна из Сторон не должна передавать права по данному Договору или любые другие обязанности, обязательства и права, указанные в Договоре, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
	6.4 Настоящий Договор составлен на основе действующего законодательства РФ и подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
· Статья 29 Конституции РФ.
· Закон РФ "О государственной тайне" № 5485-1 от 21 июля 1993 г. 
· Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ
· Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» № 188 от 06.03.1997 г.
· Федеральный закон РФ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» N 79-ФЗ от 27 июля 2004 г.
· «Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденное Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
· Статьи 183 и 285 Уголовного кодекса РФ.
· Статьи  57, 81, 193,  238,  243  Трудового кодекса РФ, введенного в действие с 1 февраля 2002г.
6.5. Если любое положение настоящего Договора будет признано судом надлежащей юрисдикции незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно осуществленным, то остальные положения должны сохранять полную юридическую силу и действие. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
	_____________________________
Юридический адрес:
_____________________________
ИНН _________________________
КПП _________________________
ОГРН _________________________
Телефон _______________________
Факс ___________________________
Банк __________________________
БИК __________________________
Корреспондентский счет ____________________________
Расчетный счет
____________________________

	_____________________________
Юридический адрес:
_____________________________

ИНН ___________________________
КПП ___________________________
ОГРН ___________________________

Телефон __________________________
Факс _____________________________
Банк _____________________________
БИК _____________________________
Корреспондентский счет _____________________________
Расчетный счет _____________________________


	«Исполнитель»:
___________________
	«Заказчик»:


ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»


_____________

	
	

	
«____»____________________20    г.
МП
	«____»_________________20    г.
МП




Приложение № 1 к «Договору о конфиденциальности»
Экз. №_____ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Я ___________________________________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О.)
паспорт № ____________________, выдан __________________________________________ датавыдачи _______________ зарегистрирован по адресу ________________________________
должность и наименование организации ___________________________________________
_________________________________________________________________________________,
участвуя в качестве исполнителя (эксперта) в работах по Договору (Соглашению) № ____________ от «____» ____________ 200__г. шифр работы ____________, ознакомлен с правилами и условиями работы с конфиденциальной информацией, а также с условиями "Договора о конфиденциальности" между ___________________________________________, в части касающейся моей работы, и ОБЯЗУЮСЬ:
1.Обеспечивать сохранность, не передавать третьим лицам и не разглашать письменно или устно конфиденциальную информацию, указанную в "Договоре о конфиденциальности”, которая мне будет доверена или станет известна в процессе выполнения работ.
2. Использовать знания конфиденциальной информации, а также данных (сведений), полученных путем ее обработки (анализа), только для выполнения указанной работы. 
Выполнять правила и условия работы с конфиденциальной информацией, установленные для информации, составляющей служебную и коммерческую тайну (ограниченного доступа) в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.94 №1233, Федеральным Законом о коммерческой тайне от 29.07.2004 № ФЗ-98, а также требованиями приказов, инструкций и положений по защите конфиденциальной информации в организации.
3. Не использовать информацию, которая мне доверена или стала известной в связи с выполнением работ по Договору (Соглашению) № _______ от_______, для занятия в качестве конкурентного действия любой деятельностью, которая может нанести ущерб Корпорации.
4. Не копировать в любом виде и не делать выписок из конфиденциальных материалов без разрешения руководителя организации (или руководителя организации-работодателя). При прекращении выполнения мною служебных обязанностей по данной работе, независимо от причины, передать все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, лицу ответственному за их хранение (уничтожение).
5. Немедленно сообщить руководителю организации (или руководителю организации-работодателя) об утрате материалов, содержащих конфиденциальную информацию.
Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства должен(а) в полной мере возместить причиненный ущерб или буду привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с действующими законодательством РФ.
Я обязуюсь выполнять данное обязательство в течение трех лет после исполнения обязательств по Договору (Соглашению) № _______ от_______, и окончания использования мною конфиденциальной информации.
------------------------------------------------------------ подпись, дата 
По поручению администрации _________________________________инструктаж провел:
------------------------------- должность	----------------------------------------- подпись, дата	М.П. организации-работодателя
	«Исполнитель»:

___________________ 
	«Заказчик»:
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

	
«____»____________________20   г.
МП
	«____»_________________20   г.
МП










































[bookmark: _GoBack]Приложение № 7
к договору 
от «__»______2014 г. № ___________

Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ 

	НАИМЕНОВАНИЕ   ИСПОЛНИТЕЛЯ
_____________________________________
Адрес: _______________________________
ИНН _____________ / КПП _____________
Наименование банка-получателя: ________
р/с __________________________________
к/с __________________________________
БИК ________________________________

	НАИМЕНОВАНИЕ   ЗАКАЗЧИКА
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
Адрес: 249033, г. Обнинск, Калужской обл.,
пл. Бондаренко,  д. 1.
ИНН 4025024829 КПП 402501001
Банк получателя:
Отделение 8608 Сбербанка России г. Калуга
БИК 042908612
К/с 30101810100000000612
 Р/с 40502810522230110010



А К Т № 
сдачи-приемки работ
по договору от «____» _______________ 20    г.  № ___________________________
составлен «   »                     20  г.
«___________________________________________________________».
(предмет договора)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя – ___________________ ________, действующий на основании _________________, с одной стороны, и представитель Заказчика – _______________________________ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» ________________, действующий на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работа удовлетворяет условиям договора и в надлежащем порядке оформлена.

Краткое описание работы: 
Выполнен этап ____  календарного плана: «____________________________________________».
                                                                               (наименование этапа в соответствии с календарным планом)
Выпущено: _____________________________________________________________.
     (перечень зарегистрированной в установленном порядке отчетной документации в соответствии с календарным планом)

Договорная цена составляет по договору – _______ (_____________) рублей ________ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей ___ копеек.
Стоимость выполненных работ по настоящему акту – _______ (_____________) рублей ________ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей ___ копеек.
	Работу сдал:                                                                                         от Исполнителя
	Работу принял:
от Заказчика
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

	_______________
«____»___________________20   г.                                                
	_______________ 
«____»___________________20  г.


Сумма аванса, перечисленная по настоящему договору, составляет _______ (_____________) рублей ________ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей ___ копеек.
Сумма аванса, засчитанная за выполненный этапы по настоящему акту, составила – _______ (_____________) рублей ________ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей ___ копеек.





































