## Выполнение работ
Приложение № 3 к Договору подярда
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего | 2012 год
|  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август
1. | А-971-11 Эстакады магистральных и технологических трубопроводов, насосные станции 7-1а, 7-2а, трансформаторные подстанции, ТП1-ТП6, узлы закисления и фильтрации | руб.
1.1. | Блок 7-1: Общестроительные работы. Эстакада 7-1-1 | руб.
|  | % | 100%
1.2. | Блок 7-1: Общестроительные работы. Эстакада 7-1-2 | руб.
|  | % | 100%
1.3. | Блок 7-1: Общестроительные работы. Эстакада 7-1-3 | руб.
|  | % | 100%
1.4. | Блок 7-1: Общестроительные работы. Эстакада 7-1-4 | руб.
|  | % | 100%
1.5. | Блок 7-2: Общестроительные работы. Эстакада 7-2-1 | руб.
|  | % | 100%
1.6. | Блок 7-2: Общестроительные работы. Эстакада 7-2-2 | руб.
|  | % | 100%
1.7. | Блок 7-2: Общестроительные работы. Эстакада 7-2-3 | руб.
|  | % | 100%
1.8. | Блок 7-2: Общестроительные работы. Эстакада 7-2-4 | руб.
|  | % | 100%
1.9. | Блок 7-5: Общестроительные работы. Эстакада 7-5-1 | руб.
|  | % | 100%
1.10. | Блок 7-5: Общестроительные работы. Эстакада 7-5-2 | руб.
|  | % | 100%
1.11. | Блок 7-8: Общестроительные работы. Эстакада 7-8-1 | руб.
|  | % | 100%
1.12. | Блок 7-8: Общестроительные работы. Эстакада 7-8-2 | руб.
|  | % | 100%
1.13. | Блок 7-8: Общестроительные работы. Эстакада 7-8-3 | руб.
|  | % | 100%
1.14. | Блок 7-8: Общестроительные работы. Эстакада 7-8-4 | руб.
|  | % | 100%
1.15. | Блок 7-8: Общестроительные работы. Эстакада 7-8-5 | руб.
|  | % | 100%
1.16. | Блок 7-9: Общестроительные работы. Эстакада 7-9-1 | руб.
|  | % | 100%
1.17 | Блок 7-9: Общестроительные работы. Эстакада 7-9-2 | руб.
|  | % | 100%
1.18. | Блок 7-9: Общестроительные работы. Эстакада 7-9-3 | руб.
|  | % | 100%
1.19. | Блок 7-9: Общестроительные работы. Эстакада 7-9-4 | руб.
|  | % | 100%
1.20. | Блок 7-10: Общестроительные работы. Эстакада 7-10-1 | руб.
|  | % | 100%
1.21. | Блок 7-10: Общестроительные работы. Эстакада 7-10-2 | руб.
|  | % | 100%
1.22. | Блок 7-10: Общестроительные работы. Эстакада 7-10-3 | руб.
|  | % | 100%
1.23. | Блок 7-10: Общестроительные работы. Эстакада 7-10-4 | руб.
|  | % | 100%
1.24. | Блок 7-11: Общестроительные работы. Эстакада 7-11-1 | руб.
|  | % | 100%
1.25. | Блок 7-11: Общестроительные работы. Эстакада 7-11-2 | руб.
|  | % | 100%
1.26. | Блок 7-11: Общестроительные работы. Эстакада 7-11-3 | руб.
|  | % | 100%
1.27. | Блок 7-11: Общестроительные работы. Эстакада 7-11-4 | руб.
|  | % | 100%
1.28. | Блок 7-11: Общестроительные работы. Эстакада 7-11-5 | руб.
|  | % | 100%
1.29. | Блок 7-11: Общестроительные работы. Эстакада 7-11-6 | руб.
|  | % | 100%
2. | А-973-11 Эстакады магистральных и технологических трубопроводов, насосные станции 7-1а, 7-2а, трансформаторные подстанции, ТП1-ТП6, узлы закисления и фильтрации | руб.
2.1. | Блок 7-1: Теплоизоляционные работы трубопроводов | руб.
|  | % | 100%
2.2. | Блок 7-2: Теплоизоляционные работы трубопроводов | руб.
|  | % | 100%
2.3. | Блок 7-5: Теплоизоляционные работы трубопроводов | руб.
|  | % | 100%
2.4. | Блок 7-8: Теплоизоляционные работы трубопроводов | руб.
|  | % | 100%
2.5. | Блок 7-9: Теплоизоляционные работы трубопроводов | руб.
|  | % | 100%
2.6. | Блок 7-10: Теплоизоляционные работы трубопроводов | руб.
|  | % | 100%
2.7. | Блок 7-11: Теплоизоляционные работы трубопроводов | руб.
|  | % | 100%
3. | А-965-11 Приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводы | руб.
3.1. | Блок 7-1: Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводы блока 7-1 (эстакады 7-1-1-4) | руб.
|  | % | 100%
3.2. | Блок 7-2: Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводы блока 7-2 (эстакады 7-2-1-4) | руб.
|  | % | 100%
3.3. | Блок 7-5: Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводы блока 7-5 (эстакады 7-5-1-4) | руб.
|  | % | 100%
3.4. | Блок 7-8: Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводы блока 7-8 (эстакады 7-8-1-5) | руб.
|  | % | 100%
3.5. | Блок 7-9: Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводы блока 7-9 (эстакады 7-9-1-4) | руб.
|  | % | 100%
3.6. | Блок 7-10: Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводы блока 7-10 (эстакады 7-10-1-4) | руб.
|  | % | 100%
3.7. | Блок 7-11: Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводы блока 7-11 (эстакады 7-11-1-6) | руб.
|  | % | 100%
4. | А-966-11 Приобретение и монтаж оборудования электроснабжения, КИПиА, электрооборудование, электроосвещение и оборудование связи | руб.
4.1. | Блок 7-1: КИПиА | руб.
|  | % | 100%
4.2. | Блок 7-2: КИПиА | руб.
|  | % | 100%
4.3. | Блок 7-5: КИПиА | руб.
|  | % | 100%
4.4. | Блок 7-8: КИПиА | руб.
|  | % | 100%
4.5. | Блок 7-9: КИПиА | руб.
|  | % | 100%
4.6. | Блок 7-10: КИПиА | руб.
|  | % | 100%
4.7. | Блок 7-11: КИПиА | руб.
|  | % | 100%
4.8. | Блок 7-1: Электрооборудование | руб.
|  | % | 100%
4.9. | Блок 7-2: Электрооборудование | руб.
|  | % | 100%
4.10. | Блок 7-5: Электрооборудование | руб.
|  | % | 100%
4.11. | Блок 7-8: Электрооборудование | руб.
|  | % | 100%
4.12. | Блок 7-9: Электрооборудование | руб.
|  | % | 100%
4.13. | Блок 7-10: Электрооборудование | руб.
|  | % | 100%
4.14. | Блок 7-11: Электрооборудование | руб.
|  | % | 100%
4.15. | Блок 7-1: Наружное электроосвещение | руб.
|  | % | 100%
4.16. | Блок 7-2: Наружное электроосвещение | руб.
|  | % | 100%
4.17. | Блок 7-5: Наружное электроосвещение | руб.
|  | % | 100%
4.18. | Блок 7-8: Наружное электроосвещение | руб.
|  | % | 100%
4.19. | Блок 7-9: Наружное электроосвещение | руб.
|  | % | 100%
4.20. | Блок 7-10: Наружное электроосвещение | руб.
|  | % | 100%
4.21. | Блок 7-11: Наружное электроосвещение | руб.
|  | % | 100%
ИТОГО: |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
ОАО «Хиагда»
Генеральный директор
| (Должность) |  |  |  | (Должность)
Гонтарь Е.И.
| (ФИО) |  |  |  | (ФИО)
| __________________________________ |  |  |  | __________________________________
| (Подпись) |  |  |  | (Подпись)