## Лист1
Лот
Энергоблок №1 Балтийской АЭС. Вспомогательный корпус (10UКА) бл.1. Гидроизоляция по стенам здания до отм. 0.000.
График производства работ
Смета | Название работы | Старт | Финиш | 2013г.
|  |  |  | Кв. 1 | Кв. 2 | Кв.3 | Кв. 4
ЛС 2-06.1-0030С | Гидроизоляция по стенам здания до отм. 0.000 | 01.06.2013г | 31.08.2013г
| Директор БФ ООО "СМУ №1" | ____________________________________ |  | В.А. Званцев
| Главный инженер БФ ООО "СМУ №1" | _________________________ |  | Н.А. Николайчук
| Ведущий инженер ОУП БФ ОАО "НИАЭП" | _________________________ |  | М.О. Вырва
| Начальник ПТО БФ ООО "СМУ №1" | __________________________ |  | Г.А. Болотова
| Исполнитель | _________________________ |  | А.Н. Кондалов

## Лист2
Лот №
Ведомость основных объемов работ
Энергоблок №3. Ростовской АЭС. ОУТ. Устройство путей перекатки трансформаторов
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ
№п/п | Локальная смета | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1 | R3.02009.3.0.28 изм.1 Пути перекатки трансформаторов | Баластировка пути на ж/б шпалах , баласт щебень | 1000м3 | 0.157
2 |  | Пароизоляция из полиэтиленовой пленки | 100м2 | 0.665
3 |  | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б плитам | 10м | 2.373
4 |  | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 2500мм по ж/б плитам | 1 попереч. | 5
5 |  | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б шпалам | 10м | 2.407
1 | R3.02033. 3.0.28 Пути перекатки блочных и рабочих трансформаторов | Баластировка пути на ж/б шпалах , баласт щебень | 1000м3 | 0.222
2 |  | Устройство песчано-гравийной подушки выравнивающего слоя | 1000м3 | 0.165
3 |  | Пароизоляция из полиэтиленовой пленки | 100м2 | 1.23
4 |  | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 1524мм по ж/б шпалам | 1 попереч. | 2
5 |  | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б шпалам | 10м | 14.55
6 |  | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 2000мм по ж/б плитам | 1попереч. | 7
1 | R3. 00391.3.0.28 Установка резервных трансформаторов | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б плитам | 10м | 1.4
2 |  | Укладка пути отдельными элементами еа ж/б шпалах | 1км | 0.006
1 | R3. 02859.3.0.28 строительные конструкции открытой установки | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520мм по ж/б плитам | 10м | 3.81