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                                   ОАО «Атомредметзолото»
__________________________________________________________________
Техническое задание 
на  проведение аудита информационной системы ОАО «Атомредметзолото» на платформе                     «1С: Предприятие 8.2»
1. Термины и определения
	Термин
	Определение

	РА
	Госкорпорация «Росатом»

	АРМЗ и ДО
	ОАО «Атомредметзолото»  и  его дочерние общества ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда»

	Учетные процессы 
	Последовательности действий, связанных с включением информации в финансовую отчетность АРМЗ и ДО

	Системные документы
	Объекты информационной системы на платформе «1С: Предприятие 8.2», предназначенные для автоматического формирования бухгалтерских проводок

	СВК
	Система внутренних контролей финансовой отчетности

	Реквизиты системных документов
	Элементы экранных форм системных документов, позволяющие пользователю отображать и изменять данные и настройки документов (поля ввода/выбора данных, кнопки, флажки, закладки, таблицы и др.)


2. Введение
В настоящее время в АРМЗ и его дочерних обществах в соответствии с Приказом № 258 от 28.12.2010г. принята к руководству Политика построения и реализации системы внутренних контролей финансовой отчетности РА и ее организаций, направленная на предотвращение материальных ошибок в финансовой отчетности.
На основе принятой к руководству Политики в АРМЗ и ДО разработан план мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию системы внутренних контролей финансовой отчетности по существенным процессам, оказывающим влияние на финансовую отчетность АРМЗ и его дочерних обществ.

В соответствии с разработанным планом мероприятий необходимо обеспечить проведение и документирование контрольных процедур по периодическому тестированию системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2», с целью подтверждения их соответствия требованиям законодательства РФ по бухгалтерскому и налоговому учету,  единой учетной политики Госкорпорации «Росатом» и учетной политики АРМЗ и ДО.
Настоящее техническое задание составлено для выполнения работ по проведению аудита  информационной системы АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2».

3. Цели работ

Цели работ – методологическое обеспечение проведения контрольных процедур по периодическому тестированию системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» и используемых в учетных процессах АРМЗ и ДО, в целях предотвращения материальных ошибок в финансовой отчетности АРМЗ и ДО, а также документальное подтверждение соответствия настроенных документов установленным требованиям (законодательства РФ по бухгалтерскому учету,  единой учетной политики РА и учетной политики АРМЗ и ДО, единому плану счетов РА).
Основные задачи:

- подготовка формализованного описания порядка отражения финансово-хозяйственных операций на основании системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» и используемых в учетных процессах АРМЗ и ДО, с учетом описания контрольных процедур, сформированного по результатам работ по совершенствованию системы внутренних контролей;

- разработка и согласование рекомендаций по необходимой доработке системных документов в соответствии с установленными требованиями;
- разработка порядка проведения и документального подтверждения результатов тестирования системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2»;

- проведение заключительного тестирования документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» и используемых в учетных процессах АРМЗ и ДО, и документальное подтверждение соответствия системных документов установленным требованиям;
- подготовка матрицы, отражающей взаимосвязь системных документов, настроенных в информационной системе на платформе «1С: Предприятие 8.2», и учетных процессов АРМЗ и ДО.

4. Функциональные рамки работ

Работы по настоящему Техническому заданию должны быть выполнены в отношении системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» и используемых для отражения в учете финансово-хозяйственных операций по следующим учетным процессам АРМЗ и ДО:
· учет операций по реализации продукции/товаров;

· учет налоговых обязательств;

· учет операций с товарно-материальными ценностями;

· учет операций по приобретению и оказанию работ и услуг;

· учет кредитов и займов;
· формирование себестоимости;

· учет кассовых операций;

· учет банковских операций;
· учет финансовых вложений;
· учет операций с внеоборотными активами;

· учет расчетов с персоналом по оплате труда;
· учет операций с подотчетными лицами;

· учет операций с капиталом;
· закрытие финансового периода.

Работы должны осуществляться с учетом и в полном соответствии с результатами проведенного анализа существующей системы внутренних контролей финансовой отчетности АРМЗ и ДО. 
При подготовке описания порядка отражения финансово-хозяйственных операций необходимо учитывать разработанные рекомендации и мероприятия по совершенствованию системы внутренних контролей финансовой отчетности АРМЗ и ДО, направленные на минимизацию существенных рисков искажения отчетности.
5. Информация, предоставляемая для выполнения работ

Для выполнения работ Исполнителю будут предоставлены:

1) копия рабочей базы информационной системы АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» с правами пользователя, необходимыми для проведения  тестирования порядка отражения в  учете финансово-хозяйственных операций на основании настроенных системных документов;
2) существующие технические задания на доработку стандартной конфигурации программного продукта «1С: Предприятие 8.2» в соответствии с установленными требованиями;
3) описание существующей системы внутренних контролей финансовой отчетности АРМЗ и ДО и мероприятий по совершенствованию системы внутренних контролей финансовой отчетности;
4) Учетная политика АРМЗ и ДО для целей бухгалтерского и налогового учета, действующая в период выполнения работ;

5) документы, регламентирующие порядок документооборота АРМЗ.

6. Результаты работ

Работы по настоящему заданию выполняются в 2 этапа:

Этап 1

· учет операций по реализации продукции/товаров;

· учет налоговых обязательств;

· учет операций с товарно-материальными ценностями;

· учет операций по приобретению и оказанию работ и услуг;

· учет кредитов и займов;

· формирование себестоимости.
Этап 2

· учет кассовых операций;

· учет банковских операций;

· учет финансовых вложений;

· учет операций с внеоборотными активами;

· учет расчетов с персоналом по оплате труда;

· учет операций с подотчетными лицами;

· учет операций с капиталом;

· закрытие финансового периода.

В Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию приведен формат, который должен использоваться при подготовке описания порядка отражения финансово-хозяйственных операций в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» на основании настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» и используемых в учетных процессах АРМЗ и ДО.

В Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию приведен формат, который должен использоваться при подготовке матрицы, отражающей взаимосвязь системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2», и учетных процессов АРМЗ и ДО.

В Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию приведен формат, который должен использоваться при разработке рекомендаций по результатам проведенного тестирования документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2», и приведения их в соответствие установленным требованиям и порядку отражения финансово-хозяйственных операций.

В Приложении № 4 к настоящему Техническому заданию приведен формат, который должен использоваться при описании порядка тестирования системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2».

В Приложении № 5 к настоящему Техническому заданию приведен состав реквизитов формата документирования результатов тестирования системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2».

7. Сроки выполнения работ

	Работы
	Срок выполнения

	Этап 1

	Подготовка описания порядка отражения финансово-хозяйственных операций на основании системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» и используемых в учетных процессах АРМЗ и ДО 
	20.12.2011

	Подготовка описания порядка проведения и документального подтверждения результатов тестирования системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2»
	20.12.2011

	Разработка и согласование рекомендаций по необходимой доработке документов, настроенных в информационной системе АРМЗ, в соответствии с установленными требованиями и порядком отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете АРМЗ и ДО
	20.12.2011

	Проведение заключительного тестирования документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» и используемых в учетных процессах АРМЗ и ДО, и документальное подтверждение соответствия установленным требованиям и порядку отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете
	20.12.2011

	Этап 2

	Подготовка описания порядка отражения финансово-хозяйственных операций на основании системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» и используемых в учетных процессах АРМЗ и ДО 
	28.12.2011

	Подготовка описания порядка проведения и документального подтверждения результатов тестирования системных документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2»
	28.12.2011

	Разработка и согласование рекомендаций по необходимой доработке документов, настроенных в информационной системе АРМЗ, в соответствии с установленными требованиями и порядком отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете АРМЗ и ДО
	28.12.2011

	Проведение заключительного тестирования документов, настроенных в информационной системе АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2» и используемых в учетных процессах АРМЗ и ДО, и документальное подтверждение соответствия установленным требованиям и порядку отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете
	28.12.2011

	Подготовка матрицы, отражающей взаимосвязь системных документов, настроенных в информационной системе на платформе «1С: Предприятие 8.2», и учетных процессов АРМЗ и ДО
	28.12.2011


8. Место проведения работ

Работы производятся на территории Заказчика.
9. Требования к участникам

Участники должны соответствовать общим требованиям, установленным нормативными документами ГК «Росатом» для проведения конкурсов, а также следующим требованиям:

1) наличие у участника и у сотрудников участника, заявляемых к участию в работе, опыта осуществления проектов, связанных с постановкой бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также регламентированием бизнес-процессов управления крупными предприятиями (численность не  менее 250 чел., годовая выручка не менее 1 млрд. руб.);

2) наличие у сотрудников, заявляемых к участию в работе, опыта постановки бухгалтерского, налогового и управленческого учета на базе программных продуктов «1С», а также свидетельств, удостоверяющих прохождение обучения на сертифицированных курсах ЗАО «1С» или сертификатов по программным продуктам «1С»;

3) наличие у участника опыта реализации консалтинговых проектов для компаний группы ГК «Росатом», связанных с разработкой регламентов взаимодействия исполнителей и структурных подразделений в процессах ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, рекомендаций по повышению эффективности деятельности финансово-бухгалтерских служб предприятий в течение 2009 - 2011 годов;
4) наличие у участника опыта реализации консалтинговых проектов, связанных с разработкой и внедрением рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля за финансово-хозяйственными операциями, в течение 2010 – 2011 годов;

5) участник должен входить в ТОП-10 крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 2010 года согласно рейтингу агентства «Эксперт-РА».
Требования по п. 1 – 5 необходимо подтвердить справками – перечнями работ с указанием предмета договоров, заказчика, вида деятельности  заказчика, принадлежности к категории крупных предприятий (согласно п. 1 требований), стоимости работ, заверенными руководителем организации-участника.
10. Критерии оценки и сопоставления Предложений
	№ п/п
	Критерии оценки Предложений и порядок оценки и сопоставления Предложений Участников
	Максимальный балл

	1
	Стоимость работ
	55

	2
	Срок проведения работ
	5

	3
	Опыт и квалификация Участников в том числе:
	40

	3.1
	опыт проведения работ,  связанных с постановкой бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также регламентированием бизнес-процессов управления крупными предприятиями (сумма цен договоров за последние 3 года)
	15
оценка рассчитывается исходя из пропорции относительно максимальной суммарной стоимости  проектов

	3.2
	опыт работы с уранодобывающими компаниями (сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года)
	15
оценка рассчитывается исходя из пропорции относительно максимальной суммарной стоимости проектов

	3.3
	количество сотрудников, имеющих опыт постановки бухгалтерского, налогового и управленческого учета на базе программных продуктов «1С», а также свидетельств, удостоверяющих прохождение обучения на сертифицированных курсах ЗАО «1С» или сертификатов по программным продуктам «1С»
	10

оценка рассчитывается исходя из пропорции относительно максимального количества сотрудников, заявленного участником, при наличии у участника официального статуса партнера «1С» дается максимальная оценка

	ИТОГО (Σ баллов)
	100


При представлении заявки, содержащей предложение о цене контракта на  25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной заказчиком в извещении об осуществлении закупки, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование.   Заявка участника, содержащая предложение о цене контракта на  25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены, отклоняется в случае отсутствия расчета предлагаемой цены контракта и её обоснования.

Приложение № 1
к Техническому заданию 

Приложению № 1 к Договору № ХХ  от ХХ.ХХ.2011г.

Формат  описания порядка отражения финансово-хозяйственных операций в информационной системе ОАО «Атомредметзолото» на платформе «1С: Предприятие 8.2» на основании настроенных системных документов
1. Основные сведения о первоначальной настройке параметров информационной системы

1.1. Перечень и характеристики параметров настройки информационной системы

2. Порядок отражения финансово-хозяйственных операций на основании системных документов

2.1. Наименование учетного процесса

2.1.1. Наименование документа

2.1.1.1. Общие сведения о документе

2.1.1.2. Назначение документа 

2.1.1.3. Структура документа

2.1.1.4. Взаимосвязанные документы

2.1.1.5. Перечень печатных форм документа

2.1.1.6. Реквизиты документа

2.1.1.6.1. Состав и характеристики реквизитов документа

2.1.1.6.2. Состав и характеристики прочей нормативно-справочной информации и данных регистров информационной системы, используемых при проведении документа

2.1.1.7. Порядок отражения финансово-хозяйственных операций для вариантов настройки реквизитов документа пользователем

2.1.1.7.1. Варианты настройки реквизитов 

2.1.1.7.2. Порядок отражения финансово-хозяйственных операций для вариантов настройки реквизитов документа.

Приложение № 2
к Техническому заданию 

Приложению № 1 к Договору № ХХ  от ХХ.ХХ.2011г.

Формат  матрицы, отражающей взаимосвязь системных документов, настроенных в информационной системе ОАО «Атомредметзолото» на платформе «1С: Предприятие 8.2», и учетных процессов АРМЗ и ДО 
	Учетные процессы АРМЗ и ДО
	Наименование системных документов информационной системы АРМЗ на платформе «1С: Предприятие 8.2»

	Учет операций по реализации продукции/товаров
	 
	 
	 
	 

	Учет налоговых обязательств
	 
	 
	 
	 

	Учет операций с товарно-материальными ценностями
	 
	 
	 
	 

	Учет операций по приобретению и оказанию работ и услуг
	 
	 
	 
	 

	Учет кредитов и займов
	 
	 
	 
	 

	Формирование себестоимости
	 
	 
	 
	 

	Учет кассовых операций
	
	
	
	

	Учет банковских операций
	 
	 
	 
	 

	Учет финансовых вложений
	 
	 
	 
	 

	Учет операций с внеоборотными активами
	 
	 
	 
	 

	Учет расчетов с персоналом по оплате труда
	 
	 
	 
	 

	Учет расчетов с подотчетными лицами
	
	
	
	

	Учет операций с капиталом
	 
	 
	 
	 

	Закрытие финансового периода
	 
	 
	 
	 


Приложение № 3
к Техническому заданию 

Приложению № 1 к Договору № ХХ  от ХХ.ХХ.2011г.

Формат  описания рекомендаций по доработке документов, настроенных в информационной системе ОАО «Атомредметзолото» на платформе «1С: Предприятие 8.2» , в соответствии с установленными функциональными требованиями и порядком отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете 

1. Рекомендации по доработке документов, настроенных в информационной системе 
1.1. Наименование документа

1.1.1. Описание выявленных недостатков в настройке системного документа
1.1.1.1. Существующий порядок отражения финансово-хозяйственных операций на основании системного документа
1.1.1.2. Установленные функциональные требования и порядок  отражения финансово-хозяйственных операций на основании системного документа

1.1.1.3. Отклонение существующего и установленного порядка отражения финансово-хозяйственных операций на основании системного документа

1.1.2. Рекомендации по внесению изменений в настройку системного документа 
Приложение № 4
к Техническому заданию 

Приложению № 1 к Договору № ХХ  от ХХ.ХХ.2011г.

Формат  описания порядка тестирования системных документов, настроенных в информационной системе ОАО «Атомредметзолото» на платформе «1С: Предприятие 8.2» 

1. Порядок тестирования системных документов, предусматривающих отражение финансово-хозяйственных операций на основании проведенных расчетов в соответствии с настроенным в документах порядком обработки данных.
1.1. Наименование документа

1.1.1. Порядок расчетов, настроенный в документе, для вариантов настройки реквизитов документа пользователем

1.1.2. Контрольные примеры для проверки корректности отражения финансово-хозяйственных операций  на основании документа для возможных вариантов настроек реквизитов документа 

Приложение № 5
к Техническому заданию 

Приложению № 1 к Договору № ХХ  от ХХ.ХХ.2011г.

Состав реквизитов формата документирования результатов тестирования системных документов, настроенных в информационной системе ОАО «Атомредметзолото» на платформе «1С: Предприятие 8.2»

1. Общие сведения по выполнению контрольной процедуры.
2. Характеристика объекта тестирования.
3. Содержание тестирования.
4. Результаты тестирования.
5. Заключение по результатам тестирования.
6. Рекомендации по результатам тестирования.
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