Техническое задание

Выполнение работ по разработке креативной идеи, визуальной концепции и  дизайна, осуществлению предпечатной подготовки, печати  годового отчета ОАО «Атомредметзолото» за 2011 г. (далее – годовой отчет).

Описание услуги:

Основными направлениями работы являются:

- Разработка креативной идеи годового отчета;

- Разработка концепции графического оформления годового отчета (3 варианта);

- Постраничный (пополосный) дизайн (верстка) годового отчета (на русском и английском языках);

- Корректорская вычитка 2-х версий годового отчета: на русском и английском языках;

- Предпечатная подготовка 2-х версий годового отчета: на русском и английском языках;

- Подготовка 2-х сигнальных образцов годового отчета: на русском и английском языках до изготовления тиража;

- Печать русской и английской версии отчета в количестве 300 экз. каждая;

- Фотосессия менеджмента (не более 15 человек).

Работа в рамках оказываемой услуги производится поэтапно и включает в себя следующие компоненты:

- Этап «Разработка концепции графического оформления годового отчета»

- разработка концепции графического оформления годового отчета, включая креативную идею, подачу материала (3 варианта);

- разработка вариантов сюжетного и стилистического ряда;

- разработка вариантов верстки текстового материала;

- разработка вариантов шмуцтитула, титула, колонтитула и разделителей;

- проведение фотосессии топ-менеджмента Компании (не более 15 человек);

- разработка вариантов подачи графиков, таблиц и диаграмм.

Результат: 3 варианта визуальной концепции годового отчета

Срок: 3 недели

- Этап «Постраничный (пополосный) дизайн (верстка)» в рамках утвержденной концепции и на основании предоставленного Заказчиком необходимого текстового и иллюстративного материалов:

- годового отчета на русском языке (ориентировочно 120 полос);

  - годового отчета на английском языке (ориентировочно 120 полос);

–  дизайн, верстка внутренних полос, включая обложку;

–  дизайн графиков, таблиц, диаграмм;

–  помощь в подборе иллюстративного материала;

–  техническая корректорская правка-вычитка годового отчета на русском и английском языках;

– переверстка  внутренних полос с русского на английский язык, включая обложку.

Результат:

- сверстанные версии годового отчета на русском и английском языках.

Срок: 6 недель.

- Этап «Печать годового отчета»

- годового отчета на русском языке (тираж 300 экз.)

- годового отчета на английском языке (тираж 100 экз.)

- предпечатная подготовка изданий;

- подготовка сигнальных образцов годовых отчетов на русском и английском языках до направления всего тиража в печать;

- печать типографским способом;

- доставка тиража Заказчику (в пределах МКАД).

Результаты:

- Предоставление сигнальных образцов годовых отчетов на русском и английском языках на утверждение до изготовления тиража;

- Отпечатанная версия годового отчета на русском и английском языках.

Сроки: 5 недель.