Приложение № 2 к  Договору №____________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по разработке и согласованию (утверждению) в территориальном органе по охране окружающей среды
 проекта расчетной (предварительно) санитарно-защитной зоны
	№ пп
	Этап
	Исполнитель 
	Сроки
	Результаты работ
	 Стоимость, руб.

	1
	Сбор исходных данных. Определение общей характеристики предприятия и прилегающей территории
	Исполнитель
	февраль – апрель 2015
	Проект расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны
	 

	2
	Расчет СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха (на основании проекта нормативов предельно допустимых выбросов (с разделами инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу))
	Исполнитель
	
	
	

	3
	Расчет СЗЗ по фактору шумового воздействия
	Исполнитель
	
	
	

	4
	Разработка мероприятий по фактору загрязнения атмосферного воздуха и по фактору шума (при необходимости)
	Исполнитель
	
	
	

	5
	Обоснование границ СЗЗ по совокупности показателей, установление расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны
	Исполнитель
	
	
	

	6
	Направление проектной документации на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в ФГБУЗ «ЦГиЭ № 25 ФМБА России»
	ФГБУЗ «ЦГиЭ № 25 ФМБА России»
	май – июль 2015
	Экспертное заключение по проекту
	

	7
	Согласование проекта установления предварительной санитарно-защитной зоны в Межрегиональном управлении №25 ФМБА России
	Межрегиональ-ное управление № 25 ФМБА России
	июль – август 2015
	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	


Общая сумма составляет _______________________________________________________________________________________________________
Технический директор


ФГУП ПО «Север» 


__________________ В.Н. Сорока
 

«___»_____________2015г.
