|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. директора ООО «СМУ №1» _________________ А.В. Старостенко «_____» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора, на право заключения договора по лоту 054/12/2015

оказание услуг по обеспечению инженерного сопровождения при осуществлении работ по протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на  энергоблоке № 4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

1. Оказание услуг по обеспечению инженерного сопровождения при осуществления работ по  протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»

1. Услуги по инженерному сопровождению

1.1. Наименование оказываемых услуг:

Обеспечение инженерного сопровождения при осуществлении работ по протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»

1.2. Сроки оказания услуг:

1.2.1. Согласно графика оказания услуг. Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов к месту оказания услуг.

Услуги оказываются в течение периода производства Заказчиком работ  (в соответствии с графиком аренды).

1.2.2. Услуги оказываются сменами по 8 (восемь) часов / 12 (двенадцать) часов 7(семь) дней в неделю.

1.3. Место оказания услуг:

347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28,  строительная площадка энергоблока №4 Ростовской АЭС.

1.4. Цели оказания услуг:

Обеспечение качества работ при протягивании,  инъектировании и натяжении всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»

1.5. График оказания услуг

| № | Наименование услуг | Количество рабочих дней | Сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерное сопровождение инъектирования растворами цемента G4 и цемента «Фрейссифло» | 10 | С 01.04.2016г. по 10.04.2016г. |
| 2. | Инженерное сопровождение инъектирования раствора цемента «Фрейссифло» | 20 | С 11.04.2016г. по 30.04.2016г. |
| 3. | Инженерное сопровождение работ по натяжению пучков каната арматурного | 27 | С 10.05.2016г. по 06.06.2016г. |
| 4. | Инженерное сопровождение работ по инъектированию защитных колпаков нефтяным парафином | 15 | С 06.06.2016г. по 21.06.2016г. |
| 5. | Инженерное сопровождение по протягиванию арматурных канатов в каналообразователи | 35 | Начало в течение 5 дней с даты заключения договора в течение 35 дней |

1.6. Этапы работ:

| № | Наименование услуг | Количество рабочих дней | Количество смен/ часов в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерное сопровождение инъектирования растворами цемента G4 и цемента «Фрейссифло» | 10 | в две смены (по 12 часов каждая) / в три смены (по 8 часов каждая) |
| 2. | Инженерное сопровождение инъектирования раствора цемента «Фрейссифло» | 20 | в две смены (по 12 часов каждая) / в три смены (по 8 часов каждая) |
| 3. | Инженерное сопровождение работ по натяжению пучков каната арматурного | 27 | в две смены (по 12 часов каждая) / в три смены (по 8 часов каждая) |
| 4. | Инженерное сопровождение работ по инъектированию защитных колпаков нефтяным парафином | 15 | в две смены (по 12 часов каждая) / в три смены (по 8 часов каждая) |
| 5. | Инженерное сопровождение по протягиванию арматурных канатов в каналообразователи | 35 | в две смены (по 12 часов каждая) / в три смены (по 8 часов каждая) |

1.7. Основные требования к Исполнителю:

1.6.1. Наличие необходимых лицензий и разрешения на оказание услуг данного вида.

Лицензия на сооружение атомных станций (блоков АС) в части выполнения работ и оказания услуг.

1.6.2. Наличие опыта оказания услуг аналогичного характера за 2013, 2014, 2015г.

1.6.3. Наличие необходимого количества аттестованных и квалифицированных специалистов для оказания услуг данного вида (с обязательным предоставлением документов подтверждающих квалификацию)

1.6.4. Обеспечение соблюдением персоналом исполнителя правил внутреннего трудового распорядка ООО «СМУ №1» и следование действующим на Ростовской АЭС правилам пропускного и внутриобъектного  режима:

1.8. Порядок приемки результатов работы

Подтверждением факта оказания услуг Исполнителем по обеспечению инженерного сопровождения при осуществлении работ по протягиванию, инъектированию и натяжению канатов реакторного отделения энергоблока №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet» является табель учета рабочего времени.

Табель учета рабочего времени согласовывается и подписывается полномочными представителями обеих Сторон.

Главный инженер_____________________________А.В.Старостенко