## тематика
Утверждаю:
Зам директора - Директор ВФ "НИАЭП"
_________________А.Б. Хазин
Тематический план
выполнения строительно-монтажных работ и освоения капитальных вложений в базисной цене 2000 г.
[6 empty] | Тематический план | [23 empty] | по строительству объектов энергоблока №3 Ростовкой АЭС
Тематический план составлен в базовых ценах 2000 года | [5 empty] | выполнения строительно-монтажных работ и освоения капитальных вложений в базисной цене 2000 г.
Номера объектной и локальных смет | Наименование объектных, локальных смет видов работ, принятых для исполнения Генеральным подрядчиком от Заказчика. | Сметная стоимость работ в базисной цене 2000 г. (тыс.руб) |  |  | Остаток сметной стоимости работ в базисной цене 2000 г. (тыс.руб) на начало года | Cметная стоимость работ по Договору, в базисной цене 2000 г. (тыс.руб) | Принятый тематический план освоения СМР сметной стоимости в базисной цене 2000 г. (тыс.руб.)
[7 empty] | 2011 год | [15 empty] | 2012г
[7 empty] | 2011 год | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | Всего | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал
|  | Всего | СМР | Оборудование | СМР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ГЛАВА 2 | Объекты основного производственного назначения
ОСР№ 02-09 | Реакторное отделение
R3.01912.3.0.28 | Перекрытие на отм.25.700 | 3538.478 | 3538.478 | 0 | 3538.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Зам. директора ООО " СМУ №1" _________________________Кононов В.В.
Начальник ПО __________________________Харахула М.Е.