## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ДАПФ
_________________В.В.Смыков
"____" ______________201_ г.
Управление ОАО "ППГХО"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 501-13
(локальная смета)
|  | на | Оздоровительный комплекс. Ремонт системы отопления и водопровода.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость от 28.02.2013 г.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________109,784 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________20,219 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________143,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Отопление
1 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 20 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (179 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (284 руб.) СП (114 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (284 руб.) | 100м | 0.05 | 353.67 | 334.51 | 6.54 |  | 18 | 17 |  |  | 43.6 | 2.18
2 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 25 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (737 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1170 руб.) СП (468 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1170 руб.) | 100м | 0.21 | 353.67 | 334.51 | 6.54 |  | 74 | 70 | 1 |  | 43.6 | 9.16
3 | ТЕР18-03-004-08 | Разборка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (769 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (785 руб.) СП (440 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (785 руб.) | 100м | 0.48 | 118.64 | 84.99 | 33.65 | 0.71 | 57 | 41 | 16 |  | 10.42 | 5 | 0.39 | 0.19
4 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (262 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (267 руб.) СП (150 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (267 руб.) | 100м | 0.05 | 2608.26 | 284.86 | 44.43 | 1.9 | 130 | 14 | 2 |  | 32.97 | 1.65 | 0.5 | 0.03
5 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (1130 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1153 руб.) СП (646 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1153 руб.) | 100м | 0.21 | 2759.45 | 284.86 | 44.43 | 1.9 | 579 | 60 | 9 |  | 32.97 | 6.92 | 0.5 | 0.11
6 | ТЕР18-03-004-08 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (1933 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1972 руб.) СП (1104 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1972 руб.) | 100м | 0.48 | 9309.12 | 212.47 | 84.14 | 1.78 | 4468 | 102 | 40 | 1 | 26.05 | 12.5 | 0.98 | 0.47
7 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных типа Маевского М10х1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (82 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (84 руб.) СП (47 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (84 руб.) | комплект | 4 | 29.52 | 1.1 |  |  | 118 | 4 |  |  | 0.12 | 0.48
8 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентиля чугунного на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (901 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (919 руб.) СП (515 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (919 руб.) | шт | 4 | 125.29 | 12 | 3.9 |  | 501 | 48 | 16 |  | 1.47 | 5.88 | 0.01 | 0.04
9 | СЦМ-300-1267 | Поправка на марку материала ИСКЛЮЧИТЬ: Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт | -4 | 46.16 |  |  |  | -185
10 | ФССЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые: 15кч 18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт. | 4 | 26.17 |  |  |  | 105
11 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (1491 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1521 руб.) СП (852 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1521 руб.) | врезка | 2 | 84.73 | 39.69 | 5.2 |  | 169 | 79 | 10 |  | 4.46 | 8.92 | 0.01 | 0.02
12 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (2997 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3058 руб.) СП (1712 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3058 руб.) | врезка | 4 | 76.61 | 39.69 | 5.2 |  | 306 | 159 | 21 |  | 4.46 | 17.84 | 0.01 | 0.04
13 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (262 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (267 руб.) СП (150 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (267 руб.) | 100м | 0.275 | 103.53 | 52.25 | 44.76 |  | 28 | 14 | 12 |  | 5.01 | 1.38
14 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (475 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (485 руб.) СП (272 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (485 руб.) | 100м | 0.48 | 116.86 | 52.25 | 44.76 |  | 56 | 25 | 21 |  | 5.01 | 2.4
15 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей нагревательных приборов, количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (949 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1186 руб.) СП (439 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1186 руб.) | 100м2 | 0.192 | 809.51 | 323.5 | 2.48 | 0.11 | 155 | 62 |  |  | 40.59 | 7.79 | 0.04 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6579 | 695 | 148 | 1 |  | 82.1 |  | 0.91
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 6707 | 786 | 185 | 1 |  | 92.72 |  | 1.14
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 44597 | 13134 | 775 | 17 |  | 92.72 |  | 1.14
Накладные расходы | [8 empty] | 12166
Сметная прибыль | [8 empty] | 6907
Итоги по разделу 1 Отопление :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2977 |  |  |  |  | 11.34
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 58049 |  |  |  |  | 72.42 |  | 1.13
Материалы | [8 empty] | -428
Отделочные работы | [8 empty] | 3072 |  |  |  |  | 8.96 |  | 0.01
Итого | [8 empty] | 63670 |  |  |  |  | 92.72 |  | 1.14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 30688
Машины и механизмы | [8 empty] | 775
ФОТ | [8 empty] | 13151
Накладные расходы | [8 empty] | 12166
Сметная прибыль | [8 empty] | 6907
Итого по разделу 1 Отопление | [8 empty] | 63670 |  |  |  |  | 92.72 |  | 1.14
Раздел 2. Водопровод
16 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (558 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (886 руб.) СП (354 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (886 руб.) | 100м | 0.12 | 520.69 | 445.58 | 16.91 | 2.16 | 62 | 53 | 2 |  | 59.62 | 7.15 | 0.17 | 0.02
17 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (643 руб.): 74% от ФОТ (869 руб.) СП (435 руб.): 50% от ФОТ (869 руб.) | 100м | 0.2 | 302.69 | 259.03 | 9.89 | 1.27 | 61 | 52 | 2 |  | 34.66 | 6.93 | 0.1 | 0.02
18 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15х2,8 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (1081 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1103 руб.) СП (618 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1103 руб.) | 100м | 0.2 | 2350.35 | 284.86 | 44.43 | 1.9 | 470 | 57 | 9 |  | 32.97 | 6.59 | 0.5 | 0.1
19 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50х3,0 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (786 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (802 руб.) СП (449 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (802 руб.) | 100м | 0.12 | 4565.71 | 353.55 | 84.18 | 2.41 | 548 | 42 | 10 |  | 40.92 | 4.91 | 1 | 0.12
20 | ТЕРр65-03-06 | Снятие: смесителя с душевой сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (111 руб.): 74% от ФОТ (150 руб.) СП (75 руб.): 50% от ФОТ (150 руб.) | 100шт | 0.02 | 448.81 | 441.7 | 7.11 | 1.52 | 9 | 9 |  |  | 57.57 | 1.15 | 0.12
21 | ТЕРр65-03-07 | Снятие: смесителя без душевой сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (74 руб.): 74% от ФОТ (100 руб.) СП (50 руб.): 50% от ФОТ (100 руб.) | 100шт | 0.02 | 285.8 | 281.65 | 4.15 | 0.89 | 6 | 6 |  |  | 36.71 | 0.73 | 0.07
22 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей 76,64 = 1 573,24 - 10 x 149,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (459 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (468 руб.) СП (262 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (468 руб.) | 10шт | 0.4 | 76.64 | 60.48 | 0.27 |  | 31 | 24 |  |  | 7 | 2.8
23 | каталог 3 кв.2011 п.8596 | Смеситель для душа со стойкой СМ-Дш ДРНТр-15 ГОСТ 25809-96 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(915,25/4,82)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт | 2 | 206.98 |  |  |  | 414
24 | каталог 3 кв.2011 п.8602 | Смеситель для ванны См-ВУДРТр-150 ГОСТ 25809-96 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(1101,70/4,820)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт | 1 | 249.14 |  |  |  | 249
25 | каталог 3 кв.2011 п.8609 | Смеситель для умывальника См-УмДРНр-150 ГОСТ 25809-96 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(355,93/4,82)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 | шт | 1 | 80.49 |  |  |  | 80
26 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (2096 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2139 руб.) СП (1198 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2139 руб.) | врезка | 2 | 343.79 | 55.56 | 7.44 | 0.13 | 688 | 111 | 15 |  | 6.43 | 12.86 | 0.02 | 0.04
27 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (327 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (334 руб.) СП (187 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (334 руб.) | 100м | 0.32 | 103.53 | 52.25 | 44.76 |  | 33 | 17 | 14 |  | 5.01 | 1.6
28 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей трубопроводов водоснабжения, количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2013 г. ОЗП=16,71; ЭМ=4,19; ЗПМ=16,71; МАТ=5,35 НР (187 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (234 руб.) СП (87 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (234 руб.) | 100м2 | 0.038 | 809.51 | 323.5 | 2.48 | 0.11 | 31 | 12 |  |  | 40.59 | 1.54 | 0.04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2682 | 383 | 52 |  |  | 46.26 |  | 0.3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2734 | 423 | 64 |  |  | 50.8 |  | 0.37
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 19357 | 7069 | 267 |  |  | 50.8 |  | 0.37
Накладные расходы | [8 empty] | 6306
Сметная прибыль | [8 empty] | 3705
Итоги по разделу 2 Водопровод :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4397 |  |  |  |  | 15.96 |  | 0.04
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 24361 |  |  |  |  | 33.07 |  | 0.33
Отделочные работы | [8 empty] | 610 |  |  |  |  | 1.77
Итого | [8 empty] | 29368 |  |  |  |  | 50.8 |  | 0.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 12021
Машины и механизмы | [8 empty] | 267
ФОТ | [8 empty] | 7069
Накладные расходы | [8 empty] | 6306
Сметная прибыль | [8 empty] | 3705
Итого по разделу 2 Водопровод | [8 empty] | 29368 |  |  |  |  | 50.8 |  | 0.37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 9261 | 1078 | 200 | 1 |  | 128.36 |  | 1.21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 9441 | 1209 | 249 | 1 |  | 143.52 |  | 1.5
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-8, 11-14, 18-19, 22-27, 15, 28) | [8 empty] | 180 | 131 | 49 |  |  | 15.159 |  | 0.2925
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 63954 | 20202 | 1043 | 17 |  | 143.52 |  | 1.5
Накладные расходы | [8 empty] | 18472
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 1120) (Поз. 17, 20-21) | [8 empty] | 829
74%*0,85 ФОТ (от 2339) (Поз. 1-2, 16) | [8 empty] | 1474
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1420) (Поз. 15, 28) | [8 empty] | 1136
98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15340) (Поз. 3-8, 11-14, 18-19, 22-27) | [8 empty] | 15033
Сметная прибыль | [8 empty] | 10611
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 1120) (Поз. 17, 20-21) | [8 empty] | 560
50%*0,8 ФОТ (от 2339) (Поз. 1-2, 16) | [8 empty] | 936
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1420) (Поз. 15, 28) | [8 empty] | 525
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15340) (Поз. 3-8, 11-14, 18-19, 22-27) | [8 empty] | 8590
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 7375 |  |  |  |  | 27.3 |  | 0.04
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 82410 |  |  |  |  | 105.49 |  | 1.45
Материалы | [8 empty] | -428
Отделочные работы | [8 empty] | 3680 |  |  |  |  | 10.73 |  | 0.01
Итого | [8 empty] | 93037 |  |  |  |  | 143.52 |  | 1.5
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 42709
Машины и механизмы | [8 empty] | 1043
ФОТ | [8 empty] | 20219
Накладные расходы | [8 empty] | 18472
Сметная прибыль | [8 empty] | 10611
НДС 18% | [8 empty] | 16746.66
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 109783.66 |  |  |  |  | 143.52 |  | 1.5
Вед. инженер по проектно-сметной работе ДАПФ ОАО "ППГХО"______________________________Зыкова Е.А.
Ведущий инженер ДАПФ ОАО "ППГХО" по надзору за строительством
Навоев А.К.