Приложение №19

к Договору №

от             .2013г.

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ

Принятые сокращения:

СМР - строительно-монтажные работы

График - График сооружения работ 3-го уровня

1.Общие положения

Термины и определения, использованные в настоящем Порядке, имеют те же значения, которые для них определены в ст.1 Договора.

Планирование работ осуществляется на основании Графиков сооружения работ 1-го и 3-го уровней.

При заключении Договора Исполнитель формирует:

  - График сооружения энергоблока № 3 Ростовской АЭС 3-го уровня (далее - График) со сроками выполнения строительно-монтажных работ (далее – СМР), с ежемесячной расшифровкой, с перечнем контрольных событий и тематических задач.

  - Сметный расчет цены договора.

    - Наименование работ, количество работ, цена единицы работ, их стоимость в составе Договора определяются в соответствии со Сметным расчетом цены договора (Приложение №17 к Договору) на основании объектных и локальных сметных расчетов.

    - В расчет включаются все объектные и локальные сметные расчеты и локальные сметы в составе утвержденной проектной документации, по которым будут выполняться Работы в соответствии с Графиком.

    - Цена Работ по Договору определяется в двух уровнях цен:

-	в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000г.) по утвержденной проектной документации с использованием сметно-нормативной базы ТЕР Ростовской области (в редакции 2003-2007г.г.);

-	в текущем уровне цен, определенном с применением индексов Минрегиона России с учетом договорного коэффициента, определенного в соответствии с п.1.3. настоящего Порядка.

1.2.3.1.Определение текущей стоимости СМР производится по индексу Минрегиона России на 4 квартал 2010 года. Приведение Текущей цены на дату проведения конкурсной процедуры осуществляется с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития России, вариант 2 b «Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности», раздел «Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена) по отрасли «Строительство» (письмо Минэкономразвития РФ от 25.04.2011г. №8387-АК/Д03).

1.2.3.2.Определение текущей стоимости прочих работ и затрат производится в пределах лимита средств на данные расходы утвержденного ССР пересчетом из базисной цены в текущую с применением индексов Минрегиона России на прочие работы и затраты по отрасли «Электроэнергетика».

  - По результату конкурсной процедуры определяется Договорной коэффициент, учитывающий снижение текущей стоимости Работ, выполняемых Исполнителем. Договорной коэффициент составляет  ____ к подряду и рассчитывается по формуле:

где:

Кт – договорной коэффициент, учитывающий снижение стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком.

Сп – стоимость работ, установленная Протоколом конкурсной процедуры.

Сз – начальная максимальная Цена работ, определенная Субподрядчиком в соответствии с утвержденным Сводным сметным расчетом.

Стороны фиксируют величину договорного коэффициента в размере ____ к подряду для определения стоимости выполненных Исполнителем работ при расчетах за фактически выполненные Исполнителем  работы.

- Порядок приемки работ

  - Приемка СМР осуществляется ежемесячно по фактически выполненным работам по Актам сдачи-приемки выполненных работ (по форме №КС-2) на основании подписанной и принятой Генподрядчиком, Заказчиком формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), на основании журнала учета выполненных работ (по форме №КС-6а), Сметного расчета цены Договора, в пределах сметного лимита утвержденного ССР, по выданной в производство работ Рабочей документации, в соответствии с Графиком и условиями Договора.

  - Пересчет стоимости СМР из базисного уровня цен в текущие цены производится по статьям прямых затрат (основная заработная плата, материалы, эксплуатация машин и механизмов) по видам работ с применением индексов РЦЦС на соответствующий период, используемых при расчете стоимости выполненных работ между Заказчиком и Генподрядчиком, Субподрядчиком и Исполнителем, в исключительных случаях, индивидуальных индексов пересчета, разрабатываемых ФГУ ФЦЦС, получивших положительное заключение Отраслевой комиссии по ценообразованию в строительстве атомной энергетики  (ОКЦС) и утвержденных Госкорпорацией «Росатом» в установленном порядке, используемых при расчете стоимости выполненных работ между Заказчиком и Генподрядчиком, Субподрядчиком с учетом договорного коэффициента, установленного по итогам проведения закупочных процедур, в размере ___к подряду.

  - Определение прочих работ и затрат производится на основании фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком(Заказчиком), Субподрядчиком объемов работ в пределах сметного лимита на соответствующие затраты.

Определение текущей стоимости прочих работ и затрат (зимнее удорожание) производится по фактическим затратам в пределах сметного лимита в следующем порядке: от стоимости строительно-монтажных работ по гл. 1-8 в текущем уровне цен путем умножения на норматив ____% с учетом договорного коэффициента в размере ____ к подряду.

Определение текущей стоимости прочих работ и затрат (командирование рабочих) производится по фактическим затратам в соответствии с установленными нормами возмещения командировочных расходов в Российской Федерации, согласованными с Генподрядчиком, Субподрядчиком в пределах сметного лимита с предоставлением обосновывающих документов в соответствии с приложением №11,17.

Определение текущей стоимости прочих работ и затрат (перевозка рабочих) производится по фактическим затратам, согласованным с Генподрядчиком, Субподрядчиком в пределах сметного лимита с предоставлением обосновывающих документов в соответствии с приложением №11,17.

  - Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется после подписания актов о приемке выполненных Работ, принятых Генподрядчиком (Заказчиком) подтверждающих факт наступления контрольного события и выполнения всех тематических задач в соответствии с условиями Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: | ОТ СУБПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор |
|  | ______________(А.Н.Горемыкин) м.п. |