«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Работы по отработке технологических режимов установки по кондиционированию РАО ЩЖМТ, в рамках подготовки к выводу из эксплуатации ИР БР-10»

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

«Работы по отработке технологических режимов установки по кондиционированию РАО ЩЖМТ, в рамках подготовки к выводу из эксплуатации ИР БР-10»

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Работы в рамках заключенного с ГК «Росатом» договора от 23.04.13 № 1/4092-Д по теме: «Работы по завершению монтажа и отработки технологических режимов установки по переводу во ВПБС ЩЖМТ (Геттер, Магма, Луиза-РАО)»

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Целью данного технического задания является: Завершение создания опытно-промышленной установки кондиционирования РАО щелочного жидкометаллического теплоносителя и отработка технологических режимов по переработке радиоактивного жидкометаллического теплоносителя.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

Для проведения данной работы необходимо решить следующие задачи: - В соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией оснастить оборудованием и материалами следующие вспомогательные системы: - системы спецвентиляции для модулей «Геттер» и «Магма» и помещения № 145 с привязкой системе спецвентиляции ИР БР-10; - систему сбора и удаления в систему спецканализации ИР БР-10 обмывочных вод для модуля «Геттер»; - систему радиационного контроля модулей «Геттер» и «Магма»; - информационно-управляющие системы (ИУС) модулей «Геттер» и «Магма»; - рабочий участок подготовки шлака; - шатровое укрытие для модуля «Геттер»; - систему транспортных и грузоподъемных средств. - Выполнить подготовку к работе и наладку вспомогательных систем опытно-промышленной установки («Магма», «Геттер» и «Луиза-РАО»): - системы спецвентиляции для модулей «Геттер» и «Магма»; - системы радиационного контроля модулей «Геттер» и «Магма»; - шатрового укрытия для модуля «Геттер»; - подготовить помещение размещения модулей «Геттер» и «Магма» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к классу работ. 3. Сдать в эксплуатацию модули «Геттер», «Магма» и «Луиза-РАО»

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

В 2014 году, в результате выполнения работ должны быть получены следующие результаты: По этапам № 1.1 – 1.7: Обеспечивающие системы модулей «Магма» и «Геттер» оснащены оборудованием и материалами. По этапам № 2.1 – 2.4: Обеспечивающие системы модулей «Магма» и «Геттер» укомплектованы и подготовлены к работе по отработке технологических режимов установки («Геттер», «Магма» и «Луиза-РАО»). По этапу №3: Отработаны технологические режимы работы установки по кондиционированию РАО ЩЖМТ. Модули «Магма», «Геттер» и «Луиза-РАО» сданы в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

За годы эксплуатации ИР БР-10 (с 1959 г. по 2002 г.) накопилось значительное количество РАО щелочного жидкометаллического теплоносителя (ЩЖМТ), использовавшегося в 1 и во 2 контуре реактора. РАО ЩЖМТ слиты с технологических систем реактора и находятся в ёмкостях хранения. Общее количество накопленных РАО ЩЖМТ, хранящихся на ИР БР-10, составляет ~18 м3. Сложность проблемы переработки РАО состоит в том, что они представлены в виде нескольких типов щелочных металлов, их сплавов, загрязненных примесями – натрий, натрий-калий, смесь натрия-калия с ртутью. Для каждого типа РАО ЩЖМТ должна применяться отдельно разработанная технология переработки с использованием индивидуальной установки. Опытно-промышленная установка обезвреживания РАО теплоносителя ИР БР-10 по проектной документации состоит из 3-х модулей: - модуль «Геттер» для очистки РАО щелочного металла от ртути; - модуль «Магма» для кондиционирования РАО натрия и сплава натрий-калий методом твердофазного окисления (ТФО); - модуль «Луиза-РАО» для нейтрализации недренируемых остатков щелочных металлов методом газофазного окисления (ГФО).

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и интеллектуальной собственности 5.1.1 Выполнение работ, предусмотренных настоящим ТЗ, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. 5.1.2 Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего ТЗ, ходу его исполнения и полученным результатам. 5.1.3 Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. 5.1.4. Все результаты интеллектуальной деятельности по настоящему договору (Отчёты, патенты на изобретения, ноу-хау, расчёты, схемы, чертежи, технологические и технические решения и т.п.) принадлежат ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ».

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Опытно промышленная установка по кондиционированию РАО теплоносителя ИР БР-10 (ОПУ) создается с целью реализации решения Коллегии Минатома России (Приказ от 05.03.1997 № 130) о создании на базе ИР БР-10 экспериментального полигона по снятию с эксплуатации реакторов типа БН. После сдачи ОПУ в эксплуатацию и отработки технологических режимов обезвреживания РАО ЩЖМТ, целесообразно разработать проект модернизированной опытно-промышленной установки по отработке технологии кондиционирования РАО ЩЖМТ на большую производительность загрузки щелочного металла, размещаемой в высвобождаемых технологических помещениях ИР БР-10. Для предстоящего, начиная с 2020 года, вывода из эксплуатации реактора БН-600 необходимо производительность установки довести до 1000 литров натрия за одну загрузку.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Нет требований

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Приводится требование к Исполнителю руководствоваться требованиями, изложенными в стандартах и др., от Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком. При выполнении ОКР, результатом которой будет разработка систем (элементов), важных для безопасности, согласно ОПБ-88/97, с учетом особенностей обеспечения последующей оценки соответствия согласно требованиям: федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007) Поставщик должен разработать частную программу обеспечения качества при конструировании оборудования и согласовать ее с Заказчиком в соответствии с требованиями п. 1.2.7 ОПБ-88/97 и пп. 2.5, 4.8 и 4.9 НП-011-99,

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Содержание этапа | Дата начала работ | Окончание | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оснащение системы спец.вентиляции для модулей "Геттер", "Магма" и помещения № 145 с привязкой к системе спец.вентиляции ИР БР-10 оборудованием и материалами | 30.04.2014 | 30.05.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.2 | Оснащение системы сбора обмывочных вод для модуля "Геттер" и удаления их в систему спец.канализации ИР БР-10 оборудованием и материалами | 30.04.2014 | 30.05.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.3 | Оснащение системы радиационного контроля технологического участка размещения модулей "Геттер" и "Магма" оборудованием и материалами | 30.04.2014 | 30.05.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.4 | Оснащение информационно-управляющих систем (ИУС) для 2-х модулей опытно-промышленной установки обезвреживания РАО теплоносителя ИР БР-10 оборудованием и материалами | 30.04.2014 | 30.05.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.5 | Оснащение рабочего участка подготовки шлака оборудованием и материалами. | 30.04.2014 | 30.05.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.6 | Оснащение шатрового укрытия для модуля «Геттер» оборудованием и материалами | 30.04.2014 | 30.05.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.7 | Оснащение оборудованием и материалами для организации транспортных и грузоподъемных средств | 30.04.2014 | 30.05.2014 | Акт выполненных работ |
| 2.1 | Подготовка к работе системы спец.вентиляции для модулей "Геттер", "Магма" и помещения № 145 с привязкой к системе спец.вентиляции ИР БР-10 | 01.06.2014 | 20.09.2014 | Акт выполненных работ |
| 2.2 | Подготовка к работе системы радиационного контроля технологического участка размещения модулей "Геттер" и "Магма" | 01.06.2014 | 20.09.2014 | Акт выполненных работ |
| 2.3 | Подготовка шатрового укрытия для модуля «Геттер» | 01.06.2014 | 20.09.2014 | Акт выполненных работ |
| 2.4 | Подготовка помещения для размещения модулей "Геттер" и "Магма" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к классу работ | 30.04.2014 | 20.09.2014 | Акт выполненных работ |
| 3 | Сдача модулей МАГМА, ГЕТТЕР и Луиза-РАО в эксплуатацию | 21.09.2014 | 20.11.2014 | Акт сдачи опытно –промышленной установки в эксплуатацию. Технологический регламент эксплуатации опытно-промышленной установки |

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Состав отчетных документов должен соответствовать требованиям нормативной документации

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Приёмка работ будет осуществляться на основе: - отчетных документов, в соответствии с перечнем мероприятий (этапов работ). - сдача опытно-промышленной установки в эксплуатацию, комплексные испытания оборудования и отработка технологических режимов будут осуществляться в соответствии с действующим «Положением о приемке в эксплуатацию объектов экспериментальной и производственно-технологической базы ГНЦ РФ-ФЭИ» инв. № 1/2628 от 12.07.2005.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Отчетные документы предоставляются в соответствии с перечнем мероприятий (этапов работ) Отчетные документы оформляются в соответствии с требованиями нормативной документации.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Отчетная документация предоставляется Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, с приложением электронной версии отчетных документов в формате PDF на оптическом носителе. Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному оригиналу.

Контактное лицо:  Журин Андрей Владимирович (48439) 9-80-37