|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала В.Н. Медяков ____________________________ подпись «___» _____________ 2015 года |
| --- | --- |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по демонтажу башенного крана KROLL K-10000 зав. № 1284 на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС (лот № 845)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск

2015 год

Техническое задание

на проведение работ по демонтажу крана KROLL К-10000 зав. №1284 (инв. № А00001368)

для Волгодонского филиала АО «НИАЭП»

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | 7289/9 |  |  |
| 2 | Цель | Демонтаж башенного крана на территории строящегося энергоблока № 4 Ростовской АЭС. |  |  |
| 3 | 3.1. Наименование оборудования | Кран башенный KROLL К-10000 зав. №1284 (инв. № А00001368) |  |  |
|  | 3.2. Марка оборудования | KROLL К-10000 зав. №1284 |  |  |
|  | 3.3. Количество | 1 |  | Ед. изм. (шт.) |
| РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| Демонтаж крана проводится согласно «Ведомости объёмов работ на демонтаж крана KROLL К-10000 зав. №1284 на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС» (Прилагается) с учётом выполнения работ по пакетированию и подготовке металлоконструкций крана к транспортировке с изготовлением рамы под поворотный круг крана для транспортировки, согласно требований завода изготовителя. |  |  |  |  |
| Подготовительные работы. Монтажные работы. Заключительные работы. |  |  |  |  |
| Подраздел 2.2. Требования к исполнителю |  |  |  |  |
| Должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов), в том числе: бульдозер (не менее 100 л/с) – 1 ед., каток самоходный с вибротрамбовкой (массой не менее 2 тн.) – 1 ед., автотранспорт г/п от 5 до 20 тн. – 2 ед., автокран г/п от 10 до 70 тн. – 2 ед., башенный кран на рельсовом ходу БК-1000Б г/п 60 тн. – 1 ед., сварочное оборудование – 2 компл., газорезательное оборудование – 1 компл., лебёдки от 0,5 до 3,2 тн – 2 ед., домкраты от 1,5 до50 тн. – 3 шт., стропы (стальные, текстильные) г/п от 1,5 до 20 тн. – в ассортименте не менее 15 ед. |  |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Дополнительные требования |  |  |  |  |
| - Наличие свидетельства о допуске СРО для выполнения работ на ОИАЭ (п.23.1 монтаж подъёмно транспортного оборудования, п.33.1.12 привлечение Субподрядных организаций). - Наличие в организации СУОТ. - Наличие разрешения на выполнение монтажных работ от изготовителя крана или наличие опытных, обученных специалистов имеющих сертификат от изготовителя крана об обучении по монтажу данного вида оборудования, соответствующей квалификации: - Монтажник 5-6 разряда – 14 чел (из этого состава 2 монтажника должны быть квалифицированы к выполнению такелажных работ и 2 монтажника должны быть квалифицированы к выполнению сварочных работ). - Электромонтёр 6 разряда – 2 чел. • Водители с допуском на категории (C, D) – 2 чел. - Машинист бульдозера – 1 чел. • Машинисты автокранов от 10 до 70 тн. – 2 чел. - Машинист самоходного катка – 1 чел. • Машинист башенного крана – 1 чел. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |  |  |
| 1 | Срок окончания работ. |  | В течение 65 рабочих дней с момента подписания акта приёма-передачи для демонтажа. |  |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих выполнение работ. |  | Акт окончания демонтажных работ крана KROLL К-10000 зав. №1284 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |  |
| Произвести демонтаж крана в течение 65 рабочих дней с момента подписания договора, но не позднее 30.07.2015 г. |  |  |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объёмов работ на демонтаж башенного крана KROLL K-10000 зав. № 1284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на энергоблоке №4 Ростовской АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Коли-чество |  |  | Примеч. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| Подготовительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка площадки для разборки конструкций башни (28м.*43м.=1204м2), стрелы и консоли противовесов (8м.*56м.=520м2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 1724 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уплотнение основания до плотности грунта 1,65 кг/см3 (толщ. 40 см) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 1724 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж дорожных плит (3,5м.*2,7м.*0,14м.=1,32м3)-8 шт., для установки подставок под стрелу и консоль противовеса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доставка в пределах пром площадки, погрузочно-разгрузочные работы, подставок под стрелу и консоль противовеса (8 шт.*0,5 тн.), (3 км.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доставка в пределах пром площадки, погрузочно-разгрузосные работы дорожных плит (3,5м.*2,7м.*0,14м.=1,32м3)-8 шт.,(3 км.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж подставок под стрелу и консоль противовеса (8 шт.*0,5 тн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж конструкций крана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 1046 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж противовесов подвижных тележек стационарной траверсой при помощи крана KL-355 (высота 92 м.), (6 плит*1,5 тн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж пассажиского лифта (площадок, направляющих каната и кабеля, блоков, комплекта эл.оборудования, лебёдки), (до высоты 92 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж секций башни крана (высота 30-42 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частичный демонтаж противовесов крана К-10000 с помощью крана БК-1000 (2 плиты*9,6 тн.), (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж траверсы г/п 120 тн., крюковой подвески, канатно-балочной системы, с балансировочным грузом дополнительного подъёма, крюковых подвесок стационарных (неподвижных) подъёмов (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж каната основного подъёма с намоткой на барабан лебёдки (канат диаметр 30 мм.), (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж каната сверхтяжёлого подъёма с намоткой на барабан лебёдки (канат диаметр 30 мм.), (высота 46м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж каната перемещения крюковой тележки с намоткой на барабан (диаметр 20 мм.), (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж каната перемешения противовеса 38,7 тн. (диаметр 12 мм.) с намоткой на барабан, (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж каната перемешения противовеса 77,8 тн. (диаметр 12 мм.) с намоткой на барабан, (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж грузовых лебёдок и лебёдки передвижения тележек (3 шт.), (4 тн., 11,6 тн., 12,2 тн.), (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 27,8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Демонтаж противовеса с консоли для сохранения балансировки (5 тн.), (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж кабельных консолей, креплений и кабелей до 35 кВ. крана К-10000 (массой 1м. кабеля до 6 кг.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Демонтаж части стрелы (оголовок и 2 секции) крана К-10000 с помощью крана БК-1000 (длинна 34 м.) (10,2тн.*2+4,5тн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 24,9 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж верхних тяг стрелы и устройства натяжения тяг крана К-10000 (4,2тн.+5,4тн.+6,8тн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 16,4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж оставшихся грузов противовеса с консоли крана К-10000 с помощью крана БК-1000, (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Демонтаж корневой части стрелы с 4-мя секциями (длинна 51,2м.) с помощью крана БК-1000 (10,2тн. + 10,3тн. + 10,5тн. + 11,6тн. + 5тн.), (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 47,6 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Демонтаж консоли противовесов (длинна 51,32м.) с помощью крана БК-1000 (5,2тн. + 6,4тн. + 6,4тн. + 7,6тн. + 8,2тн.), (высота 46 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 33,8 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Демонтаж оставшихся 8-ми тяг стрелы и консоли противовесов с рамы верхней башни краном KL-355 (9,1тн.+9,4тн.), (высота 66 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Демонтаж рамы тяг верхней башни краном KL-355 (высота 66 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 15,1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Демонтаж части противовесов (13 тн.) крана KL-355 с помощью крана БК-1000 (высота 78 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж крюковой подвески крана KL-355 с помощью крана БК-1000 (высота 78 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж грузового каната с намоткой на барабан лебёдки крана KL-355 (диаметр 22 мм.), (высота 78 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Демонтаж каната передвижения грузовой тележки с намоткой на барабан лебёдки крана KL-355 (диаметр 22 мм.), (высота 78 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Демонтаж части стрелы (оголовок и 3 секции) крана KL-355 с помощью крана БК-1000 (длинна 31,5 м.), (1,2 тн. + 1,9 тн.+2 тн.+2 тн.), (высота 78 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Демонтаж корневой части стрелы крана KL-355 с помощью крана БК-1000 (длинна 33,5 м.), (3,7тн. + 4,8тн.), (высота 78 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Демонтаж оставшихся грузов противовеса крана KL-355 с помощью крана БК-1000, (высота 78 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Демонтаж консоли противовесов крана KL-355 (длинна 24,7 м.) с помощью крана БК-1000, (высота 78 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж портала крана KL-355 с помощью вспомогательного подъёма крана БК-1000, (высота 85 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Демонтаж опорно-поворотной части крана KL-355 с помощью основного подъёма крана БК-1000, (высота 78м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Демонтаж 12-ти и 9-ти метровой секций верхней башни (23 тн.+19,8 тн.) с помощью крана БК-1000, (высота 66-45 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 42,8 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Демонтаж кабины, электрошкафов, кабелей управления с помощью крана БК-1000, (высота 45 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Демонтаж башни крана KL-355 с помощью основного подъёма крана БК-1000, (высота 66-45 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 18,45 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Демонтаж секций башни с рамой стрелы крана K-10000 с помощью крана БК-1000, (высота 45 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 42,3 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Демонтаж 12-ти и 9-ти метровой секций башни (18 тн.+22,9 тн.) с помощью крана БК-1000, (высота 45-24 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 40,9 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Демонтаж подъёмной и напрвляющей секций устройства телескопирования TS-80 с помощью крана БК-1000, (высота 24 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 88,1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Демонтаж рамы, опорно-поворотного устройства с нижней площадкой крана K-10000 с помощью крана БК-1000, (высота 20 м.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Демонтаж раскосов опорной секции крана К-10000 (5,8 тн.*4 шт.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Демонтаж опорной секции крана К-10000 (5,8 тн.*4 шт.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Демонтаж крестовины портала и рамы с ходовой частью крана К-10000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |
| Заключительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Разукрупнение (разборка) элементов крана на составляющие, комплектование в отгрузочные пакеты, маркировка и подготовка отгрузочных листов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 788 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Погрузочно-разгрузочные работы изделий из сборного железобетона противовесов крана, (18 тн.+40 тн.+80 тн.+120 тн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Погрузочно-разгрузочные работы металлических конструкций крана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 788 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Погрузочно-разгрузочные работы железобетонных балоков с рельсовым путём крана и связи балоков рельсового пути (21,6 тн.*24 шт+11 тн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 529,4 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Погрузочно-разгрузочные работы метизов, крепежа, приспосблений, оснастки, запасных частей, контейнеров и др. ЗИП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 48,2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС железобетонных балок с рельсовым путём крана и связи балок рельсового пути (21,6 тн.*24 шт+11 тн.), (3 км.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 529,4 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС м/конструкций крана (3 км.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 788 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС железобетонных плит противовесов крана (18 тн.+40 тн.+80 тн.+120 тн.), (3 км.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС метизов, крепежа, приспосблений, оснастки, запасных частей, контейнеров и др. ЗИП (3 км.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тн |  |  |  | 48,2 |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При составлении сметы необходимо учесть категорию груза (габариты и вес неразборных конструкций) при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и вывозе груза к месту складирования и хранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень необходимых допусков на работы при выполнении работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту в Свидетельстве СРО по открытому конкурсу: «Выполнение работ по демонтажу башенного крана KROLL K-10000 зав. № 1284 на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС»

Лот № 845

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство

33.1.12. Объекты использования атомной энергии