## График
Приложение №3 к Договору подряда №100-10-05/______ от _____201__г.
График выполнения работ
№п/п | Наименование | № обосновывающего расчета |  | Всего в текущ ценах с НДС руб. | 2012 год | [5 empty] | ИТОГО 2012г.
[5 empty] | февраль | март | апрель | май | июнь | июль
Надшахтное здание 14РЭШ
1 | Вентиляция надшахтного здания | ЛСР №04-01и | 2466626.055 | 2910618.7449 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 410618.74 | 0 | 0 | 2910618.74
2 | Отопление и теплоснабжение надшахтного здания | ЛСР №04-02и | 1889641.81 | 2229777.3358 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 229777.34 | 0 | 2229777.34
3 | Монтаж силового электрооборудования, Надшахтное здание | ЛСР №05-01и | 3397923.14 | 4009549.3052 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1009549.31 | 0 | 4009549.31
4 | Рама под регистры отопления для обогрева пола в "пироге" пандуса | ЛСР №06-01и | 3009399.33 | 3551091.2094 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 551091.21 | 0 | 3551091.21
5 | Монтаж технологического оборудования (ляды) | ЛСР №07-04 | 1119240.6 | 1320703.908 | 0 | 0 | 0 | 1320703.91 | 0 | 0 | 1320703.91
6 | Автоматизация. Надшахтное здание | ЛСР №08-01и | 2681140.58 | 3163745.8844 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 163745.88 | 3163745.88
7 | Полупроходной канал для трубопроводов водоотлива, сжатого воздуха и противопожарно-оросительного трубопровода. Шахта 14 РЭШ | ЛСР №09-01и ост | 527944.36 | 622974.3448 | 0 | 0 | 622974.34 | 0 | 0 | 0 | 622974.34
8 | Постоянный воротник устья ствола. Ствол 14 РЭШ | ЛСР №01-05 ост | 3898.71 | 4600.4778 | 0 | 0 | 0 | 4600.48 | 0 | 0 | 4600.48
9 | Воздухоснабжение. Надшахтное здание ( корректировка) | ЛСР №10-01 | 674391.23 | 795781.6514 | 0 | 0 | 500000 | 295781.65 | 0 | 0 | 795781.65
10 | Лестница в устье ствола. 14РЭШ | ЛСР №11-1и | 42906.52 | 50629.6936 | 0 | 0 | 0 | 50629.69 | 0 | 0 | 50629.69
11 | Перекрытие воротника ствола на отм.0.000. 14РЭШ | ЛСР №11-2и | 167580.84 | 197745.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197745.39 | 0 | 197745.39
12 | Надшахтное здание. Обогреваемая подбункерная площадка. Общестроительные работы. | ЛСР №5217 СМ-15 ЛС-1 | 6529885.32 | 7705264.6776 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 1705264.684 | 1000000 | 0 | 7705264.684
13 | Надшахтное здание. Монтаж каркаса. | ЛСР №01-02и | 3313610.34 | 3910060.2012 | 0 | 910060.2 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 3910060.2
14 | Надшахтное здание. Архитектурная часть. | ЛСР №01-03и | 5568898.72 | 6571300.4896 | 571300.49 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 6571300.49
15 | Надшахтное здание. Обогреваемая подбункерная площадка. Обогрев пола., Площадка ствола 14 РЭШ | ЛСР №5217 СМ-15 ЛС-2 | 1103823.04 | 1302511.1872 | 0 | 0 | 600000 | 702511.19 | 0 | 0 | 1302511.19
16 | Надшахтное здание. Трубопровод противопожарного и хозпитьевого водопровода. | ЛСР №5268 СМ-2 | 421214.08 | 497032.6144 | 0 | 0 | 497032.614 | 0 | 0 | 0 | 497032.614
| Итого |  |  | 38843387.1165 | 2071300.49 | 4910060.2 | 12720006.954 | 13490110.344 | 5488163.25 | 163745.88 | 38843387.118
Директор проекта "Строительство Рудника 8" А.В. Михайловский