## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора ДАПФ
_________________С.А.Иванов
"____" ______________201_ г.
ССРБ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 153-12
(локальная смета)
|  | на | ССРБ. Здание №1. Ремонт рулонной кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________26,724 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,543 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________37,07 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Кровля
1 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка цементной стяжки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие ценык ТЕР 2001 на 2 кв. для 2 тер. зоны ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1308 руб.): 110%*0.85 от ФОТ СП (668 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | м3 | 1,044 34,8*0,03 | 436.25 | 72.87 | 363.38 | 21.38 | 455 | 76 | 379 | 22 | 8.93 | 9.32 | 2.26 | 2.36
2 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 30 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие ценык ТЕР 2001 на 2 кв. для 2 тер. зоны ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1231 руб.): 120%*0.85 от ФОТ СП (531 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0.348 | 1616.45 | 190.54 | 245.88 | 20.55 | 563 | 66 | 86 | 7 | 27.22 | 9.47 | 1.94 | 0.68
3 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину стяжки ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие ценык ТЕР 2001 на 2 кв. для 2 тер. зоны ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (116 руб.): 120%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0.348 | 692.25 | 10.5 | 44.1 | 4.8 | 241 | 4 | 15 | 2 | 1.5 | 0.52 | 0.45 | 0.16
4 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие ценык ТЕР 2001 на 2 кв. для 2 тер. зоны ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (131 руб.): 120%*0.85 от ФОТ СП (56 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0.348 | 117.16 | 22.01 | 3.08 |  | 41 | 8 | 1 |  | 2.8 | 0.97 | 0.04 | 0.01
5 | ТЕРр58-07-02 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие ценык ТЕР 2001 на 2 кв. для 2 тер. зоны ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1210 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (886 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100м2 | 0.348 | 4783.34 | 338.4 | 74.55 | 7.03 | 1665 | 118 | 26 | 2 | 43.04 | 14.98 | 0.45 | 0.16
6 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие ценык ТЕР 2001 на 2 кв. для 2 тер. зоны ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (14 руб.): 100% от ФОТ СП (8 руб.): 60% от ФОТ | тонна | 0.3 | 32.83 | 3.77 | 29.06 |  | 10 | 1 | 9 |  | 0.58 | 0.17
7 | 310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие ценык ТЕР 2001 на 2 кв. для 2 тер. зоны ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 0.3 | 15.37 |  | 15.37 |  | 5 |  | 5
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2980 | 273 | 521 | 33 |  | 35.43 |  | 3.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3018 | 285 | 547 | 35 |  | 37.07 |  | 3.58
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 16459 | 4047 | 2073 | 496 |  | 37.07 |  | 3.58
Накладные расходы | [8 empty] | 3995
Сметная прибыль | [8 empty] | 2193
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 4491 |  |  |  |  | 9.32 |  | 2.36
Кровли | [8 empty] | 7002 |  |  |  |  | 12.6 |  | 1.06
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 11065 |  |  |  |  | 14.98 |  | 0.16
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 70 |  |  |  |  | 0.17
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 19
Итого | [8 empty] | 22647 |  |  |  |  | 37.07 |  | 3.58
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10339
Машины и механизмы | [8 empty] | 2073
ФОТ | [8 empty] | 4543
Накладные расходы | [8 empty] | 3995
Сметная прибыль | [8 empty] | 2193
НДС 18% | [8 empty] | 4076.46
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 26723.46 |  |  |  |  | 37.07 |  | 3.58
Составили: инженер ЗиС ДАПФ ____________________ Романова Н.В.
начальник сметного отдела ДАПФ __________________ Якунина И.Г.