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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-76.13 «Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при монтаже оборудования Реакторного отделения и Машзала»
том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:
«Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при монтаже оборудования Реакторного отделения и Машзала»
1. Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок №4;
2. Генпроектировщик: ОАО «НИАЭП»;
3. Разработчик: Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»;
4. Вид и название работ:
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ

	
	
	ППР по монтажу оборудования Реакторного отделения

	1
	4.5
	Каналы ИК 

	2
	4.6
	Теплоизоляция цилиндрической части

	3
	4.7
	Ферма опорная

	4
	4.8
	Ферма упорная

	5
	4.30
	Шлюз аварийный на отм. +19,20

	6
	4.32
	Закладные детали бетонной шахты в отм. 10,8-13,2.

	7
	4.33
	Закладные детали шахты ревизии ВКУ, ВБ

	8
	4.34
	Закладные детали под опоры ПГ, КД и САОЗ

	9
	4.38
	Оборудование вспомогательных систем, в том числе:

	
	4.38.1
	НГЧ. Насосы на отм. 0,000

	
	4.38.2
	НГЧ. Насосное оборудование на отм. +6,600

	
	4.38.3
	НГЧ. Теплообменное оборудование на отм. -4,200

	
	4.38.4
	НГЧ. Теплообменное оборудование на отм. -4,200; 0,000

	
	4.38.5
	НГЧ. Теплообменное оборудование на отм. +6,600

	
	4.38.6
	НГЧ. Оборудование на отм. -4,200

	
	
	ППР по монтажу оборудования Машзала

	10
	5.2
	ППР по монтажу грузоподъемных кранов и механизмов (гп 20 т и гп 15 т)

	11
	5.4
	ППР по монтажу конденсатора


5. Цель проектирования:
Обеспечение монтажных и строительных организаций производственно-технологической документацией по монтажу оборудования реакторного отделения энергоблока №4 Ростовской АЭС при производстве монтажных работ.
6. Исходные данные:
6.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «НИАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на оборудование, разработанные сторонними организациями.
6.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.

6.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

6.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР.
7. Состав разрабатываемой документации.

7.1.
Состав разрабатываемой документации определяется в соответствии с МДС 12-46-2009, СП48.133330.2011 (актуализированная версия), ВСН 33-02-82 и включает в себя:

· Титульный лист

· Пояснительная записка

· Содержание
· Исходные данные
· Ситуационная схема
· Календарный план производства работ

· Перечень используемой нормативно-технической документацией

· Организация и технология выполнения работ (с указанием схем подачи, кантовки и сборки, схем расстановки грузоподъемных механизмов, узлов крепления и установки временных такелажных механизмов, временного крепления блоков и строповочных устройств, схема подач оборудования к месту монтажа, схем разгрузки, кантовки и установки в проектное положение)
· Технологическая карта выполнения работ
· Перечень подготовительных работ

· Перечень основных работ

· Требования к качеству и приемке работ

· Потребность в средствах механизации, инструменте и приспособлениях

· Организационные мероприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей среды.
8.
Технические требования.
8.1.
Разработка производственно-технологической документации выполняется в соответствии с действующей НТД.
8.2.
ППР должен включать в текстовой части раздел по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующей НТД.
8.3.
В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.
8.4.
Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, ВФ ОАО «НИАЭП» и Гензаказчиком - Ростовской АЭС.

9.
Сроки разработки и передачи документации:
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ

	
	ППР по монтажу оборудования Реакторного отделения
	С даты заключения договора
	

	1
	Каналы ИК 
	
	30 сентября 2013 г.

	2
	Теплоизоляция цилиндрической части
	
	30 сентября 2013 г.

	3
	Ферма опорная
	
	30 сентября 2013 г.

	4
	Ферма упорная
	
	29 ноября 2013 г.

	5
	Шлюз аварийный на отм. +19,20
	
	30 сентября 2013 г.

	6
	Закладные детали бетонной шахты в отм. 10,8‑13,2.
	
	30 сентября 2013 г.

	7
	Закладные детали шахты ревизии ВКУ, ВБ
	
	31 октября 2013 г.

	8
	Закладные детали под опоры ПГ, КД и САОЗ
	
	29 ноября 2013 г.

	9
	Оборудование вспомогательных систем, в том числе:
	
	30 сентября 2013 г.

	
	НГЧ. Насосы на отм. 0,000
	
	

	
	НГЧ. Насосное оборудование на отм. +6,600
	
	

	
	НГЧ. Теплообменное оборудование на отм. ‑4,200
	
	

	
	НГЧ. Теплообменное оборудование на отм. ‑4,200; 0,000
	
	

	
	НГЧ. Теплообменное оборудование на отм. +6,600
	
	

	
	НГЧ. Оборудование на отм. -4,200
	
	

	
	ППР по монтажу оборудования Машзала
	
	

	10
	ППР по монтажу грузоподъемных кранов и механизмов (гп 20 т и гп 15 т)
	
	30 сентября 2013 г.

	11
	ППР по монтажу конденсатора
	
	29 ноября 2013 г.


10.
Количество передаваемой документации:
Исполнитель передает 6 (Шесть) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате tif или pdf.
11.
Требования к исполнителю работ:
11.1. Исполнитель должен обладать опытом разработки технологии монтажа тепломеханического оборудования и трубопроводов АЭС с ВВЭР и иметь необходимые лицензии Ростехнадзора по разработке монтажно-технологической документации по монтажу строительных конструкций, оборудования и трубопроводов АЭС, а также сертификат соответствия СМК стандартам ISO 9001:2008.































































































































































































































































































































































































































































