	

	ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№ АЭМ/КД-БелАЭС-1-212 от ______________
г.Санкт-Петербург                                                                                                        
______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице                                                                                     ______________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и Закрытое акционерное  общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (далее ЗАО «АЭМ-технологии»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Пакерманова Е.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. В порядке и сроки, определенные в настоящем договоре, Поставщик обязуется изготовить и поставить для применения в области использования атомной энергии - Изделия, наименование, ассортимент и количество которых определено в спецификации на поставку (далее по тексту – Изделия), а также совершить следующие действия:

a. по требованию Покупателя  разработать, согласовать и передать технологическую документацию для изготовления Изделия (далее по тексту – «Технологическая документация»), в объеме, определенном действующими стандартами и правилами;

b. выполнить в полном объеме мероприятия для обеспечения соответствия качества Изделий требованиям действующих стандартов, правил и условиям Договора, в том числе, провести испытания;

c. упаковать, промаркировать Изделия в соответствии с требованиями стандартов, организовать и осуществить перевозку Изделий до согласованного места назначения, осуществить страхование  Изделий на период транспортировки, передать Изделия указанному Покупателем грузополучателю.

1.2. Покупатель обязуется оплатить Изделия - в соответствии с условиями настоящего Договора,   и обеспечить их приемку.

2. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

2.1 «АЭС» - атомная электростанция.

2.2  «Государственные органы регулирования и надзора РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии.

2.3  «Грузополучатель» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза.

2.4 «Дата заключения договора, дата вступления Договора в силу» - дата подписания Сторонами  Договора, но не ранее проведения Покупателем аудита Поставщика.

2.5 «Дата отгрузки» - дата приёмки Изделий первым перевозчиком, подтверждённая товарно-транспортной, железнодорожной или транспортной накладной.

2.6 «Дефект» - каждое отдельное несоответствие Изделия установленным требованиям.
2.7 «Документация» - товаросопроводительная и Технологическая документация на Изделия.

2.8 «Качество» – степень соответствия Изделий,   комплектующих, работ, услуг, процессов, установленным требованиям технологической, конструкторской и /или нормативной документации.

2.9 «Контроль качества» – контроль количественных и (или) качественных характеристик Изделий.

2.10 «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление юридическим или физическим лицом конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг) при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

2.11  «Несоответствия» – ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Технологической документации, стандартов, отступления от требований действующей нормативной и конструкторской документации, в том числе от требований к качеству Изделий.

2.12 «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемые Изделия удовлетворяли предъявленным к ним требованиям и могли использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС.

2.13 «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Заготовкам, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

2.14 «План качества» - документ, в котором   определяется, какие процедуры и  соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному Изделию. План качества включает в себя описательное перечисление технологических процессов и контрольных операций, подлежащих надзору, требований к ним, а также количество и статус контрольных точек.
2.15 «Представитель Покупателя» - лицо, уполномоченное Покупателем на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

2.16 «Процедура» - документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.

2.17 «Согласование» - письменное одобрение и/или подтверждение со стороны Покупателя  или другой уполномоченной Покупателем организации.

2.18 «Технологическая документация» - документация, регламентирующая технологию изготовления.

2.19 «Уполномоченная организация» - организация, осуществляющая оценку соответствия Изделий установленным требованиям  по Поручению Заказчика.

2.20 «Уведомление о готовности» - документ о качестве принятых Изделий, подписанный Уполномоченной организацией.

2.21 «Заказчик» - Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» и его законные правопреемники.

2.22 «Генподрядчик» - организация, осуществляющая комплексную поставку оборудования на АЭС: Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ЗАО «Атомстройэкспорт») и его законные правопреемники.

2.23 «Поручение Заказчика» - документ, как правило, письмо Заказчика, определяющий полномочия Уполномоченной организации.

2.24 «Документация по качеству» - документы, подтверждающие соответствие Изделия или процесса установленным требованиям Договора: сертификат качества, паспорт, протокол испытаний, заключение о контроле и т.п.
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

3. Сроки поставки Изделий

3.1. Стороны согласовывают сроки поставки Изделий в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Условия поставки – DAP, Волгодонск. Срок поставки указывается в спецификации. 
3.3.  К указанным в Спецификации на поставку к Договору срокам, Изделия должны быть изготовлены, испытаны, предъявлены по качеству, законсервированы, упакованы, промаркированы, застрахованы и доставлены до указанного места назначения. 
3.4. С письменного согласия Покупателя, Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Изделий.
4. Обязательства Поставщика
В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется:
4.1.  По требованию Покупателя разработать и согласовать с Покупателем поставочные чертежи Изделий с обязательным присвоением инвентарного номера.

4.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней от даты подписания Договора разработать и согласовать с Покупателем детальный график изготовления Изделий.

4.3. Приступить к изготовлению Изделия только после получения назначения Уполномоченной организации Заказчика и Плана качества, согласованного с Уполномоченной организацией, Поставщиком, Генподрядчиком и Заказчиком.
4.4. Обеспечить возможность проведения аудита обеспечения качества  с целью подтверждения  того, что его деятельность ведется   в соответствии с условиями Договора и Руководства по качеству.
4.5. Обеспечить возможность Покупателю осуществления контроля за  процессом изготовления Изделия.

4.6. Изготовить в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, руководящих документов, государственных стандартов и условий Договора, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку, осуществить поставку Изделий в сроки, указанные в Спецификации.

4.7. В процессе изготовления Изделия провести оценку соответствия по контрольным операциям согласованного планам качества с участием Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и Заказчика.
4.8. Обеспечить транспортировку Изделий до указанного Покупателем места таможенного оформления и страхование Изделий на период такой транспортировки.
4.9. Передать Покупателю совместно с Изделием товаросопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество изготовленного изделия, согласно Приложению №2 к Договору. 

4.10. Выполнить требования по обеспечению качества Изделий в соответствии с Приложением №2 к Договору.

4.11. Обеспечить наличие всех необходимых лицензий/разрешений на поставку материалов для изготовления оборудования российских АЭС; в случае использования импортных материалов обеспечить необходимое содействие Покупателю для получения разрешения на применение.
4.12. Нести ответственность в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора лично, в том числе и в 
случаях привлечения к исполнению Договора третьих лиц.

4.13. Не позднее 7 (Семи) календарных дней от даты заключения договора разработать и представить Покупателю проекты Планов качества  по оценке соответствия Изделия в процессе изготовления для рассмотрения и согласования, в том числе для согласования с Генподрядчиком и Заказчиком. 

4.14. Совместно с планом качества предоставляется программа производства (Manufacturing Inspection Plan) - для согласования Покупателем  и Головной материаловедческой организацией.

4.15. Не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней письменно информировать Покупателя о планируемой дате проведения оценки соответствия операций по Плану качества, со статусом контрольных точек «НР», «WP»  назначенных любым из участников оценки соответствия: Покупателем, Уполномоченной организацией, Генподрядчиком, Заказчиком. 

4.16. Ежемесячно, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого отчетного месяца - для обеспечения контроля за изготовлением Изделий, направлять Покупателю- по факсу и электронной почтой (info@aemtech.ru), отчет об исполнении Договора (график изготовления Изделий). 

Не позднее 10 (Десяти) календарных дней от даты подписания Договора приказом определить на предприятии Поставщика лицо, ответственное за предоставление графика и отчетов в срок и в полном объеме Покупателю. 

4.17. Не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до осуществления отгрузки  Изделий  письменно уведомить Покупателя об ожидаемой Дате отгрузки.

4.18. При необходимости разработать проект транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузовых мест Изделий в адрес Грузополучателя. 
4.19. Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение возврата аванса и обеспечение исполнения договора в срок не более 15 (Пятнадцати) дней от даты заключения договора.

Выплата аванса Поставщику производится только после предоставления обеспечения возврата аванса,  обеспечения исполнения Договора и документов, указанных в п.16.11. Договора.

Сумма обеспечения возврата аванса должна быть равна сумме выплачиваемого  Поставщику аванса

Если сумма обеспечения исполнения договора покрывает сумму выплачиваемого Поставщику аванса, обеспечение возврата аванса не требуется.

Банк-гарант должен соответствовать требованиям:

-банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий

-наличие в системе страхования вкладов (в случае  если банковскую гарантию предоставляет российский банк)

-величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

- в форме договора поручительства между Покупателем, Поставщиком и Поручителем.
 Срок действия поручительства должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (Один) год;

Лицо, выступающее в качестве Поручителя, должно соответствовать следующим требованиям:

Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен» на момент предоставления поручительства.

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в расчет принимается более высокий из рейтингов.

При различном уровне кредитного рейтинга поручителя в национальной и иностранной валюте в расчет принимается более высокий из рейтингов.

- путем перечисления денежных средств на счет, указанный Покупателем. 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора (возврата аванса) подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (выпиской с банковского счета).

Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств: на сумму выплаченного аванса ( для обеспечении возврата аванса) и/или всех обязательств по Договору (для обеспечения исполнения по Договору), в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено Поставщиком в срок: не ранее момента исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (Шестьдесят) дней (для обеспечения возврата аванса) и/или не ранее момента исполнения всех обязательств по Договору плюс 60 (Шестьдесят) дней (для обеспечения исполнения по Договору). Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании.
5. Обязательства Покупателя

В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется:

5.1 Уточнять детальный график изготовления Изделий в случае изменения  Покупателем промежуточных сроков в соответствии с положениями Договора.
5.2 Согласовывать проекты планов качества  и программу производства (при необходимости) в срок 14 календарных дней с даты  передачи проектов Поставщиком согласно п.4.13.

5.3 Обеспечить приемку Грузополучателем в установленном Договором порядке и сроки поставленных Изделий.

5.4 Оплатить стоимость Изделий в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.5 В течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения уведомления  от Поставщика в соответствии с п.4.17. указать Поставщику место таможенного оформления Изделий. 

6. Условия и порядок изготовления и поставки Изделий

6.1 Поставщик изготовит и осуществит поставку Изделий по  Договору в соответствии с условиями Договора, разработанной и согласованной в соответствии с условиями  Договора Технологической документацией, требованиями к обеспечению качества, указанными в Приложении №2 к  Договору.

6.2 Изделия должны быть новыми, неиспользованными ранее, укомплектованными в соответствии с разработанной и согласованной в соответствии с условиями Договора Технологической документацией и товаросопроводительной документацией.

6.3 В период действия Договора представители Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и Заказчика имеют право при изготовлении Изделия  осуществлять: контроль процесса изготовления; оценку соответствия по согласованным Планам качества, а так же проводить аудит системы менеджмента качества Поставщика. 

6.4 Поставщик обеспечит транспортировку и страхование рисков при транспортировке Изделий от завода-изготовителя до адреса разгрузки. Стоимость транспортировки и страхования рисков при транспортировке входит в стоимость Изделий.

6.4.1
Поставщик организует доставку Изделий до указанного Покупателем места таможенного оформления  и далее до адреса разгрузки любым видом транспорта, согласованным с Покупателем. Условия доставки должны быть письменно согласованы Сторонами не позднее, чем за 2 (Два) месяца до предполагаемой даты начала отгрузки Изделий.

6.4.2
Приемка Изделий от перевозчика осуществляется Грузополучателем, указанным Покупателем. 

6.5 При завершении изготовления Изделий в соответствии со сроками, указанными в Договоре Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до окончания изготовления по соответствующим позициям Изделий, сообщает Покупателю посредством факсимильной связи и/или электронной почты  нижеследующую информацию:

· Наименование Спецификации на поставку;

· Ожидаемую дату отгрузки Изделий;

· Общее количество грузовых мест;

· Общий вес брутто/нетто (кг) отгрузки;

· Наименование Изделий, номер позиции по Спецификации на поставку  к  Договору; 

· Вес брутто (кг) и габаритные размеры (в сантиметрах) каждого места;

· Наименование Изделий, для которых требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты т.п.; 

· Описание : специальных мер предосторожности, которые должны применяться для таких Изделий, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения (при необходимости); 

· Место отгрузки Изделий; возможность штабелирования Изделий с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика (при необходимости);
· Схемы строповки Изделий при разгрузке (при необходимости).

6.6
Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика по п.6.5. Договора письменно (посредством факсимильной связи и/или электронной почты), подтвердит или уточнит дату отгрузки Изделий. 

6.7
Риск случайной гибели или случайного повреждения в отношении поставляемых Изделий, а также право собственности - в отношении каждой позиции Изделий по Спецификации на поставку к Договору,  переходят от Поставщика к Покупателю  - от даты на штемпеле станции назначения в железнодорожной накладной о приёмке груза от перевозчика в случае поставки Изделий железнодорожным транспортом, отметки Грузополучателя в товарно-транспортной накладной о приемке груза от перевозчика в случае поставки автомобильным транспортом, транспортной накладной о приемке груза от перевозчика в случае поставки водным транспортом. 
6.8
Датой поставки Изделий будет считаться дата перехода  риска случайной гибели или случайного повреждения Изделий, определенная в п.6.7. настоящего Договора.

6.9
Порядок сдачи-приёмки поставленных Изделий:

6.9.1.   В течение 1 (одного) рабочего дня от даты отгрузки Изделий Поставщик официальным письмом в произвольной форме, сообщает Покупателю номер железнодорожной/CMR/транспортной накладной (коносамент, грузовой билет), номер транспортного средства (вагон/автомашина/судно), дату отгрузки, наименование и номенклатуру отгруженных Изделий, номер позиции по Договору, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (в сантиметрах) и объем (м³). В этот же день Поставщик обязан направить по электронной почте копии отгрузочных документов.

Также в течение 2 (двух) дней от даты отгрузки Поставщик обязан направить в адрес Покупателя курьерской почтой следующий комплект документов:

· Инвойс – 2 экз. (оригинал) (по форме, которая должна быть дополнительно согласована Сторонами дополнительным соглашением в течение 14 дней с момента подписания Договора);

· Сертификат качества (паспорт) – 2 экз. (оригиналы);

· Приложения к сертификату качества (паспорту) - в соответствии с п.9 Приложения №2 к настоящему Договору;

· Закрытый план качества – 2 экз. (оригинал и заверенная копия);

· Упаковочный лист – 2 экз. (оригинал);

· Сертификат происхождения – 1 экз. (оригинал);

· Транспортные документы с отметкой перевозчика в приемке груза – 1 экз. (копия);

· Отгрузочные спецификации – оригиналы.

6.9.2.2. Поставщик должен передать Грузополучателю вместе с Изделиями: 

· комплектовочную ведомость; 

· упаковочные листы (с указанием № Договора, № спецификации, № стали, № инвойса, названия покупателя, грузополучателя, вес брутто, вес нетто, № грузового места, № плавки, размеры (в сантиметрах), кол-во (шт), вес каждой позиции (в кг);

· инвойс – 1 оригинал и 1 копию (с указанием номера Договора, № спецификации, наименования Изделий, цены, количества, общей стоимости, авансированной части, суммы к оплате – по форме, которая должна быть дополнительно согласована Сторонами дополнительным соглашением в течение 14 дней с момента подписания Договора );

· сертификат качества (паспорт) Изделия - 1 экз. (оригинал);

· сертификат происхождения – 1 копия;

· Транспортные документы – 1 оригинал и 1копия.  

· инструкция по транспортировке, консервации, упаковке и хранению (по запросу Покупателя).   

6.9.3. 
При обнаружении недостачи / некомплектности или дефектов Изделий, на складе Грузополучателя,, Покупатель, Грузополучатель и Поставщик выявляют причины несоответствия Изделий условиям  Договора и указывают способы их устранения, а также составляют Акт о несоответствии в трех экземплярах, по одному для Покупателя, Грузополучателя и Поставщика. Вызов представителя Поставщика для такой приемки является обязательным. Вызов должен быть осуществлен в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Поставщика, но не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки путем направления по электронной почте или факсимильной связи.

6.9.4.
В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный в  в вызове, Покупатель имеет право составить Акт о несоответствии в одностороннем порядке, а Поставщик не имеет права предъявлять в таких случаях претензии по порядку оформления указанного Акта и его содержанию. В случае расхождения мнений Покупателя и/или Грузополучателя и/или Поставщика относительно причин несоответствия Изделий условиям  Договора, Акт о несоответствии Изделий составляется экспертом Торгово-промышленной палаты РФ, который  привлекается Покупателем, расходы относятся на виновную Сторону.

6.9.5.
В случае если при выполнении поставки Изделий была обнаружена недопоставка либо некомплектность, Поставщик на основании полученного уведомления Покупателя обязан восполнить недопоставку либо доукомплектовать Изделия в течение согласованного с Покупателем срока.

6.9.6.
Изделия, в которых при приемке либо в течение гарантийного срока были обнаружены дефекты, Поставщик обязан заменить либо устранить выявленные дефекты за свой счет в  согласованный с Покупателем срок, если Поставщик не докажет, что дефекты возникли по вине Покупателя.

6.9.7.
Дефекты, которые были обнаружены в Изделии при приемке либо в течение гарантийного срока, могут быть устранены силами и за счет Покупателя. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю на основании письменного требования и счета в течение 20 (Двадцати) календарных дней расходы, подтвержденные документально.  Для этих целей стороны согласовывают следующие основные параметры калькуляции:

Стоимость нормочаса – в размере не ниже ___
 – 

% ОПР – в размере не ниже _______

6.9.8.
Возврат Изделий, в которых были обнаружены дефекты, в место изготовления осуществляется силами и за счет Поставщика, в срок, согласованный с Покупателем.

6.10
Упаковка и маркировка Изделий:

6.10.1.
Упаковка и маркировка Изделий должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке Изделий, приведенными в Приложении №3 к  Договору. Для крупногабаритных и тяжеловесных изделий Поставщик должен предварительно согласовать способ и вариант упаковки.

6.10.2.
Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Изделий, вызванную ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Изделий, включая Документацию, отправляемую с Изделиями.

7. Сумма Договора

7.1. Общая сумма Договора определена в Спецификации к Договору. 

Валюта Договора  руб.

Валюта платежа руб.
7.2.  Расходы по транспортировке до адреса разгрузки включены в стоимость изделия. Расходы на страхование Изделий при транспортировке несет Поставщик, они также включены в цену изделия. 

8. Условия и порядок осуществления расчетов

8.1. Если иное не установлено соглашением Сторон или Спецификацией, расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке: 

8.1.1. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения счета (инвойса), Покупатель осуществляет оплату аванса в размере 10 (десяти) % Цены Договора;

8.1.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления об откове/отливке и получения счета (инвойса), Покупатель оплачивает Поставщику 40 (сорок) %  от цены договора; 

8.1.3.  В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента  получения уведомления о готовности Изделий к отгрузке  и получения счета (инвойса),  Покупатель осуществляет оплату 20 (Двадцати) % от стоимости готовых Изделий.

8.1.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты перехода права собственности Изделий Покупателю, Покупатель на основании полученного счета при условии представления транспортных документов (товарно-транспортных накладных, железнодорожных или транспортных накладных) осуществляет оплату 30 (Тридцати) % от стоимости Изделий.

8.1.5. В случае если Поставщик отказывается от авансового платежа согласно п.8.1.1, окончательный расчет осуществляется Покупателем в течение 20 дней с даты перехода права собственности Изделий  и получения счета (инвойса).

8.2. Датой платежа считается дата списания банком Покупателя денежных средств расчётного счёта Покупателя в пользу Поставщика.

8.3.Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель, все прочие банковские сборы оплачивает Поставщик.

8.4. Покупатель ежеквартально, в течение месяца, следующего за соответствующим кварталом, направляет Поставщику два экземпляра акта сверки расчетов по Договору. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента получения подписать акт и направить один экземпляр Покупателю, либо направить письменные возражения в указанный срок. В случае отсутствия письменных возражений Поставщика в указанные сроки сверка считается проведенной на условиях Покупателя. 
9. Применяемые нормы и стандарты

9.1 Поставляемые Изделия и документация должны соответствовать требованиям стандартов, норм, правил, действующим в Российской Федерации на момент выполнения Договора, а также требованиям согласованной Технологической  документации, условиям договора.

9.2 Применимое право – право Российской Федерации.

10. Гарантии

10.1 Поставщик гарантирует, что поставленные Изделия будут соответствовать требованиям  Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Изделий при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации этих Изделий согласно Технологической документации Поставщика.

10.2  Поставщик гарантирует, что документация, передаваемая Поставщиком по  Договору, будет соответствовать требованиям Договора.

10.3 Поставщик за свой счет устранит все несоответствия в Изделиях и Технологической документации к ним, выявленные при изготовлении, испытаниях, приемочных инспекциях, в ходе транспортировки Изделий от Площадки завода-изготовителя до адреса разгрузки, возникшие по его вине.

10.4  Гарантийный срок на поставляемые Изделия по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты поставки Изделий.

10.5 Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты или неисправности Изделий, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по  Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты или неисправности Изделий. Порядок рассмотрения и устранения претензий по установленным дефектам/несоответствиям изложен в Разделе 6 Договора.

10.6 Если дефект или несоответствие вызваны недостатками разработанной Поставщиком Технологической документации на изготовление Изделий, то Поставщик обязан за свой счет устранить несоответствия Технологической документации таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных дефектов или несоответствий в этом Изделии или в других аналогичных изделиях. Исправленная документация подлежит повторному согласованию Покупателем.

10.7  Если в течение гарантийного срока Поставщик проводит замену поставленных им дефектных Изделий, то он должен за свой счет вывезти с адреса разгрузки замененные Изделия или согласовать с Покупателем процедуры по утилизации этих Изделий. Если в результате дефектов или несоответствий, произошедших по вине Поставщика, эти Изделия стали радиоактивными, то он должен также оплатить Покупателю расходы по дезактивации этих Изделий на адресе разгрузки.

10.8 Если Изделия были повреждены вследствие небрежного хранения  у Грузополучателя, неправильного обслуживания, а также при ненадлежащем исполнении требований Технологической документации Поставщика со стороны Грузополучателя, либо при наличии вины Грузополучателя в выявленных недостатках и (или) дефектах, Поставщик не несет ответственности за возникновение таких дефектов и снимает гарантийные обязательства по данной позиции Изделий. Такие дефекты могут быть устранены Поставщиком по письменному соглашению Сторон за счет виновной стороны.

11. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

11.1 Стороны несут взаимную гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

11.2 Сроки поставки Изделий оговариваются сторонами в спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора.

11.3 Если Поставщик не смог поставить какую-либо единицу Изделий  в срок, оговоренный в спецификации к Договору, или поставил её некомплектно, при этом Покупатель исполнил свои обязательства по п.5.2 и 5.3, Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в виде пени за каждый день просрочки (процент от цены не поставленной в срок единицы Изделий) в размере:

a. С 1-го по 30-й день просрочки включительно – в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно поставленных ( некомплектных) Изделий за каждый день просрочки;

b. С 31-го дня просрочки по дату фактического исполнения обязательства включительно – в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости несвоевременно поставленных Изделий (некомплектных) за каждый день просрочки.

Поставщик уплачивает неустойку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Покупателя. В случае несогласия с требованием Покупателя Поставщик обязан направить мотивированный ответ.

В случае отсутствия, в вышеуказанный срок,  мотивированного ответа Поставщика либо отказа в признании требования Покупатель вправе произвести односторонний зачет денежных требований, уменьшив сумму последующих платежей, подлежащих перечислению Поставщику по настоящему Договору и иным соглашениям (договорам) Сторон. При этом у Покупателя не возникает задолженности по оплате Изделий на сумму удержанной неустойки.

Для зачета достаточно заявления Покупателя, направленного Поставщику по адресу, указанному в настоящем договоре.

Зачет считается произведенным с момента получения Поставщиком заявления Покупателя о зачете.
11.4. При нарушении установленных сроков оплаты стоимости поставленных Изделий, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере

a. 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно оплаченных Изделий за каждый день просрочки.
11.5 Общая сумма неустойки, начисленной за нарушение сроков оплаты по Договору, не должна превышать 10 (Десяти) % от стоимости несвоевременно оплаченных Изделий.

11.6 В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Изделий,  установленных Договором, Покупатель имеет право задержать очередные платежи за поставку Изделий до момента выполнения Поставщиком соответствующего обязательства  по изготовлению или   поставке Изделий.

11.7 Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Изделий при его транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Изделий, креплением,  а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.

11.8 Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

11.9 Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы», расположенным по адресу: 1050645, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 7, стр. 2, офис 300, в  соответствии  с его регламентом.

11.10 Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением  Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты их получения.

11.11 Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.

11.12 К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки.

12.3 Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления (прекращения) таких обстоятельств, если только обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют этому. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основания для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору.

12.4 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено актом Торгово-Промышленной Палаты соответствующей стороны или соответствующего уполномоченного органа государственной власти (местного самоуправления).
12.5 Срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

12.6 Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев подряд, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении  Договора по указанному выше основанию, Покупатель компенсирует Поставщику стоимость фактически произведенных Поставщиком расходов по исполнению  Договора  до момента получения Поставщиком/Покупателем извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Поставщик передаёт Покупателю фактически изготовленные и закупленные Изделия для целей выполнения Договора.

12.7 Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.8 Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по  Договору.

12.9  Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.

13. Условия конфиденциальности

13.1 Условия  Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия.

13.2 Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными для  Договора являются сведения, которые Стороны обозначили как конфиденциальные и имеющие гриф «Коммерческая тайна», получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора.

13.3 Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

13.4 Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 4 к Договору. 

14. Особые условия

14.1 Поставщик вправе за свой счёт привлекать к исполнению Договора субпоставщиков  (Субисполнителей) обеспечив при этом наличие у Субпоставщиков наличие необходимых лицензий и сертификатов.

14.2 Поставщик обязан обеспечить выполнение субподрядчиком согласованных с Покупателем требований по обеспечению качества и информировать Покупателя о выбранных субподрядчиках.
14.3 Поставщик должен предусмотреть возможность участия представителей Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и Заказчика в проведении проверок и оценки соответствия у выбранных субподрядчиков.

15. Расторжение Договора

15.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до момента исполнения Сторонами принятых обязательств путем заключения Сторонами дополнительного соглашения либо в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных Договором.
15.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено до момента исполнения Сторонами принятых обязательств путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, если одна из Сторон в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления о намерении прекратить действие Договора с приложением соглашения о расторжении Договора в двух экземплярах подпишет такое Соглашение.

15.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

15.3.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Изделий, указанных в Спецификации, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору,  более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

15.3.2. В случае поставки Изделий некомплектно или ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок.

15.3.3. В случае обращения в суд кредитора (-ов) Поставщика с заявлением о признании Поставщика банкротом.

15.3.4. В случае если Государственным Заказчиком строительства сооружения соответствующей АЭС было принято решение об отмене сооружении АЭС либо о приостановлении или переносе сроков сооружения более чем на 1 (Один) год. В этом случае действие Договора прекращается по истечении 10 (Десяти) дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления, если иной срок не установлен в уведомлении. В случае если п. 15.3.4. является основанием для отказа от исполнения Договора, Покупатель обязан возместить Поставщику документально подверженные расходы, связанные с исполнением Договора, совершенные до момента прекращения Договора.
15.3.5. В случае непредставления Поставщиком документов, предусмотренных п.16.11 Договора, в установленный срок либо выявление по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (Двадцать пять) % балансовой стоимости активов Поставщика.
15.3.6. В иных случаях, предусмотренных данным Договором и действующим законодательством.

Во всех случаях, указанных в настоящем пункте, с  момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора Покупатель вправе заключить Договор с другим поставщиком.

15.4. С момента получения соответствующего письменного уведомления о прекращении Договора Поставщик обязан прекратить отгрузки и в согласованные Сторонами сроки передать Покупателю ранее оплаченные Изделия с необходимыми товаросопроводительными и технологическими документами.

15.5. Расторжение Договора или односторонний отказ от исполнения Договора влекут прекращение Договора и обязательств Сторон, связанных с его исполнением, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, имевших место в период действия Договора, а также от исполнения гарантийных обязательств и обязательств по оплате Изделий надлежащего качества.

16. Прочие условия

16.1. Настоящий Договор составлен в письменном виде путем составления единого документа в двух экземплярах, подписанных уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатями.

16.2. Настоящий Договор действует до 31.12.2014.
Срок ввоза Изделий на территорию РФ не позднее 30.05.2014. При заключении настоящего Договора, стороны исходят из того, что при условии надлежащего соблюдения сторонами обязательств по настоящему Договору, Изделия по настоящему Договору будут в полном объеме поставлены в любом случае в течение срока  действия Договора, указанного в настоящем пункте. 

16.3. Любые изменения и дополнения условий Договора имеют силу, если они были оформлены в письменном виде путем составления единого документа в двух экземплярах, подписанных  уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатью, если иное не установлено в настоящем Договоре.

16.4. Поставщик (его правопреемник по закону) не вправе уступать права требования, возникающие в связи с исполнением Договора, без письменного согласия Покупателя.

16.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться и применять положения действующего законодательства Российской Федерации.

16.6. С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами утрачивают силу.

16.7. Допускается отклонение от фактического и теоретического веса поставляемых изделий в пределах 5%.

16.8. Раскрытие информации о цепочке собственников, включая бенефициаров, и руководителях.
16.8.1     Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров Поставщика, в том числе конечных,  направленные с адреса электронной почты Поставщика _____________ на адрес электронной почты Покупателя  info@aemtech.ru  (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
16.8.2     При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
16.8.3    Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий на обработку предоставленных Сведений всех упомянутых в представленных документах заинтересованных или причастных к Сведениям лиц, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и на последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). 

16.8.4     Поставщик освобождает Покупателю от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю  убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

16.8.5     Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.8.6     Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».
16.9. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора,  а также в случаях:  неисполнения обязательств Поставщиком непредоставления Поставщиком, обеспечения исполнения договора после его подписания,   предоставление Поставщиком (если Договор был заключен по результатам проведения закупочной процедуры) как участником закупки в своей заявке недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в процедуре закупки и (или) оценки его заявки, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.
16.10. Согласия  сторон, необходимые в случаях,  установленных договором,  оформляются в виде писем, которые  должны  быть подписаны руководителем или иным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должны направляться с нарочным или заказной почтой.
16.11. .
До выплаты аванса, а в случаях его  отсутствия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора, Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25 (Двадцать пять) % балансовой стоимости активов Поставщика, а именно: копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) % балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Поставщик дополнительно предоставляет Покупателю:

– копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший отчетный  период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.
17. Перечень приложений к Договору

Приложение №1 –  Образец маркировки.

Приложение №2 –  Менеджмент Качества .

Приложение №3 – Требования к упаковке, маркировке и хранению Изделий.

Приложение №4 – Условия конфиденциальности.

Спецификация №1-   – Спецификация на поставку.

	DELIVERY CONTRACT

No. АЭМ/КД-БелАЭС-1-212 dated ______________
St.-Petersburg 

______________________, hereinafter referred to as the Supplier,  represented by ___________________, who acts on the basis of ______________, one Party, and the Closed Joint Stock Company "Engineering Company AEM-Technology" (AEM-Technology CJSC), hereinafter referred to as the Buyer, represented by General director E. Pakermanov, who acts on the basis of the Charter, the other Party, jointly referred to as the Parties, have concluded the present Contract as follows:

1. Subject of the Contract

1.1 Pursuant to the terms and conditions of the Contract, the Supplier undertakes to produce and deliver the Articles to be used in the field of power engineering, the description, assortment and quantity of which are set forth in the delivery specification (hereinafter referred to as the Articles), as well as perform the following actions:

a. as required by the Buyer, develop process documentation for manufacturing of the Articles (hereinafter referred to as the process documentation) in the scope defined in the applicable regulations and standards; 

b. implement the full set of actions necessary to ensure the conformity of the Articles to the applicable standards and regulations, and the terms of the Contract, including their testing;

c. pack and mark in accordance with the standards, and deliver the Articles to an agreed destination, arrange for freight insurance of the shipment, and hand the Articles over to a consignee specified by the Buyer.

1.2. The Buyer shall pay the Articles in compliance with the terms of the Contract, and ensure their acceptance.

2. Terms and definitions

The terms used in the Contract, have the following meanings:

2.1. "NPP"– a nuclear power plant.
2.2 "The state regulatory and supervisory bodies of the Russian Federation" - the bodies which are carrying out within their competence state control of execution of the legislation, construction standards and regulations, standards and regulations in the field of utilization of nuclear power of the Russian Federation by subjects of economy.

2.3 "Consignee" – an individual or organization authorized to receive a consignment.

2.4 "Date of conclusion of the Contract", "Effective date of the Contract" – the date of the signing of the Contract by the Parties or the date of an audit of the Supplier by the Buyer, whichever is later.

2.5 "Shipment date" – the date of receipt of the Articles by the first carrier confirmed with a way bill, a railway consignment note or a bill of lading.

2.6 "Defect" – any separate nonconformity in the Articles to applicable requirements.

2.7 "Documentation" – shipping and process documentation for the Articles.

2.8 "Quality" – degree of conformity of the Articles, components, items, works, services, processes, to the applicable requirements set out in process, design and/or normative documentation.

2.9 "Quality control" – checking of quantitative and (or) quality characteristics of the Articles.

2.10 "License" – a special permit for a legal or natural person to implement an activity (performance of works, rendering of services) provided obligatory observance of the requirements and conditions of the license, issued by a licensing body to an organization or individual entrepreneur.
2.11  "Nonconformities" – errors, defects, imperfections, omissions and violations of the requirements of the process documentation and standards, departures from the requirements of applicable normative and design documentation, including the requirements for the quality of the Articles.
2.12 “Quality assurance” – a planned and regularly conducted activity to ensure that the Articles are delivered in conformity to the applicable requirements and are usable for the construction and operation of a NPP.

2.13 “Conformity check” – direct or indirect verification of observance of the relevant requirements to be met by the Blanks, components, Materials and semi-finished Articles. Conformity checks are implemented in the form of inspections (surveillance), tests, acceptance or conformity validation.

2.14 “Quality plan” – a document defining which procedures and resources are to be applied to a specific item of the Articles, and who and when are to perform these actions.

2.15 “Representative of the Buyer” – a person authorized by the Buyer to act under the Contract on the latter’s behalf.

2.16 “Procedure” – a documented method of implementation of a job or process.

2.17 “Agreeing” (concurrence, clearance) - written approval and/or confirmation by the Buyer or another organization authorized by the Buyer.

2.18  "Process documentation" – documentation regulating the Articles manufacturing process.

2.19 “Authorized organization” – an organization exercising a conformity evaluation of the Articles when assigned by the Customer.

2.20 "Readiness notice” – a document on the quality of accepted Articles signed by the Authorized organization.

2.21 “Customer” – OAO (public company) “Directorate of integrated ordering of equipment for NPP” and its legal assignees.

2.22 “General Contractor” – the organization which carries out integrated procurement of equipment for the NPPs: ZAO (private company) "Atomstroyexport" and its legal assignees. 

2.23 “Customer's assignment” – a document, usually a letter of the Customer, that defines the powers of the Authorized organization.

2.24 “Quality documentation” – documents that prove the conformity of the Articles or process to the applicable requirements of the Contract: quality certificate, technical passport, test report, inspection conclusion, etc.

The above terms and definitions can be used both in singular and plural forms. The list may be augmented during the performance of the Contract.

3.  Due dates of the Articles delivery 

3.1 The Parties shall mutually agree an Articles delivery timeline in a Specification constituting an integral part of the Contract.

3.2 The delivery conditions are DAP Volgodonsk. The delivery due date shall be set forth in the Specification. 

3.3 By the due dates stipulated in the Specification, the Articles shall be manufactured, tested, presented for quality control, preserved, packed, marked, insured and delivered to the specified destination.

3.4 Subject to the written consent of the Buyer, the Supplier shall have the right to deliver the Articles ahead of schedule.

4. Obligations of the Supplier

According to the terms and conditions of the Contract the Supplier shall:

4.1 At the request of the Buyer, develop Articles delivery drawings, and have them agreed by the Buyer, with obligatory assignment of an inventory number thereto. 

4.2 Within 10 (ten) calendar days from the date of signing of the Contract, develop a detailed time schedule of Articles manufacturing, and have it agreed by the Buyer.

4.3 Start the manufacturing of the Articles no sooner than the Customer's Authorized organization has been nominated and a quality plan approved by the Authorized organization, the Supplier, the General Contractor and the Customer has been obtained. 

4.4 Enable a QA audit to be conducted to prove that the Supplier's activity is carried out in accordance with the terms of the Contract and the Quality manual. 

4.5 Enable the Buyer to exercise control of the Articles manufacturing process. 

4.6 Manufacture, in compliance with the requirements of the applicable Russian federal nuclear power rules, codes, regulations, state standards and the terms of the Contract, complete, preserve, pack, mark and deliver the Articles within the time stipulated in the Specification.

4.7 During the Articles manufacturing process, to conduct a conformity evaluation of the Articles based on the approved quality plan's stages, attended by the representatives of the Buyer, the Authorized organization and the Customer. 

4.8 Arrange for delivery of the Articles to a location specified by the Buyer for execution of customs formalities, and have the Articles properly insured for such delivery.

4.9 Hand over to the Buyer, together with the Articles, related shipping documentation and documentation proving the Articles quality according to Appendix 2 of the Contract. 

4.10 Fulfill the quality assurance requirements in respect of the Articles according to Appendix 2 of the Contract.

4.11 Ensure the availability of all necessary licenses/permits for delivery of materials aimed for manufacturing of the equipment for the Russian NPPs; if import materials are used, assist the Buyer in obtaining an application permit.

4.12 Bear full individual liability for non-performance or improper performance of the terms of the Contract, including that in case of engagement of third persons in its performance.

4.13 Within 7 (seven) calendar days from the date of conclusion of the Contract, submit to the Buyer for review and approval draft quality plans for in-process conformity evaluation of the Articles, including the approvals of the General Contractor and the Customer. 

4.14 Together with the quality plan a technical manufacturing program (manufacturing inspection plan) shall be submitted for approval by the Buyer and the head material research institution.

4.15 Give the Buyer minimum 20 (twenty) calendar days' prior notice in writing on the planned dates of in-process quality evaluations to be held according to quality plans' HP or WP checkpoints established by any party concerned: the Buyer, the Authorized organization, the General Contractor or the Customer. 

4.16 Monthly, by the 25 (twenty fifth) of each accounting month, send the Buyer by fax and e-mail (info@aemtech.ru) a progress report for the Contract (Articles manufacturing time schedule), to enable control of the manufacturing process. 

Within 10 (ten) calendar days from the date of conclusion of the Contract, issue an order appointing a person at the Supplier’s enterprise in charge of complete and timely submission of the time schedule and reports to the Buyer. 

4.17 Give the Buyer minimum 20 (twenty) calendar days' prior notice on an expected date of shipment of the Articles.

4.18 If necessary, develop a design of transportation of oversized and heavy cargo packages of the Articles to the Consignee. 

4.19 The Supplier shall provide the Buyer with an advance payment bond and a performance bond within 15 (fifteen) days from the date of conclusion of the Contract. 

The advance shall be paid to the Supplier no sooner than the advance payment bond, the performance bond and the document listed in par. 16.11 of the Contract have been provided.

The amount of the advance payment bond shall equal that of the applicable advance payment. 

 Тhe bank should hold a license by the Central bank of the Russian Federation (if the guarantor is a Russian bank) or another competent authority (if the guarantor is a bank existing under the law of a foreign state) authorizing it to issue guarantees;

- deposit insurance system should be in place (if the guarantor is a Russian bank);

- the equity capital as of the latest accounting date according to public financial statements should be no less than 3 billion rubles or the equivalent in a foreign currency.

Bank guarantees issued by non-profit credit and insurance agencies shall not be accepted.

Abrupt changes in the numeric parameters of a bank's activities, information on the bank's violating the mandatory standards of the Bank of Russia (if the guarantor is a Russian bank) or another competent authority (if the guarantor is a bank existing under the law of a foreign state), as well as the unavailability of public access to the financial statements of the bank, can constitute the grounds for denying acceptance of a guarantee issued by the bank
- as a surety contract between the Buyer, the Suppler and a Surety. 

The period of validity of the surety contract shall equal the period of performance of the obligation concerned plus 1 (one) year. 

The entity acting as a Surety shall meet the following qualifications: 

· the entity (e.g. a legal body, the state represented by one of its establishments, a subject of the federation, a municipal formation, etc.) should have a valid long-term credit rating for a foreign or domestic currency awarded by one of the international rating agencies such as Standard&Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) or Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) no lower than: ВВВ on Standard&Poor’s or Fitch Ratings' scale, or Baa2 on Moody’s scale. The rating(s) should be valid and not have a 'recalled' / 'suspended' status as of the surety contract date. 

If the surety holds ratings by two or more rating agencies the highest shall be taken into consideration. 
If the surety's foreign and domestic currency credit ratings differ the higher shall be taken into consideration.

- by transferring the money to an account specified by the Buyer. 

The money provision as a performance bond (or advance payment bond) shall be proved by a payment order with the bank's visa certifying the payment (an account statement).

The money shall be repaid to the Supplier as long as it has fulfilled its contractual obligations: worth the amount of the advance payment (for the  advance payment bond) and/or all of the contractual obligations (for the  performance bond), within 10 (ten) days from the receipt of the Supplier's written request to the effect by the Buyer, which can be sent by the Supplier: no sooner than when it has fulfilled its obligations worth  the amount of the advance payment plus 60 (sixty) days (for the  advance payment bond ) and/or no sooner than it has fulfilled all of its contractual obligations plus 60 (sixty) days (for the  performance bond). The money shall be returned to the Supplier's bank account specified in the Contract unless another one is stated in the request.

5. Obligations of the Buyer

According to the terms and conditions of the Contract the Buyer shall:

5.1 Update the Articles manufacturing time schedule if the Buyer has modified intermediate dates in accordance with to the Contract.

5.2 Agree draft quality plans and the manufacturing program (if any) within 14 calendar days from the date of presentation of the drafts by the Supplier according to par. 4.13. 

5.3 Ensure acceptance of delivered Articles by the Consignee in compliance with the contractual procedure and due dates.

5.4 Pay the Articles value in compliance with the contractual procedure, amount and due dates.

5.5 Within 3 (three) days of receipt of the Supplier's notice sent according to par. 4.17, notify it of the place where the customs formalities are administered.

6. Conditions and procedure of manufacturing and delivery of the Articles

6.1 The Supplier shall manufacture and deliver the Articles under the Contract according to the terms of the Contract, the process documentation developed and agreed according to the terms and conditions of the Contract, and the QA requirements specified in Appendix 2 to the Contract.

6.2 The Articles shall be brand new, not used earlier, completed in accordance with the process documentation developed and approved according to the terms of the Contract, and shipping documentation.

6.3 During the period of validity of the Contract representatives of the Buyer, the Authorized organization, the General Contractor and the Customer shall have the right to conduct:  manufacturing process surveillance (control); conformity evaluation based on approved quality plans; also audits of the Supplier's quality management system. 

6.4 The Supplier shall ensure transportation and freight insurance of the Articles from the Supplier to the point of unloading. The shipment and freight insurance costs are included in the price of the Articles.

6.4.1. The Supplier shall arrange for delivery of the Articles to the Consignee by any means of transport agreed with the Buyer. The terms of delivery shall be agreed between the Parties in writing no later than 2 (two) months before the supposed shipment start date.

6.4.2. Acceptance of the Articles from the carrier shall be carried out by the Consignee specified by the Buyer.

6.5 When finishing the manufacturing of the Articles according to the timeline specified in the Contract the Supplier shall give the Buyer minimum 20 (twenty) working days' notice by fax and/or e-mail prior to the finish of the manufacturing of the corresponding items of the Articles with the following details:

· title of the Delivery Specification;

· expected date of shipment of the Articles;

· total number of cargo packages;

· total gross/net weight of the shipment (kg);

· description of the Articles, item number as per the Delivery Specification; 

· gross weight (kg) and overall dimensions (cm) of each package;

· description of the Articles for which extra packing, safety measures or protection etc. are required; 

· description of special safety measures which should be applied to such Articles, including requirements for temperature, impact etc. during loading on a vehicle, fastening, transportation, unloading and storage (if applicable);

· place of shipment of the Articles; possibility of stacking of the Articles with indication of a maximum load (kg) on the top cover of the box (if applicable);

· slinging diagrams for the Articles unloading (if applicable).

6.6 The Buyer shall within 7 (seven) calendar days from receipt of the Supplier’s notice according to par. 6.5 of the Contract in writing (by fax and/or e-mail) confirm or respecify the date of shipment of the Articles. 

6.7 Accidental loss or damage risks in relation to the Articles, as well the property rights concerning each item of the Articles under the Delivery Specification shall pass from the Supplier to the Buyer from the date of the station of destination’s stamp in a railway consignment note on acceptance of the cargo from the carrier in case of delivery by rail, a note of the Consignee in a way bill on acceptance of the consignment from the carrier in case of delivery by road, and a bill of lading on acceptance of the consignment from the carrier in case of delivery by water. 

6.8 The delivery date of the Articles shall the date of the passage of the accidental loss or damage risks in relation to the Articles specified in par. 6.7 above.  

6.9 The procedure of acceptance of delivered Articles:

6.9.1.  Within 1 (one) working day from the date of shipment of the Articles, the Supplier shall advise the Buyer of the number of the railway consignment note / CMR / way bill (bill of lading, freight ticket), the number of the vehicle (railway carriage / motor vehicle / vessel),  date of shipment, the description and nomenclature of the Articles shipped, item numbers under the Contract, the quantity of packages, gross/net weight (kg), overall dimensions (cm) and volume (m³), by means of a letter drawn up in a free format. On the same day the Supplier shall e-mail the Buyer copies of the shipment documents. 

Also, within 2 (two) days from the date of shipment the Supplier shall send to the Buyer’s address by courier mail the following set of documents:

· invoice – 2 copies (original) (form to be finalized by the Parties in an additional agreement within 14 days from the date of conclusion of the Contract);

· certificate of quality (technical passport) – 2 copies (original);

· enclosures to the certificate of quality (technical passport) – according to par. 9 of Appendix 2 of the present Contract; 

· completed quality plan – 2 copies (original and an attested copy); 

· packing list – 2 copies (original);

· certificate of origin – 1 copy (original);

· shipment documents with the carrier's note on cargo acceptance – 1 copy;

· shipping specifications – original.

6.9.2.The Supplier shall transfer to the Consignee together with the Articles: 

· delivery list; 

· packing lists (with indications of Contract No., specification No., steel No., invoice No., the Buyer’s name, the Consignee’s name, gross weight, net weight, package Nos., heat No., dimensions (cm), quantity (pcs.) and weight of each item in kg);

· invoice – 1 original and 1 copy (with indications of Contract No., specification No., Articles description, price, quantity, total price, advance paid, amount due - form to be finalized by the Parties in an additional agreement within 14 days from the date of conclusion of the Contract);

· certificate of quality (technical passport) – 1 copy (original);

· certificate of origin – 1 copy;

· shipment documents – 1 original and 1 copy. 

· transportation, preservation, packing and storage instruction (at the request of the Buyer). 

6.9.3. In case of detection of a shortage or defects of the Articles at the Consignee's storehouse, the Buyer, the Consignee and the Supplier shall determine the causes of the nonconformity to the terms of the Contract and find methods of elimination thereof, and also draw up three original nonconformance reports, one for each. A representative of the Supplier must be called for such acceptance. The call shall be made by e-mail or fax in a reasonable time for the Supplier’s representative to arrive on time, or 10 (ten) prior to the acceptance start, whichever is earlier.

6.9.4. If the Supplier’s representative’s fails to arrive by the time specified in the call, the Buyer shall have the right to issue a Nonconformance Report in a unilateral manner, with the Supplier not empowered to raise claims regarding the issuance of the Report and/or its content in such cases. In case of differences of opinion between the Buyer and / or Consignee and /or the Supplier as to the causes of the nonconformity to the terms of the Contract, the Articles Nonconformance Report shall be drawn up by an expert of the Chamber of commerce and industry of the Russian Federation, who is engaged by the Buyer, with the related costs to be borne by the Party at fault.

6.9.5. If a shortage or incomplete shipment is detected during delivery of the Articles, the Supplier on the basis of a notice by the Buyer shall compensate the shortage or complement the shipment within a time agreed with the Buyer. 

6.9.6. Articles with defects found during acceptance or the warranty period shall be replaced or repaired by the Supplier at its expense within a time agreed with the Buyer, unless it proves that the defect(s) have arisen through the Buyer’s fault.

6.9.7. The Articles defects found during acceptance or the warranty period may be eliminated by the force and at the expense of the Buyer. In this case the Supplier shall reimburse the Buyer its documented expenses within 20 (twenty) calendar days, on the basis of a written claim and bill. For this purpose the Parties agree the following main calculation parameters: 

Hour rate: minimum ___ 1– 

% KPP: minimum _______2

6.9.8. The Articles found defective shall be returned to the place of manufacturing by the Supplier’s force and at its expense within a time agreed with the Buyer.

6.10
Articles packing and marking:

6.10.1.
Articles packing and marking shall be carried out in accordance with the packing and marking rules, regulations, standards, specimens and requirements specified in Appendix 3 of the Contract. The Supplier shall obtain the Buyer's prior agreement to the way and type of packing of large-size and heavy Articles.

6.10.2.
The Supplier shall be liable for damage or loss of the Articles caused by improper or incorrect packing or marking including the Documentation dispatched with the Articles.

7. Contract value

7.1. The total value of the Contract is determined in the Contract Specification. 

Contract currency: Euro.

Payment currency: Euro.

7.2. The delivery costs to the point of unloading are included in the price of the Articles. The freight insurance costs shall be covered by the Supplier, they are also included in the price. 

8. Conditions and procedure of payments

8.1 Unless otherwise is duly agreed by the Parties, all payments under the Contract shall be effected as set forth hereunder:

8.1.1. Within 20 (twenty) calendar days from receipt of an invoice, the Buyer shall make an advance payment amounting to 10 (ten) percent of the Contract value.

8.1.2. Within 10 (ten) calendar days from the receipt of a forging/casting notice and an invoice the Buyer shall pay the Supplier 40 (forty) percent of the Contract value.

8.1.3. Within 30 (thirty) calendar days from receipt of a notice of Articles ready for shipment and an invoice, the Buyer shall pay 20 (twenty) percent of the price of the ready Articles.  

8.1.4 Within 5 (five) calendar days from transfer of the right of ownership on the Articles to the Buyer, the Buyer shall, on the basis of an invoice received provided that the shipment documents (way bills, railway consignment notes or bills of lading) have been produced, pay 30 (thirty) percent of the price of the Articles. 

8.1.5. If the Supplier resigns an advance payment according to par. 8.1.1 the final settlement shall be carried out by the Buyer within 20 days from transfer of the right of ownership on the Articles and receipt of an invoice. 

8.2 A payment date shall be considered the date of writing-off of the money by the Buyer’s bank from the Buyer’s account in favor of the Supplier. 

8.3 All bank charges associated with payments under the Contract charged by the Buyer’s bank shall be paid by the Buyer, and any other ones by the Supplier.

8.4. Every quarter, during the month following the corresponding quarter, the Buyer shall send the Supplier two copies of a mutual accounts reconciliation report under the Contract. The Supplier shall sign the report and send one copy back to the Buyer within 5 (five) days from receipt, or send written objections within the same time. If no objections have been provided during the said time, the reconciliation shall be deemed to have been completed on the Buyer's terms. 

9. Applicable regulations and standards 

9.1 The Articles delivered and the documentation shall conform to the requirements of the rules, regulations and standards in force in the Russian Federation as of the moment of fulfillment of the Contract, as well as the requirements of the approved process documentation and the terms of the Contract.
9.2 The applicable law is the law of the Russian Federation.
10. Warranties 
10.1 The Supplier guarantees that the Articles furnished will conform to the requirements of the Contract and provide reliable and safe operation as long as the conditions of their transportation, storage, installation, commissioning and operation according to the process documentation of the Supplier are observed.

10.2 The Supplier guarantees that the documentation furnished under the Contract will conform to the requirements of the Contract.

10.3 The Supplier shall at its own expense eliminate all nonconformities in the Articles and the process documentation found during manufacturing, testing, acceptance inspections, during transportation of the Articles from the Supplier’s site to the point of unloading, which have arisen through the Supplier’s fault.

10.4  The warranty period for delivered Articles under the Contract shall be 36 (thirty six) months from the Articles delivery date.

10.5 If during the warranty period defects or malfunctions caused by inadequate performance by the Supplier of the contractual obligations are found in the Articles, the Supplier shall eliminate the defects or malfunctions at its own expense. The procedure of consideration and satisfaction of claims about defects/nonconformities detected is set forth in Section 6 of the Contract.

10.6 If a defect or nonconformity is caused by defects of the process documentation developed by the Supplier, the Supplier shall at its own expense eliminate the nonconformities of the documentation so as to exclude recurrence of similar defects or nonconformities in this specific article or other similar articles.

10.7  If during the warranty period the Supplier replaces defective Article(s) it has furnished, it shall at its own expense withdraw the Article(s) to be replaced from the point of unloading or agree a procedure of disposal of the Article(s) with the Buyer. If as a result of defects or nonconformities arising through the Supplier’s fault the Articles become radioactive, the Supplier shall also pay the Buyer the deactivation costs at the point of unloading.

10.8 If the Articles are damaged because of negligent storage at the Consignee’s, improper maintenance or inadequate performance of the requirements of the Supplier’s process documentation by the Consignee, or if the Consignee is somehow liable for the detected drawbacks and/or defects, the Supplier shall bear no liability for the defects and withdraw the warranty for the items of the Articles concerned. Such defects may be eliminated by the Supplier under a written agreement of the Parties at the expense of the party at fault.

11 The Parties’ liabilities and dispute settlement procedure

11.1 The Parties shall bear mutual civil liability for non-performance or inadequate performance of the obligations under the Contract according to the current legislation of the Russian Federation and the Contract.

11.2 The timeline of delivery of the Articles shall be stipulated by the Parties in the Specification, which constitutes an integral part of the Contract.

11.3 If the Supplier is not able to deliver any item of the Articles within the timeline provided for in the Specification attached to the Contract or has failed to furnish it in a complete manner, with the Buyer complying with its obligations according to par. 5.2 and 5.3, the Supplier shall pay the Buyer at its request a penalty in the form of a fine per every day of delay (percent value from the price of the items in delay) in the amount as follows:

a. from the 1st to the 30th day of the delay: 0,1 (o point one) percent of the price of the delayed or incomplete Articles per every day of the delay;

b. from the 31st to the date of actual performance of the obligation (inclusive): 0,5 (o point five) percent of the price of the delayed or incomplete Articles per every day of the delay. 

The penalty shall be paid by the Supplier within 5 (five) working days from the receipt of the Buyer’s written claim. If the Supplier does not agree with the claim of the Buyer it shall send a justified answer.

If the Supplier fails to provide a justified answer or declines the claim, the Buyer shall have the right to set its amount off in a unilateral manner by accordingly decreasing further payments due to the Supplier under the present Contract or other covenants (contracts) of the Parties. In such event the Supplier shall face no liability regarding the payment of the amount of the penalty.

To make a setoff it is enough for the Buyer to send a relevant declaration to the Supplier's address specified in this Contract.

The setoff shall be deemed to have taken place as soon as the relevant declaration has been served to the Supplier. 

11.4 In case of the Buyer’s noncompliance with the specified due dates of payment for the delivered Articles the Supplier shall have the right to claim a penalty in the amount as follows:

0,1% (o point one) percent of the delayed payment per every day of the delay. 

11.5 The total amount of the penalty for noncompliance with the payment due dates shall not exceed 10 (ten) percent of the Contract value.

11.6 In case of the Supplier’s noncompliance with the Articles delivery time schedule specified in the Contract, the Buyer shall have the right to withhold subsequent payments for delivery pending the Supplier’s execution of its respective obligations on manufacturing or delivery of the Articles.

11.7 The Supplier shall be liable for damage or loss of the cargo during its shipment and storage caused by inadequate or incorrect packing or marking of the Articles, as well as improperly prepared shipping documentation.

11.8 Payment of a penalty shall not exempt a Party from execution of its obligations under the Contract.

11.9 All disputes that may arise between the Parties concerning the present Contract shall be settled by negotiations. If the Parties fail to settle a dispute in the said manner, then any disputes, differences of opinion or claims arising out of the present Contract or in connection therewith, including those regarding the performance, breach, termination or invalidity thereof, shall be passed for settlement to the International commercial arbitration court of the Chamber of Commerce and Industry of Russia,1050645 Moscow  Yakovoapostolsky lane., 7 Bldg 2, Suite 300, in accordance with its regulations, in compliance with the rules of this court, subject to the Russian substantive law. The Parties' claims associated with non-performance or inadequate performance of the Contract shall be reviewed by the Parties within 10 (ten) days from the date of receipt thereof.

11.10 A letter containing a claim shall be signed by the head or another representative of the respective Party authorized by the head to sign such letters, and be sent by courier or registered mail. 

11.11 Relevant supporting documents shall be enclosed with the claim letter.
11.12 Нhe letter containing the Complaint claims must be accompanied by documents supporting the request of the parties, a claim guide.
12. Force Majeure
12.1 The Parties will be released from liabilities for complete or partial non-performance of its contractual obligations if the non-performance was a consequence of a force majeure occurrence.

12.2 The following occurrences are force majeure, including, but not limited to: a flood, an earthquake and other acts of God, wars, hostilities, riots.

12.3 The Party affected by force majeure occurrences shall immediately notify in writing the other Party of the fact of commencement (termination) thereof describing the nature of force majeure occurrences, but not later than in 3 (three) calendar days after commencement (termination) thereof, if the force majeure occurrence does not hamper it. A delayed force majeure notice will deprive the respective Party of the right to plead force majeure as a basis for a release from liability for non-performance or inadequate performance of the obligations under the Contract.

12.4 The period of validity of the Contract shall be prolonged for the period of force majeure occurrences and elimination of their consequences.

12.5 If a force majeure occurrence lasts more than 3 (three) consecutive months, the Parties shall hold negotiations to determine on modification of the contractual deadlines or termination of the Contract. In case of termination of the Contract on the above basis, the Buyer shall compensate the Supplier’s actual costs incurred by executing the Contract till the receipt of a force majeure notice by the Supplier/Buyer, and the Supplier shall hand over Articles actually produced and purchased to the Buyer in compliance with the Contract.

12.6 The Parties shall not be released from liabilities for non-performance of their obligations that have arisen before the force majeure occurrences.

12.7 Releasing of a liable Party of the liability for non-performance, delayed and/or inadequate performance of any impracticable contractual obligation due to force majeure occurrences, shall not mean a release of this Party from its liability for performance of other obligations under the Contract not recognized impracticable by the Parties.

12.8 Contractual obligations not affected by force majeure occurrences shall be executed by the Parties.
12.9 Liabilities, for which force majeure is not affected, must be carried out by the Parties.
13. Confidentiality clauses

13.1 The terms and conditions of the Contract are confidential and the Parties shall not disclose these during the period of validity and next 2 (two) years thereafter.

13.2 Unless otherwise agreed by the Parties, information confidential for the Contract shall be that designated by the Parties as confidential and having a "Trade secret" stamp, exchanged by the Supplier and the Buyer in the course of execution of the Contract.

13.3 The Supplier shall not use any confidential information without the prior written consent of the Buyer, unless for the purposes of implementation of the Contract.

13.4 The confidentiality clauses and the powers and obligations of the Parties connected with these are stated in Appendix 4 of the Contract. 

14 Special clauses 
14.1 The Supplier shall have the right to engage in execution of the contract at its own expense sub-suppliers (sub-performers) possessing the appropriate licenses and certificates.

14.2 The Supplier shall ensure the subcontractor(s) compliance with the QA requirements agreed with the Buyer and shall inform the Buyer of the subcontractors selected.

14.3 The Supplier shall enable the Buyer, the Authorized organization, General Contractor and the Customer to take part in audits and conformity evaluations at the subcontractors selected. 

15 Termination of the Contract

15.1 The Contract may be terminated not pending performance of the Parties’ contractual obligations by concluding an additional agreement by the Parties or through a unilateral out-of-court procedure provided for in the Contract.

15.2 The Contract may be terminated not pending performance of the Parties’ contractual obligations by concluding an additional agreement if one of the Parties within 20 (twenty) calendar days from the receipt of a written notice of intention accompanied by a termination agreement in two copies signs this agreement.

15.3 The Buyer shall have the right to terminate the Contract in a unilateral out-of-court manner in the following cases:

15.3.1. In case of the Supplier’s not complying with the Articles delivery dates specified in the Specification (rough time schedule) constituting an integral part of the Contract, with a delay of more than 30 (thirty) calendar days.

15.3.2. In case of delivery by the Supplier of Articles of poor quality with defects that cannot be eliminated the Supplier within a time agreed by the Parties.

15.3.3. In case of the Supplier’s creditor(s) requesting a court to declare the Supplier bankrupt.

15.3.4. In case that the State Customer of the NPP construction project concerned takes a decision to abandon the project or postpone its completion to a date more than 1 (one) year later. In this case the Contract is terminated in 10 (ten) days from receipt of a written notice by the Supplier unless another date is stipulated in the notice. If the Contract is terminated on the grounds specified in item 15.3.4 above the Buyer shall reimburse all of the Supplier’s actual costs confirmed by documents incurred by the date of termination of the Contract.

15.3.5. If the Supplier has failed to present documents according to par. 16.11 of the Contract within the assigned time or it proves to have tax, duty, penalty or fine arrears exceeding 25 (twenty five) % of the book value of its assets as shown by the documents presented.

15.3.6. In other cases stipulated in the Contract and applicable legislation. 

In all cases covered in the present clause, as soon as the Supplier has received a unilateral Contract termination notice the Buyer shall be have the right to conclude a contract with another supplier. 

15.4. As soon as the Supplier has received a Contract termination notice it shall stop further shipments and within a time agreed by the Parties hand over to the Buyer Articles paid for earlier with the appropriate shipping and process documentation. 

15.5. Termination of the Contract shall entail the termination of the Parties’ obligations under the Contract, but not exempt a Party from liabilities for breaches of the Contract if there have been any during the Contract period, as well as not exempt it from its warranty obligations or the obligation to pay for proper-quality Articles.

16. Miscellaneous

16.1 The Contract is executed in writing through drawing up a single document in two copies signed by the authorized representatives of the Parties and stamped. 

16.2 The Contract shall be in force till 31.12.2014.  

The deadline for import of the Articles to the Russian Federation is by 30.05.2014. In concluding this Contract, the Parties act on the premise that as long as they comply with their respective contractual obligations the Articles will be furnished in any case during the period of validity of the Contract specified in this paragraph. 

16.3 Any amendments and addenda to the Contract shall be valid if executed in writing through drawing up a single document in two copies signed by the authorized representatives of the Parties and stamped, unless otherwise is stipulated in the Contract.

16.4 The Supplier (or its successor by law) shall not transfer the claim rights arising in connection with performance of the present Contract without the written consent of the Buyer.

16.5 In all that is not covered by the Contract the Parties shall follow and apply the legislation of the Russian Federation.

16.6 From the moment of conclusion of the Contract all previous written and verbal agreements, negotiations and correspondence between the Parties become null and void.

16.7 An up to 5% deviation from the actual and theoretical weights of the Articles shall be acceptable. 

16.8 Disclosure of information on the chain of owners, including beneficiaries, and principals. 

16.8.1. The Supplier represents to the Buyer that the data on the chain of owners and principals, including beneficiaries up to ultimate beneficiaries, sent by the Supplier  from the e-mail box ______________ to the Buyer's e-mail address info@aemtech.ru  (hereinafter referred to as the Data), is complete, accurate and authentic. 

16.8.2. In case of a change in the Data, the Supplier shall, within 5 (five) days from the change(s), send the Buyer a relevant written notice with attached copies of certifying documents attested by a notary or an authorized officer of the Supplier.

16.8.3. The Supplier herewith provides its consent, and confirms the obtaining by it of the consent of all interested persons mentioned in the documents presented or otherwise related to the Data, as required by the current laws of the Russian Federation (including trade secret and personal data laws), to the processing of the Data, as well as to the Data disclosure by the Buyer, in full or in part, to the competent governmental agencies (including, but not limited to, Federal tax service, Ministry of Energy, Rosfinmonitoring and Government of the Russian Federation) and subsequent processing of the Data therein (hereinafter referred to as Disclosure). 

16.8.4. The Supplier shall release the Buyer from any liability associated with a Disclosure, including, but not limited to, indemnify the Buyer against any losses it may incur through facing claims, actions or suits by any third parties whose interests have or may have been affected by such a Disclosure.

16.8.5. The Supplier and the Buyer confirm that they recognize the Data provision and updating clauses as material terms and conditions of the Contract, pursuant to Article 432 of the Civil code of the Russian Federation. 

16.8.6. Unless otherwise provided for in a special clause of Part Two of the Civil Law of the Russian Federation, a failure to provide, the untimely provision and (or) untrue provision and (or) incomplete provision of the Data (including change notices with certifying documents) are the grounds for the unilateral termination of the Contract by the Buyer and claiming against the Supplier for damages incurred by such termination. In this case the Contract shall be deemed terminated from the date on which the Supplier receives the Buyer's relevant written notice, unless a later date is expressly specified therein.

16.9. In case of termination of the Contract pursuant to a court judgment or through the Parties’ agreement because of a substantial breach of the terms and conditions of the Contract by the Supplier, and also in case of:  the Supplier's noncompliance with its obligations, not providing a performance bond after the signing of the Contract, providing (if the Contract has been concluded through an undertaken purchase procedure) in its bid as a participant of the purchase procedure false information tangible for the purchasing commission in deciding on admission of the bidder and (or) evaluation of its bid, the Supplier’s data shall be entered in the register of mala fide suppliers of the State Corporation Rosatom and its members for 2 years’ period.

16.10. The consent of the Parties required in cases established by the law shall be formalized by letters signed  by the head or another person of the respective Party authorized to sign such letter by the head, and shall be sent by a courier or registered mail. 

16.11. Before the advance payment or if not applicable within 15 (fifteen) days from the date of conclusion of the Contract, the Supplier shall submit to the Buyer documents showing that it has no tax arrears exceeding 25 (twenty five) % of the book value of its assets, specifically: a copy of a statement of settlement of taxpayer (levy payer, tax agent)'s liabilities such as taxes, duties, penalties and fines, issued by a tax authority not more than 60 (sixty) days before the date of conclusion of the Contract, which show that the Supplier has no tax, duty, penalty or fine arrears exceeding 25 (twenty five) % of the book value of its assets, based on the accounting (financial) statements for a period ended (year, quarter/half-year/9 months of the current year). In case of the Supplier's noncompliance with liabilities such as taxes, duties, penalties or fines reported in the authority's statement the Supplier shall additionally provide to the Buyer: 

· a copy of the statement of settlement of liabilities for taxes, duties, penalties and fines issued by a tax authority not more than 60 (sixty) days before the date of conclusion of the Contract;

· a copy of the accounting (financial) statements for a period ended. For annual accounting (financial) statements – a copy of the balance sheet with the tax authority's receipt note, with a receipt attached in case of submission of the statements to the tax authority in an electronic format; for intermediate accounting (financial) statements – a copy of the balance sheet attested by the signatures of the head and chief accountant of the Supplier.  

17. Appendices 

Appendix 1 – Specimen marking

Appendix 2 – Quality management

Appendix 3 – Requirements for packing, marking and storage of the Articles

Appendix 4 – Сonfidentiality clauses

Specification No. 1-        – Delivery Specification

	18. Адреса и банковские реквизиты сторон

ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER:
ЗАО «АЭМ-технологии» 

196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7 

CJSC “AEM-technology”

196650, Saint-Petersburg, Kolpino, Finlyandskaya street, b.7

ИНН / Taxpayer ID: 7817311895

КПП / RRC: 783450001

Филиал «Газпромбанк» (ОАО)  в
 г. Екатеринбурге / 

Gazprombank branch in Ekaterinburg (OAO)
GAZPROMBANK, MOSCOW

SWIFT CODE: GAZPRUMM

EKATERINBURG BRANCH
No: 40702978900263003374/40702978200264003374 (если платеж в Евро/if payment in EUR)

No: 40702840300263003374/40702840600264003374 (если платеж в Долларах/ if payment in USD)

No:40702810400261003374 (если платеж в рублях / if payment in RUB)
	18. Addresses and bank details of the Parties

ПОСТАВЩИК / SUPPLIER:




	Приложение № 1

к Договору № АЭМ/КД-БелАЭС-1-212
от 

Образец маркировки

Образец маркировки на таре для перевозки.
	Appendix 1

of Contract No. АЭМ/КД-БелАЭС-1-212
dated 

Specimen marking 

Specimen marking to be applied on the transport container

	Сделано в
	

	Изготовитель-поставщик – 
	1.1.1 Грузополучатель –…

	Договор № …от «__» _________ 20----г.
	

	Спецификация  № _________от «__» _________ 20____ г.

Место № ___ по перечню

Маркировка:
	1.1.2 Пункт отгрузки – 

	Ящик №  /общее кол.ящиков -
	Пункт назначения – …(ж/д транспортом); … (автотранспортом)

	Размеры ящика (см)
	Вес Брутто/Нетто (кг)

	Made in
	

	Manufacturer-Supplier – 
	1.1.3 Consignee – …

	Contract No. …dated «___» _________ 20___
	

	Specification No. _________ dated «___» _________ 20___
Package No. ___ as per the list

Marks:
	1.1.4 Point of shipment – 

	Box No. / total of boxes -
	Destination – … (railway transport); … (motor transport)

	Box sizes (cm)
	Weight gross/net (kg)

	Примечание: В случае необходимости ПОКУПАТЕЛЬ  в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Изделий на заводе-изготовителе (до его упаковки) уведомит Поставщика о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Изделий.
	Note: If necessary the BUYER within 30 (thirty) days at the latest before the date of factory acceptance of the Articles (prior to its packing) should notify the Supplier of a need to modify the marking on the packing.



	ПОКУПАТЕЛЬ 

BUYER

	ПОСТАВЩИК

THE SUPPLIER


	Приложение №3

к Договору № АЭМ/КД-БелАЭС-1-212
от _______________

Требования к упаковке, маркировке и хранению Изделий

1. Каждая единица Изделий должна иметь маркировку клеймами в соответствии с требованиями чертежа поставки. 

2. Поставщик/Субпоставщик обеспечит надежную упаковку Изделий в соответствии с ГОСТ 26653-90 и примет меры по его защите от воздействия влаги и коррозии в условиях по пути транспортировки от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной формы и размеров Изделий с тем, чтобы они выдерживали многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки Изделий на адрес разгрузки без повреждений при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

3. Образец упаковки согласовывается с Покупателем.

4. Поставщик/Субпоставщик нанесет маркировку несмываемой краской на двух смежных сторонах каждого места. Маркировка должна наноситься отчетливо. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза,  защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96. Образец маркировки представлен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5. В случае необходимости Покупатель в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Изделий  уведомит Поставщика/Субпоставщика о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Изделий.

6. Для неупакованных единиц Изделий маркировка должна наноситься непосредственно на Изделия или на крепко прикрепленные металлические ярлыки. Поставщик / Субпоставщик должен одновременно с Изделиями обеспечить поставку кантовочных рам, опор или кильблоков и других приспособлений для транспортировки и перегрузки тяжеловесного и негабаритного Изделий.

7. В случаях, когда Изделия упакованы в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе – номер данного места, в знаменателе – общее число мест.

8. Поставщик/Субпоставщик должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности Изделий  были покрыты слоем надежных защитных материалов для предотвращения появления коррозии во время транспортировки и хранения.

9. Документы, поставляемые вместе с Изделиями, должны быть тщательно упакованы и защищены от влажности, пыли, механических повреждений и т.п.

10. Каждое изделие должно иметь маркировку:

· марка стали

· № плавки

· № поковки

· порядковый номер со стороны прибыльной части.
	Appendix  3

to Contract No. АЭМ/КД-БелАЭС-1-212
dated _______________

Articles packing, marking and storage requirements

1. Each unit of the Articles shall bear stamp marks according to the requirements of the delivery drawing. 

2. The Supplier / Subsupplier will ensure reliable standard packing of the Articles according to GOST 26653-90 and will take measures on its protection against moisture and corrosion on the route of transportation, impact, movement in the packing etc. with allowance for different shapes and sizes of the Articles so that they sustain multiple loading and unloading operations, long transportation overland or on river ways for ensuring of delivery of the Articles at the point of unloading without damage with observance of the transportation and storage rules.

3. The Supplier / Subsupplier will apply marking with indelible paint on two adjacent sides of each package. 

4. The marks should be distinct. Packages requiring special handling at loading, unloading, transportation and storage should have additional designations of fragility, top, centre of gravity, slinging and fastening points, danger of the consignment, protection against rain and other necessary designations applied according to GOST 14192-96. Specimen marking is presented in Appendix 1 of the present Contract.

5. If necessary, the Buyer shall not later than 30 (thirty) days before the date of the Articles acceptance notify the Supplier / Subsupplier of a need to modify the marking on the packing.

6. For unpacked units of the Articles marking should be put directly on the Articles or on securely fixed metal labels. The Supplier / Subsupplier shall simultaneously with the delivery of the Articles provide for supplying of tilting frames, supports or keel-blocks and other gear for handling of heavy and oversized Articles.

7. In cases that the Articles are packed in several cargo packages, the number of each package shall be marked as a fraction, with the numerator being the number of the actual package, and the denominator being the total number of packages.

8. The Supplier / Subsupplier shall ensure that precision machined surfaces of the Articles are covered with a layer of reliable protective materials to prevent occurrence of corrosion during transportation and storage. 

9. The documents delivered together with the Articles shall be carefully packed and protected from humidity, dust, mechanical damage, etc.

10. On each Article the following details shall be marked:

· steel grade;

· heat No.

· forged piece No.

· sequence number on the top side.


	ПОКУПАТЕЛЬ / THE BUYER 
____________________________


	ПОСТАВЩИК / THE SUPPLIER
_________________________



	Приложение №4

к Договору № АЭМ/КД-БелАЭС-1-212
от _______________

Условия конфиденциальности

1.
Настоящие условия регулируют отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках взаимовыгодного сотрудничества.
2.
В рамках настоящего договора термины «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тайну», «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей коммерческую тайну» и «разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» соответствуют их определениям, данным в статье 3 федерального закона от 29.07.2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Термин «конфиденциальность информации» соответствует его определению в статье 2 федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.1. «Режим коммерческой тайны» - договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.
3. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ   «О коммерческой тайне».
4. На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, составляющие коммерческую тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
5. В случае устной передачи информации, составляющей коммерческую тайну (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), принимающей Стороне сообщается, что эта информация составляет коммерческую тайну, о чем передающая Сторона в кратчайшие сроки (не позднее пятнадцати дней с момента передачи) должна представить письменное подтверждение.
6. Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой Стороны, обязуется с момента ее получения:
6.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.
6.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима, исключительно для достижения целей, определяемых условиями настоящего договора.
6.3.
Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных настоящими условиями и условиями настоящего договора, целях, без получения предварительного письменного согласия передавшей Стороны.
6.4.
Не передавать ее, не разглашать и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п. 6.2.
6.5.
Не копировать без письменного разрешения передавшей Стороны.

7.
В отношении сведений, изложенных в статье 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Сторонами не может быть установлен режим коммерческой тайны.
8. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от другой Стороны, может быть передана органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с уведомлением об этом обладателя этой информации.
9. В отношении информации с грифом «Коммерческая тайна» и ее материальных носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим коммерческой тайны за исключением случаев, предусмотренных п. 7.
10.
В случае реорганизации Сторон Стороны примут меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, не ниже мер, установленных настоящими условиями.
11.
В случае ликвидации Стороны она обязана в согласованный Сторонами срок до своей ликвидации обеспечить возврат информации, зафиксированной на материальных носителях, Стороне, предоставившей информацию.
12. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящими   условиями, приведших к разглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и ущербу для другой Стороны, Сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Стороны возмещения причиненного ущерба в полном объеме, а при наличии достаточных оснований - привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	Appendix  4

to Contract No. АЭМ/КД-БелАЭС-1-212
dated _______________

Confidentiality clauses

1. The present Clauses regulate the relations concerning classification of information as trade secrets of the Parties, transfer of such information and protection of its confidentiality for the purposes of maintenance of a balance of interests of trade secret information owners, in the framework of mutually advantageous cooperation.

2. Within the scope of the present Contract the terms "trade secret", "trade secret information", "trade secret information owner", "transfer of trade secret information" and "disclosure of trade secret information" correspond to their definitions given in Article 3 of the Federal Act dated 29.07.2004 No. 98-ФЗ "On trade secret". The term "confidentiality of information" corresponds to its definition in Article 2 of the Federal Act dated 27.07.2006 No. 149-ФЗ "Regarding information, information technology and information protection".

2.1. "Trade secret mode" is contractual, organizational, technical and other measures adopted by a Party for protection of its trade secret information.

3. The right for classification of information as a trade secret belongs to the owner of the information according to Article 4 of the Federal Act dated 29.07.2004 No. 98-ФЗ "On trade secret".

4. In case of a Party transferring trade secret information to the other Party on physical media (paper, magnetic, etc.) the medium shall be marked "Trade secret" with a reference to the owner of this information.

5. In case of the oral transfer of a piece of trade secret information (in the course of conversations, negotiations, etc.) the receiving Party shall be informed that the information is a trade secret, which shall be confirmed in writing by the transferring Party as soon as possible (not later than fifteen days from the moment of the transfer).

6. The Party in receipt of a piece of trade secret information from the other Party, shall, from the moment of the receipt:

6.1. Take measures to protect the confidentiality thereof.

6.2. Communicate it to the employees only for whom it is necessary, to achieve the purposes of the present Сontract.

6.3. Not use it in full or in part for other purposes not provided for in the present Clauses or in the Contract, without the prior written consent of the transferring Party.

6.4. Not transfer or disclose it, nor promote its disclosure directly or indirectly to third persons, and also the persons specified in item 6.2.

6.5. Not copy it without a permit of the transferring Party.

7. Concerning the kind of information specified in Article 5 of the Federal Act dated 29.07.2004 No. 98-ФЗ "On trade secret", no trade secret mode can be established by the Parties.

8. Trade secret information received by a Party from the other Party can be transferred to governmental authorities, other state bodies and local governments according to the current legislation of the Russian Federation with notification of the owner of the information on the transfer.

9. A trade secret mode shall act in respect of information marked "Trade secret" and the physical media containing it (reproductions) transferred by one Party to the other Party, except as specified in item 7.

10. In case of reorganization of the Parties they shall take measures for protection of the confidentiality of the trade secret information, which shall not be inferior to the measures established by the present Clauses.

11. In case of liquidation of a Party it shall in a time agreed by the Parties before the liquidation arrange for the return of the information recorded on material carriers to the Party from which the information has been received.

12. In case of infringement by a Party of its obligations under the present Clauses that results in disclosure of trade secret information and damage for the other Party, the affected Party shall have the right to claim full compensation of the damage by the Party at fault, and if there are solid reasons, demand that the persons at fault be held liable in accordance with the actual legislation of the Russian Federation.

	ПОКУПАТЕЛЬ / THE BUYER 
____________________________


	ПОСТАВЩИК / THE SUPPLIER
_________________________



	Приложение №5

к Договору № АЭМ/КД-БелАЭС-1-212
от ______________
Условия пребывания специалистов Покупателя Генподрядчика и Заказчика /Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика
1. Поставщик/Субпоставщик за свой счет и своими силами обеспечивает своевременную встречу и проводы специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации в аэропорту или железнодорожном вокзале, их проезд от железнодорожного вокзала или аэропорта и провоз багажа до места нахождения предприятия Поставщика/Субпоставщика и обратно. Оплата расходов на проезд железнодорожным и воздушным транспортом специалистов Заказчика, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации осуществляется Заказчиком, Генподрядчиком и Заказчиком /Уполномоченной организацией.

2. Поставщик/Субпоставщик создает для специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации нормальные рабочие условия.

3. Меры техники безопасности обеспечиваются в соответствии с правилами, действующими на месте работы специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика /Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика.

4. Поставщик/Субпоставщик за свой счет обеспечивает специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации технически исправными автотранспортными средствами с водителями для проезда к месту работы и обратно к месту проживания до и после рабочего дня.
5. Поставщик/Субпоставщик окажет содействие в организации проживания и питания специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации. Проживание и питание специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации осуществляется за счет Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации.

7. Представители Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации должны иметь полис медицинского страхования.

8. Распорядок рабочего дня представителей Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации будет аналогичен распорядку рабочего дня специалистов Поставщика/Субпоставщика.

9. Поставщик/Субпоставщик обеспечит меры безопасности для специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации на весь период пребывания на заводе Поставщика/Субпоставщика.

10. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты выезда представителей Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации на предприятие Поставщика/Субпоставщика, Покупатель сообщит ему их имена, фамилии, специальности и должности.

11. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до выезда представителей Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации Поставщик/Субпоставщик должен сообщить о своей готовности принять их.

12. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до выезда специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации на предприятие Поставщика/Субпоставщика, Покупатель сообщит Поставщику/Субпоставщику следующую информацию: фамилии, имена, точную дату прибытия и номер рейса/поезда.


	Appendix  5
to Contract No. АЭМ/КД-БелАЭС-1-212
dated _______________

Conditions of the Buyer,  the General Contractor and the Customer / Authorized organization's personnel visiting the Supplier / Subsupplier's enterprise
1. The Supplier / Subsupplier shall at its own expense and by its own force arrange timely accompaniment services at the arrival and departure of the personnel of the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization at an airport or railway station, and transporting the personnel and their luggage from the railway station or airport to the location of the Supplier / Subsupplier' enterprise and back. The expenses on the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel traveling by railway and air transport shall be borne by the Customer, General Contractor and the Customer / Authorized organization.

2. The Supplier / Subsupplier shall provide the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel with normal working conditions.

3. Health and safety provisions shall be arranged according to the rules applicable to the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization's personnel working in a work room / shop at the Supplier / Subsupplier's enterprise.

4. The Supplier / Subsupplier shall at its own expense provide the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel with serviceable cars and drivers for transporting them to work and back to the place of stay before and after a working day.
5. The Supplier / Subsupplier shall assist in arranging the accommodation and catering of the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel. The expenses relating to the accommodation and catering of the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel shall be borne by the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization.

7. The representatives of the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization shall have medical insurance policies.

8. The working day schedule of the representatives of the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization shall be similar to that of the Supplier / Subsupplier's specialists.

9. The Supplier / Subsupplier shall arrange security provisions during the visits of the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel at the plant of the Supplier / Subsupplier.

10. The Buyer shall give the Supplier / Subsupplier minimum 10 (ten) working days' prior notice on the date of the departure of the representatives of the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization to the Supplier / Subsupplier's enterprise, specifying their first and second names, jobs and positions.

11. The Supplier / Subsupplier shall confirm its readiness for reception of the representatives of the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization 5 (five) working days before their trip at the latest.

12. The Buyer shall give the Supplier / Subsupplier minimum 1 (one) working day's notice before the departure of the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel  to the Supplier / Subsupplier's enterprise, specifying the following information: their first and second names, the exact date of arrival and flight/train number.



	ПОКУПАТЕЛЬ / THE BUYER 
____________________________


	ПОСТАВЩИК / THE SUPPLIER
_________________________



Спецификация №1-2013 от _________ 

к Договору № АЭМ/КД-БелАЭС-1-212  от _________

Specification No. 1-2013 dd. __________ 

to Contract No. АЭМ/КД-БелАЭС-1-212  dated ______

	№ п/п
	Наименование Изделий
	Чертеж
	Марка стали
	Вес 1 шт., т
	Кол-во, шт.
	Общий вес, т
	Цена 1 шт.
	Общая стоимость
	Сумма НДС (18%) *
	Общая стоимость с НДС *
	Срок поставки
	Наименование АЭС
Категория обеспечения качества
	
	

	#
	Item description
	Drawing
	Steel grade
	Piece weight, tons
	Qnty, pcs.
	Total weight, t
	Unit price
	Total price
	VAT amount (18%)*
	Total price incl. VAT*
	Date of delivery
	NPP name
	
	

	Заготовки для Блока защитных труб

	1
	ФЛАНЕЦ
Flange
	96.2358.03.001
	08Х18Н10Т-У
	
	18
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	Заготовки для Блока верхнего

	2
	ФЛАНЕЦ
Flange
	96.2355.22.001
	  08Х18Н10Т 
	
	2
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	3
	ТРУБА
Tube
	96.2355.22.002
	  08Х18Н10Т 
	
	2
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	4
	ФЛАНЕЦ
Flange
	96.2355.23.001
	  08Х18Н10Т 
	
	5
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	5
	ФЛАНЕЦ
Flange
	96.2355.24.001
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2

	
	

	6
	ВТУЛКА
Bush
	АМ104.03.02.212
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	7
	ВТУЛКА
Bush
	АМ104.03.02.381
	  08Х18Н10Т 
	
	121
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
4/QNC
	
	

	8
	ПРОБКА
Сork
	АМ104.03.02.382
	  08Х18Н10Т 
	
	121
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
4/QNC
	
	

	9
	ФЛАНЕЦ
Flange
	АМ106.03.02.026
	  08Х18Н10Т 
	
	18
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	10
	ЗАГЛУШКА
Cup
	АМ106.03.02.033
	  08Х18Н10Т 
	
	54
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	11
	ЗАГЛУШКА
Cup

	АМ106.03.02.039
	  08Х18Н10Т 
	
	2
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	12
	ФЛАНЕЦ
Flange
	АМ106.03.02.043
	  08Х18Н10Т 
	
	6
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	13
	ФЛАНЕЦ
Flange
	АМ106.03.02.201
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	14
	ФЛАНЕЦ
Flange
	АМ106.03.02.202
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	15
	ФЛАНЕЦ
Flange
	АМ106.03.02.203
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	16
	СТАКАН
Body

	АМ106.03.02.263
	  08Х18Н10Т 
	
	2
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
4/QNC
	
	

	17
	СТАКАН
Body

	АМ106.03.02.264
	  08Х18Н10Т 
	
	6
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
4/QNC

	
	

	18
	СТАКАН
Body

	АМ106.03.02.265
	  08Х18Н10Т 
	
	6
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
4/QNC
	
	

	Заготовки для корпуса реактора

	19
	ЛОЖЕМЕНТ
Lodgment
	 96.2354.008-2 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	20
	ЗАГЛУШКА
Cup

	 96.2354.016 
	  08Х18Н10Т 
	
	1 
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	21
	ПЕРЕХОДНИК
Adapter
	 96.2354.027 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	22
	ПЕРЕХОДНИК
Adapter

	 96.2354.028 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	23
	 ШТУЦЕР 
Fitting
	 96.2354.029 
	 38ХН3МФА 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	24
	ТРУБА
Tube
	 96.2354.03.001 
	  08Х18Н10Т 
	
	4
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	25
	ФЛАНЕЦ
Flange
	 96.2354.03.002 
	  08Х18Н10Т 
	
	2
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	26
	ВТУЛКА
Bush
	 96.2354.03.003 
	  08Х18Н10Т 
	
	2
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	27
	ВСТАВКА
Liner
	 96.2354.033 
	  08Х18Н10Т 
	
	4
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	28
	ФЛАНЕЦ
Flange
	 96.2354.04.001 
	  08Х18Н10Т 
	
	2
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	29
	ПАТРУБОК
Nossle
	 96.2354.05.001 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	30
	ШТУЦЕР
Fitting
	 96.2354.05.002 
	  08Х18Н10Т 
	
	1 
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	31
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРАВАЯ
Rail right
	  96.2354.003 
	  08Х18Н10Т 
	
	12
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	32
	ЛОЖЕМЕНТ
Lodgment
	  96.2354.005 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	33
	ЛОЖЕМЕНТ
Lodgment
	  96.2354.005-1 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	34
	ЛОЖЕМЕНТ
Lodgment
	  96.2354.005-2 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	35
	ЛОЖЕМЕНТ
Lodgment
	  96.2354.006 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	36
	ЛОЖЕМЕНТ
Lodgment
	  96.2354.007 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	37
	ЛОЖЕМЕНТ
Lodgment
	  96.2354.008 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	38
	ЛОЖЕМЕНТ
Lodgment
	  96.2354.008-1 
	  08Х18Н10Т 
	
	1
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	39
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЕВАЯ
Rail left
	  96.2354.002 
	 08Х18Н10Т-У 
	
	12
	
	
	
	
	
	120 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
1/QA1
	
	

	Шахта внутрикорпусная

	40
	ГОЛОВКА
Head
	96.2364.009
	08Х18Н10Т-У
	
	163
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	41
	ПЕРЕХОДНИК
Adapter
	96.2364.011
	08Х18Н10Т-У
	
	163
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 1 / Bel NPP bl 1
2/QA2
	
	

	ИТОГО:
TOTAL:
	746
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	  *   данные столбцы заполняются только Российскими Поставщиками.
1. Поставка изделий осуществляется на условиях:

1.1. DAP (INCOTERMS 2010) (для иностранных Поставщиков): 

Грузополучатель – Волгодонский филиал Закрытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (или филиал ЗАО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск)

Место поставки - Россия,347360, Ростовская обл., г.Волгодонск, Жуковское  шоссе, д.10

Договор на оказание услуг материаловедческой организации заключает Покупатель. Стоимость услуг материаловедческой организации не включена в цену договора.

Цена договора включает в себя стоимость изделий, стоимость упаковки, маркировки, а также все экспортные налоги, платежи и тарифы, связанные с экспортом изделия, стоимость страховки и транспортные расходы по доставке изделия от завода изготовителя до Грузополучателя (до места поставки) по реквизитам, которые указал Покупатель, и иные платежи, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора.

либо

1.2. Доставка до Грузополучателя (для Российских Поставщиков):

Грузополучатель – Волгодонский филиал Закрытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (или филиал ЗАО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск)

Место поставки - Россия,347360, Ростовская обл., г.Волгодонск, Жуковское  шоссе, д.10

Договор на оказание услуг материаловедческой организации заключает Поставщик. Стоимость услуг материаловедческой организации включена в цену договора.

Цена договора включает в себя стоимость изделия, стоимость упаковки, маркировки, а также налоги, пошлины и прочие сборы, затраты на изготовление, страхование, транспортные расходы по доставке изделия от завода изготовителя до Грузополучателя (до места поставки) по реквизитам, которые указал Покупатель, и иные платежи, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора.

3. Приемка уполномоченной организации.
         * Columns to be filled in by Russian suppliers only. 
1. Goods shall be delivered on the following conditions: 

1.1. DAP (INCOTERMS 2010) (for foreign suppliers): 

Consignee: Volgodonsk Branch of CJSC “Engineering Company AEM-technology”  (or CJSC “AEM-technology” Volgodonsk subsidiary “Atommash”) 

Place of delivery: Russia, 347360, Rostov oblast, Volgodonsk, Zhukovskoye shosse, 10. 

The Buyer shall make a contract with a material research institution on its own. The related costs are not included in the Contract price. 

The Contract price is composed of the goods price, packing, marking and all export taxes, charges and tariffs to be paid in respect of the goods, insurance and freight from manufacturer to the Consignee (place of delivery) according to details specified by the Buyer, and also other costs that the Supplier has to pay according to the Contract. 

or

1.2. Delivery to the Consignee (for Russian suppliers): 

Consignee: Volgodonsk Branch of CJSC “Engineering Company AEM-technology”  (or CJSC “AEM-technology” Volgodonsk subsidiary “Atommash”) 

Place of delivery: Russia, 347360, Rostov oblast, Volgodonsk, Zhukovskoye shosse, 10. 

The Supplier shall make a contract with a material research institution. The related costs are included in the Contract price. 

The Contract price is composed of the goods price, packing, marking and all taxes, duties and other charges, production costs, insurance and freight from manufacturer to the Consignee (place of delivery) according to details specified by the Buyer, and also other costs that the Supplier has to pay according to the Contract.
3. Authorized organization’s acceptance.

	
	

	
	ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER:
Генеральный директор/ General director


ЗАО «АЭМ-технологии»/ AEM-Technology СJSC



________________Е.М.Пакерманов / E. Pakermanov
ПОСТАВЩИК / SUPPLIER:


	
	


� Размер определяется показателем, утвержденным у Покупателя  на текущий год установленным соответствующим Распоряжением «О нормативах накладных расходов для целей ценообразования на текущий год». Указывается непосредственно  при заключении Договора Сторонами.


� Размер определяется показателем, утвержденным у Покупателя  на текущий год установленным соответствующим Распоряжением «О нормативах накладных расходов для целей ценообразования на текущий год». Указывается непосредственно  при заключении Договора Сторонами.


� При заключении договора с нерезидентом, не входящим в Содружество Независимых Государств,  возможно указание суда, занимающегося рассмотрением споров с участием юридических лиц из различных юрисдикций





PAGE  
26

