Приложение №1

к  договору подряда №_________ от  ____________

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Генеральный директор

	
	____________________
	В.В. Рукша

	
	«___» ___________.20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	на выполнение работ по ремонту покрытия причала №5 АТО (в рамках реконструкции причала №5) и причала №4 ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений) расположенных по адресу: г.Мурманск-17


	г. Мурманск                                                                                                                                 «      »___________2012 г

Описание видов и объемов работ


	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.

 изм.
	Кол-во

	1. Этап 1: Ремонт покрытия причала № 5 АТО (инв. № 100003501)

Участок от тупиков крановых путей до границы между причалами 5 и 4

	1.1. 
	Снятие верхнего слоя грунта 3 гр. вручную на толщину до 300 мм на межрельсовой и околорельсовой (с одной стороны) территории и планировка под укладку дорожных плит
	м3
	80

	1.2. 
	Снятие сущ.плит размером 1,6х1,25х0,12м
	шт.
	70

	1.3. 
	Устройство основания из щебня фракции 5-20 толщ.до 125мм с уплотнением купл=0,95
	м3
	80

	1.4. 
	Устройство песчаной подушки из песка строительного толщ.200 мм с уплотнением площадочным вибратором послойно и проливом водой купл=0,95  , выравниванием вручную под укладку дорожных плит
	м3
	45

	1.5. 
	Приобретение и монтаж ж/б дорожных плит:

-2П  30х12х30 (3,0* 1,2* 0,14) 

- 2П 30х18х30 (3,0* 1,75* 0,14)

с загибом монтажных стальных петель, сваркой петель лежащих рядом плит, засыпкой швов песком
	шт.

шт.
	174

56

	1.6. 
	Устройство дорожного бетонного покрытия монолитного с армированием (по плитам кабельного лотка) толщ.125мм
	м3
	8,2

	1.7. 
	Погрузка и вывоз лишнего грунта и строительных отходов на территорию заказчика (расстояние до 1 км)
	м3
	60

	1.8. 
	Вывоз демонтированных плит на территорию заказчика (расстояние до 1 км)
	т
	161

	1.9. 
	Устройство швов деформационных из досок антисептированных t=20 mm
	м/п
	35

	1.10. 
	Устройство деталей закладных (наращивание монтажных петель)
	т
	0,15

	1.11. 
	Резка листовой стали толщ. 12 мм по уровню бетонного основания
	м.п
	36

	2. Этап 2: Ремонт покрытия причала № 4 (инв. № 100003601)

Участок от причала № 5 до КПП и ограждения локальной внутренней зоны

	2.1. 
	Снятие верхнего слоя грунта 3 гр. вручную на толщину до 300 мм на межрельсовой и околорельсовой (с одной стороны) территории и планировка под укладку дорожных плит 
	м3
	90

	2.2. 
	Снятие сущ.плит размером 1,6х1,25х0,12м
	шт.
	59

	2.3. 
	То же, размером 3,0х1,25х0,17
	шт.
	7

	2.4. 
	Устройство песчаной подушки из песка строительного толщ.160 мм с уплотнением площадочным вибратором послойно и проливом водой купл=0,95, выравниванием вручную под укладку дорожных плит
	м3
	60

	2.5. 
	Устройство основания из щебня фракции 5-20 толщ.до 100мм с уплотнением купл=0,95
	м3
	120

	2.6. 
	Устройство дорожного бетонного покрытия монолитного с армированием (по плитам кабельного лотка) толщ.125мм
	м3
	5

	2.7. 
	Приобретение и монтаж ж/б дорожных плит:

-2П  30х12х30 (3,0* 1,2* 0,14) 

-2П 30х18х30 (3,0* 1,75* 0,14)

с загибом монтажных стальных петель, сваркой петель лежащих рядом плит, засыпкой швов песком
	шт.

шт.
	200

92

	2.8. 
	Погрузка и вывоз лишнего грунта и строительных отходов на территорию Заказчика (расстояние до 1 км)
	м3
	80

	2.9. 
	Вывоз демонтированных плит на территорию заказчика (расстояние до 1 км)
	т
	153

	2.10. 
	Устройство швов деформационных из досок антисептированных t=20 mm
	м2
	50

	2.11. 
	Устройство деталей закладных
	т
	0,15

	2.12. 
	Демонтаж бетона В15
	м3
	25

	2.13. 
	Устройство монолитного бетонного участка t=200 мм , бетоном В 20 с нижним армированием 200*200 А III d12 
	м3
	100

	2.14. 
	Армирование сетки 200*200 А III d12
	т
	2,795

	2.15. 
	Устройство пандуса въездного 6000*2000*300, бетоном В 25, с верхним и нижним армированием 200*200 А III d12
	м3
	3,6

	2.16. 
	Армирование сетки 200*200 А III d12 (под въездной пандус)
	т
	0,11

	2.17. 
	Устройство деталей закладных в монолитных бетонных участках (обрамляющий уголок 63*63*6)
	т
	1.8

	2.18. 
	Демонтаж плит ПД 3х1,25х0,12м с последующим монтажом в проектное положение
	шт
	20


Примечание: 
-
разработать две отдельные сметы по каждому причалу (этапу работ).

-
учесть условия действующего предприятия.
1. Основные технические требования

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. По этапу 1 работы должны осуществляться с учетом проектных решений в РД шифр 02/09.11, разработанной ООО «Гидротехсервис». По этапу 2 работы выполнять аналогично работам по этапу 1. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации. 

Продольные и поперечные швы плит должны совпадать, ширина швов между смежными плитами не должна превышать 20мм, а уступ между плитами не более 5мм.
2. Правила контроля и приемки работ
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам и этапов работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором подряда.
3. Условия комплектации материалами и оборудованием
Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в объеме 100%.
4. Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  
· по этапу №1 – 20.11.2012;

· по этапу №2 – 14.12.2012..

Приложение: План ремонта покрытия причала № 5 и причала № 4 ФГУП «Атомфлот»- на одном листе.
Составил:

Инженер ОКС 
В.Ю. Литвинюк
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по

безопасности мореплавания
В.П.Танько

Заместитель главного инженера – начальник

Управления по базированию и строительству
С.Д.Попович

Начальник ОКС 
А.Л.Коротких
