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Согласно п.9 технического задания работы должны выполняться по следующему графику:
«
	№ п/п
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
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»
Согласно перечню оказания услуг приложения №1 к договору срок выполнения работ следующий:
«
	№ п/п
	Виды (содержание) оказываемых услуг или этапы оказания услуг

	
	

	1
	2

	











апрель-май 2018г.
	   1. Оказание услуг  по техническому обслуживанию пожарных кранов в зданиях НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 31; Каширское шоссе, д. 64; ул. Шкулёва, д.27, стр.2;  Холодильный пер. д.1;  ул. Москворечье, д.2, к.1; ул. Москворечье, д.2, к.2; ул. Москворечье, д.19, к.3;  ул. Москворечье, д.19, к.4; ул. Кошкина,  д.11, к.1; ул. Москворечье, д.6; Пролетарский проспект, д.8, к.2.   
 в количестве 850 штук 
 2. визуальный осмотр пожарных шкафов поверка их сохранности и целостности                         3. очистка шкафов, вентилей, рукавов от пыли 
 4. проверка работоспособности пожарных кранов, с поверкой работоспособности запорной кранбуксы и плавности хода штока (при необходимости  замена прокладок или кранов) 
5.частичная замена пожарных стояков на аварийных участках               6. проверка рабочего напора на выходе  пожарного крана, проверка водоотдачи на выходе ствола пожарного рукава                                              7. поверка соответствия головок соединительных на пожарном кране, пожарном  рукаве и пожарном стволе  (при несоответствии произвести замену)                                   8. производство перекатки пожарных рукавов 

	    ИТОГО:


»
Уважаемый Заказчик! Начало аукциона (игры) 13.04 (пятница). Срок рассмотрения 2 частей заявок 17.04 (вторник). Т.е. во вторник будет размещен итоговый протокол. Контракт может быть заключен не ранее 10 дней со дня размещения итогового протокола, т.е. контракт будет заключен не ранее 27 апреля (пятница), это при хороших стечениях обстоятельств, при условии отсутствия протоколов разногласий к договору. 
Из вышеуказанного, следует, что Исполнитель никак не может приступить к выполнению работы в апреле. Приступить к выполнению работ возможно будет только 3 мая (с учетом праздничных дней). Невозможно выполнить, установленный Заказчиком, объем работ в течение 20 рабочих майских дней.   
Данная техническая ошибка, вводит Участников заблуждение, а также ограничивает круг потенциальных Участников, ввиду установление нереального срока для выполнения установленного объема работ. 
Указание сведений вводящих Участников в заблуждение и ограничивающих круг потенциальных участников, недопустимо. Требуем внести изменения в документацию и установить срок выполнения работ не учитывая апрель. 

Ответ 1:
В документацию об открытом аукционе в электронной форме будут внесены изменения. 


Вопрос 2:

Согласно описи документов Участник должен предоставить в составе своей заявке, следующие документы: 
«
	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)
или


»
Уважаемый Заказчик! Заявка на аукцион будет подаваться посредством ЭТП, как следствие документы входящие в состав заявки не могут быть нотариально заверены, так как, такие документы все равно будут являться копиями документов, и не будут иметь нотариальную силу.
Требуем исправить данную техническую ошибку и корректно выразить требования Заказчика.
Уважаемый Заказчик! В случае если Вы, радикально не согласны с вышеуказанными требованиями, просим обосновать требование о предоставление нотариально заверенных копий на процедуру проводимую посредством ЭТП, т.е электронно, нормативно правовыми актами Российской Федерации.

          Ответ 2:

В документацию об открытом аукционе в электронной форме будут внесены изменения. 

