ДОГОВОР №_____

г. Москва			                                                                             «____» _____________ 2014г.

Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», (ОАО «ДЕЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Тарло Дениса Георгиевича, действующего на основании Устава, выступающее от своего имени, но в интересах и за счет Закрытого акционерного общества «Атомстройэкспорт» (ЗАО «Атомстройэкспорт») на основании агентского договора № __________ (далее – Агентский договор), с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, далее вместе по тексту именуемые Стороны, заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

  - «Акт приемки Пускового комплекса энергоблока» - документ, оформляемый по завершении ввода в промышленную эксплуатацию Пускового комплекса энергоблока.

  - «Акт входного контроля» - документ подписанный уполномоченными представителями Генподрядчика, Заказчика и Поставщика и утвержденного Инозаказчиком по результатам процедуры проведения Входного контроля.

  - «АЭС АККУЮ» - атомная электростанция «Аккую» в Турецкой Республике, подлежащая строительству на Площадке, в составе четырех пусковых комплексов энергоблоков с реакторами типа ВВЭР – 1200 (проект АЭС-2006Т), включающих ядерный остров, машинный зал, общестанционные системы и всю вспомогательную инфраструктуру, расположенную на Площадке со всеми материалами и оборудованием, необходимыми для производства требуемого объема вырабатываемой электроэнергии.

  - «Акт рекламации» - претензия Заказчика/Генподрядчика, изложенная в письменном виде по форме Приложения № 4 к Договору, предъявляемая Поставщику по поводу ненадлежащего качества, количества или комплектности поставляемого Оборудования с требованием об устранении Несоответствий.

  - «Автономная наладка» - наладка Оборудования без внешних технологических, информационных и управляющих связей.

  - «Блок» - часть АЭС АККУЮ, состоящая из одной реакторной установки В-509, одной турбоустановки и всех связанных с ними вспомогательных систем, необходимых для безопасной и надежной выработки электроэнергии в проектных режимах.

  - «Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик Оборудования, поставляемого по Договору с сопроводительной Технической документацией, проведенный согласно Положению о входном контроле Инозаказчика.

  - «Гарантийный период» - период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий  поставленного Поставщиком Оборудования, выявленных Инозаказчиком или Генподрядчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

  - «Генподрядчик» - Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ЗАО «АСЭ») с адресом местонахождения – Москва, 127434, ул. Дмитровское шоссе, дом 2, строение 1 и его законные правопреемники.

  - «Генпроектировщик» - организация, осуществившая разработку проектной документации АЭС, а именно Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», Россия, г.Москва.

  - «Грузовое место» - упакованное/частично упакованное/неупакованное Оборудование, имеющее определенные массогабаритные характеристики, грузовую маркировку и подготовленное к погрузке, перевозке, выгрузке и хранению, как одна неделимая физическая единица.

  - «Главный конструктор РУ», «Разработчик Технического проекта РУ» - ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (Россия, г.Подольск Московской области), осуществляющее разработку Технического проекта реакторной установки АЭС АККУЮ (Данный пункт применяется только для Оборудования реакторной установки).

  - «Дата поставки» - датой поставки Оборудования считается дата, определенная в соответствии с условиями п. 6.6.2 Договора.

  - «Дата отгрузки» - дата передачи первому перевозчику Грузовых мест Оборудования для доставки в Место поставки.

  - «Дефект» - несоответствия в Оборудовании, связанные с предназначенным или установленным использованием  Оборудования по назначению.

  - «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на Оборудование, передаваемая Поставщиком в объеме, предусмотренном Приложениями № 5.1, №5.2 к Договору.

  - «Инозаказчик» - Акционерное общество по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ (АО АЭС АККУЮ) (Турецкая Республика) и его законные правопреемники.

  - «Исходные технические требования, ИТТ» - исходный документ (техническая спецификация) предоставленный Заказчиком и/или Генподрядчиком, устанавливающий основные технические характеристики  Оборудования, его назначение, показатели качества и технико-экономические требования, требования по составу и содержанию Технической документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) на Оборудование, а также иные специальные требования.

  - «Заказчик» - Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» с адресом местонахождения - 119180 г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 25, стр.1 и его законные правопреемники.

  - «ЗИП» - совокупность запасов материальных средств (запасные и сменные части, инструменты, материалы и принадлежности, быстроизнашивающиеся детали и другие изделия) сформированная в соответствии с документацией завода-изготовителя и предназначенная для поддержания Оборудования в исправном состоянии в течение монтажа, пуско-наладочных работ и Гарантийного периода.

  - «Качество» – степень соответствия Оборудования, комплектующих, изделий, работ, процессов, установленным требованиям проектной, Технической документации, Технического проекта и/или нормативной документации.

  - «Ключевое событие» - определенное техническое состояние (степень готовности) Оборудования, его заготовок, материалов или комплектующих, достигнутое в технологическом процессе его (их) изготовления, по достижении которого Поставщику выплачивается определенный условиями Договора платеж.

  - «KKS» - Системы классификации и кодирования в проекте АЭС «АККУЮ» СТО СМК-AKU-018.4-12.

  - «Контракт» - Контракт на поставку оборудования для АЭС «АККУЮ» между Акционерным обществом по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ (Турецкая Республика) и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация).

  - «Контроль качества» – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств Оборудования.

  - «Контрольная точка» - операция технологического процесса, указанная в Плане качества изготовления и испытания Оборудования при которой, проводится инспекция на предмет Оценки соответствия.

  - «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

  - «Лицензионная база проекта» – перечень нормативно-правовых актов, стандартов и руководств для АЭС, согласованный с ТАЕК, которые будут применяться в процессе лицензирования, проектирования, сооружения и эксплуатации АЭС АККУЮ. Лицензионная база проекта определяется в соответствии с протоколом координационного совещания № MM.AKU-17-31.02-2013 по лицензионной базе проекта АЭС «Аккую» «Об учете требований нормативных документов «Лицензионной базы нормативно-правовых актов, стандартов и руководств для АЭС АККУЮ при проектировании АЭС АККУЮ от 06.08.2013. (Приложение №15).

  - «Место поставки» - территория грузовых комплексов «Большой порт Санкт-Петербург».

  - «Несоответствия» – любые документально подтвержденные несоответствия Оборудования, отступления в работах и услугах от требований настоящего Договора, Технической документации, проекта, рабочей документации и/или нормативно-технических документов, в том числе от требований к качеству работ, материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также недоделки, упущения, недостатки Оборудования которые делают качество Оборудования ненадлежащим, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

  - «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемое Поставщиком Оборудование удовлетворяло предъявленным к нему требованиям и могло использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС АККУЮ.

  - «Оборудование» - оборудование длительного цикла изготовления (ОДЦИ), предназначенное для РУ энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ  по номенклатуре согласно Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору.

  - «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, материалам и полуфабрикатам. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

  - «Объект» – каждое отдельно стоящее строение, здание или сооружение, помещение, наружная  установка, включая все конструктивно входящие в них системы, оборудование и иные элементы, на которых выполняются работы и оказываются Услуги по сооружению Пусковых комплексов Блоков.

  - «План качества» - документ, в котором отражается деятельность по Оценке соответствия Оборудования.

  - «Площадка АЭС или Площадка» - земельный участок в  провинции Мерсин Турецкой Республики, выделенный Инозаказчику для целей строительства АЭС АККУЮ.

  - «Представитель Инозаказчика» – лицо, уполномоченное Инозаказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Представитель Генподрядчика» - лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Приемочная инспекция» - комплекс действий для готового Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС АККУЮ, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию.

  - «Промышленная эксплуатация» - эксплуатация АЭС АККУЮ, принятой в эксплуатацию в установленном порядке, соответствие проекту и безопасность которой подтверждены испытаниями на этапах ввода АЭС в эксплуатацию. В результате промышленной эксплуатации осуществляется промышленная выработка электроэнергии.

  - «Проект» –утвержденная в установленном порядке проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства энергоблока, исходные технические требования к Оборудованию, сводный сметный расчет стоимости строительства.

  - «Пусковой комплекс Блока» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции в соответствии с Проектом, нормами действующего законодательства, в том числе в части обеспечения условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды, и нормальными санитарно-эпидемиологическими условиями эксплуатации.

  - «Поручительство» - способ обеспечения исполнения обязательств, оформляемый в письменной форме в виде договора поручительства, в силу которого третье лицо (поручитель) обязуется перед бенефициаром нести за принципала ответственность в случае неисполнения последним принятого обязательства.

  - «Рабочая конструкторская документация», «РКД» - совокупность конструкторских документов, предназначенных для обеспечения изготовления, контроля, приемки и поставки Оборудования.

  - «Ремонтная документация» - текстовые и графические рабочие конструкторские документы, которые в отдельности или в совокупности дают возможность обеспечить в порядке, установленном нормативно-технической документацией, подготовку ремонтного производства, произвести ремонт Оборудования и его контроль после ремонта.

  - «Страна» - Турецкая Республика.

  - «Субпоставщик» - организация, которой Поставщик передает на исполнение часть своих обязательств в рамках его договора с Заказчиком.

  - «Товарная накладная» – первичный учетный документ (унифицированная форма № ТОРГ-12), утвержденный Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.

  - «Техническая документация» - набор документов, определяющих технические параметры Оборудования, а также требования по консервации, транспортировке, хранению, расконсервации и переконсервации, монтажу Оборудования, а также его эксплуатации в составе объектов блоков АЭС.

  - «Технологическая документация» - совокупность технологических документов, которые определяют технологические процессы изготовления Оборудования.

  - «Транспортный документ» - документ, оформляемый перевозчиком в удостоверение того, что Оборудование принято к перевозке (коносамент, морская накладная, железнодорожная накладная, авиационная накладная, автомобильная накладная, речная накладная, универсальный транспортный документ, документ смешанной перевозки и другие документы, применимые для перевозки на данном виде транспорта).

  - «Технические условия», «ТУ» - документ, разработанный Поставщиком на основе ИТТ или ИТТ и ТЗ или технического проекта, и согласованный в порядке, установленным настоящим Договором, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество или их группы. Кроме того, в ТУ должны быть указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли установленные требования. Указанные требования и процедуры должны соответствовать требованиям Лицензионной базы проекта.

  - «Техническое задание», «ТЗ» – исходный технический документ, разработанный Поставщиком на основе ИТТ и согласованный в порядке, установленном настоящим Договором, или Технический проект РУ устанавливающие технические и экономические требования к изделию, в том числе уровню заводской готовности и монтажной технологичности, требования к разработке, изготовлению и приемочному контролю, включая объем заводской контрольной сборки и испытаний, требования к комплектности поставки, а также требования к строительной части, наладке, испытаниям на объекте, приемке, техническому обслуживанию и ремонту, которые должны соответствовать требованиям Лицензионной базы проекта.

  - «Технический проект РУ» – соответствующая действующим нормативным документам и утвержденная в установленном порядке документация технического проекта реакторной установки (РУ) для энергоблоков № 1, №2, №3, №4 АЭС АККУЮ, в соответствии с ГОСТ 2.103-68. «ЕСКД. Стадии разработки».

  - «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов.

  - «Уполномоченный орган Страны» – Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) или иной орган Турецкой Республики, уполномоченный в отношении регулирования и надзора за деятельностью в сфере атомной энергетики.

  - «Шеф-монтаж» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые Поставщиком на всех стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением требований завода-изготовителя, а также решение всех технических вопросов, возникающих при монтаже Оборудования, с оформлением соответствующей Технической документации.

  - «Шеф-наладка» - техническое руководство, осуществляемое Поставщиком в соответствии с требованиями Поставщика и/или завода-изготовителя, по подготовке Оборудования/частей Оборудования и технологической оснастки к использованию по назначению.

  - «Эксплуатационная документация» – документы, предназначенные для обеспечения эксплуатации Оборудования, позволяющие ознакомиться с его конструкцией, изучить правила эксплуатации, технического обслуживания, а также дающие сведения по его утилизации (чертежи общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов, инструкции по монтажу и эксплуатации и др.).

2 Предмет Договора

  - В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить в Место поставки Оборудование для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к настоящему Договору, в том числе:

- изготовить Оборудование в соответствии с требованиями ИТТ, Технического проекта РУ, РКД, ТЗ и/или ТУ, осуществить его испытания;

- выполнить полный объем мероприятий по обеспечению качества Оборудования,

- укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в Грузовые места после положительного заключения Приемочной инспекции и Входного контроля, маркировку Грузовых мест;

- осуществить погрузку Грузовых мест Оборудования на транспортные средства для осуществления транспортировки и их закрепление на транспортном средстве;

- доставить Грузовые места в Место поставки;

- застраховать Оборудование на период транспортировки до Места поставки на условиях и в страховой компании, предварительно согласованной с Генподрядчиком;

- поставить специальный инструмент, ЗИП в объеме необходимом для пуско-наладки и на время Гарантийного периода;

- выполнить другие обязательства предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется обеспечить приемку Генподрядчиком Оборудования выполнить предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему другие обязательства и оплатить принятое Оборудование.

3 Сроки изготовления и поставки Оборудования

3.1 Поставка Оборудования в Место поставки должна осуществляться в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, №1.2, № 1.3, №1.4 к Договору.

3.2 Оборудование должно быть изготовлено, испытано, укомплектовано, предъявлено по качеству, законсервировано, упаковано, промаркировано, застраховано на период транспортировки до Места поставки, погружено на транспортные средства и доставлено в Место поставки с учетом сроков поставки, указанных в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору,

3.3 Поставщик приступает к закупке материалов, началу изготовления Оборудования и любых иных его комплектующих только после получения от Заказчика письменного уведомления о возможности начала изготовления Оборудования (далее – «Уведомление») (п.5.8 Договора).

3.4 Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования только по письменному согласованию с Заказчиком и Генподрядчиком.

3.5 В случае изменения установленных Контрактом сроков поставки Оборудования вследствие корректировки Графика сооружения АЭС 1-го уровня и/или Графика сооружения АЭС 2-го уровня, Заказчик по поручению Генподрядчика вправе изменить Дату поставки Оборудования, путем направления уведомления Поставщику с приложением проекта дополнительного соглашения, которое должно быть согласовано и подписано Сторонами в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента его получения от Заказчика.

3.6 Наименования Ключевых событий по изготовлению Оборудования, их стоимость и сроки достижения, а также предоставляемые отчетные документы определяются Приложением № 12 к Договору.

  - Этапы изготовления Оборудования (далее – Этапы) установлены в Графике изготовления и поставки Оборудования по Договору, являющемся Приложением № 13 к Договору.

4 Обязательства Поставщика

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется:

4.1 Для Оборудования, указанного в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору до начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке:

4.1.1  На основании ИТТ разработать проект ТЗ на изготовление и поставку Оборудования указанного: в спецификации №3 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; спецификациях №№15,16 Приложения №1.1 и передать ТЗ на согласование Заказчику, Генподрядчику, Генпроектировщику и Главному конструктору РУ в срок, установленный Графиком разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору) .

В срок, установленный Графиком разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору) согласовать ТЗ на Оборудование, указанное в спецификации № 3 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и спецификациях №№15,16 Приложения №1.1, с устранением по нему замечаний Заказчика, Генпроектировщика, Генподрядчика, Инозаказчика и Главного конструктора РУ.

4.1.2 Если для Оборудования, перечисленного в спецификации № 3 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и спецификациях №№15,16 Приложения №1.1, в ТЗ указана необходимость разработки ТУ, то разработать проект ТУ на Оборудование и передать его на согласование Заказчику, Генподрядчику, Генпроектировщику, Главному конструктору РУ в срок, установленный Графиком разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору).

Для Оборудования, перечисленного в спецификациях №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, разработать проект ТУ на Оборудование и передать его на согласование Заказчику, Генподрядчику, Генпроектировщику, Главному конструктору РУ в срок, установленный Графиком разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору).

4.1.3 В срок, установленный Графиком разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору)  на Оборудование, указанное в спецификациях №№ 1,2, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к Договору согласовать ТУ с Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком и Главным конструктором РУ.

Порядок согласования устанавливаются Приложением №29 к Договору.

В срок, установленный Графиком разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору)  согласовать ТУ на Оборудование, указанное в спецификации № 3 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и спецификациях №№ 15,16 Приложения №1.1 к Договору, с Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком и Главным конструктором РУ (при необходимости, указанной в ТЗ). Порядок согласования устанавливаются Приложением №29 к Договору.

В срок, установленный Графиком разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору) на Оборудование, указанное в спецификациях №№ 1, 2, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к Договору разработать и согласовать РКД с Разработчиком Технического проекта РУ, материаловедческой организацией (при необходимости), и одобрить в Уполномоченной организации на предмет соответствия требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, а также с прочими организациями, необходимость согласования РКД с которыми определена нормативной документацией и Техническим проектом РУ.

В случае если при согласовании Поставщиком Технической документации с Разработчиком Технического проекта РУ выявится необходимость корректировки Технического проекта РУ, связанной с Технической документацией Поставщика, последний обязан урегулировать и согласовать все вопросы с Разработчиком Технического проекта РУ, а также нести все связанные с этим затраты.

Для Оборудования, указанного в спецификации №14 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика/Генпроектировщика внести необходимые изменения и дополнения в состав Оборудования и программного обеспечения, связанные с интеграцией Оборудования, указанного в спецификации №14 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к Договору, с программно-техническим комплексом АСУ ТП АЭС «Аккую» и разработкой ИТТ на подсистемы СКУ РУ для АЭС «Аккую», без увеличения общей цены Оборудования, указанной в п.7.2 Договора.

В случае, если по результатам разработки, либо корректировки Технического проекта РУ выявится необходимость внесения изменений в конструкцию Оборудования, Поставщик обязан внести такие изменения без увеличения общей цены Оборудования, указанной в п. 7.2 Договора, на основании соответствующего требования Заказчика/Генподрядчика (не распространяется на Оборудование, поставляемое по спецификациям №12, №13 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). В случае, если требование Заказчика/Генподрядчика о необходимости внесения в конструкцию Оборудования изменений, связанных с результатами разработки, либо корректировки Технического проекта будет направлено Поставщику менее, чем за 180 (Сто восемьдесят) календарных дней до срока поставки Оборудования, указанного в Приложениях №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к Договору, срок поставки этого Оборудования может быть откорректирован путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

Все затраты связанные с согласованием Технической документации с организациями, указанными в п.4.1 Договора включены в цену Оборудования (п.7.2 Договора).

РКД на Оборудование должна предоставляться в объеме и сроки, предусмотренные Приложениями № 5.1, №5.2 к настоящему Договору.

4.1.4 Для Оборудования СКУ РУ, указанного в спецификации № 14 Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 до начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке:

4.1.4.1 Разработать и передать Заказчику, Генподрядчику и Генпроектировщику следующую документацию на все подсистемы  СКУ РУ: ЧТЗ, технические условия (ТУ) на оборудование СКУ РУ и Руководящий документ по организации работ по созданию СКУ РУ, включая стадии проектирования, изготовления, испытаний в объеме и в сроки предусмотренные Приложением № 5.2 к настоящему Договору.

4.1.4.2 Согласовать ЧТЗ на подсистемы СКУ РУ и РКД с Разработчиком Технического проекта РУ, с НИЦ «Курчатовский институт», организацией разработчиком Технического проекта АСУ ТП и организациями-поставщиками подсистем СКУ РУ (при необходимости определяемой Заказчиком и Генподрядчиком), Генпроектировщиком и одобрить в Уполномоченной организации на предмет соответствия требованиям норм и правил в области использования атомной энергии в срок, установленный Графиком разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору). Согласовать Руководящий документ по организации работ по созданию СКУ РУ, включая стадии проектирования, изготовления, испытаний с Заказчиком, Генподрядчиком Генпроектировщиком, Разработчиком Технического проекта РУ, организацией разработчиком Технического проекта АСУ ТП и организациями-поставщиками подсистем СКУ РУ в срок, установленный Графиком разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору).

4.1.4.3 По запросу Заказчика/Генподрядчика, передать Генподрядчику исходные данные по Оборудованию для проектирования, а также исходные данные для полномасштабного и аналитического тренажеров в объеме, в формате и в сроки, согласованные с Генподрядчиком и Генпроектировщиком.

4.1.5 Не приступать к началу изготовления Оборудования и любых иных его комплектующих без согласованных и утвержденных ТЗ  в соответствии с условиями настоящего Договора и без получения от Заказчика письменного Уведомления о наличии у Инозаказчика оценки воздействия сооружения АЭС на окружающую среду и возможности изготовления Оборудования (п.5.8 Договора).

В случае получения от Генподрядчика уведомления Инозаказчика о запрете на строительство АЭС АККУЮ в связи с не получением позитивного заключения в отношении материалов Оценки воздействия сооружения АЭС на окружающую среду (ОВОС Positive), Заказчик расторгает Договор по п. 15.3.6.

4.1.6 Передать Заказчику, Генпроектировщику и Генподрядчику исходные данные для проектирования по Оборудованию в объеме и в формате, указанном в согласованном ТЗ/ТУ и в сроки, согласованные с Генподрядчиком и Генпроектировщиком, а также дополнительно при необходимости по запросу Генподрядчика и Генпроектировщика.

4.1.7 Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до поставки Оборудования, согласовать программу и методику испытаний Оборудования с Заказчиком, Генпроектировщиком (в случае испытаний на площадке АЭС АККУЮ), Генподрядчиком, Инозаказчиком, организацией разработчиком Технического проекта АСУ ТП (для оборудования СКУ РУ) и прочими организациями (при необходимости), а для Оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности - с Уполномоченной организацией.

Программа и методика испытаний должна обеспечивать проверку всех требований Технического задания на АСУ ТП и частных технических заданий на подсистемы СКУ РУ.

4.1.8 Разработать Технологическую и Эксплуатационную документацию на Оборудование, согласовать ее с организациями, необходимость согласования с которыми определена нормативной документацией, ТЗ и/или ТУ на Оборудование и передать ее, за исключением технологической документации Заказчику/Генподрядчику в объеме и в сроки, предусмотренные Приложениями №5.1, №5.2 к настоящему Договору.

При согласовании Технической документации и иной документации на оборудование РУ в процессе исполнения Договора с Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком и Главным конструктором РУ Стороны будут руководствоваться Регламентом взаимодействия (Приложение № 29), которое будет разработано Генподрядчиком в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Договора и направленным Заказчиком Поставщику для руководства.

4.1.9 График разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору) разрабатывается Поставщиком и согласовывается с Заказчиком и Генподрядчиком в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. График разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору) оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

4.2 Разработать собственными силами или с привлечением субподрядчиков ремонтную документацию на Оборудование в соответствии с ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы» в объеме, указанном в согласованном ТЗ/ТУ, а также и передать ремонтную документацию в адрес Генподрядчика и Инозаказчика комплектно с Оборудованием в срок, указанный в Приложениях № 5.1, № 5.2 к настоящему Договору.

Изготовить, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку, поставку Оборудования в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, №1.2, № 1.3, №1.4 к Договору, включая приемо-сдаточные и приемочные (для головных образцов) испытания Оборудования в соответствии с согласованной Технической документацией на Оборудование и Планами качества на Оборудование.

Консервацию внутренних полостей ПГ по первому и второму контурам на период транспортирования и хранения до монтажа производить по варианту защиты ВЗ-16 по ГОСТ 9.014-78 – азотом газообразным особой или повышенной чистоты ГОСТ 9293-74 и дополнительно по варианту защиты ВЗ-10 по ГОСТ 9.014-78 - силикагелем марки КСМГ высшего сорта ГОСТ 3956-76.

4.3 В период изготовления, приемки, поставки Оборудования выполнить все требования ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» или ГОСТ 15.005-86 «Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного или мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации», а также ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.». Объем необходимых испытаний и проверок устанавливается в ТЗ (документации технического проекта РУ) и нормативных документах, определяющих правила устройства и безопасной эксплуатации соответствующего оборудования.

В случае поставки серийной продукции предоставить Генподрядчику документы по результатам испытаний Оборудования (акты, протоколы), подтверждающие выполнение требований ГОСТ Р 15.201-2000 в сроки, предусмотренные Приложениях № 5.1, №5.2 к настоящему Договору или по отдельному запросу Генподрядчика.

Участвовать в работе с Уполномоченной организацией по рассмотрению Отчета по обоснованию безопасности,  технического и рабочего проекта АЭС в части АСУ ТП (СКУ РУ).

Выполнить работы по комплексным интеграционным испытаниям подсистем СКУ РУ (программно-технических комплексов) на полигонах поставщиков (заводов-изготовителей), а также интеграцию с остальными системами АСУ ТП, не входящими в СКУ РУ.

Выполнить работы по испытанию головных образцов в случаях предусмотренных ГОСТ Р 15.201-2000 или ГОСТ 15.005-86

Предоставить Заказчику/Генподрядчику документы по результатам испытаний Оборудования (акты, протоколы).

В период изготовления, приемки, поставки Оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности выполнить все требования «Решения о порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» № 06-4421 с изм.3.

  - Поставить комплектно с Оборудованием ЗИП в объеме необходимом для пуско-наладки и Гарантийного периода, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период монтажа, ввода в эксплуатацию и на период гарантийной эксплуатации Оборудования, необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции) и другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном техническим проектом и Технической документацией на Оборудование.

Обеспечить полную взаимозаменяемость с Оборудованием поставляемых Поставщиком запасных частей, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, которые должны иметь идентичные характеристики.

Совместно с ТЗ/ТУ в сроки, указанные в п.1.3 Приложений №5.1, №5.2 к Договору, передать  Заказчику/Генподрядчику для последующего направления Инозаказчику подробный перечень:

- ЗИП в объеме необходимом для пуско-наладки;

- ЗИП в объеме необходимом для Гарантийного периода;

Поставщик согласует Подробные перечни ЗИП для пуско-наладки и Гарантийного периода, оформленные в виде отдельных спецификаций с Генподрядчиком не позднее 60 дней до Даты отгрузки Оборудования.

Поставка  ЗИП для пуско-наладки и Гарантийного периода должна осуществляться Поставщиком в соответствии с согласованными Генподрядчиком спецификациями  отдельными товарными местами или в грузовых местах с Оборудованием при обеспечении их отдельной упаковки и соответствующей маркировки, а также их детального описания в упаковочных листах, поставляемых с Оборудованием. ЗИП для пуско-наладки и Гарантийного периода упаковываются отдельно.

Поставщик должен представить Заказчику/Генподрядчику перечень необходимых ЗИП и принадлежностей ЗИП на послегарантийный период, составляющий 10 лет, и прейскурант текущих цен на них, для передачи Генподрядчиком Инозаказчику для самостоятельного приобретения Инозаказчиком по результатам завершения приемочных испытаний головных образцов Оборудования.

  - Поставщик за свой счет обеспечит наличие соответствующих разрешений, лицензий, сертификатов соответствия и иных документов и согласований, необходимых для конструирования, изготовления и перевозки Оборудования, в том числе связанные с применением импортного оборудования и материалов, а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

Поставщик обязуется исполнять требования постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и предоставлять Заказчику или Генподрядчику заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии по оборудованию, указанному в данном постановлении Правительства РФ.

В случае поставки импортного Оборудования I, II, III категории обеспечения качества или применении Поставщиком при изготовлении Оборудования импортных материалов или комплектующих Поставщик обязан оформить   решение о применении импортного оборудования (далее - Решение). Порядок оформления Решений согласовывается Сторонами дополнительно не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора. Указанный Порядок должен быть также согласован с  Уполномоченной организацией и Генподрядчиком.

Если Поставщик не завершит согласование Решения за 1 (Один) месяц до планируемой Даты отгрузки соответствующей единицы Оборудования по Договору Заказчик имеет право задержать любые очередные платежи, причитающиеся Поставщику по Договору, до момента окончательного согласования Решения.

Поставщик не вправе осуществлять отгрузку Оборудования без оформленного Решения.

  - С целью определения Уполномоченной организации направить Заказчику/Генподрядчику соответствующее уведомление с указанием, в том числе следующей информации:

- наименование завода-изготовителя и наименование подлежащего оценке соответствия Оборудования, комплектующих и/или материалов с указанием количества, единиц измерения, классов безопасности, группы, а так же сроков их изготовления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора с Субпоставщиком;

- наименования изготовителей комплектующих и/или материалов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Поставщиком соответствующих договоров с Субпоставщиками на закупку комплектующих и/или материалов.

  - Передать Заказчику и Генподрядчику комплектно с Оборудованием товаросопроводительную и Техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложениями № 5.1, №5.2 и № 8 к Договору. Номенклатура и количество экземпляров передаваемой Документации в Приложениях № 5.1, 5.2 к Договору может быть откорректировано по требованию Заказчика и/или Генподрядчика.

  - Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до планируемой даты поставки каждой позиции Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору предоставить Заказчику Техническую документацию, необходимую Генподрядчику в качестве исходных данных для разработки программ проведения работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования, включая, но не ограничиваясь следующими документами: сборочные чертежи, монтажные чертежи (если разрабатывались), технические условия, руководство по эксплуатации, согласованный на дату предоставления План качества, таблицы контроля качества основного металла и сварных соединений (только на Оборудование 1, 2 и 3 классов безопасности), проект паспорта. Уточненный перечень требуемой документации Заказчик сообщит Поставщику за 120 (Сто двадцать) календарных дней до планируемой даты поставки каждой позиции Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору.

  - В пределах Гарантийного периода, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного Оборудования при выявлении Дефектов и/или Несоответствий Оборудования, возникших по вине Поставщика.

Стоимость услуг послегарантийного обслуживания и ремонта поставленного Оборудования не входит в цену Оборудования по Договору. Указанные услуги при необходимости будут осуществляться Поставщиком по отдельному договору.

  - Выполнить требования по Менеджменту качества в соответствии с Приложением № 6 к Договору. При этом Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками требований по Менеджменту качества в объеме, соответствующем категории обеспечения качества и классу безопасности Оборудования, его частей и услуг, разработанных на основе требований по Менеджменту качества и безопасности, включенных в Договор.

  - Нести единоличную ответственность за качество Оборудования перед Заказчиком.

  - Изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки Грузовых мест Оборудования, а также специальные приспособления для крепления на транспортном средстве (за исключением возвратных, многоразового использования), перевозки (опоры, кильблоки и т.п.) и хранения Оборудования.

Осуществить за свой счет возврат из Места поставки специальных приспособлений (возвратных/многоразового использования).

  - С учетом требований Приложения № 6 к Договору разработать собственную/ые программу/программы обеспечения качества выполнения работ по Договору и направить её/их Заказчику/Генподрядчику для согласования Генподрядчиком.

  - Разработать Планы качества и предоставить их на согласование в порядке, установленном в Приложении № 6 к Договору. Планы качества Субпоставщиков предоставляются по мере заключения с ними субподрядных договоров.

Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней письменно информировать Заказчика/Генподрядчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению № 12 к Договору, а также о проведении Приемочных инспекций, связанных с приездом и участием представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и/или Уполномоченной организации, а также принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору.

Расходы, связанные с пребыванием специалистов Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и представителей Уполномоченной организации на предприятии Поставщика будут осуществлены за счет Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и представителей Уполномоченной организации соответственно.

  - Ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, для обеспечения контроля за изготовлением Оборудования и разработкой и согласованием документации на него направлять Заказчику отчеты по формам, приведенным в Приложении № 10 и в Приложении №28 к Договору, а также в формате Графика MS Project. В случае установления Инозаказчиком иных сроков и форм предоставления отчетности, срок и формы предоставления отчетов могут быть откорректированы по требованию Заказчика/Генподрядчика.

Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора приказом назначить ответственного представителя Поставщика за предоставление Заказчику Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

В случае принятия Заказчиком решения об использовании для контроля процесса изготовления Оборудования специализированного программного обеспечения, Заказчик направит Поставщику соответствующие уведомление с необходимой информацией о планируемом к внедрению специализированного программного обеспечения. Поставщик, получив уведомление, в течение 30 (Тридцати) календарных дней рассмотрит возможность внедрения данного специализированного программного обеспечения. В случае принятия Поставщиком решения об использовании данного программного обеспечения, Стороны согласовывают наименование используемого специализированного программного обеспечения, дату начала его использования, увеличение цены Договора на сумму, необходимую для его внедрения, оформив соответствующее дополнительное соглашение к Договору. При необходимости, Стороны внесут изменения в форму отчёта о сроках изготовления Оборудования.

  - Представить Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика, заверенные копии имеющихся у Поставщика и его Субпоставщиков лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Поставщику и Субпоставщикам права на конструирование, изготовление и поставку Оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору.

  - Нести ответственность за наличие у Субпоставщиков, выполняющих работы и оказывающих услуги, поставляющих Оборудование, его части и комплектующие, важные для безопасности, соответствующих лицензий, сертификатов и разрешений на выполнение работ и оказание услуг по конструированию и изготовлению этого Оборудования, его частей и комплектующих, действительных в течение всего срока выполнения ими обязательств в объеме обязательств по Договору.

  - Не менее чем за 180 (Сто восемьдесят) календарных дней до планируемой Даты отгрузки направить Заказчику/Генподрядчику следующие предварительные информацию/данные и документы:

- планируемую дату/ период прибытия в Место поставки;

- планируемую Дату/период отгрузки;

- планируемый вид транспорта доставки в Место поставки; - общий объем (куб.м) и вес брутто (кг) Оборудования;

- транспортные чертежи/эскизы всех Грузовых мест Оборудования с габаритными размерами, превышающими хотя бы одну из характеристик:

- габаритные размеры 6 000 х 3 000 х 3 000 мм;

- вес брутто Грузового места 20 000 кг;

На транспортных чертежах/эскизах Оборудование должно быть изображено в 2-х проекциях с транспортными опорами/подставками (для перевозки Оборудования Инозаказчику морским видом транспорта). На них должны быть указаны:

- габаритные размеры Грузового места о максимально выступающих элементах/частях;

- центр тяжести;

- места крепления на транспортном средстве;

- места строповки.

  - Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до Даты отгрузки Оборудования в Место поставки направить уведомление Заказчику и Генподрядчику.  В уведомлении Поставщик сообщит Заказчику/Генподрядчику посредством электронной почты на адрес dez@atomenergoprom.ru и logistic@atomstroyexport.ru/O.Trefilova@niaep.ru, нижеследующую информацию:

- планируемую дату отгрузки;

- пункт отгрузки;

- номер позиции по спецификации к Контракту;

- наименование Оборудования по спецификации к Контракту;

- количество Оборудования;

- единица измерения количества Оборудования;

- общее предварительное/расчетное количество Грузовых мест;

- номер Грузового места;

- вид упаковки;

- предварительный/расчетный вес нетто Грузового места (кг);

- предварительный/расчетный вес брутто Грузового места (кг);

- предварительные/расчетные габаритные размеры каждого Грузового места (мм);

- объем каждого Грузового места (м3);

- возможность штабелирования, с указанием предельных нагрузок (кг) на верхнюю поверхность Грузового места, а также направит:

- описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для Оборудования, включая требования к температуре, удару и другим факторам во время выгрузки и хранения в Месте поставки, погрузки Грузовых мест на морское (грузовое) транспортное средство, перевозки, перевалках, выгрузки и хранения на Площадке АЭС (при необходимости);

- уточненные транспортные чертежи/эскизы всех Грузовых мест Оборудования с габаритными размерами, превышающими хотя бы одну из характеристик:

- габаритные размеры 6 000 х 3 000 х 3 000 мм;

- вес брутто Грузового места  20 000 кг;

- а также всех неупакованных/частично упакованных Грузовых мест.

На транспортных чертежах/эскизах Оборудование должно быть изображено в 2-х проекциях с транспортными опорами/подставками (для перевозки Оборудования Инозаказчику морским видом транспорта). На них должны быть указаны:

- габаритные размеры Грузового места по максимально выступающим элементам/частям;

- центр тяжести;

- места крепления на транспортном средстве;

- места строповки.

Данные, указанные в п.п a-n настоящего пункта должны быть оформлены по форме Приложения № 23 к Договору «Заявка на отгрузку» в формате EXCEL.

Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой Даты отгрузки Поставщик уточнит информацию, указанную в «Заявке на отгрузку» направлением на адреса электронной почты dez@atomenergoprom.ru и logistic@atomstroyexport.ru в формате EXCEL уточненных данных.

  - Осуществлять кодирование Технической документации в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4.1-12, часть 4.1 «Кодирование документации». Применение новых кодов KKS и их наименований Поставщик согласовывает с Заказчиком, Генпроектировщиком и Генподрядчиком. Цифровую часть кодов, используемых Поставщиком и привлекаемыми им Субпоставщиками, Поставщик также согласовывает с Заказчиком и Генподрядчиком.

Осуществлять кодирование Оборудования в соответствии с СТО СМК- AKU-018.4-12, часть 4.2 «Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS».

4.21 Застраховать Оборудование на период его транспортировки в Место поставки на условиях и в страховой компании, предварительно согласованных с Генподрядчиком. Осуществить погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков и его закрепление для безопасной доставки Оборудования в Место поставки.

Расходы по страхованию Оборудования на период погрузки и закрепления Оборудования на транспортном средстве, транспортировки в Место поставки включены в цену Оборудования (п. 7.2 Договора).

Осуществить поставку Оборудования в соответствии с Разделом 6 Договора.

4.22 В полном объеме, предусмотренном для данного вида услуг, в счет цены Оборудования (п. 7.2 Договора) выполнить Шеф-монтаж и Шеф-наладку Оборудования в соответствии с Приложением №11 к Договору. Выполнение Шеф-монтажа Оборудования должно осуществляться в следующие сроки:

Начальный срок для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ: по истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты уведомления Генподрядчиком Поставщика о строительной готовности к монтажу оборудования.

Конечный срок для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ - до даты передачи Оборудования для проведения пусконаладочных работ по соответствующему Блоку.

Не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания Шеф-монтажа Поставщиком, Заказчиком и Генподрядчиком подписывается Технический акт о выполнении Шеф-монтажа Оборудования по форме Приложения №31 к Договору.

Выполнение Шеф-наладки Оборудования должно осуществляться в следующие сроки:

Начальный срок для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ: по истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты уведомления Генподрядчиком Поставщика о готовности Оборудования к Шеф-наладке.

Конечный срок для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ - не позднее ввода соответствующего Блока в Промышленную эксплуатацию.

Не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания Шеф-наладки Поставщиком, Заказчиком и Генподрядчиком подписывается Технический акт о выполнении Шеф-наладки Оборудования по форме Приложения №31 к Договору.

Конечный срок выполнения Шеф-монтажа и Шеф-наладки уточняется Генподрядчиком в уведомлении о готовности Оборудования к Шеф-монтажу, Шеф-наладке.

4.23 В ходе исполнения Договора соблюдать и выполнять требования НП-071-06.

4.24 В срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору по одной из нижеприведенных форм:

- оригиналы безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат авансов и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору на Оборудование энергоблоков № 1, №2, №3, №4 по формам Приложений № 3.1 и № 3.2 к Договору;

- либо договора поручительства на возврат аванса и надлежащего исполнения условий Договора на Оборудование энергоблоков № 1 №2, №3, №4 по формам Приложений № 20 и № 21 к Договору.

Сумма банковских гарантий на возврат авансов по Оборудованию энергоблоков № 1, №2, №3, №4 должны быть равны суммам авансовых платежей с НДС, выплачиваемых Заказчиком Поставщику в соответствии с пунктом 8.1.1 Договора на Оборудование энергоблоков № 1, №2, №3, №4 соответственно.

Размер поручительства на возврат авансов по Оборудованию энергоблоков № 1, №2, №3, №4 должен быть равен сумме авансовых платежей с НДС, выплачиваемых Заказчиком Поставщику в соответствии с пунктом 8.1.1 Договора на Оборудование энергоблоков № 1, №2, №3, №4 соответственно.

Банковские гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору оформляются на суммы:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок №1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

- на Оборудование энергоблока № 3 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 3 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

- на Оборудование энергоблока № 4 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 4 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

Размер поручительства надлежащего исполнения обязательств по Договору равен:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок №1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

- на Оборудование энергоблока № 3 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок №3 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 4 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 4 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

Банковские гарантии на возврат аванса на Оборудование энергоблоков № 1, №2, №3, №4 должны быть действительны до даты исполнения обязательств на сумму выплаченных авансов на энергоблоки 1, №2, №3, №4 соответственно плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Банковские гарантии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору по Оборудованию энергоблоков №1, №2, №3, №4 должны быть действительны до полного исполнения обязательств Поставщика по Договору (не распространяется на гарантийный период) в отношении Оборудования энергоблоков №1, №2, №3, №4 соответственно, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Договоры поручительства на возврат авансов по Оборудованию энергоблоков № 1, №2, №3, №4 должны быть действительны до исполнения обязательств на сумму выплаченных авансов плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Договоры поручительства надлежащего исполнения обязательств по Договору должны быть действительны до полного исполнения обязательств Поставщика по Договору (не распространяется на гарантийный период) в отношении Оборудования энергоблоков № 1, №2, №3, №4 соответственно плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

4.25 В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты поставки первой единицы Оборудования по энергоблокам № 1, № 2, №3, №4 в соответствии с Приложениями № 1.1,
№ 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, предоставить Заказчику оригиналы безусловных безотзывных банковских гарантий надлежащего исполнения гарантийных обязательств Поставщика по форме Приложения № 3.3 к Договору, либо договоров поручительства по форме Приложения № 22 к  Договору, согласно разделу 9 Договора по энергоблокам № 1, № 2, №3. №4 соответственно.

Банковские гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Оборудованию энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 должны быть действительны до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных разделом 9 Договора, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Договоры поручительства надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Оборудованию энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 по Договору должны быть действительны до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных разделом 9 Договора, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Банковские гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору оформляются на сумму:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

- на Оборудование энергоблока № 3 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 3 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 4 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 4 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

Размер поручительства надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору равен:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

- на Оборудование энергоблока № 3 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 3 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 4 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 4 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

4.26	Банк-гарант, форма и условия банковских гарантий на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны быть предварительно письменно согласованы Поставщиком с Заказчиком и Генподрядчиком. Срок согласования Заказчиком и Генподрядчиком указанных условий не должен превышать 3 (Трех) рабочих дней.

4.26.1 В качестве бенефициара в банковских гарантиях на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должен быть указан Заказчик.

Банковские гарантии на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств и надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору должны содержать условие, что принадлежащее Заказчику по банковским гарантиям право требования к банку-гаранту в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору может быть передано или уступлено Генподрядчику без предварительного письменного согласия банка-гаранта при условии обеспечения Заказчиком выполнения Генподрядчиком всех надлежащих действий, которые обязан совершать по гарантии Заказчик, включая, предоставление необходимых документов, которые должен предоставлять Заказчик при обращении к банку-гаранту с требованием об уплате средств по банковской гарантии.

Платежи по банковским гарантиям на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны быть осуществлены банком-гарантом в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования бенефициара (Заказчика).

Банковские гарантии на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы, а также содержать указание на Стороны Договора, название предмета Договора, номер и дату Договора.

В банковских гарантиях на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств и надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.26.2 Банковские гарантии могут быть предоставлены в следующем виде:

4.26.2.1 Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта с авизованием бенефициару по системе SWIFT в банк бенефициара сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

4.26.2.2 Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

4.26.2.3 Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно п.п. 4.26.2.1 и/или п.п. 4.26.2.2. Договора.

При предоставлении обеспечения договорных обязательств согласно п.п. 4.26.2.3  Договора  к банковской гарантии  обязательно прилагаются следующие  документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (Тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

Поставщик предоставляет Заказчику новое обеспечение в случае, если по каким либо причинам обеспечение перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Поставщика. Новое обеспечение должно быть предоставлено Поставщиком на тех же условиях, которые указаны в настоящей статье договора, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств.

Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- быть участником системы страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;

- резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный по праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

  - В случае предоставления Поставщиком в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств в форме договоров поручительства, Поручитель должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 19 к настоящему Договору.

Договоры поручительства на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны содержать условие, что принадлежащее Заказчику право требования к Поручителю по договору поручительства в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору может быть передано или уступлено Генподрядчику без предварительного письменного согласия Поручителя, при условии обеспечения Заказчиком выполнения Генподрядчиком всех надлежащих действий, которые обязан совершать по договору поручительства Заказчик, включая, предоставление необходимых документов, которые должен предоставлять Заказчик при обращении к Поручителю с требованием об уплате средств по договору поручительства.

Поручитель, форма и условия договоров поручительства возврата аванса, исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств должны быть предварительно письменно согласованы с Подрядчиком, Заказчиком и Генподрядчиком.

4.27.1 Документы, которые обязательно прилагаются к договору поручительства:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство подписано единоличным исполнительным органом поручителя);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п., лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (Тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение данного лица, выдающего обеспечение в виде договора поручительства, не принимается.

4.27.2 Поставщику может быть отказано в принятии обеспечения в виде поручительства в следующих случаях:

а) поручительство не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями договора;

б) лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальным нормативным актам Госкорпорации «Росатом» и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства Российской Федерации;

в) получено уведомление от поручителя о не подтверждении факта выдачи обеспечения;

г) превышение суммы обязательств, выданных поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», установленного максимального лимита риска, рассчитываемого Отделом управления рисками Госкорпорации «Росатом»;

д) по иным основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом.

При отклонении обеспечения Заказчик указывает Поставщику мотивированные и конкретные замечания, послужившие основаниями для отклонения, а в случае если  обеспечение отклоняется в связи с представлением недостоверных документов, к заключению прикрепляются документы, подтверждающие недостоверность представленных сведений.

В случае отказа Поставщику от принятия обеспечения по основаниям, предусмотренным в п.п. б), г), д) данного пункта, Поставщику предоставляется возможность замены обеспечения с продлением срока его предоставления без применения санкций, но не более, чем один раз, на срок, идентичный ранее установленному настоящим Договором.

В случае если предоставленное обеспечение в виде поручительства не соответствует требованиям настоящего Договора, Заказчик производит возврат Поставщику договора поручительства и документации с письмом с мотивированным обоснованием возврата.

  - В случае принятия обеспечения в форме поручительства, один экземпляр подписанного договора поручительства направляется Поставщику.

4.29 Привести за свой счет банковские гарантии в соответствие с требованиями Договора 
(п.п. 4.24 – 4.26), в случае если Поставщик предоставит Заказчику банковские гарантии, не соответствующие требованиям Договора и/или не соответствующие предварительно согласованным Заказчиком и Генподрядчиком банка-гаранта.

4.30 Уведомлять Заказчика и Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.

  - Компенсировать Заказчику/Генподрядчику расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и пуско-наладочными работами при выявлении Дефектов в поставленном Оборудовании, по причинам, ответственность за которые несет Поставщик.

  - По требованию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса предоставить перечень Субпоставщиков, привлеченных к исполнению Договора.

  - Поставщик предоставит Заказчику, для передачи Генподрядчику, все необходимые документы для получения экспортной лицензии / заключения о возможности безлицензионного вывоза оборудования в сроки и объемах согласно Приложению № 25  к настоящему Договору.

  - Предоставить в течение 10 (десяти) дней по требованию Заказчика выписки на русском и английском языках соответствующих положений норм, стандартов и правил, на которые имеются ссылки в Документации, передаваемой Инозаказчику с Оборудованием и в соответствии с которыми разработано, изготовлено и поставлено Оборудование.

  - По требованию Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставить бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

  - В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента согласования ТУ (ТЗ), Поставщик заносит информацию о поставляемом Оборудовании в «Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов» (далее – ЕОНКОМ) в порядке и на условиях, определенных в Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 17 к Договору).

После занесения информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ Поставщик оформляет Акт о внесении информации в ЕОНКОМ (форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ обозначена в Приложении № 18 к Договору) в двух экземплярах и направляет его в Центр верификации ОАО «НИАЭП» по адресу: 603006 Россия, Н.Новгород, пл.Свободы 3, тел: (831) 421-79-00, доб.24-92 e-mail: niaep@niaep.ru

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в ЕОНКОМ от Поставщика, Центр верификации ОАО «НИАЭП» проверяет факт занесения информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ, проверяет полноту занесенной информации на предмет соответствия Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 17 к Договору), осуществляет проверку достоверности и полноты занесенной информации на предмет соответствия Спецификации (Приложения №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору). По результатам проверки Центр верификации ОАО «НИАЭП» подписывает Акт о внесении информации в ЕОНКОМ и направляет один экземпляр данного Акта Поставщику или направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

4.37 До выплаты первого авансового платежа предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие, 9 месяцев текущего года,), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которых превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекции ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно предоставляются Заказчику:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданная налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершающий отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме  или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

4.38 Направить Генподрядчику на адрес электронной почты не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой Поставщиком Даты отгрузки проект счета-проформы для таможенного оформления Оборудования, оформленный по форме Приложения № 24 к Договору.

4.39 Обеспечивать получение всех необходимых согласований/разрешений на перевозку/доставку Оборудования в Место поставки.

4.40 Поставщик обязан своевременно обеспечить передачу Заказчику либо Генподрядчику оригиналов доверенностей (либо надлежащим образом заверенных копий) на лиц, осуществляющих любые юридически-значимые действия от имени Поставщика в отношении Заказчика, в частности на представителей Поставщика, участвующих в процедурах приемки, контроля качества, приемки Оборудования по количеству и качеству, выдачи оборудования в монтаж, совместных комиссиях; выезжающих на строительные площадки; подписывающих передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных несоответствий поставленной продукции и/или выполненных работ, протоколы расследований, технические протоколы, рекламационные акты, иные документы.

Указанные выше доверенности должны быть переданы Заказчику/Генподрядчику до совершения уполномоченными представителями Поставщика юридически-значимых действий в отношении Заказчика/Генподрядчика, в том числе до направления указанных представителей на Площадку АЭС. Несоблюдение указанного условия предоставляет Заказчику/Генподрядчику право совершать юридически-значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке, при этом обязательство Заказчика по вызову представителей Поставщика считается исполненным, а процедуры, связанные с вызовом и присутствием представителей Поставщика соблюденными.

В случае отсутствия у представителя Поставщика доверенности на осуществление юридически-значимых действий, предусмотренных целями командирования на Площадку АЭС за рубежом, разрешительные документы на выезд представителя Поставщика на АЭС АККУЮ не оформляются. Неприбытие (невыезд) представителя Поставщика на АЭС АККУЮ по причине не предоставления Заказчику/Генподрядчику соответствующей доверенности на указанного представителя Поставщика, признается неприбытием по вине Поставщика.

В случае истечения у представителя Поставщика срока действия доверенности на осуществление юридически-значимых действий Поставщик обязан заблаговременно обеспечить предоставление Заказчику/Генподрядчику новых доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока действия ранее выданной доверенности, ответственность за отказ в допуске Заказчиком/Генподрядчиком представителя Поставщика к совершению юридически-значимых действий от имени Поставщика несет Поставщик.

4.41 По окончании изготовления Оборудования провести контрольную сборку корпуса реактора, внутрикорпусных устройств (ВКУ), крышки верхнего блока в соответствии с требованиями ИТТ и требованиями Технического проекта и РКД. Передать Заказчику/Генподрядчику Технический акт контрольной сборки ВКУ, крышки верхнего блока с корпусом реактора с комплектом необходимых документов. Отгрузка Оборудования, задействованного в контрольной сборке, без наличия оформленного акта контрольной сборки запрещается.

4.42 В случае реэкспорта дефектного оборудования с территории Турецкой Республики по причинам, ответственность за которые несет Поставщик, Поставщик возмещает фактические расходы Заказчика/Генподрядчика при предоставлении Заказчиком/Генподрядчиком документов, подтверждающих понесенные затраты. Поставщик обязан произвести выплату возмещения Заказчику/Генподрядчику затрат связанных с реэкспортом оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Заказчика/Генподрядчика счета и копий документов, подтверждающих понесенные расходы.

В случае необходимости реэкспорта Оборудования и Материалов из Турецкой Республики по причинам, ответственность за которые несет Заказчик/Генподрядчик, реэкспорт производится за счет Заказчика/Генподрядчика.

4.43 Если иное прямо не предусмотрено Договором, все обязательства по настоящему Договору исполняются Поставщиком в счет цены Договора. Поставщик не вправе предъявлять Заказчику требования о дополнительной оплате работ или услуг, связанных с выполнением указанных обязательств Поставщика.

4.44 В срок до 31.12.2014г. Заказчик вправе внести изменения в условия поставки Оборудования по Договору в части возложения на Поставщика обязательства по поставке Оборудования на экспорт.

Указанное изменение условий Договора оформляется путем направления Заказчиком уведомления Поставщику с приложением проекта дополнительного соглашения к Договору, которое должно быть согласовано и подписано Сторонами в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его получения Поставщиком от Заказчика.

Дополнительное соглашение должно содержать следующие условия:

-	Цена Оборудования, указанная в разделе 7 Договора без учета НДС, определенная на условиях Договора, остается твердой и не изменяется;

-	Условия платежей, указанные в разделе 8 Договора без учета НДС, не изменяются;

-	К обязательствам Поставщика, указанным в разделе 4 Договора, добавляется обязательство Поставщика о выполнении таможенного оформления Оборудования для экспорта, уплате таможенных пошлин и сборов, получении разрешений и лицензий, необходимых для экспорта Оборудования.

Расходы Поставщика по таможенному оформлению Оборудования на экспорт, уплате таможенных пошлин и сборов, получению разрешений и лицензий, необходимых для экспорта Оборудования, не входят в цену Оборудования по Договору и возмещаются Заказчиком Поставщику по фактическим затратам, на основании документов, подтверждающих понесенные расходы, при этом размер указанных расходов Поставщик заранее обязан предварительно согласовать с Заказчиком.

4.45 В соответствии с требованиями Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) получить в ТАЕК все необходимые разрешения/лицензии на осуществление изготовления и поставки Оборудования. По требованию Заказчика/Генподрядчика Поставщик обязан разработать и предоставить Заказчику/Генподрядчику для передачи в ТАЕК комплект необходимых документов для получения разрешений и лицензий в ТАЕК в части изготовления и поставки оборудования на русском и английском языке. Поставщик обязан по требованию Заказчика/Генподрядчика осуществлять корректировку и вносить изменения в предоставленные документы по замечаниям Инозаказчика и ТАЕК, а также обеспечить участие своих представителей в совещаниях с ТАЕК и Инозаказчиком по результатам рассмотрения документации.

  - При проведении инспекций и переговоров с участием ТАЕК обеспечить участие рус/англ. переводчиков, а также по требованию ТАЕК предоставить письменные переводы  на английский язык документов изготовителя (выписок из них), относящихся к изготавливаемому Оборудованию.

5 Обязательства Заказчика

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:

- Обеспечить определение в течение 20 (Двадцати) календарных дней от даты получения документов по п. 4.6 Договора Уполномоченной организации и уведомить об этом Поставщика в письменной форме.

- Обеспечить приемку Оборудования Генподрядчиком в установленном Договором порядке и сроки.

- Произвести расчеты с Поставщиком в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

- Обеспечить участие в проведении оценки соответствия и Входного контроля Оборудования представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика, Уполномоченной организации.

- Предоставить Поставщику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения запроса от Поставщика стандарты для осуществления кодирования документации и оборудования СТО СМК-AKU-018.4.1-12, часть 4.1 «Кодирование документации» и СТО СМК- AKU-018.4-12, часть 4.2 «Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS».

- В течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения от Поставщика информации, в соответствии с пунктом 4.18 Договора, сообщить Поставщику (при необходимости) реквизиты для заполнения Транспортных документов.

5.7 Заказчик имеет право самостоятельно осуществлять надзор за качеством изготавливаемого Оборудования, а также проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на завод-изготовитель), на всех этапах поставок и/или изготовления в части соблюдения сроков в соответствии с Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3. №1.4 к Договору, предварительно уведомив о предстоящей проверке Поставщика.

5.8 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика Уведомления о получении Инозаказчиком позитивного заключения «ОВОС Positive» от Уполномоченного органа Страны и возможности начала изготовления оборудования направить Поставщику уведомление о начале изготовления Оборудования.

5.9 Передать нормативно правовые акты Турецкой Республики, указанные в Лицензионной базе проекта, переведенные на русский язык, в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения их от Генподрядчика.

5.10 Предоставить Поставщику копии документов Генподрядчика, подтверждающих курс доллара США к российскому рублю, применяемый для оплаты согласно п.8.1 Договора.

5.11 Предоставить Поставщику материалы Технического проекта РУ в  сроки, установленные  Графиком разработки и согласования Технической документации (Приложение №32 к Договору).

5.12 Предоставить Поставщику Положение о входном контроле Инозаказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с момента его получения от Генподрядчика, но не позднее 240 (Двухста сорока) календарных дней до Даты поставки.

6 Условия и сроки поставки Оборудования

6.1 Поставщик изготовит и поставит новое, комплектное неиспользованное ранее Оборудование в соответствии с:

- условиями Договора;

- разработанной и согласованной в соответствии с условиями Договора ТЗ и/или ТУ и другой Технической и товаросопроводительной документацией, в соответствии с Приложениями № 5.1, №5.2 к Договору;

- поставочными спецификациями оборудования (Приложения № 1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору);

- требованиями по менеджменту качества (Приложение № 6 к Договору);

- графиком изготовления и поставки Оборудования (Приложение № 13 к Договору).

  - В период действия Договора представители Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика вправе осуществлять проверку хода изготовления Оборудования, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщиков, в том числе принимать участие в приемке контрольных точек по Планам качества. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 6 к Договору. Условия пребывания указанных представителей указаны в Приложении № 7 к Договору.

  - Входной контроль Оборудования на заводе-изготовителе осуществляется в следующем порядке:

    - При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре, Поставщик не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания изготовления соответствующих единиц Оборудования, согласно Спецификациям Оборудования (Приложения № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору), сообщит Заказчику, Инозаказчику, Генподрядчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты о необходимости прибытия уполномоченных представителей на завод-изготовитель для проведения Входного контроля с указанием даты его проведения.

    - Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения извещения Поставщика о проведении Входного контроля (п.6.3.1), письменно подтвердит или уточнит дату его проведения.

    - Входной контроль Оборудования проводится в соответствии с утвержденным Положением о входном контроле Инозаказчика с участием представителей Инозаказчика, Заказчика, Генподрядчика и Уполномоченной организации.

Положение о входном контроле Инозаказчика предоставляется Заказчиком Поставщику в течение 7 (Семи) календарных дней с момента его получения от Генподрядчика, но не позднее 240 (Двухста сорока) календарных дней до Даты поставки.

    - По итогам прохождения Входного контроля  подписывается Акт входного контроля с указанием выявленных Несоответствий, некомплектности и замечаний или без таковых в сроки, установленные Положением о входном контроле Инозаказчика.

    - Выявленные при прохождении Входного контроля факты недостачи, некомплектности и/или Несоответствия фиксируются в Акте рекламации с требованиями об их устранении.

Поставщик рассматривает Акт рекламации в течение 3 (Трех) календарных дней с даты его оформления, согласовывает его путем подписания со своей стороны либо передает мотивированные возражения Заказчику/Генподрядчику или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Заказчика/Генподрядчика. Согласованный Поставщиком Акт рекламации определяет согласованный Сторонами порядок и условия устранения выявленных Несоответствий. В случае передачи либо направления Поставщиком Заказчику/Генподрядчику мотивированных возражений к Акту рекламации, Сторонами в течение 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком/Генподрядчиком возражений Поставщика создается согласительная комиссия из представителей Поставщика, Заказчика, Генподрядчика, которая в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты создания обязана урегулировать возникшие разногласия.

    - Выявленные при прохождении Входного контроля недостача, некомплектность и/или Несоответствия Оборудования, а также выявленные Несоответствия по качеству и/или комплектности Технической документации, предусмотренной Приложениями № 5.1, №5.2 к Договору Поставщик устраняет за свой счет в сроки, указанные в Акте входного контроля и/или Акте рекламации.

    - В случае расхождения мнений Генподрядчика/Заказчика, Поставщика относительно причин Несоответствия Оборудования условиям Договора, любая Сторона вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

    - Расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на счет Стороны, по вине которой возникли эти Несоответствия.

    - После устранения Поставщиком всех Несоответствий, зафиксированных в Акте входного контроля и/или Акте рекламации и предоставлении Заказчику/Генподрядчику Отчета об их устранении проводится повторный Входной контроль.

- Подписание Акта входного контроля без замечаний не освобождает Поставщика от его ответственности за качество документации, за Несоответствия, Дефекты обнаруженные в ходе строительства, монтажа, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию и эксплуатации АЭС АККУЮ в течение Гарантийного периода по причинам, ответственность за которые несет Поставщик.

    - Если устранение Несоответствий, Дефектов, за которые несет ответственность Поставщик, производится, по согласованию с Заказчиком, силами и за счет Заказчика или Генподрядчика, Поставщик обязан возместить Заказчику или Генподрядчику связанные с этим фактически понесенные, подтвержденные документально прямые расходы в течение 20 (Двадцати) календарных дней после предъявления соответствующего счета с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика или Генподрядчика.

    - Акт входного контроля подписывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения Входного контроля Оборудования в случае отсутствия замечаний к Оборудованию и/или Документации на Оборудование в 3 (Трех) оригинальных экземплярах, по 1 (Одному) оригинальному экземпляру для Заказчика Генподрядчика и Поставщика по форме Приложения № 27 к Договору.

    - Расходы, связанные с повторным проведением Входного контроля по вине Поставщика связанные с командированием специалистов Инозаказчика, Заказчика и Генподрядчика относятся на Поставщика и возмещаются по требованию Заказчика/Генподрядчика в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком документов, подтверждающих фактически понесенные и подтвержденные затраты (транспорт, проживание, командировочные).

Поставщик возмещает такие расходы в следующих пределах: расходы по оплате проезда до места назначения - класс обслуживания «эконом», проживания - категория гостиницы - не выше категории 4 звезды.

    - После проведения процедуры Входного контроля Грузовые места с Оборудованием упаковываются и опломбируются в присутствии представителей Уполномоченной организации.

    - В случае, если условия п.6.3 будут противоречить условиям Положения о входном контроле Инозаказчика, Стороны будут руководствоваться условиями Положения о входном контроле Инозаказчика.

  - Упаковка и маркировка Оборудования:

    - Поставщик осуществляет упаковку Оборудования с учетом необходимости предотвращения повреждения Оборудования при:

- длительной транспортировке различными видами транспорта;

- многократных погрузо-разгрузочных операциях;

- хранению в соответствии с требованиями Технической документации, согласованной в соответствии с условиями Договора с учетом особенностей климатических условий в Российской Федерации и Турецкой Республике.

    - Упаковка и маркировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к таре (упаковке) и маркировке Оборудования, приведенными в Приложениях № 2 и № 8 к Договору.

    - Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную ненадлежащей и/или неправильной упаковкой или маркировкой Грузовых мест Оборудования, включая Документацию, поставляемую комплектно с Оборудованием.

    - Поставщик несет ответственность за несоответствие поставленного Оборудования и Документации отгрузочным документам.

    - Заказчик/Генподрядчик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования и Документации к нему, произошедшие при перевозке Оборудования от Места поставки на Площадку АЭС, а также несет ответственность, вызванную нарушением требований к условиям хранения Оборудования на Площадке АЭС, указанным в передаваемой комплектно с Оборудованием Технической документации, за исключением случаев, когда повреждение Оборудования произошло в случае не предоставления/не полного предоставления Поставщиком в соответствии с пунктом 4.19 Договора информации по описанию специальных мер предосторожности, которые должны применяться для Оборудования, включая требования к температуре, удару и другим факторам во время выгрузки/хранения/погрузке в Месте поставки, перевозки, перевалках, выгрузки и хранения на Площадке АЭС.

6.5 Условия отгрузки Оборудования в Место поставки для последующей отправки морским транспортом:

6.5.1 Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до Даты отгрузки Оборудования Поставщик письменно:

- уведомляет Заказчика и Генподрядчика о планируемой дате готовности Оборудования к отгрузке и направляет данные, указанные в пункте 4.19 Договора, а также направляет транспортные эскизы Грузовых мест Оборудования.

6.5.2 Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой Даты отгрузки Поставщик уточнит информацию, указанную в п.4.19, направлением на адрес электронной почты logistic@atomstroyexport.ru и dez@atomenergoprom.ru уточняющего уведомления в формате EXCEL.

6.5.3 Задержка отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по официальному уведомлению Заказчика не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней против даты, указанной в извещении Поставщика о готовности к отгрузке Оборудования.

В любом случае, Оборудование не может быть отгружено до момента подписания соответствующего Удостоверения о приемочной инспекции Оборудования без замечаний, окончательной приемки всех Контрольных точек по Плану качества, в соответствии с условиями Приложения № 6 к Договору, Акта входного контроля без замечаний, а также направления Генподрядчику комплектов документов, в соответствии с Приложением №25 к Договору и без письменного подтверждения отгрузки Заказчиком/Генподрядчиком.

    - В случае, если срок задержки отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по требованию Заказчика превысит 90 (Девяносто) календарных дней, Оборудование передается на ответственное хранение на дополнительно согласованных условиях.

Оборудование, переданное на ответственное хранение, должно быть опломбировано в присутствии представителя Заказчика/Генподрядчика или Уполномоченной организации.

В этом случае право собственности на Оборудование переходит к Генподрядчику после подписания Товарной накладной.

Заказчик оплатит поставленное таким образом Оборудование в сроки и в порядке согласно п.8.1.3 Договора на основании: счета Поставщика, счета-фактуры, Товарной накладной, Акта входного контроля, подписанного без замечаний, Акта о зачете аванса.

    - После окончания хранения Оборудования Поставщик обязан принять от Генподрядчика Грузовые места к перевозке по Акту приема-передачи оборудования для транспортировки, доставить их в Место поставки , в срок, согласованный с Заказчиком/Генподрядчиком в порядке, предусмотренном условиями Договора. В случае не исполнения настоящего пункта Договора Поставщик несет ответственность в соответствии с разделом 10 Договора.

    - Погрузка Оборудования на транспортное средство на заводе изготовителе и доставка Грузовых мест в Место поставки осуществляется Поставщиком.

    - Поставщик направляет Оборудование железнодорожным транспортом в Место поставки только через припортовые железнодорожные станции согласованные с Генподрядчиком/экспедитором Генподрядчика.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с Даты отгрузки Оборудования, а при времени доставки менее 2 (двух) календарных дней, за один день до прибытия транспортного средства с Оборудованием в Место поставки, Поставщик по форме Приложения № 26 к Договору, сообщит Заказчику и Генподрядчику номер транспортной накладной, номер автомашины (вагона при отгрузке железнодорожным транспортом), дату отгрузки, наименование Оборудования, номер позиции по Контракту/Дополнению к нему, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (см) и объем (м³), а также направит отгрузочные спецификации на русском и английском языках.

6.5.9. По указанию Заказчика/Генподрядчика, в случае крайней необходимости, Поставщик, в счет цены Договора, поставит Оборудование в аэропорт, указанный Генподрядчиком.

6.6 Дата поставки Оборудования, переход рисков и возникновение права собственности.

6.6.1 Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения в отношении каждой единицы Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору переходят от Поставщика к Генподрядчику с Даты поставки Оборудования, указанной в пункте 6.6.2 Договора.

6.6.2 Датой поставки Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору считается дата оформления «Приемного акта порта» (Карточки учета экспортного груза) в Месте поставки.

Счет-фактура, Товарная накладная, подписанная со стороны Поставщика, должны быть направлены в отсканированном виде электронной почтой на адрес: i.trus@atomstroyexport.ru и dez@atomenergoprom.ru/O.Trefilova@niaep.ru в течение 1 (одного) рабочего дня с Даты поставки.

6.6.3 В случае визуального обнаружения повреждения Грузовых мест в Месте поставки до выгрузки их с транспортного средства перевозчика Поставщика Генподрядчик организовывает выгрузки Оборудования с транспортных средств, составляет соответствующий акт и делает отметку в транспортном документе.

6.6.4 Генподрядчик/экспедитор Генподрядчика незамедлительно информирует о данном факте Поставщика, который в течение не более 12 (двенадцати) часов должен сообщить:

- либо о ремонте/восстановлении поврежденной упаковки/тары силами и средствами Поставщика;

- либо о ремонте/восстановлении поврежденной упаковки/тары силами и средствами Заказчика/Генподрядчика, с последующей компенсацией понесенных расходов Генподрядчика Поставщиком. Данное решение подтверждается гарантийным письмом Поставщика.

6.6.5 Расходы, связанные с восстановлением целостности тары и/или упаковки (при устранении нарушений силами Заказчика/Генподрядчика) возмещаются на основании счета Заказчика/Генподрядчика и Акта возмещения расходов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения от Заказчика/Генподрядчика соответствующего письменного требования с приложенными к нему копиями документов, подтверждающих расходы.

    - 6.6.6. Поставщик передаст Генподрядчику в течение 2 (Двух) календарных дней с Даты поставки Оборудования Товарную накладную (2 оригинала).

Поставщик передаст Заказчику следующие документы:

- в течение 5 (Пяти) календарных дней с Даты поставки Оборудования: счет-фактуру (1 оригинал); сертификат происхождения (2 оригинала); Приемный акт порта (1 копия, заверенная Поставщиком); транспортную накладную (1 копия, заверенная Поставщиком).

- в течение 10 (Десяти) календарных дней с Даты поставки Оборудования Товарную накладную (1 копия заверенная Поставщиком).

Товарная накладная и счет-фактура должны содержать информацию о KKS каждой позиции Оборудования.

6.6.7 . В случае не прибытия Оборудования в Место поставки в сроки, указанные в Договоре, Поставщик должен осуществить розыск Оборудования за свой счет и обеспечить его поставку. Все расходы, связанные с оплатой непроизводительного простоя судна (демередж), недоиспользованием заявленного к погрузке объема («мертвый» фрахт), вынужденными перестановками судна, сверхнормативному хранению груза судовой партии и другие фактические издержки будут отнесены на счет Поставщика. Такие издержки рассчитываются в соответствии с документами, выданными Портом, перевозчиком или экспедитором Генподрядчика.

  - Порядок оформления Ключевых событий, не связанных с поставкой Оборудования (изготовление Оборудования).

    - Приёмка Ключевых событий при изготовлении Оборудования осуществляется Заказчиком,  Генподрядчиком с участием представителя Инозаказчика на предприятии Поставщика с подписанием соответствующих актов о достижении Ключевых событий, которые составляются в трёх оригинальных экземплярах и подписываются Заказчиком, Генподрядчиком и Поставщиком, по одному экземпляру для каждой Стороны.

    - О готовности к предъявлению достигнутых Ключевых событий по изготовлению Оборудования, указанных в Перечне Ключевых событий, являющемся Приложением № 12 к Договору, Поставщик не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) извещает Заказчика и Генподрядчика с указанием срока прибытия их представителей на предприятие Поставщика.

    - Заказчик и Генподрядчик не позднее чем за 5 календарных дней до намеченной даты приемки Ключевого события письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) подтверждает срок прибытия для приемки.

    - Заказчик с участием Генподрядчика производят приемку достигнутого Ключевого события по изготовлению Оборудования и подписывают совместно с Поставщиком соответствующий акт о достижении Ключевого события, либо, в случае обнаружения Дефектов и/или Несоответствий при приемке отдельных узлов Оборудования, представители Заказчика, Генподрядчика и Поставщика составляют акт о несоответствии Оборудования условиям Договора. На основании акта о несоответствии Поставщик должен в согласованный Сторонами срок, устранить Дефекты и/или Несоответствия своими силами и за свой счет и повторно предъявить Ключевое событие к приемке.

    - В случае расхождения мнений Сторон относительно причин несоответствия Оборудования условиям Договора, Сторонами составляется акт о несоответствии Оборудования с участием независимой компетентной организации. При этом все расходы, связанные с привлечением независимой компетентной организации относятся на виновную Сторону.

    - В случае если Дефекты или Несоответствия в Оборудовании и/или Технической документации, выявленные по результатам освидетельствования достигнутого Ключевого события или в ходе проведения Приемочной инспекции Оборудования не устранены Поставщиком к моменту повторного предъявления Оборудования и/или Документации для освидетельствования или приемки, все расходы, связанные с повторными выездами представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и Уполномоченной организации для участия в освидетельствовании и приемке данной единицы Оборудования (транспорт, проживание, питание, командировочные расходы) несет Поставщик.

Поставщик возмещает такие расходы в следующих пределах: расходы по оплате проезда до места назначения - класс обслуживания «эконом», проживания - категория гостиницы - не выше категории 4 звезды.

7 Цена

- Цена Оборудования, указанная в п.7.2 Договора, включает в себя в том числе:

- стоимость запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей, изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном условиями Договора;

- расходы по упаковке Оборудования в Грузовые места,  маркировке и пломбированию Грузовых мест;

- расходы по изготовлению, при необходимости, комплекта специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки Грузовых мест Оборудования, а также крепежа, в том числе специального и приспособлений (опоры, кильблоки), для транспортировки (перевозки) и хранения Грузовых мест Оборудования;

- гарантийному обслуживанию и ремонту Оборудования в Гарантийный период;

- расходы по погрузке Грузовых мест Оборудования на транспортные средства для осуществления транспортировки;

- расходы по доставке Оборудования в Место поставки;

- прочие расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

Цена Оборудования, подлежащего поставке по настоящему Договору, не включает в себя стоимость услуг Уполномоченной организации по Оценке соответствия Оборудования.

7.2 Цена Оборудования на энергоблоки № 1, №2, №3, №4 АЭС АККУЮ составляет 000,00  (________)долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________/100) долларов США, всего 000,00 (_____________/100) долларов США и включает в себя:

- Цену Оборудования на энергоблок № 1 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________/100) долларов США, всего 000,00 (________________/100) долларов США;

- Цену Оборудования на энергоблок № 2 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США.

- Цену Оборудования на энергоблок № 3 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________/100) долларов США, всего 000,00 (________________/100) долларов США;

- Цену Оборудования на энергоблок № 4 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США.

7.3 В случае изменения установленных Контрактом сроков поставки Оборудования вследствие корректировки Графика сооружения АЭС 1-го уровня и/или Графика сооружения АЭС 2-го уровня, Заказчик по поручению Генподрядчика вправе изменить Дату поставки Оборудования, В случае изменения Даты поставки Оборудования, связанной с корректировкой Графика сооружения АЭС 1-го уровня и/или Графика сооружения АЭС 2-го уровня  цена Оборудования  индексируется в следующих случаях:

7.3.1 При не получении от Заказчика уведомления о начале изготовления Оборудования (п.5.8 Договора) до 03.10.2014г. цена Оборудования начиная с 01.10.2014г. подлежит индексации в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) % за каждый деньувеличения срока поставки Оборудования.

7.3.2 В  период изготовления Оборудования  при получении от Заказчика уведомления об изменении Даты поставки Оборудования менее чем за 6 месяцев до завершения изготовления Оборудования, если при этом срок поставки Оборудования увеличивается более чем на 4 месяца, то неоплаченная часть цены Оборудования подлежит индексации в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) % в день за каждый день увеличения срока поставки Оборудования.

7.3.3. Изменения, связанные со сроками поставки и индексацией цены Оборудования предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем направления уведомления Поставщику с приложением проекта дополнительного соглашения, которое должно быть согласовано и подписано Сторонами в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента его получения от Заказчика.

7.4 В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор изменения и оформят их путем подписания соответствующим дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

8 Условия платежей

8.1 Оплата по Договору будет производиться Заказчиком раздельно в отношении Оборудования энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ в российских рублях по курсу доллара США, указанному в пунктах 8.1.1 и 8.1.7 в нижеуказанном порядке:

    - После получения от Поставщика соответствующих счетов на выплату авансов и при наличии полученных от Поставщика оригиналов безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат аванса и надлежащего исполнения обязательств по Договору, либо договоров поручительства, оформленных в соответствии с п. 4.24 Договора, а также документов, указанных в пункте 4.37 Договора, Заказчик перечислит Поставщику банковским переводом авансы в следующем порядке:

8.1.1.1 Авансы  по  Оборудованию, указанному в Спецификациях №№1-9 по Приложениям №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к Договору, выплачиваются по  курсу 32,6487 рублей за 1 доллар США  в течение 40 (Сорока) календарных дней от даты заключения Договора в следующем размере:

        - на Оборудование энергоблока № 1:

аванс в размере 55 129 607,14 долларов США (пятьдесят пять миллионов сто двадцать девять тысяч шестьсот семь долларов четырнадцать центов), кроме того НДС 18% в размере 9 923 329,28 долларов США (девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи триста двадцать девять долларов двадцать восемь центов), всего 65 052 936,42 долларов США (шестьдесят пять миллионов пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать шесть долларов сорок два цента), что составляет (___%)*(______________________________________________________) от суммы цен Оборудования энергоблока № 1, указанного в спецификациях №№ 1-9 по Приложению № 1.1 к Договору;

        - на Оборудование энергоблока № 2:

аванс в размере 55 129 607,14 долларов США (пятьдесят пять миллионов сто двадцать девять тысяч шестьсот семь долларов четырнадцать центов), кроме того НДС 18% в размере 9 923 329,28 долларов США (девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи триста двадцать девять долларов двадцать восемь центов), всего 65 052 936,42 долларов США (шестьдесят пять миллионов пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать шесть долларов сорок два цента), что составляет (___%)* (_______________________________________________) от суммы цен Оборудования энергоблока № 2, указанного в спецификациях №№ 1-9 по Приложению № 1.2 к Договору;

        - на Оборудование энергоблока № 3:

аванс в размере 55 129 607,14 долларов США (пятьдесят пять миллионов сто двадцать девять тысяч шестьсот семь долларов четырнадцать центов), кроме того НДС 18% в размере 9 923 329,28 долларов США (девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи триста двадцать девять долларов двадцать восемь центов), всего 65 052 936,42 долларов США (шестьдесят пять миллионов пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать шесть долларов сорок два цента), что составляет (___%)* (___________________________________) от суммы цен Оборудования энергоблока № 3, указанного в спецификациях №№ 1-9  по Приложению № 1.3 к Договору;

        - на Оборудование энергоблока № 4:

аванс в размере 55 129 607,14 долларов США (пятьдесят пять миллионов сто двадцать девять тысяч шестьсот семь долларов четырнадцать центов), кроме того НДС 18% в размере 9 923 329,28 долларов США (девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи триста двадцать девять долларов двадцать восемь центов), всего 65 052 936,42 долларов США (шестьдесят пять миллионов пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать шесть долларов сорок два цента), что составляет (___%)* (______________________) от суммы цен Оборудования энергоблока № 4, указанного в спецификациях №№ 1-9  по Приложению № 1.4 к Договору.

      - Авансы по Оборудованию, указанному в Спецификациях №№ 10-16 Приложения №1.1 и Спецификациях 10-14 по Приложениям №№ 1.2, 1.3, 1.4 к Договору, выплачиваются по курсу, примененному в соответствии с п. 8.1.7 Договора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты зачисления на счет Генподрядчика соответствующего авансового платежа от Инозаказчика в следующем размере:

        - на Оборудование энергоблока № 1 указанного в Спецификациях №№ 10-16 Приложения №1.1:

аванс в размере ____________ (_______________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере ____________(__________________) долларов США, всего ______________ (__________________) долларов США, что составляет 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) от суммы цен Оборудования энергоблока № 1, указанного в Спецификациях №№ 10-16 Приложения №1.1 к Договору;

        - на Оборудование энергоблока № 2 указанного в Спецификациях №№ 10-14 по Приложению № 1.2:

аванс в размере ____________ (_______________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере ____________(__________________) долларов США, всего ______________ (__________________) долларов США, что составляет 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) от суммы цен Оборудования энергоблока № 2 указанного в Спецификациях №№ 10-14 Приложения №1.2 к Договору;

        - на Оборудование энергоблока № 3 указанного в Спецификациях №№ 10-14 по Приложению № 1.3:

аванс в размере ____________ (_______________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере ____________(__________________) долларов США, всего ______________ (__________________) долларов США, что составляет 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) от суммы цен Оборудования энергоблока № 3 указанного в Спецификациях №№ 10-14 Приложения №1.3 к Договору;

        - на Оборудование энергоблока № 4 указанного в Спецификациях №№ 10-14 по Приложению № 1.4::

аванс в размере ____________ (_______________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере ____________(__________________) долларов США, всего ______________ (__________________) долларов США, что составляет 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) от суммы цен Оборудования энергоблока № 4 указанного в Спецификациях №№ 10-14 Приложения №1.4 к Договору.

8.1.1.3. В случае изменения условий оплаты по Контракту, в результате которого до конца 2014 года будет получен дополнительный авансовый платеж от Инозаказчика в размере, не менее 23,5% (Двадцати трех с половиной процентов) от Цены Оборудования, указанной в п. 7.2 Договора, Заказчик вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения от Поставщика счета на соответствующий авансовый платеж и оригинала безусловной безотзывной банковской гарантии на возврат аванса, либо договора поручительства оформленных с соблюдением требований п.4.24 Договора в размере обеспечения возврата аванса предусмотренного данным пунктом, выплатить Поставщику аванс в размере 20 (Двадцать)% от Цены Оборудования, указанной в пункте 7.2 настоящего Договора, на общую сумму 000,00 (___________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США банковским переводом в рублях по курсу доллара США, указанному в пункте 8.1.7 Договора.

8.1.2 Помимо авансовых платежей, оплачиваемых Заказчиком в пользу Поставщика в соответствии с п.п. 8.1.1.1-8.1.1.3 Договора, Заказчик перечислит Поставщику промежуточные платежи в следующем порядке:

- по Оборудованию энергоблока № 1 на общую сумму 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США, что составляет (___%)* (______________________________________________________) от  цены Оборудования на энергоблок № 1 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2  Договора;

- по Оборудованию энергоблока № 2 на общую сумму 000,00 (_________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США, что составляет (___%)* (_______________________________________________) от  цены Оборудования на энергоблок № 2 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2  Договора;

- по Оборудованию энергоблока № 3 на общую сумму 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (______________/100) долларов США, что составляет (___%)* (___________________________________) от  цены Оборудования на энергоблок № 3 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2  Договора;

- по Оборудованию энергоблока № 4 на общую сумму 000,00 (_________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_______________/100) долларов США, что составляет (___%)* (______________________) от  цены Оборудования на энергоблок № 4 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2  Договора.

*- проценты по п. 8.1.1.1.1-8.1.1.1.4, по п. 8.1.2 указываются в Договоре по результатам проведенной закупочной процедуры в соответствии с Приложением №30 к Договору.

Промежуточные платежи будут осуществляться поэтапно, в соответствии с Перечнем ключевых событий, являющимся Приложением № 12 к Договору, банковскими переводами в российских рублях по курсу, определенному согласно п.8.1.7 Договора в течение 40 (Сорока) рабочих дней после получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением заверенной Поставщиком копии акта о достижении Ключевого события, оформленного в порядке, предусмотренном в п. 6.7 Договора.

В случае, если оплата авансовых платежей, предусмотренных пунктом 8.1.1.3 настоящего Договора, не будет произведена Заказчиком в срок, указанный в Договоре, промежуточные платежи по Оборудованию на каждый из энергоблоков № 1, №2, №3, №4 АЭС АККУЮ увеличиваются на 20% (Двадцать процентов) от суммы цен Оборудования энергоблоков №1, №2, №3, №4 по Приложениям № 1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору соответственно, при этом Приложение №12 к Договору действует в редакции Приложения №12.1 к Договору.

8.1.3 Платежи в размере 29,66 % (Двадцать девять целых шестьдесят шесть сотых процента) от цены единицы Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, на общую сумму 000,00 (___________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США, выплачиваются Заказчиком Поставщику за поставку каждой единицы Оборудования, банковскими переводами в российских рублях по курсу, определенному согласно п.8.1.7 Договора в течение 40 (Сорока) рабочих дней от даты получения Заказчиком следующих документов:

- счет - 1 экз.;

- счет-фактура – 1 экз.;

- Товарная накладная  - 1 экз. (заверенная Поставщиком копия с подписью Генподрядчика);

- транспортная накладная - 1 экз. (заверенная Поставщиком копия с отметкой о приеме груза);

- Акт входного контроля поставленной единицы оборудования, подписанного без замечаний (заверенная Поставщиком копия);

- приемный акт Порта– 1 экз. (заверенная Поставщиком копия с отметкой о приеме груза);

- Акт о зачете аванса - 3 экземпляра по форме Приложения № 14 к Договору.

    - Платеж в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) от цены Оборудования по Приложениям №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (_________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_______/100) долларов США, всего 000,00 (________/100) долларов США, выплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением технического акта о выполнении Шеф-монтажа в отношении единицы Оборудования, оформленного в соответствии с условиями Договора после подписания акта о готовности Пускового комплекса Блока к загрузке топлива.

Сроки подписания акта о готовности Пускового комплекса Блока к загрузке топлива:

- энергоблок №1 – 31.12.2019г.;

- энергоблок №2 – 31.12.2020г.;

- энергоблок №3 – 31.12.2021г.;

- энергоблок №4 – 31.12.2022г.

В случае изменения Графика сооружения АЭС АККУЮ сроки подписания акта о готовности Пускового комплекса Блока к загрузке топлива могут уточняться Генподрядчиком и будут доведенены до сведения Подрядчика путем направления Заказчиком/Генподрядчиком письменного уведомления.

    - Платеж в размере 2,5% (Два с половиной процента) от цены Оборудования по Приложениям №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (_________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_______/100) долларов США, всего 000,00 (________/100) долларов США, выплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением технического акта о выполнении Шеф-наладки в отношении единицы Оборудования, оформленного в соответствии с условиями Договора после подписания Акта приемки Пускового комплекса энергоблока.

Сроки подписания акта приемки Пускового комплекса энергоблока:

- энергоблок №1 – 26.10.2020г.;

- энергоблок №2 – 26.10.2021г.;

- энергоблок №3 – 26.10.2022г.;

- энергоблок №4 – 26.10.2023г.

В случае изменения Графика сооружения АЭС АККУЮ сроки подписания Акта приемки Пускового комплекса энергоблока могут уточняться Генподрядчиком и будут доведенены до сведения Подрядчика путем направления Заказчиком/Генподрядчиком письменного уведомления.

    - Платежи в размере 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых процента) от цены единицы Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (___________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_____________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США, выплачиваются Заказчиком Поставщику банковскими переводами по истечении 6 месяцев с Даты поставки каждой единицы Оборудования в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней после получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика.

    - Заказчик будет осуществлять платежи, указанные в пунктах 8.1.1.2, 8.1.1.3, 8.1.2 – 8.1.6 Договора, из соответствующих средств, полученных от Генподрядчика, в российских рублях по курсу доллара США к российскому рублю, примененному Банком Генподрядчика при продаже валютной выручки, поступившей от Инозаказчика за Оборудование (в случае оплаты Инозаказчиком в долларах США) или в российских рублях по курсу доллара США к российскому рублю, примененному Инозаказчиком при оплате Оборудования (в случае оплаты Инозаказчиком в российских рублях).

Продажа валютной выручки должна производиться не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты осуществления платежей Поставщику.

8.1.8 Авансы и промежуточные платежи, перечисленные в соответствии с условиями п.8.1.1 и п.8.1.2 Договора в размере 50,84% от цены Оборудования, указанной в п. 7.2 Договора, зачитываются при переходе права собственности на каждую единицу Оборудования пропорционально стоимости каждой поставленной единицы Оборудования, указанной в Приложениях № 1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору.

- Поставщик в течение 3 (Трех) календарных дней с даты зачисления на счет Поставщика аванса по пункту п. 8.1.1 Договора,  а также платежей в соответствии с п. 8.1.2 Договора за достигнутые Ключевые события по изготовлению Оборудования, обязан выставить и передать Заказчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

При наличии у Поставщика документа о длительности производственного цикла изготовления Оборудования, оформленного согласно Приказу № 750 Министерства промышленности и торговли РФ от 07.06.2012г., Поставщик направит Заказчику копию такого документа. В этом случае счета-фактуры на аванс и промежуточный платеж не оформляются согласно пункту 13 статьи 167 главы 21 Налогового кодекса РФ.

- Датой платежа считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчётного счёта Заказчика в пользу Поставщика.

- Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Заказчика, оплачивает Заказчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

- Все расходы по получению, обслуживанию и продлению (при необходимости) всех банковских гарантий и поручительств по Договору несет Поставщик.

- В счетах-фактурах, выставленных Поставщиком и оформленных в установленном порядке, а также в Товарных накладных наименование Оборудования, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 и Приложении № 12 к Договору.

8.7 Ежеквартально (в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом), Поставщик предоставляет Заказчику Акт сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в целом.

8.8 Сторонами согласовано, что с момента перехода права собственности на Оборудование к Генподрядчику и до его полной оплаты Заказчиком, Оборудование не признается находящимся в залоге у Поставщика.

9 Гарантии

- Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать требованиям  Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования в географических и климатических условиях расположения АЭС АККУЮ в течение Гарантийного периода (п. 9.12 Договора) при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации этого Оборудования согласно Технической документации Поставщика.

- Поставщик гарантирует, что документация, передаваемая Поставщиком по Договору, будет соответствовать требованиям Договора и в том числе будет достаточной для осуществления монтажа, предпусковых наладочных работ, пуско-наладочных работ, испытаний, ввода в эксплуатацию и эксплуатации Оборудования.

- Поставщик за свой счет устранит все Несоответствия в Оборудовании и Технической документации к нему, выявленные при изготовлении, испытаниях, проведении оценки соответствия, приемочных инспекциях.

- При обнаружении Несоответствий в течение Гарантийного периода Заказчик/Генподрядчик письменно известит Поставщика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Поставщика для осмотра выявленных Несоответствий и подписания акта об их выявлении. Акт подписывается в 3 (Трех) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр для Инозаказчика.

В случае неприбытия представителей Поставщика, либо его немотивированного отказа от подписания акта, о чем в акте делается соответствующая отметка, акт о выявленных Несоответствиях, подписанный представителем Заказчика/Генподрядчика и Инозаказчика в одностороннем порядке считается действительным. Течение срока исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством Оборудования, начинается с даты вручения Поставщику акта о выявленных Несоответствиях.

В случае мотивированного отказа Поставщика от подписания Акта о выявленных Несоответствиях и/или возникновении разногласий Сторон относительно причин возникновения Несоответствий, их влияния на работоспособность Оборудования, методов и сроков устранения Несоответствий, окончательным документом, определяющим причины возникновения Несоответствий, их влияние на работоспособность Оборудования, методов и сроков устранения Несоответствий является акт независимой экспертизы, составленный экспертом, привлеченным по соглашению Сторон.

- В течение Гарантийного периода Поставщик обязан по письменному требованию Заказчика/Генподрядчика, на основании акта о выявленных Несоответствиях в Оборудовании в срок, согласованный Сторонами, своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий, являющихся следствием нарушения Поставщиком обязательств по Договору, включая замену дефектного Оборудования, либо его частей. Выявленные в период Гарантийного периода Несоответствия, произошедшие не по причинам, ответственность за которые несет Поставщик, устраняются им в сроки, оговоренные Сторонами за дополнительную оплату.

В случае возникновения необходимости вывоза дефектного Оборудования, либо его частей и комплектующих, условия замены и вывоза Оборудования будут согласованы Сторонами дополнительно  с учетом п.4.42 Договора. В любом случае все транспортные расходы, связанные с устранением Несоответствий, возникших по причинам за которые несет ответственность Поставщик, возлагается на Поставщика.

- Срок гарантии в отношении нового Оборудования, поставленного взамен дефектного, начинает отсчитываться вновь с даты замены такого Оборудования.

- В случае если Поставщик в течение срока, согласованного Сторонами, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Оборудование, поставленное Поставщиком, то Заказчик/Генподрядчик вправе самостоятельно заменить Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Поставщик возмещает Заказчику/Генподрядчику документально подтвержденные фактические затраты, связанные с устранением Несоответствий, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Заказчика/Генподрядчика подтверждающих эти расходы документов.

- После устранения Поставщиком Несоответствий, отмеченных в акте, составляется акт устранения Несоответствий.

- Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия возникли в результате нарушения требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию АЭС.

- Поставщик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации АЭС АККУЮ в течение Гарантийного периода эксплуатации.

- Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на Оборудование, которому были нанесены повреждения вследствие его ненадлежащего обслуживания, если произведены какие-нибудь изменения в конструкции такого Оборудования в течение Гарантийного периода при отсутствии представителя Поставщика или без его письменного согласия, а также при ненадлежащем исполнении требований технической документации на Оборудование.

- Гарантийный период на каждую поставленную единицу Оборудования согласно Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, в том числе на ЗИП и на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с Даты поставки и заканчивается по истечении 24 (Двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки Пускового комплекса энергоблоков № 1, № 2, №3, №4, если более длительный Гарантийный период на Оборудование не установлен заводом-изготовителем.

Если будут разночтения по срокам Гарантийного периода, указанным в п. 9.12 Договора и срокам, указанным в Технической документации Поставщика и/или ИТТ, Стороны договорились сроком Гарантийного периода считать срок, указанный в п. 9.12 Договора.

Информация о дате изготовления и сроке службы запасных частей и быстроизнашивающихся деталей, изготовленных из резины и полимерных материалов, должна быть указана в паспорте на данные запасные части и быстроизнашивающиеся детали.

В случае, если срок службы запасных частей и быстроизнашивающихся деталей, изготовленных из резины и полимерных материалов, истечет раньше окончания Гарантийного периода на Оборудование, Поставщик произведет замену таких запасных частей и быстроизнашивающихся деталей за свой счет.

Если в течение Гарантийного периода будут обнаружены Дефекты или Несоответствия Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные Дефекты или Несоответствия Оборудования.

- Если Дефект или Несоответствие вызваны недостатками разработанной Поставщиком Технической документации или изготовления Оборудования, то Поставщик обязан за свой счет устранить Несоответствия Технической документации или конструкции Оборудования таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных Дефектов или Несоответствий в этом Оборудовании или в другом аналогичном Оборудовании.

- В случае поломки Оборудования или его части, требующей его замены или ремонта в течение Гарантийного периода, Гарантийный период на Оборудование или его часть подвергшиеся ремонту продлевается на время проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования, Гарантийный период на замененное Оборудование или его части исчисляется заново с момента их замены.

- Если Поставщик не смог устранить Дефект или Несоответствие по истечении согласованного с Заказчиком и Генподрядчиком срока, Генподрядчик имеет право выполнить за счет Поставщика работы по устранению Дефекта или Несоответствия своими силами или с привлечением третьей стороны.

Если в течение Гарантийного периода Поставщик проводит замену поставленного им дефектного Оборудования, то он должен за свой счет вывезти с Площадки АЭС заменяемое Оборудование или согласовать с Заказчиком и/или с Генподрядчиком и/или Инозаказчиком процедуры по утилизации этого Оборудования в указанном Заказчиком и/или Генподрядчиком и/или Инозаказчиком месте. Если в результате Дефектов или Несоответствий, произошедших по вине Поставщика, это Оборудование стало радиоактивным, то он должен также оплатить Заказчику расходы по дезактивации этого Оборудования на Площадке АЭС.

10 Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Если Поставщик не сможет достичь Ключевого события в срок предусмотренный Приложением № 12 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены просроченного Ключевого события за каждый день просрочки.

- В случае нарушения Сторонами сроков передачи и согласования Технической документации, в сроки предусмотренные Договором, Сторона, допустившая нарушение сроков согласования Технической документации, уплачивает другой стороне по ее требованию неустойку в размере 1000 (Одна тысяча рублей) за каждый день просрочки.

- Если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены Оборудования, не поставленного в срок, за каждый день просрочки.

- В случае нарушения сроков оказания услуг по Шеф-монтажу, Шеф-наладке Оборудования (начального и/или конечного), Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены Оборудования, в отношении которого нарушены сроки оказания услуг по Шеф-монтажу, Шеф-наладке за каждый день просрочки.

- В случае нарушения сроков оплаты промежуточных платежей за достигнутые ключевые события, а также платежей за поставленное Оборудование в соответствии с  разделом 8 настоящего Договора, Заказчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ, при этом размер процентов, подлежащих уплате, определяется исходя из процентной ставки рефинансирования Банка России от неоплаченной суммы, но не более 2 % (Двух процентов) от невыплаченной в срок суммы за все время просрочки.

- В случае нарушения Поставщиком по его вине предусмотренных Договором сроков достижения Ключевых событий, сроков поставки Оборудования, установленных Договором, Заказчик имеет право соразмерного переноса сроков оплаты по Договору за соответствующее Ключевое событие или поставку Оборудования, в отношении которых нарушены сроки  достижения и/или поставки.

- При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Заказчику оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями п.8.2 и п.6.6.6  Договора, Поставщик компенсирует Заказчику все уплаченные административные штрафы и взыскания (вступившие в законную силу), наложенные на Заказчика и/или Генподрядчика в связи с нарушением Поставщиком предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика к Поставщику по возмещению убытков.

- В случаях, если по вине Поставщика поставленное Оборудование и/или Документация не соответствует по качеству и комплектности условиям Договора, или в Гарантийный период выявлены Дефекты/Несоответствия Оборудования и/или Документации, возникшие по вине Поставщика, Поставщик выплатит Заказчику неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены Оборудования ненадлежащего качества и/или комплектности за каждый день, начиная со дня уведомления Поставщика о выявленных Дефектах/Несоответствиях, до дня устранения Дефекта/Несоответствия.

В любом случае Поставщик обязан за свой счет устранить Дефекты/Несоответствия Оборудования и/или Документации и/или доукомплектовать Оборудование и/или Документацию.

- В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в п.п. 4.24 и 4.25 Договора, в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы не предоставленного (несвоевременно предоставленного) обеспечения за каждый день просрочки.

- Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

- Споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров и/или в претензионном порядке.

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в:

- Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (в случае заключения Договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»);

- Арбитражном суде г. Москва (в случае заключения Договора с организацией, не подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

- Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 20 (Двадцати) рабочих дней от даты их получения.

- Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным на то лицом соответствующей Стороны, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.

К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию.

- В случае не оплаты или неполной оплаты Поставщиком Заказчику/Генподрядчику сумм возмещения затрат связанных с реэкспортом оборудования в срок, предусмотренный п.4.42 Договора Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.

- В случае не занесения Поставщиком информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ в срок, установленный в п. 4.36 настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 0,1% от цены Оборудования соответствующего Блока.

- Если Поставщик докажет, что просрочка исполнения его обязательств по согласованию Технической документации, сроков сдачи ключевых событий или сроков поставки Оборудования произошла по вине Заказчика и это будет оформлено Сторонами в соответствии с п. 17.2 Договора, то Заказчик не вправе предъявлять к Поставщику штрафные санкции предусмотренные п. 10.2,п.10.3, п.10.4 Договора. В иных случаях Заказчик вправе предъявить Поставщику штрафные санкции в соответствии с разделом 10 Договора.

- Поставщик возместит Заказчику/Генподрядчику фактически понесенные расходы, возникшие в результате предоставления Поставщиком недостоверных данных по весогабаритным характеристикам Грузовых мест Оборудования (п.4.19). Возмещение расходов производится Поставщиком на основании счета Заказчика/Генподрядчика и заверенных документов, подтверждающих понесенные расходы.

- Общая сумма неустоек за нарушение Поставщиком своих обязательств по Договору не может превышать 4,5% (Четыре целых пять десятых процента)  от общей цены Оборудования по каждому Блоку АЭС, указанной в п.7.2. Договора.

- Общий предел ответственности за нарушение Поставщиком своих обязательств по Договору не может превышать 20% от общей цены Оборудования, указанной в п.7.2. Договора.

- Если начиная с даты ввода в Промышленную эксплуатацию Блок не готов к эксплуатации на требуемой мощности, либо если не будут достигнуты функциональные и качественные характеристики Блока, предусмотренные Проектом в результате дефектов или неисправностей компонентов или систем в объеме контроля и ответственности Поставщика по настоящему Договору, то Поставщик должен возместить Заказчику/Генподрядчику все понесенные в связи с этим убытки. Ограничение предела ответственности, предусмотренной п.10.20 Договора не распространяется на случай, предусмотренный настоящим пунктом.

- В случае если Заказчиком не будет произведена выплата аванса в соответствии с п.8.1.1.3 Договора, Поставщик не вправе предъявлять к Заказчику какие-либо претензии, штрафные санкции и/или убытки.

11 Обстоятельства непреодолимой силы

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), то есть непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, возникших независимо от действия (бездействия) Сторон после заключения Договора и оказывающих влияние на исполнение Договора. Под такими обстоятельствами понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки, запретительные или ограничительные меры правительственных органов) и т.д., которые делают невозможным исполнения обязательств Сторонами по Договору.

- Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 7 (Семи) дней в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основания для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору.

- Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- Срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

- Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев подряд, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора по указанному выше основанию Стороны произведут расчеты по обязательствам, до момента получения Поставщиком/Заказчиком извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

- Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами невыполнимыми по Договору.

- Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.

12. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

12.1 Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств и обязательств его Субпоставщиков по Договору не повлечёт нарушения интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на территории Российской Федерации и Турецкой Республики, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и Технической документации.

12.2 Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), включая авторское право, промышленную собственность и право на секрет производства (ноу-хау), принадлежавшие Стороне до вступления в силу Договора, остаются за этой Стороной.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые были самостоятельно созданы любой Стороной в ходе реализации Договора, принадлежат этой Стороне.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, совместно создаваемые в ходе реализации, принадлежат Сторонам совместно, и не будут передаваться третьему лицу без согласия Сторон.

Во избежание сомнений, совместным созданием результата интеллектуальной деятельности является создание нового результата интеллектуальной деятельности при обязательном творческом участии представителей обоих Сторон. Иное создание результатов интеллектуальной деятельности не может трактоваться в качестве совместного и будет принадлежать той Стороне, чьим представителем такой результат интеллектуальной деятельности был создан.

Стороны по взаимной договоренности определяют целесообразность патентования, регистрации или сохранения как секрета производства (ноу-хау) совместно созданных результатов интеллектуальной деятельности, а также обязуются сохранять конфиденциальность информации в отношении этих результатов до принятия соответствующего совместного решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащих охране.

Стороны по взаимной договоренности определяют целесообразность патентования, регистрации или сохранения как секрета производства (ноу-хау) вышеуказанных результатов, а также гарантируют неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

Определение условий использования и распоряжения Сторонами любыми результатами интеллектуальной деятельности, совместно созданными Сторонами в ходе реализации настоящего Договора, и правами на них, должно являться предметом письменного соглашения между Сторонами. До достижения таких соглашений результаты интеллектуальной деятельности, совместно созданные Сторонами, используются каждой из Сторон исключительно в целях настоящего Договора, и ни одна из Сторон не имеет права самостоятельно ими распоряжаться.

  - Стороны должны защитить, оградить и освободить друг друга от каких-либо и всех исков, потерь, затрат, убытков и расходов, включая вознаграждение привлеченным консультантам и экспертам, которые возникают в результате или в связи с нарушением или предполагаемым нарушением прав интеллектуальной собственности третьих лиц, на территории Российской Федерации и/или Турецкой Республики, происходящими в связи с осуществлением Сторонами проектирования и в результате использования документации другой Стороны.

Поставщик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации и/или Турецкой Республики.

  - В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику или Генподрядчику со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик:

  - немедленно информирует об этом Поставщика;

  - проведет предварительные переговоры с третьей стороной;

  - обеспечит возможность Поставщику провести за свой счет любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

  - Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику или Генподрядчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком или Генподрядчиком, вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации и/или Турецкой Республики на основании вынесенного решения суда.

  - По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Поставщик оплатит Заказчику расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав на территории Российской Федерации и/или Турецкой Республики на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации и/или Турецкой Республики.

13 Условия конфиденциальности

13.1 Стороны обязуются не публиковать в любой форме и не передавать третьим лицам сведения, касающиеся исполнения настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны за исключением случаев обоснованных и законных требований лиц, указанных в пункте 13.3 настоящего Договора, как в течение срока его действия, так и в последующие 10 (десяти) лет с даты прекращения его действия.

  - Если иное не установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком, Заказчиком и Генподрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были  опубликованы или распространены в иной форме, либо стали известны от третьих лиц без участия Сторон.

13.3 Стороны имеют право раскрывать условия Договора исключительно в случаях, когда такое  раскрытие однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам регулирования и надзора Российской Федерации, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, необходимое в целях исполнения Договора, Субпоставщикам, Генподрядчику, организациям авторского и независимого технического надзора, страховым компаниям, кредитным организациям, Госкорпорации «Росатом».

13.4Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 9 к Договору.

Стороны не имеют права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.

13.5 Никакие положения Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Поставщику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Заказчика/Генподрядчика, также как никакие положения Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Заказчику/Генподрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Поставщика (Субпоставщиков).

  - Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Сторонам, посредством лицензирования или иным путем, на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания.

  - В течение всего срока действия Договора, а также после его прекращения, Сторона, причинившая ущерб другой Стороне вследствие нарушения патентных, авторских прав, прав на ноу-хау, товарный знак, фирменное наименование другой Стороны, возмещает причиненные убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства.

  - В случае если Заказчику/Генподрядчику со стороны третьих лиц будут предъявлены претензии, связанные с невыполнением Поставщиком условий настоящей статьи, Поставщик обязуется возместить Заказчику/Генподрядчику все убытки, вызванные предъявлением указанных требований.

14 Особые условия

14.1 Поставщик вправе, по предварительному согласованию с Заказчиком, за свой счёт привлекать к исполнению Договора Субпоставщиков. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субпоставщиками.

  - Если иное не будет установлено соглашением Сторон, исключительные права, а также иные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), включая авторское право, промышленную собственность и право на секрет производства (ноу-хау), принадлежавшие Стороне, остаются за этой Стороной.

Результаты интеллектуальной деятельности, передаваемые Заказчику, Генподрядчику, Генпроектировщику, Инозаказчику используются только в целях исполнения условий настоящего Договора.

  - В случае заключения Договора с Поставщиком, не являющимся организацией Госкорпорации «Росатом», подведомственным Госкорпорации «Росатом» федеральным государственным учреждением, либо федеральным государственным унитарным предприятием пункт изложить в следующей редакции:

Поставщик гарантирует Заказчику что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные Заказчику по акту от ____ 201_ года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Первый вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных носителях):

Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика _______@________ на адреса электронной почты Заказчика YDSchuko@Atomenergoprom.ru и LASergeeva@Atomenergoprom.ru, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Второй вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений по электронной почте):

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика по форме Приложения № 16 к Договору. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения Договора с Поставщиком, являющимся организацией Госкорпорации «Росатом», подведомственным Госкорпорации «Росатом» федеральным государственным учреждением, либо федеральным государственным унитарным предприятием и при условии, что актуальная на момент заключения договора информация и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников (включая бенефициаров, в том числе конечных) не содержится в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией пункты изложить в следующей редакции:

Стороны гарантируют друг другу, что сведения, либо документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Сторон, направленные с адресов электронной почты Сторон:

- Поставщика: _________@________;

- Заказчика: YDSchuko@Atomenergoprom.ru и LASergeeva@Atomenergoprom.ru, либо переданные сторонами по акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений в цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров, в том числе конечных, Сторона обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны по форме Приложения № 16 к Договору.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождает друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают убытки, понесенные ими в связи с предъявлением им  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления стороне, не предоставившей Сведения, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

15 Расторжение и приостановка исполнения Договора

  - Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

15.2 Сторона, намеренная расторгнуть Договор в соответствии с п. 15.1 Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона, при её согласии, подписывает соглашение о расторжении Договора и один подписанный экземпляр направляет  другой Стороне в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения уведомления.

15.3 Заказчик может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

15.3.1неоднократных нарушений (двух и более раз) Поставщиком сроков сдачи Ключевых событий и/или сроков поставки на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней и более;

    - в случае поставки Поставщиком Оборудования ненадлежащего качества с Несоответствиями, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок;

    - введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства определенных применимым правом.

    - не предоставления банковских гарантий либо договоров поручительства на возврат аванса и надлежащего исполнения условий Договора в соответствии с условиями, предусмотренными в п.п. 4.24-4.27 настоящего Договора.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по п.15.3.4 не ранее 45 (Сорока пяти) дней с момента нарушения Поставщиком сроков, установленных п. 4.24 настоящего Договора.

    - не предоставления документов в соответствии с условиями предусмотренными пунктом 4.37 Договора, либо в случае выявления по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика.

    - если Инозаказчиком не будет получено позитивное заключение «ОВОС Positive» от Уполномоченного органа Страны и будет принято решение о запрете на строительство АЭС АККУЮ.

В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п.15.3.6 Поставщик обязан передать Заказчику ТЗ и/или ТУ и прочую разработанную техническую документацию на Оборудование, указанную в п.1.4 Приложения №5 к настоящему Договору, а также возвратить:

- полученный ранее аванс за вычетом фактических затрат Поставщика на разработку ТЗ и/или ТУ и прочей разработанной технической документации.

- доходы в виде процентов, полученные Поставщиком от размещения неиспользованных авансов с даты оплаты авансов и до даты возврата авансов.

    - если Инозаказчик и/или Генподрядчик примет решение об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

15.4 В случае если Инозаказчиком/Генподрядчиком будет принято решение о прекращении, о приостановке, изменении иных условий сооружения энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ Стороны вправе изменить Договор или отказаться от исполнения Договора на согласованных условиях.

15.5 Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

  - Заказчик вправе установить Поставщику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуаций, послуживших основанием возникновения у Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Договора согласно пунктам 15.3.1 и 15.3.2. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от Договора.

  - Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону посредством направления уведомления. Уведомление должно содержать:

    - основание одностороннего отказа от исполнения Договора, с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора, при одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 15.3, п. 15.5 Договора;

    - дату, с которой Договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Стороной такого уведомления.

  - С момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Поставщик обязан прекратить выполнение работ по Договору, включая отгрузку Оборудования, и в согласованные Сторонами сроки поставить Заказчику оплаченное им Оборудование (указанное Заказчиком) и всю разработанную Техническую документацию по Договору, если такая документация не была передана.

  - Односторонний отказ от исполнения Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, если таковые имели место до дня расторжения Договора.

  - В случае расторжения Договора в связи с нарушением Поставщиком сроков исполнения своих обязательств, Поставщик обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения требования от Заказчика вернуть ему полную сумму полученного аванса или часть неотработанного аванса, а также уплатить Заказчику проценты за пользование чужими средствами в соответствии со статьей 395 ГК Российской Федерации.

  - Во всех случаях досрочного расторжения Договора Стороны до даты расторжения составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчетов. В случае если по результатам Акта сверки взаимных расчетов будет установлено, что Заказчик обязан выплатить Поставщику  определенную денежную сумму, то такое обязательство должно быть исполнено Заказчиком в срок согласованный Сторонами.

  - Заказчик, отказавшийся в одностороннем порядке от исполнения Договора по основаниям, указанным в Договоре, вправе с момента одностороннего отказа от исполнения Договора привлечь для осуществления работ, составляющих предмет Договора, нового Поставщика.

15.13 В период исполнения Договора на любом этапе Стороны имеют право приостановить исполнение всех или части обязательств путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору c уточнением сроков исполнения обязательств.

В соответствии с указанным дополнительным соглашением Поставщик должен будет приостановить исполнение своих обязательств, которые будут определены дополнительным соглашением, и при содействии Заказчика приложить максимальные усилия для минимизации воздействия данной приостановки. Однако Поставщик должен будет продолжить исполнение всех не приостановленных обязательств.

  - В случае принятия Инозаказчиком в одностороннем порядке решения о приостановке исполнения обязательств по Контракту, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление о приостановке исполнения обязательств по Договору. Оригинал письма-уведомления о приостановке исполнения обязательств по Договору должен быть направлен Поставщику не позднее чем за 25 (Двадцать пять) календарных дней до предполагаемой даты приостановки Договора.

Поставщик, получивший письмо-уведомление о приостановке исполнения обязательств по Договору приостанавливает исполнение обязательств по Договору и при содействии Заказчика приложит максимальные усилия для минимизации воздействия данной приостановки. Поставщик возобновляет исполнение обязательств по Договору после получения соответствующего письма-уведомления от Заказчика.

Заказчик/Генподрядчик возместит Поставщику реальный ущерб, который понес Поставщик в связи с указанной приостановкой на условиях оговоренных сторонами дополнительным соглашением.

  - Заказчик по поручению Генподрядчика имеет право приостановить исполнение Договора в части осуществления платежей по Договору в случае просрочки в поставке Оборудования Поставщиком на срок более чем 120 (Сто двадцать) календарных дней после истечения Срока поставки Оборудования, установленного по Договору, путем направления Поставщику письменного уведомления о приостановке исполнения обязательств по Договору. Оригинал письма-уведомления о приостановке исполнения обязательств по Договору должен быть направлен Поставщику не позднее чем за 25 (Двадцать пять) календарных дней до предполагаемой даты приостановки исполнения Договора.

Поставщик, получивший письмо-уведомление о приостановке исполнения обязательств по Договору устранит недостатки в выполнении своих обязательств по Договору, вызвавшие приостановку, и возобновит исполнение обязательств как можно скорее, а также возместит Заказчику/Генподрядчику реальный ущерб, который понес Заказчик/Генподрядчик в связи с указанной приостановкой. Указанный ущерб Заказчика/Генподрядчика возмещаются на основании требования Заказчика/Генподрядчика и документов, подтверждающих такой ущерб, представленных Заказчиком/Генподрядчиком Поставщику вместе с требованием.  Возмещение указанного ущерба производится Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения им требования и подтверждающих документов от Заказчика/Генподрядчика.

  - В случае расторжения Договора по Решению суда информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 (два) года.

16 Нормы и стандарты, применяемые при изготовлении оборудования и документации

16.1. Поставщик при выполнении Договора должен соблюдать нормы, стандарты и правила по ядерной и радиационной безопасности, выпущенные Российскими Регулирующими Органами и действующие на дату подписания Договора с учетом требований стандартов и норм по ядерной безопасности, радиационной защите, защите окружающей среды и пожарной безопасности, а также охране труда, выпущенные Регулирующими Органами Турецкой Республики и действующие на дату подписания Контракта.

16.2 Разработка Оборудования, его изготовление и поставка, осуществляемые Поставщиком по Договору, должны соответствовать требованиям стандартов, норм, технических условий и правил, действующих в Российской Федерации и требованиям нормативных правовых актов Турецкой республики, входящие в состав Лицензионной базы проекта на дату подписания Договора.

16.3 Порядок выполнения требований дополнительных стандартов и норм, а также выполнения дополнительных обязательных требований Турецкой Республики будет согласован Поставщиком и Заказчиком дополнительно и, при необходимости, будет оформлен дополнительным соглашением к Договору.

16.4 Заказчик предоставит Поставщику по его запросу необходимые для учёта и использования в работе по Договору международные нормативно-технические документы Турецкой республики, согласованные к применению в Контракте, на русском языке.

16.5 При изготовлении оборудования, Поставщик оборудования должен подтвердить подлинность сертификатов на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, закупленные через поставщиков, не являющихся изготовителями/официальными дилерами поставляемой продукции. В случае невозможности получения подтверждения от завода-изготовителя подлинности копии сертификата качества, Поставщик оборудования обязан при входном контроле материалов или комплектующих изделий провести перепроверку физических, химических, металлографических характеристик и других параметров качества, заявленных в сертификатах заводов-изготовителей. Результаты проведенных проверок должны подтверждаться соответствующими документами и заключениями аккредитованных лабораторий. При изготовлении Оборудования 1, 2, 3 классов безопасности ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88-97) Поставщик должен обеспечить Уполномоченную организацию возможностью проведения оценки соответствия Качества изготовления Оборудования, в том числе сертификатами качества на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, с оригиналами писем заводов-изготовителей подтверждающих подлинность сертификатов и их соответствие нормативной документации, указанной в РКД. 16.6 Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов, норм, правил, действующим в Российской Федерации и требованиям нормативных правовых актов Турецкой Республики, входящие в состав Лицензионной базы проекта на дату подписания Договора. При изменении нормативной базы Российской Федерации, Турецкой Республики Стороны обязуются привести условия Договора в соответствие с изменившейся нормативной базой и оформить дополнительными соглашениями к Договору.

17 Прочие условия

17.1 Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая исполнение обязательств в течение Гарантийного периода.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнительных соглашений к Договору.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

  - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи прав и обязанностей правопреемникам и в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Стороны имеют право для отдельных единиц поставляемого Оборудования согласовывать условия поставки отличные от указанных в настоящем Договоре, которые будут оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

  - Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

18 Перечень приложений к Договору

Приложение № 1.1 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 1.

Приложение № 1.2 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 2.

Приложение № 1.3 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 3.

Приложение № 1.4 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 4.

Приложение № 2 – Образец маркировки.

Приложение № 3.1 – Банковская гарантия возврата аванса (ФОРМА).

Приложение № 3.2 – Банковская гарантия исполнения договора (ФОРМА).

Приложение № 3.3 – Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств (ФОРМА).

Приложение № 4 – Форма Акта рекламации.

Приложение № 5.1 – Перечень, условия и сроки передачи Документации (кроме СКУ РУ).

Приложение № 5.2 – Перечень, условия и сроки передачи Документации по СКУ РУ.

Приложение № 6 – Менеджмент качества.

Приложение №	 7 – Условия пребывания специалистов Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика, и Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщиков.

Приложение № 8 – Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования.

Приложение № 9 – Условия конфиденциальности.

Приложение № 10 – Форма ежемесячного отчета.

*Приложение № 11 – Порядок выполнения Шеф-монтажа, Шеф-наладки.

Приложение № 12 – Перечень Ключевых событий.

Приложение № 12.1 – Перечень Ключевых событий

Приложение № 13 – График изготовления и поставки Оборудования.

Приложение № 14 – Форма акта о зачете аванса.

Приложение № 15 - Лицензионная база нормативно-правовых актов, стандартов и руководств для АЭС «Аккую».

Приложение № 16 - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Приложение № 17 – Инструкция по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ.

Приложение № 18 – Акт о внесении информации в ЕОНКОМ (ФОРМА).

Приложение № 19 – Требования к поручителям.

Приложение № 20 – Договор поручительства на возврат аванса (ФОРМА).

Приложение № 21 – Договор поручительства на исполнение обязательств по договору (ФОРМА).

Приложение № 22 – Договор поручительства на исполнение гарантийных обязательств по договору (ФОРМА).

Приложение № 23 – Заявка на отгрузку (ФОРМА).

Приложение № 24 – Счет – проформа для таможенного оформления Оборудования (ФОРМА).

Приложение №25 – Перечень документов, необходимых для оформления экспортной лицензии/ заключения о возможности безлицензионного вывоза оборудования, материалов и соответствующих технологий.

Приложение № 26 - Информация о факте отгрузки Оборудования (ФОРМА).

Приложение № 27 – Акт входного контроля (ФОРМА).

Приложение № 28 - Форма ежемесячного отчета о разработке и согласовании документации на оборудование.

**Приложение №29 – Регламент взаимодействия.

Приложение № 30 – Расчет промежуточных платежей по ключевым событиям энергоблоков № 1, №2, №3, №4.

Приложение №31 – Технический акт о выполнении шеф-монтажа (шеф-наладки) оборудования (ФОРМА).

***Приложение №32 – График разработки и согласования Технической документации.

* Договор подписывается без Приложения № 11, которое будет согласовано и подписано сторонами в течение 120 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

** Договор подписывается без Приложения № 29, которое будет предоставлено Поставщику в соответствии с условиями 4.1.8 Договора.

*** Договор подписывается без Приложения № 32, которое будет согласовано и подписано сторонами в  течение90 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

19. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Адрес: 119180 г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 25, стр.1 КПП 770601001 ИНН 7706730001,р/с 40702810638040024703 в дополнительном офисе № 01764 Московского Банка Сбербанка России ОАО г. Москва,к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Генеральный директор |  |
| _____________ /Д.Г. Тарло | _____________ /_____________/ |