ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, 
объектов временного назначения и инженерных систем) 
бака-аккумулятора № 5 инвентарный номер 0201844
1. Наименование выполняемых работ

Капитальный ремонт бака-аккумулятора № 5 инвентарный номер 0201844
2. Общие положения
2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции  и капитальном ремонте:

Проектная, конструкторская документация не требуется. 

2.2. Сведения о выполняемых работах:

Предусматривается выполнение следующих работ:

- зачистка площади поверхности на ширину сварного шва,

- демонтаж тепловой изоляции нижнего ряда обечайки, металлоконструкций,

- демонтаж нижнего ряда обечайки на высоту 1,5 м, днища, металлоконструкций,

- ремонт песчано-бетонного основания,

- монтаж днища и нижнего ряда обечайки, 

- монтаж металлоконструкций,

- проверка качества сварных соединений, в том числе неразрушающими методами контроля.
- огрунтовка наружных поверхностей на два раза грунтовкой ГФ-021,

- восстановление тепловой изоляции матами минераловатными прошивными марки М-100 толщиной 100 мм, с наружной защитой оцинкованным листом толщиной 0,8 мм,

- восстановление отмостки,
- ремонт кровли пристроя, 

- восстановление кирпичной кладки в месте примыкания,
- проверка испытания резервуара на непроницаемость заполнением водой.
2.3. Сведения о месте выполнения работ:

Территория Озёрского городского округа по адресу: Челябинская область, г. Озёрск, ул. Кыштымская, 5. Административное положение    предприятия ФГУП ПО "Маяк" – Закрытое Административное  Территориальное Образование город Озёрск Челябинской области.
2.4. Требования к разработке ППР:

Работы производить в соответствии с ППР, разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Технические требования при выполнении работ


Качество работ и объем контроля качества работ в соответствии требованиям:

 - МДК 4-04.2002 «Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения»;
- Проектная документация ЦНИИ Проектстальконструкция  им. Мельникова          г. Москва. (Проект привязан во ВНИПИЭТ «Уральское отделение»);
- РД 153-34.1-40.504-00 «Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации»;

            - Свод правил 16.13330.2011 "СНиП II-23-81*. Стальные конструкции";

- Свод правил СП 61.13330.2012"СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов";
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от            коррозии»; 

- ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические   условия»;

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».
- СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».


3.2. Требования к оформлению и составу ППР

ППР разрабатывается согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». В ППР в обязательном порядке разрабатываются операции по сборке элементов конструкции, сборке, подгонке и разделок кромок под сварку в соответствии с разделом 9 «Ремонт баков-аккумуляторов» МДК 4-04.2002 «Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения»

4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты 

В соответствии с РВ 2/2/22/538 от 18.02.2015, локальной сметы № 45С/2015.

5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов
В соответствии с РВ 22/2013 от 02.10.2013, локальной сметы № 18С/2014.

6. Перечень проектной и рабочей документации

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Смета
	45С/20105
	Локальная смета
	5

	2
	РВ
	2/2/22/538
	Ремонтная ведомость
	2



7. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий


Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.


8. Срок (интервал) выполнения работ.


Срок начала выполнения работ – в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ – 15.10.2015


9. Требования к качеству выполняемых работ


Качество работ и объем контроля качества работ в соответствии с требованиями документации, перечисленной в разделе 3.1 настоящего технического задания, а также:
Производство работ по сварке сварных соединений должны осуществлять       сварщики, аттестованные в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и           специалистов сварочного производства» ПБ 03-273-99. 
Сварочные материалы,              применяемые при капитальном ремонте, должны быть аттестованы в соответствии с   «Порядком применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и  реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» РД 03-613-03. 
Сварочные оборудование, применяемое при капитальном ремонте, должно быть аттестовано в соответствии с «Порядком применения сварочного оборудования при        изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» РД 03-614-03. 
Сварочные технологии,  применяемые при капитальном ремонте, должны быть   аттестованы в соответствии с «Порядком применения сварочных технологий при            изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» РД 03-615-03. 
Визуальный и          измерительный контроль, радиографический контроль качества сварных соединений   должен проводить специалист неразрушающего контроля,             аттестованный в соответствии с «Правилами аттестации     персонала в области              неразрушающего контроля» ПБ-03-440-02.

10. Требования к особым условиям работ


Работа на высоте.


11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 


12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

12. Требования к безопасности выполняемых работ  
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

13. Требования к результатам работ и порядку приемки 

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ формы КС-2, в соответствии с требованиями, изложенными в договоре.

14. Требования к форме представляемой информации

Унифицированные формы КС-2, КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, исполнительная документация в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования Работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

15. Требования к техническому обучению персонала заказчика
Прошедшие обучение по программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (не менее двух месяцев). Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда.


16. Требования к подрядной организации. 

1. Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

2. Подготовительные работы.
2.2. Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений.
3. Земляные работы:
3.1. Механизированная разработка грунта.

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6.1. Опалубочные работы.

6.2. Арматурные работы.

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
9. Работы по устройству каменных конструкций:

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.
10. Монтаж металлических конструкций:

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения:
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.

2. Выполнение работ без привлечения субподрядных организаций.

17. Перечень принятых сокращений

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ППР
	Проект производства работ

	2
	РД
	Рабочая документация

	3
	СНиП
	Стандарты нормы и правила

	4
	КС
	Капитальное строительство

	5
	ФЗ
	Федеральный закон


18. Перечень приложений 

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страниц

	1
	Локальная смета № 18С/2014
	10

	2
	Ремонтная ведомость РВ 22/2013 от 02.10.2013
	5


