Приложение № 1
к Договору № 100-10-05/______

от «___»______________201__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на бурение инженерно-геологических 
(эксплуатационно-разведочных)

скважин в карьере ПГС-2
1. Основанием для выдачи технического задания является «План развития горных работ ОАО ППГХО на 2012 год» и «Проект на бурение эксплуатационно-разведочных скважин».
2. Задачей работ является: 

- уточнение мощности пласта, наличие глинистых прослоев и качественных характеристик ПГС;
- исследование инженерно-геологических характеристик грунтов.
3. Бурение скважин проводится в следующей последовательности:

- карьер ПГС-2 - 38 скважин, общий объём бурения – 600 п.м., средняя глубина  скважин – 16,0 п.м., диаметр бурения не менее 132 мм.

Общий объем бурения скважин согласованный Сторонами в настоящем техническом задании является предельным и может быть изменен в сторону уменьшения по предварительному письменному уведомлению Заказчика.

4. Категория пород по буримости II – VI (средняя – 4,4). Бурение скважин – с керном. Выход керна по продуктивному пласту – 100%, по вмещающим породам – 70%, зенитные углы заложения скважин 90˚.

5. В состав работ включить:
- топо-маркшейдерскую выноску и привязку скважин;
- подготовка буровой площадки.

6. Сроки выполнения работ: 
- начало проведения работ – май 2012г. 

- окончание работ – декабрь 2012г.

Приложения:

1. План помесячный производства буровых работ                                                        на 1 л.

2. Порядок приёма-передачи завершённых бурением 

эксплуатационно-разведочных скважин                                                                         на 1 л. 

3. Перечень документов, прилагаемых к «Паспорту скважины»                                 на 1 л.

4. Расчет стоимости бурения инженерно-геологических скважин                              на 1 л.

	От ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор

ЗАО «РУСБУРМАШ»

___________________ /_____________/
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

Генеральный директор 

ОАО «ППГХО»

__________________ /В.С.Святецкий/                                                    




Главный геолог ОАО ППГХО
                                                С.И. Щукин

           Приложение 2  
                                                                 к Техническому заданию
к Договору № 100-10-05/________

от «___ » _________ 201___ г.
Порядок
приёма-передачи скважин, завершенных бурением инженерно-геологических скважин

1.1.
Скважины принимаются при достижении проектной глубины, в соответствии с "Проектом …".

1.2.
При приемке скважины Подрядчиком предоставляется вся документация по скважине, выполненных при бурении и закрытия скважины.

1.3. После выполнения контрольного замера глубины скважины и геофизических исследований производится рекультивация буровой площадки, скважина ликвидируется путем засыпки местным грунтом и послойным трамбованием. 
1.4. Приёмку скважины со стороны Заказчика производит главный геолог разреза управления "Уртуй".
Главный геолог ОАО ППГХО
                                        С.И. Щукин

           Приложение 3  
                                                                 к Техническому заданию
к Договору № 100-10-05/________

от «___ » _________ 201___ г.
Перечень документов, прилагаемых к «Паспорту по скважине» 

	№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов

	1
	Акт о заложении буровой скважины
	

	2
	Акт о закрытие скважины
	

	3
	Акт контрольного замера глубины скважины
	

	4
	Проектный геологический разрез по скважине
	

	5
	Акт приема-передачи инженерно-геологических 
Скважины
	


Главный геолог ОАО ППГХО




         С.И. Щукин

           Приложение 1  
                                                                 к Техническому заданию
к Договору № 100-10-05/________

от «___ » _________ 201___ г.
План помесячный
производства буровых работ

	Наименование вида  буровых работ
	Ед.

Изм.
	Объем  выполнения 

буровых работ в 2012г. (м.п)
	Итого в 

2012 г.

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль


	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	

	инженерно-геологических 

(эксплуатационно-разведочных) в карьере ПГС-2
	п.м.
	-
	-
	-
	-
	200
	200
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	600

	Примечание: - объем бурения скважин согласованный Сторонами в каждом месяце может быть изменен по предварительному письменному уведомлению Заказчика как в сторону уменьшения, так и в сторону увелечения с переносом данного объема бурения скважин на другой месяц.



	
	


                           Главный геолог   ОАО ППГХО                                                        С.И.Щукин
PAGE  

