ОАО ППГХО                                                                                <<УТВЕРЖДАЮ>>

ГМЗ Цех №1                                                                                        Директор ГМЗ.

2011г  № ____________/                                                                        Горбунов В.А.

Перечень-график

Капитальный ремонт  блока измельчения №4с 21.11.2011г.

| № п/п | Наименование работ и позиций | Исполнитель | Срок исполнения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
|  | КР классификатора 1 КСП 30 поз 110 -8 блока №4. | Подрядная организация | 21.11.11 | 24.02.12 |  |
|  | КР полов под конвейером 102-1 отм. +24.000 м. | Подрядная организация | 23.01.12 | 05.03.12 |  |
|  | КР внутренней футеровки параболического бункера в осях 11-13 ряд "Д-Е" блока №4. | Подрядная организация | 01.02.12 | 19.03.12 |  |
|  | КР воронки перегрузочной с поз.107 на поз. 108/4 блока №4. | Подрядная организация | 01.12.11 | 13.01.12 |  |
|  | КР антикоррозийной защиты технологического оборудования блока №4. | Подрядная организация | 01.02.12 | 21.03.12 |  |
|  | КР классификатора 1 КСП 30 поз 110 -7 блока №4. | Подрядная организация | 21.11.11 | 24.02.12 |  |
|  | КР конвейера ленточного наклонного поз. 108/4. | Подрядная организация | 24.11.11 | 06.02.12 |  |
|  | КР лотков с КСП 110-7, КСП 110-8, пескосборника, пульподелителя блока №4. | Подрядная организация | 21.11.11 | 06.03.12 |  |
|  | КР лотков вибропитателей поз.103-30, 103-31, 103-32, 103-33, 103-34, 103-35 блока №4. | Подрядная организация | 21.11.11 | 19.03.12 |  |
|  | КР антикоррозийной защиты параболических бункеров и м-конструкций блока №4. | Подрядная организация | 01.02.12 | 21.03.12 |  |
|  | КР конвейера ленточного передвижного поз.102/1 (дл. -63,54 м.) блока №4. | Подрядная организация | 23.01.12 | 16.03.12 |  |
|  | КР линий нагнетаний поз.119/10, 11, 12 и поз.122/7, 8 блока №4. | Подрядная организация | 21.11.11 | 19.03.12 |  |
|  | КР конвейера ленточного горизонтального В-1400 мм поз.107 (L=20,00 м) | Подрядная организация | 06.02.12 | 20.03.12 |  |
|  | КР рельсового пути конвейера поз.102/1 (доп.работы). | Подрядная организация | 01.12.12 | 19.03.12 |  |
|  | КР футеровки пульповых желобов блока №4. | Подрядная организация | 26.12.11 | 16.03.12 |  |
|  | КР полов в - о "11-13" "Д-Е" отм. +7,8 м. блока №4. | Подрядная организация | 10.01.12 | 12.03.12 |  |
|  | КР обмотки и секций к электродвигателю СДС-19-56-40 | Подрядная организация | 28.11.12 | 02.03.12 |  |
|  | КР полов под конвейерами поз. 102-1, поз.102-2. на отм. +24.6 м. блока №4. | Подрядная организация | 16.01.12 | 19.03.12 |  |

Зам. директора по КР:                   С.Н.Балыкин                                 Главный механик ГМЗ:                В.С.Литвинцев

Начальник цеха МРЦ:                             Г.Ф.Котельников

Начальник цеха №1:                              С.П.Черных

Механик цеха №1:                                  О.В.Калинич

Начальник отд. №2:                                Ю.С.Черных

Начальник отд. №1:                               А.В.Вишняков