
Приложение № 5
к договору № 

план-график поставок и монтажа оборудования, отладки программного обеспечения на участках ЗАО «РУСБУРМАШ» 
(ОСП «Буровой участок Хиагда», ОСП «Далматовское», ОСП « Краснокаменское»)
	г. Москва.
	
	


	Наименование выполняемых работ/монтажа/поставок
	Срок выполнения 

	Выезд специалиста с оборудованием для проведения «тестовых испытаний» на территории ОСП «Буровой участок Хиагда»
	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

	Монтаж «тестового» оборудования, настройка системы контроля за транспортом на сервере Исполнителя, проверка работоспособности системы. Подписания Актов о выполненных работах
	В течение 2 (двух) рабочих дней с момента приезда специалиста на ОСП «Буровой участок Хиагда»

	Поставка остального оборудования на транспортные единицы, согласно Приложению №3 и ТЗ, на ОСП «Буровой участок Хиагда»
	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Актов о выполненных работах «тестового» этапа.

	Выезд специалиста-монтажника на ОСП «Далматовское»
	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Актов об окончании «тестового» этапа на ОСП «Буровой участок Хиагда».

	Поставка оборудования на ОСП «Далматовское», согласно Приложения №3 к Договору и ТЗ
	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Актов об окончании «тестового» этапа на ОСП «Буровой участок Хиагда».

	Выезд специалиста-монтажника на ОСП «Краснокаменское»
	В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ на ОСП «Далматовское» и ОСП «Буровой участок Хиагда».

	Поставка оборудования на ОСП «Краснокаменское», согласно Приложения №3 к Договору и ТЗ
	В течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания работ на ОСП «Далматовское» и ОСП «Буровой участок Хиагда»

	Монтаж, отладка оборудования, программного обеспечения на ОСП «Буровой участок Хиагда». Подписания Актов о выполненных работах.
	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания «тестового» этапа и прибытия оборудования до окончания монтажа оборудования на все ТС Заказчика на ОСП «Буровой участок Хиагда», согласно Приложения №3.

	Монтаж, отладка оборудования, программного обеспечения на ОСП «Далматовское». Подписания Актов о выполненных работах.
	В течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с момента прибытия специалиста-монтажника и оборудования на ОСП «Далматовское» на все ТС ЗаказчикаЮ согласно Приложения №3.

	Монтаж, отладка оборудования, программного обеспечения на ОСП «Краснокаменское». Подписания Актов о выполненных работах.
	В течение 7 (семи) рабочих дней с момента прибытия специалистов-монтажников и оборудования на ОСП «Краснокаменское» на все ТС, согласно приложения №3.

	Обучение персонала ОСП «Буровой участок Хиагда» работе с программным обеспечением. Аттестация персонала. Вручение Сертификатов. Подписания Актов.
	В течение 4 (четырех) дней  до окончания работ по монтажу и отладке оборудования на участке.

	Обучение персонала ОСП «Далматовское» работе с программным обеспечением. Аттестация персонала. Вручение Сертификатов. Подписание Актов.
	В течение 4 (четырех) дней с момента приезда специалиста на участок.

	Обучение персонала ОСП «Краснокаменское» работе с программным обеспечением. Аттестация персонала. Вручение Сертификатов. Подписание Актов.
	В течение 4 (четырех) дней с момента начала работ по монтажу и отладке оборудования на участке.

	Подписание общего Акта о поставленном оборудовании и проведенных работах, согласно ТЗ.
	По окончании работ по всем пунктам Договора с приложением предварительных Актов.
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