ДОГОВОР №_____

г. Москва			                                                               «____» _____________ 2014г.

Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», (ОАО «ДЕЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Тарло Дениса Георгиевича, действующего на основании Устава общества, выступающее от своего имени, но в интересах и за счет Акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП») на основании агентского договора №07/57-07/15 от 06.12.2007 (далее – Агентский договор), с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, далее вместе по тексту именуемые Стороны, заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

- «Акт приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством» – документ подтверждающий приемку законченного строительством объекта, подписанный Сторонами и членами приемочной комиссии. Акт приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, является актом Предварительной приемки Пускового комплекса Блока.

- «АЭС, Курская АЭС-2» - атомная электростанция, в составе энергоблоков № 1 и № 2, со всеми соответствующими системами и сооружениями для надежной, безопасной и бесперебойной выработки электроэнергии в течение проектного срока службы.

- «Акт входного контроля» - документ подписанный  по результатам  процедуры проведения Входного контроля.

- «Блок» - часть АЭС, состоящая из одной реакторной установки ВВЭР ТОИ, одной турбоустановки и всех связанных с ними вспомогательных систем, необходимых для безопасной и надежной выработки электроэнергии в проектных режимах.

1.5 «Входной контроль Оборудования» - контроль количественных и качественных характеристик поставляемого Оборудования, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технических документах на контролируемое Оборудование.

  - «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Поставщик гарантирует в пределах, установленных настоящим Договором, Качество поставленного Оборудования и обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий и/или ненадлежащего качества поставленного Поставщиком Оборудования, выявленных Заказчиком-застройщиком или Заказчиком и/или Генподрядчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

  - «Генподрядчик» - Акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»).

  - «Генпроектировщик» - Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»).

  - «Грузополучатель» - Курский филиал АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2», 307250, РФ, Курская область, г.Курчатов, промплощадка Курской АЭС.

  - «Грузовое место» - упакованное/частично упакованное/неупакованное Оборудование, имеющее определенные массогабаритные характеристики, грузовую маркировку и подготовленное к погрузке, перевозке, выгрузке и хранению, как одна неделимая физическая единица.

  - «Дата поставки» - датой поставки Оборудования считается дата, определенная в соответствии с условиями п. 6.6.1 Договора.

  - «Дефект» - несоответствия в Оборудовании, отрицательно влияющие на установленное использование Оборудования по назначению.

  - «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на Оборудование, передаваемая Поставщиком  в объеме, предусмотренном Приложением № 5 к Договору.

  - «Заказчик-застройщик» - Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

  - «Качество» – степень соответствия Оборудования, его комплектующих, изделий, работ, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской документации и/или НТД, в том числе в сфере Ядерной безопасности.

  - «Ключевое событие» - определенное техническое состояние (степень готовности) Оборудования, его заготовок, материалов или комплектующих, достигнутое в технологическом процессе его (их) изготовления.

  - «Комиссия входного контроля» - комиссия, в состав которой входят представители Генподрядчика, Заказчика-застройщика целью, создания которой является проведение Входного контроля Оборудования. Работа Комиссии основана и проводится в соответствии с нормативными техническими документами и документами Заказчика-застройщика.

  - «Контроль качества» – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств Оборудования.

  - «Контрольная точка» - указанные в Плане качества операции технологического процесса изготовления и испытания Оборудования, проведения инспекций, в которых осуществляется Оценка соответствия.

  - «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

  - «Место поставки» - Площадка АЭС, расположенная по адресу: Российская Федерация, Курская область, г.Курчатов, Промзона, земельный участок с кадастровым номером 46:31:010000:1 (в части земельного участка 46:31:010101:1), Строительная площадка Курской АЭС-2.

  - «Несоответствия» – любые отступления в Оборудовании, работах и услугах от требований нормативно-технических документов, Проекта, рабочей документации и/или Нормативно-техническим документам, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также недоделки, упущения, недостатки результата работ, нарушения требований Технической документации, стандартов и регламентов.

  - «Нормативно-технические документы» (далее – НТД) – документы по стандартизации, ГОСТ, СНиП, СП, ТУ и т.д. и т.п., относящиеся к проектированию и строительству; требования к импортным материалам и Оборудованию, действующие на территории Российской Федерации в период действия настоящего Договора, подлежащие к применению, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам, материалам и Оборудованию.

  - «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемое Поставщиком Оборудование удовлетворяло предъявленным к нему требованиям и могло использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС.

  - «Оборудование» - 	оборудование длительного цикла изготовления (ОДЦИ), предназначенное для энергоблока № 1, № 2 Курской АЭС-2 по номенклатуре и в соответствии с позиционной разбивкой согласно Приложениям № 1.1 и № 1.2  к Договору.

  - «Объект» – каждое отдельно стоящее и являющееся составной частью АЭС здание или сооружение, помещение, наружные установки, включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, транспортные и/или инженерные сети, на которых выполняются работы/услуги по сооружению Пусковых комплексов Блоков. Перечень Объектов определяется Проектной документацией.

  - «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, материалам и полуфабрикатам, поставляемым на АЭС. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

  - «План качества» - документ, в котором отражается деятельность по Оценке соответствия Оборудования.

  - «Площадка строительства АЭС/Площадка АЭС (Строительная площадка Курской АЭС)» - промышленная площадка АЭС и территория за пределами охраняемого периметра (охранного ограждения в соответствии с Проектной документацией) АЭС, на которой размещаются Объекты АЭС, временные здания и сооружения, наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, необходимые для строительства АЭС.

  - «Представитель Заказчика-застройщика» – лицо, уполномоченное Заказчиком-застройщиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Представитель Генподрядчика» - лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Приемочная инспекция» - комплекс действий для готового Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию.

  - «Проектная документация/Проект» - вся документация, прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке, включая сметную документацию, Технические задания, отчеты, анализы, описания, спецификации, результаты расчетов, карты, чертежи, графики, и другие виды информации технического характера, достаточной для заказа, изготовления и испытания систем и Оборудования и разработки Рабочей документации, относящиеся к строительству Курской АЭС-2.

  - «Пусковой комплекс Блока» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции в соответствии с принятой Проектной документацией, нормами, предусмотренными действующим законодательством, в том числе в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды, и нормальными санитарно-эпидемиологическими условиями эксплуатации.

  - «Поручительство» - способ обеспечения исполнения обязательств, оформляемый в виде договора поручительства, в силу которого третье лицо (поручитель) обязуется перед бенефициаром нести за принципала ответственность в случае неисполнения последним принятого обязательства.

  - «Рабочая конструкторская документация», (РКД) - совокупность конструкторских документов, предназначенных для обеспечения изготовления, контроля, приемки и поставки Оборудования.

  - «Ремонтная документация» - текстовые и графические рабочие конструкторские документы, которые в отдельности или в совокупности дают возможность обеспечить подготовку ремонтного производства, произвести ремонт Оборудования и его контроль после ремонта.

  - «Разработчик Технического проекта на Оборудование» - ОАО «Атомэнергопроект» (Россия, г. Москва).

  - «Техническое задание», (ТЗ) – исходный технический документ, устанавливающий технические и экономические требования к изделию, в том числе уровню заводской готовности и монтажной технологичности, требования к разработке, изготовлению и приемочному контролю, включая объем заводской контрольной сборки и испытаний, требования к комплектности поставки, а также требования к строительной части, наладке, испытаниям на Объекте, приемке, техническому обслуживанию и ремонту.

  - «Технические условия», (ТУ) - документ, устанавливающий технические требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений), которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группы, в том числе при их изготовлении, контроле, приемке и поставке. В ТУ должны быть указаны также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли установленные требования.

  - «Товарная накладная» – первичный учетный документ (унифицированная форма № ТОРГ-12), утвержденный Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.

  - «Техническая документация» - рабочая конструкторская документация, включая ТЗ и ТУ, технологическая документация и эксплуатационная документация на Оборудование.

  - «Технический проект» – соответствующая действующим нормативным документам и утвержденная в установленном порядке документация технического проекта на Оборудование для энергоблока № 1, № 2 Курская АЭС-2, в соответствии с ГОСТ 2.103-68. «ЕСКД. Стадии разработки».

  - «Технологическая документация» - совокупность технологических документов, которые определяют технологические процессы изготовления Оборудования.

  - «Транспортные документы» - товарно-транспортная, транспортная, железнодорожная или иная транспортная накладная, оформляемые при перевозках Оборудования соответствующим видом транспорта.

  - «Субпоставщик» - организация, оказывающая и/или предоставляющая Поставщику работы и услуги, продукцию, изделия, материалы в рамках его договора с Заказчиком.

  - «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком-застройщиком на право проведения работ по оценке соответствия в ходе изготовления и приемки Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов в соответствии с НП-071-06.

  - «Шеф-монтаж» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые Поставщиком на всех стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика, а также решение всех технических вопросов, возникающих при монтаже Оборудования, с оформлением соответствующей Технической документации.

  - «Эксплуатационная документация» – документы, предназначенные для обеспечения эксплуатации Оборудования, позволяющие ознакомиться с его конструкцией, изучить правила эксплуатации, технического обслуживания, а также дающие сведения по его утилизации (чертежи общего вида Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов, инструкции по монтажу и эксплуатации и др.).

1.51 «SWIFT» - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

  - «Портал Поставщика» - справочно-информационный ресурс для поставщиков. Портал предназначен для самостоятельного формирования этикеток штрих-кода поставляемого Оборудования, оформления отгрузочных документов с использованием технологии штрих-кодирования в соответствии с требованиями Генподрядчика и требованиями законодательства РФ, а также для передачи Генподрядчику документации в порядке, определяемом настоящим Договором.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

2 Предмет Договора

  - В соответствии с условиями Договора Поставщик, обладая необходимой квалификацией, знаниями и опытом поставки с выполнением всех требований российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, обязуется изготовить и поставить в Место поставки для энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС -2 Оборудование по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификациях, являющихся Приложениями № 1.1 и № 1.2 к настоящему Договору, в том числе:

–	разработать и согласовать Техническую документацию, в том числе ТЗ и/или ТУ на Оборудование в соответствии с условиями Договора;

–	предоставить Заказчику/Генподрядчику документацию, включая исходные данные для проектирования, в порядке и на условиях, отраженных в Приложении №5 к Договору;

- выполнить полный объем мероприятий по Обеспечению Качества Оборудования, укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в Грузовые места после положительного заключения Приемочной инспекции, маркировку Грузовых мест;

- доставить Грузовые места в Место поставки (в т.ч. обеспечить погрузку Оборудования на транспортное средство);

- осуществить выгрузку Грузовых мест в Месте поставки;

- передать Грузовые места Оборудования Грузополучателю;

- произвести Шеф-монтаж Оборудования;

- выполнить другие обязательства предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется обеспечить приемку Генподрядчиком Оборудования, оказанных услуг по Шеф-монтажу и оплатить принятое Оборудование и оказанные услуги в сроки, указанные в Договоре.

- Сроки изготовления, поставки Оборудования и оказания услуг

по Шеф-монтажу

  - Поставка Оборудования должна осуществляться в сроки, указанные в Приложениях № 1.1 и № 1.2 к Договору.

  - В соответствии со сроками, указанными в Приложениях № 1.1 и № 1.2 к Договору, Оборудование должно быть изготовлено, испытано, укомплектовано, предъявлено по качеству, законсервировано, упаковано, промаркировано, застраховано, доставлено до Места поставки, выгружено в соответствии с п. 4.22 Договора.

Наименования Ключевых событий по изготовлению и поставке Оборудования, их стоимость и сроки достижения, а также предоставляемые отчетные документы определяются Приложением № 12 к Договору.

3.3 Шеф-монтаж Оборудования должены осуществляться в следующие сроки:

3.3.1 Начальный срок для энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2: по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления Генподрядчиком Поставщика о готовности Оборудования к Шеф-монтажу.

Конечный срок:

- для Оборудования энергоблока № 1: до даты передачи Оборудования для проведения пуско-наладочных работ, но не позднее 31 октября 2020г.

- для Оборудования энергоблока № 2: до даты передачи Оборудования для проведения пуско-наладочных работ, но не позднее 31 октября 2022г.

    - Конечный срок выполнения Шеф-монтажа Оборудования уточняется Заказчиком/Генподрядчиком в уведомлении о готовности Оборудования к Шеф-монтажу.

  - По письменному согласованию с Заказчиком и Генподрядчиком Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования.

4 Обязательства Поставщика

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется:

  - Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты  заключения Договора разработать в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 11 к Договору, с использованием программного обеспечения MS Project в файле-шаблоне Заказчика и не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты заключения Договора согласовать с Заказчиком График изготовления и поставки Оборудования по Договору (далее - График), который будет являться Приложением № 13 к Договору, оформленный Сторонами дополнительным соглашением к Договору. Файл–шаблон соответствует форме, приведенной в Приложении № 11 к Договору, и передается Заказчиком Поставщику на электронном носителе в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты заключения Договора. График разрабатывается на основании Приложений № 1.1 и 1.2 к Договору. График должен быть структурирован по следующим основным этапам: заключение договора, получение материалов Технического проекта, разработка и согласование Рабочей конструкторской документации, разработка планов качества, заказ материалов и комплектующих и их поставка, заключение субподрядных договоров, подготовка производства Оборудования, изготовление, испытания, упаковка, отгрузка и поставка Оборудования. В графике должны быть указаны этапы работ по изготовлению Оборудования по Приложению № 12 к Договору.

Каждая Фаза Графика должна содержать следующие данные:

- плановые даты начала и окончания выполнения Фаз;

- связи с предшествующими и последующими Фазами.

Каждая Фаза не должна превышать 1 (Одного) месяца, кроме случаев, когда единичная технологическая операция превышает 30 (Тридцать) дней. Если длительность Фазы составляет более 30 (Тридцати) календарных дней, то Фаза должна быть дополнительно детализирована.

Окончание Фазы – это событие, результат которого отражен в Графике.

При работе в справочно-информационном ресурсе «Портал Поставщика», График необходимо разработать и заполнить информацией в «Портале Поставщика».

  - На основании материалов Технического проекта на Оборудование, предоставленного Заказчиком согласно условиям п. 5.10 Договора, разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке:

    - Разработать и передать Рабочую конструкторскую документацию включая технические условия (ТУ) в объеме, в сроки и в адреса предусмотренные Приложением № 5 к Договору.

    - Согласовать РКД с Разработчиком Технического проекта на Оборудование, а также с прочими организациями, необходимость согласования РКД с которыми определена нормативной документацией и Техническим проектом на Оборудование в срок не позднее 120 (Ста двадцати) дней от даты предоставления Технического проекта на Оборудование.

Согласовать ТУ на Оборудование с Генпроектировщиком, Заказчиком, Разработчиком Технического проекта на Оборудование, Генподрядчиком и Заказчиком-застройщиком не позднее 115 (Ста пятнадцати) дней от даты предоставления Технического проекта на Оборудование.

В случае если при согласовании Поставщиком Технической документации с Разработчиком Технического проекта на Оборудование выявится необходимость корректировки Технического проекта на Оборудование, связанной с Технической документацией Поставщика, последний обязан урегулировать и согласовать все вопросы с Разработчиком Технического проекта на Оборудование, а также нести все связанные с этим затраты.

    - При необходимости, по запросу Генпроектировщика, Заказчика или Генподрядчика, передать Генподрядчику и/или Генпроектировщику исходные данные по Оборудованию для проектирования в объеме, в формате и в сроки, согласованные с Генподрядчиком и/или Генпроектировщиком.

    - Не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты согласования ТУ разработать программу и методику испытаний Оборудования и направить ее на согласование. Не позднее, чем за 120 (Сто двадцать) календарных дней до Даты поставки Оборудования согласовать программу и методику испытаний Оборудования с Разработчиком Технического проекта на Оборудование, Генпроектировщиком (в случае испытаний на площадке Курской АЭС), Заказчиком, Генподрядчиком, Заказчиком-застройщиком, а для Оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности с Уполномоченной организацией.

4.2.5 Разработать Технологическую, Эксплуатационную и Ремонтную документацию на Оборудование, согласовать ее с организациями, необходимость согласования с которыми определена нормативной документацией, ТЗ и/или ТУ на Оборудование и передать ее Заказчику/Генподрядчику в объеме и в сроки, предусмотренные Приложением № 5 к настоящему Договору.

  - Разработать собственными силами или с привлечением субподрядчиков ремонтную документацию на Оборудование в соответствии с ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы» в объеме, указанном в согласованном ТЗ/ТУ, обеспечить ее согласование с Заказчиком-застройщиком, а также передать ремонтную документацию в адрес Генподрядчика и Заказчика-застройщика комплектно с Оборудованием в срок, указанный в Приложении № 5 к настоящему Договору.

Изготовить, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку и поставить Оборудование в Место поставки в сроки, указанные в разделе 3 Договора, а также обеспечить проведение Оценки соответствия Оборудования, включая приемо-сдаточные и приемочные (для головных образов) испытания Оборудования в соответствии с согласованной Технической документацией на Оборудование и Планами качества на Оборудование.

  - В период изготовления, приемки, поставки Оборудования выполнить все требования ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» или ГОСТ 15.005-86 «Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного или мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации» (определяется при согласовании ТЗ/ТУ на оборудование), а также ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения». Объем необходимых испытаний и проверок устанавливается в технической документации (программа и методика испытаний) и нормативных документах, определяющих правила устройства и безопасной эксплуатации соответствующего оборудования.

В случае поставки серийной продукции предоставить Генподрядчику документы по результатам испытаний Оборудования (акты, протоколы), подтверждающие выполнение требований ГОСТ Р 15.201-2000 в сроки, предусмотренные Приложением № №5 к настоящему Договору или по отдельному запросу Генподрядчика.

Выполнить работы по комплексному тестированию (испытанию)
Оборудования. Для оборудования 1, 2, 3 класса безопасности в соответствии с требованиями НП-001-97 выполнить испытания головных образцов в случаях предусмотренных ГОСТ Р 15.201-2000 или ГОСТ 15.005-86 «Создание изделий единичного или мелкосерийного производства собираемых на месте эксплуатации».

Предоставить Заказчику/Генподрядчику документы по результатам испытаний Оборудования (акты, протоколы).

В период изготовления, приемки, поставки Оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности выполнить все требования «Решения о порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» № 06-4421 с изм. 3 и РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций».

  - Поставить комплектно с Оборудованием запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период монтажа, ввода в эксплуатацию и на период гарантийной эксплуатации Оборудования, необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном техническим проектом и Технической документацией на Оборудование.

  - В ходе разработки, изготовления, испытаний, сдачи-приемки Заказчику/Генподрядчику, транспортировки и передачи Заказчику-застройщику Оборудования по Договору выполнить все необходимые процедуры и получить все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения и согласования, предусмотренные нормативными документами, правилам и нормами, в том числе связанные с применением импортного оборудования и материалов, а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

Поставщик обязуется исполнять требования постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и предоставлять Заказчику или Генподрядчику заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии по оборудованию, указанному в данном постановлении Правительства РФ.

В случае поставки импортного Оборудования или применении Поставщиком при изготовлении Оборудования 1,2,3 классов безопасности импортных материалов или комплектующих Поставщик обязан оформить и согласовать со всеми заинтересованными организациями решение о применении импортного оборудования согласно РД-03-36-2002, РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014  (далее - Решение).

Если Поставщик не завершит согласование Решения за 1 (Один) месяц до планируемой даты  отгрузки первой единицы Оборудования по Договору Заказчик имеет право задержать любые очередные платежи, причитающиеся Поставщику по Договору, до момента окончательного согласования Решения.

Поставщик не вправе осуществлять отгрузку Оборудования без оформленного Решения, и в случае нарушения срока поставки по причине отсутствия оформленного должным образом Решения к Поставщику могут применяться санкции в соответствии с п. 10.4 Договора.

  - С целью определения Генподрядчиком Уполномоченной организации направить Заказчику/Генподрядчику соответствующее уведомление с указанием, в том числе следующей информации:

- наименование завода-изготовителя и наименование подлежащего оценке соответствия Оборудования, комплектующих и/или материалов с указанием количества, единиц измерения, классов безопасности, группы, а также сроков их изготовления – не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания Договора;

- наименование изготовителей комплектующих и/или материалов – не позднее 10 (Десяти) дней с даты заключения Поставщиком соответствующих договоров на закупку комплектующих и/или материалов.

  - Передать Заказчику и Генподрядчику, комплектно с Оборудованием товаросопроводительную и Техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложениями № 5 и № 8 к Договору. Номенклатура и количество экземпляров передаваемой Документации в Приложении № 5 к Договору может быть откорректировано по требованию Заказчика и/или Генподрядчика.

Электронные копии документов, указанных в Приложении № 5 к Договору Поставщик обязан разместить на «Портале Поставщика».

  - Застраховать Оборудование на время его транспортировки до Места поставки. Договор страхования заключается со страховой компанией, согласованной с Заказчиком. После заключения договора страхования Поставщик обязан предоставить Заказчику копию страхового полиса, заверенную Поставщиком.

  - Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до планируемой даты поставки каждой позиции Оборудования по Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору представить Заказчику Техническую документацию, необходимую Генподрядчику в качестве исходных данных для разработки программ проведения работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования, включая, но не ограничиваясь следующими документами: сборочные чертежи, монтажные чертежи (если разрабатывались), технические условия, руководство по эксплуатации, таблицы контроля качества основного металла и сварных соединений (только на Оборудование 1, 2 и 3 классов безопасности), проект паспорта. Уточненный перечень требуемой документации Заказчик сообщит Поставщику за 120 (Сто двадцать) календарных дней до планируемой даты поставки каждой позиции Оборудования по Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору.

  - В пределах Гарантийного срока, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного Оборудования при выявлении Дефектов и/или Несоответствий Оборудования, возникших по вине Поставщика.

Стоимость услуг послегарантийного обслуживания и ремонта поставленного Оборудования не входит в цену Оборудования по Договору. Указанные услуги при необходимости будут осуществляться Поставщиком по отдельному договору.

  - Выполнить требования по Менеджменту качества в соответствии с Приложением № 6 к Договору. При этом Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками требований по Менеджменту качества в объеме, соответствующем категории обеспечения качества и классу безопасности Оборудования, его частей и услуг, разработанных на основе требований по Менеджменту качества и безопасности, включенных в Договор.

  - Нести единоличную ответственность за качество Оборудования перед Заказчиком.

  - Изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки Оборудования, а также специальные приспособления для крепления на транспортном средстве (за исключением возвратных, многоразового использования), перевозки и хранения (опоры, кильблоки и т.п.) Оборудования.

  - С учетом требований Приложения № 6 к Договору разработать  программы обеспечения качества в соответствии с НП-090-11 и направить их Заказчику/Генподрядчику на согласование.

  - Разработать Планы качества в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций» и представить их на согласование в порядке, установленном в Приложении № 6 к Договору. Планы качества Субпоставщиков низших уровней предоставляются по мере заключения с ними субподрядных договоров.

Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней письменно информировать Заказчика/Генподрядчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению № 12 к Договору, а также о проведении Приемочных инспекций, связанных с приездом и участием представителей Заказчика (при необходимости), Генподрядчика, Заказчика-застройщика и/или Уполномоченной организации, а также принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору.

  - Ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, для обеспечения контроля за изготовлением Оборудования, разработкой и согласованием документации на него направлять Заказчику отчеты по формам, приведенным в Приложении № 10 и в Приложении №10.1 к Договору, а также в формате Графика MS Project. В случае установления Заказчиком-застройщиком иных сроков и формы предоставления отчетности, срок и формы предоставления отчетов могут быть откорректированы по требованию Заказчика/Генподрядчика. Ежемесячный отчет по форме Приложения № 10 к Договору также необходимо заполнять в «Портале Поставщика».

Часть 1 формы отчета «Об исполнении, согласованного в соответствии с п. 4.1. Договора, Графика»:

Поставщик в графике, разработанном в MSProject в соответствии с п. 4.1. Договора, на отчетную дату указывает фактическую дату начала и окончания и процент завершения для каждой работы и направляет Заказчику по факсу с подписью ответственного Поставщика, а также посредством электронной почты на электронный адрес (otchet@atomenergoprom.ru) в формате файла *.mpp. Файл–шаблон отчета должен соответствовать форме, приведенной в Приложении № 10 (часть 1) к Договору, и передается Заказчиком Поставщику на электронном носителе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты согласования Графика.

Часть 2 формы отчета «О закупке основных материалов и комплектующих, заключению Субподрядных договоров» заполняется в соответствии с ведомостью материалов и комплектующих на изделие.

Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора приказом назначить ответственного представителя Поставщика за предоставление Заказчику Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

В случае принятия Заказчиком решения об использовании для контроля процесса изготовления Оборудования специализированного программного обеспечения, Заказчик направит Поставщику соответствующие уведомление с необходимой информацией о планируемом к внедрению специализированного программного обеспечения. Поставщик, получив уведомление, в течение 30 (Тридцати) календарных дней рассмотрит возможность внедрения данного специализированного программного обеспечения. В случае принятия Поставщиком решения об использовании данного программного обеспечения, Стороны согласовывают наименование используемого специализированного программного обеспечения, дату начала его использования, увеличение цены Договора на сумму, необходимую для его внедрения, оформив соответствующее дополнительное соглашение к Договору. При необходимости, Стороны внесут изменения в форму отчёта о сроках изготовления Оборудования.

  - Представить Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика, заверенные копии имеющихся у Поставщика и его Субпоставщиков лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Поставщику и Субпоставщикам права на конструирование, изготовление и поставку Оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору.

  - Нести ответственность за наличие у Субпоставщиков, выполняющих работы и оказывающих услуги, поставляющих Оборудование, его части и комплектующие, важные для безопасности, соответствующих лицензий, сертификатов и разрешений на выполнение работ и оказание услуг по конструированию и изготовлению этого Оборудования, его частей и комплектующих, действительных в течение всего срока выполнения ими обязательств в объеме обязательств по Договору.

  - Осуществлять кодирование Технической документации в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018.4.1-11, часть 4.1 «Кодирование документации». Применение новых кодов KKS и их наименований Поставщик согласовывает с Заказчиком, Генпроектировщиком и Генподрядчиком. Цифровую часть кодов, используемых Поставщиком и привлекаемыми им Субпоставщиками, Поставщик также согласовывает с Заказчиком и Генподрядчиком.

Осуществлять кодирование Оборудования в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018.4.2-11, часть 4.2 «Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS».

  - При необходимости, разработать и согласовать с уполномоченными организациями (в сфере транспорта) проект перевозки негабаритных и тяжеловесных Грузовых мест Оборудования в Место поставки.

  - Собственными силами или с привлечением третьих лиц обеспечить выгрузку Оборудования с транспортного средства в Месте поставки с использованием имеющихся у Поставщика стандартных или (при необходимости) специальных приспособлений, разработанных и поставленных Поставщиком в соответствии с п. 4.14 Договора. Расходы по выгрузке Оборудования включены в цену Договора (п. 7.1 Договора).

Выгрузка Оборудования Поставщиком должна осуществляться в присутствии представителей Генподрядчика.

По согласованию с Заказчиком и/или Генподрядчиком Поставщик может заключить договор на оказание услуг по выгрузке Оборудования с Генподрядчиком, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до проведения выгрузки в Месте поставки.

  - В полном объеме, предусмотренном для данного вида услуг, выполнить Шеф-монтаж Оборудования. Порядок выполнения Шеф-монтажа приведен в Приложении № 4 к Договору.

Завершение Шеф-монтажа Оборудования оформляется техническими актами, подписанными уполномоченными представителями Поставщика, Заказчика и Генподрядчика (форма акта подлежит согласованию дополнительно).

  - В ходе исполнения Договора соблюдать и выполнять требования НП-071-06, ОПБ 88/97, а также, в случае применения и поставки импортного оборудования и материалов, требований «Условий поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» РД-03-36-2002.

  - Предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса и надлежащего исполнения условий договора по одной из нижеприведенных форм:

- оригиналы безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат авансов и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору на Оборудование энергоблока № 1 и энергоблока № 2 по форме Приложений № 3.1 и № 3.2 к Договору, либо

- договоры поручительства на возврат аванса и надлежащего исполнения условий Договора на Оборудование энергоблока № 1 и энергоблока № 2 по формам Приложений № 19 и № 20 к Договору и по формам №19.1 и 20.1, в случае если Поставщик и поручитель являются организациями Госкорпорации «Росатом»;

- денежные средства путем их перечисления Заказчику (обеспечительный взнос).

Вид обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем пункте видов определяется Поставщиком самостоятельно.

Обеспечение возврата аванса предоставляется в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Сумма банковских гарантий на возврат аванса по Оборудованию энергоблока № 1 и энергоблока № 2 должна быть равна сумме авансовых платежей с НДС, выплачиваемых Заказчиком Поставщику в соответствии с пунктами 8.1.1.1 и 8.1.1.2 Договора на Оборудование энергоблока № 1 и Оборудование энергоблока № 2 соответственно.

Размер поручительства на возврат аванса по Оборудованию энергоблока № 1 и энергоблока № 2 должен быть равен сумме авансовых платежей с НДС, выплачиваемых Заказчиком Поставщику в соответствии с пунктами 8.1.1.1 и 8.1.1.2 Договора на Оборудование энергоблока № 1 и Оборудование энергоблока № 2 соответственно.

В случае, если обеспечение исполнения Договора не было предоставлено Поставщиком до заключения настоящего Договора, Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 5% от цены Договора с НДС в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Банковские гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору оформляются на сумму:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок №1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

Размер поручительства надлежащего исполнения обязательств по Договору равен:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок №1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

Банковские гарантии на возврат аванса на Оборудование энергоблока № 1 и энергоблока № 2 должны быть действительны до исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Банковские гарантии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору по Оборудованию энергоблока № 1 и энергоблока № 2 должны быть действительны до полного исполнения обязательств Поставщика в отношении соответствующего Оборудования на энергоблок № 1 и энергоблок № 2 по Договору плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Договоры поручительства на возврат аванса по Оборудованию энергоблока № 1 и энергоблока № 2 должны быть действительны до исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Договоры поручительства надлежащего исполнения обязательств по Договору должны быть действительны до полного исполнения обязательств Поставщика в отношении соответствующего Оборудования на энергоблок № 1 и энергоблок № 2 по настоящему Договору плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Срок действия обеспечения возврата авансового платежа (в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику) должен составлять установленный Договором срок поставки Оборудования Поставщиком, плюс 60 дней.

Срок действия обеспечения исполнения Договора (в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику) должен составлять срок поставки Оборудования Поставщиком плюс 60 дней.

  - В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты поставки первой единицы Оборудования по энергоблоку № 1 и энергоблоку № 2 в соответствии с Приложениям № 1.1 и 
№ 1.2 к Договору, предоставить Заказчику оригиналы безусловных безотзывных банковских гарантий надлежащего исполнения гарантийных обязательств Поставщика по форме Приложения № 3.3 к Договору, либо договоров поручительства по форме Приложения № 21 к  Договору или по форме 21.1, в случае если Поставщик и поручитель являются организациями Госкорпорации «Росатом», согласно разделу 9 Договора по энергоблоку № 1 и энергоблоку № 2, либо в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, соответственно.

Банковские гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Оборудованию энергоблока № 1 и энергоблока № 2 должны быть действительны до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных разделом 9 Договора, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Договоры поручительства надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Оборудованию энергоблока № 1 и энергоблока № 2 по Договору должны быть действительны до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных разделом 9 Договора, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Банковские гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору оформляются на сумму:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

Размер поручительства надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору равен:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

  - Банк-гарант, форма и условия банковских гарантий на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны быть предварительно письменно согласованы Поставщиком с Заказчиком и Генподрядчиком.

4.27.1	В качестве бенефициара в банковских гарантиях на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должен быть указан Заказчик.

Банковские гарантии на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств и надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору должны содержать условие, что принадлежащее Заказчику по банковским гарантиям право требования к банку-гаранту в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору может быть передано или уступлено Генподрядчику без предварительного письменного согласия банка-гаранта при условии обеспечения Заказчиком выполнения Генподрядчиком всех надлежащих действий, которые обязан совершать по гарантии Заказчик, включая, предоставление необходимых документов, которые должен предоставлять Заказчик при обращении к банку-гаранту с требованием об уплате средств по банковской гарантии.

Платежи по банковским гарантиям на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны быть осуществлены банком-гарантом в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования бенефициара (Заказчика).

Банковские гарантии на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы, а также содержать указание на Стороны Договора, название предмета Договора, номер и дату Договора.

В банковских гарантиях на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств и надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.27.2 Обеспечение возврата аванса, обеспечение надлежащего исполнения обязательств и обеспечение надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору в виде банковских гарантий  может быть предоставлено в следующем виде:

4.27.2.1 Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией банка-гаранта по системе SWIFT в банк бенефициара об авизовании бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

4.27.2.2 Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

4.27.2.3 Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

4.27.2.4 В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно п.п. 4.27.2.1 и/или п.п. 4.27.2.2.

При предоставлении обеспечения договорных обязательств согласно п. 4.27.2.3 настоящего пункта к банковской гарантии обязательно прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (Тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

В рамках исполнения обязательств перед организациями Госкорпорации «Росатом» со стороны контрагентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, обеспечение таких обязательств может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к вышеуказанным требованиям, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

Основанием для отказа в приеме гарантии банка является резкое ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации).

4.27.3 Поставщик предоставляет Заказчику новое обеспечение в случае, если по каким либо причинам обеспечение перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Поставщика. Новое обеспечение должно быть предоставлено Поставщиком на тех же условиях, которые указаны в настоящей статье договора, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств.

4.27.4 Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;

- резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный по праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

  - В случае предоставления Поставщиком в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств в форме договоров поручительства, Поручитель должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 18 к настоящему Договору. Договоры поручительства на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны содержать условие, что принадлежащее Заказчику право требования к Поручителю по договору поручительства в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору может быть передано или уступлено Генподрядчику без предварительного письменного согласия Поручителя, при условии обеспечения Заказчиком выполнения Генподрядчиком всех надлежащих действий, которые обязан совершать по договору поручительства Заказчик, включая, предоставление необходимых документов, которые должен предоставлять Заказчик при обращении к Поручителю с требованием об уплате средств по договору поручительства.

4.28.1 Документы, которые обязательно прилагаются к договору поручительства:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство подписано единоличным исполнительным органом поручителя);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п., лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (Тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение данного лица, выдающего обеспечение в виде договора поручительства, не принимается.

4.28.2 Поставщику может быть отказано в принятии обеспечения в виде поручительства в следующих случаях:

а) поручительство не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями договора;

б) лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальным нормативным актам Госкорпорации «Росатом» и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства Российской Федерации;

в) получено уведомление от поручителя о не подтверждении факта выдачи обеспечения;

г) если сумма  обязательств, выданных поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превышает установленный максимальный лимит риска, рассчитываемый Отделом управления рисками Госкорпорации «Росатом»;

д) по иным основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом.

При отклонении обеспечения Заказчик указывает Поставщику мотивированные и конкретные замечания, послужившие основаниями для отклонения, а в случае если  обеспечение отклоняется в связи с представлением недостоверных документов, к заключению прикрепляются документы, подтверждающие недостоверность представленных сведений.

В случае отказа Поставщику от принятия обеспечения по основаниям, предусмотренным в п.п. б), г), д) данного пункта, Поставщику предоставляется возможность замены обеспечения с продлением срока его предоставления без применения санкций, но не более, чем один раз, на срок, идентичный ранее установленному настоящим Договором.

В случае если предоставленное обеспечение в виде поручительства не соответствует требованиям настоящего Договора, Заказчик производит возврат Поставщику договора поручительства и документации с письмом с мотивированным обоснованием возврата.

В случае принятия обеспечения в форме поручительства, один экземпляр подписанного договора поручительства направляется Поставщику.

4.28.3 В случае предоставления Поставщиком в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств денежных средств срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьёй 9 настоящего Договора, плюс 60 дней.

В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, срок возврата денежных средств Поставщику переносится с учетом такого изменения.

В случае предоставления обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, денежные средства перечисляются по реквизитам Заказчика, указанным в разделе 17 настоящего Договора.

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения Договора/обеспечения возврата аванса/обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору №___________от «_____»__________20___г., заключенному в соответствии с процедурой закупки №___________, НДС не облагается».

Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств, считаются предоставленными Поставщиком Заказчику с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Денежные средства возвращаются Поставщику после надлежащего исполнения им соответствующих обязательств в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено Поставщиком в срок:

- для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Договора – не ранее срока поставки Оборудования плюс 60 дней.

- для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата авансового платежа – не ранее срока поставки Оборудования плюс 60 дней.

- для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств – не ранее срока исполнения гарантийных обязательств по Договору, предусмотренных Статьей 9 настоящего Договора, плюс 60 дней.

Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом  настоящего Договора.

Датой возврата обеспечения в форме денежных средств считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Поставщика.

В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств банковских реквизитов Поставщика, указанных в настоящем Договоре, Поставщик обязан указать свои новые реквизиты в письменном требовании. В ином случае Поставщик несет все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) обеспечительный взнос, перечисленный в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств, с уведомлением об этом Поставщика.

  - Расходовать перечисленные Заказчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными Договором.

  - Уведомлять Заказчика и Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.

  - За свой счет и своими силами (силами Субпоставщиков/Субподрядчиков) получать разрешения и согласования, необходимые для доставки Оборудования в Место поставки.

  - Компенсировать Заказчику/Генподрядчику расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и работами по шеф-монтажу при выявлении Дефектов в поставленном Оборудовании.

  - Включить в договор с перевозчиком требование о въезде на территорию складского хозяйства Грузополучателя транспортного средства, подготовленного к разгрузке, в пределах соблюдения правил перевозки.

  - По требованию Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставить перечень Субпоставщиков, привлеченных к исполнению Договора.

  - Привести за свой счет банковские гарантии в соответствие с требованиями Договора 
(п.п. 4.25 – 4.27), в случае если Поставщик предоставит Заказчику банковские гарантии, не соответствующие требованиям Договора и/или не соответствующие предварительно согласованным Заказчиком и Генподрядчиком банка-гаранта.

  - По письменному требованию Заказчика/Генподрядчика предоставить:

- бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса Заказчика/Генподрядчика;

- информацию и документы, касающиеся исполнения условий Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса Заказчика/Генподрядчика.

  - В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты согласования ТЗ (ТУ), Поставщик заносит информацию о поставляемом Оборудовании в «Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов для АЭС» (далее – ЕОНКОМ) в порядке и на условиях, определенных в Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 16 к Договору).

После занесения информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ Поставщик оформляет Акт о внесении информации в ЕОНКОМ (форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ обозначена в Приложении № 17 к Договору) в двух экземплярах и направляет его Заказчику по адресу, указанному в разделе 17 настоящего Договора.

В течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в ЕОНКОМ от Поставщика, Заказчик направляет Акт о внесении информации в ЕОНКОМ в ОАО «НИАЭП» для проверки в Центре верификации факта занесения информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ, проверки полноты занесенной информации на предмет соответствия Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 16 к Договору), осуществления проверки достоверности и полноты занесенной информации на предмет соответствия Спецификациям (Приложения № 1.1 и № 1.2 к Договору). Центр верификации ОАО «НИАЭП» осуществляет такую проверку в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в ЕОНКОМ от Заказчика, согласовывает данный акт или направляет мотивированный отказ от его согласования. Заказчик, в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения ответа от ОАО «НИАЭП», подписывает Акт о внесении информации в ЕОНКОМ и направляет один экземпляр данного Акта Поставщику или направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

4.38 До выплаты первого авансового платежа предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие, 9 месяцев текущего года,), а именно:

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которых превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика;

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно предоставляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Поставщика не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме отчетности или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

4.39 Предоставлять Заказчику/Генподрядчику по его запросу, в 20-дневный срок с даты получения запроса, перечень норм, стандартов и правил, в соответствии с которыми разработано, изготовлено и поставлено Оборудование.

4.40 Для предоставления доступа к Порталу Поставщика изготовителю (-ям) и грузоотправителю (-ям) поставляемого по настоящему Договору Оборудования не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доступа к Порталу Поставщика предоставить Заказчику/Генподрядчику информацию об изготовителе (-ях) и грузоотправителе (-ях) поставляемого по настоящему Договору Оборудования путем размещения данной информации на Портале Поставщика. Поставщик обязуется проверить спецификацию по данному Договору на Портале Поставщика и, в случае ее соответствия условиям договора, перевести ее в статус «Обработана».

В случае, если изготовителем и/или грузоотправителем является не Поставщик, то информация об изготовителе и/или грузоотправителе должна быть размещена Поставщиком не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты заключения договора с субпоставщиком.

  - Поставщик обязуется все поставляемое Оборудование промаркировать этикетками штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 22 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 23 к настоящему Договору). Генерация (получение) штрих-кодов на поставляемое Оборудование осуществляется посредством Портала Поставщика.

  - В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора представить Заказчику подписанную руководителем предприятия (организации) Поставщика плановую калькуляцию цены Оборудования с расшифровкой статей затрат по форме, указанной в Приложении № 25 к Договору.

  - В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты поставки последней единицы Оборудования по Договору официально представить Заказчику подписанную руководителем предприятия Поставщика итоговую калькуляцию цены Оборудования по фактическим затратам с расшифровкой статей затрат по форме, указанной в Приложении № 25 к Договору.

Не менее чем за 65 (Шестьдесят пять) календарных дней до отгрузки Оборудования с предприятия Поставщика, а для крупногабаритных и тяжеловесных Грузовых мест Оборудования, требующих организации проектных перевозок, не менее чем за 90 (Девяносто) календарных дней предоставить Генподрядчику перечень Грузовых мест Оборудования с указанием весогабаритных характеристик и согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком схему перевозки Оборудования, а также начальную максимальную цену перевозки и страхования Оборудования (далее - НМЦ) договора перевозки и/или страхования. Расчет НМЦ договора с перевозчиком и/или страховщиком, применяемый для проведения закупочных процедур, должен выполняться Поставщиком в соответствии с требованиями Методики расчета начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок (Приложение № 9 к Единому отраслевому стандарту закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции с изменениями от 26 июня 2014г.). В случае внесения Госкорпорацией «Росатом» изменений в Методику расчета начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки и оформят данные корректировки соответствующим дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего распорядительного документа Госкорпорации «Росатом».

Поставщик обязан осуществить выбор перевозчика и/или страховой компании путем проведения конкурентной процедуры закупки за исключением случаев, когда конкурентный выбор перевозчика и/или страховой компании невозможен, что должно подтверждаться соответствующим обоснованием Поставщика.

Поставщик обязан направить Заказчику копию итогового протокола заседания закупочной комиссии по выбору перевозчика, страховой компании, а также копию договора с перевозчиком, копию договора страхования, копию страхового полиса не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты итогового протокола заседания закупочной комиссии, даты заключения договора с перевозчиком, даты заключения договора страхования, даты выдачи страхового полиса, соответственно.

  - В соответствии с согласованной схемой перевозки Оборудования, обеспечить перевозку Оборудования от предприятия Поставщика в адрес Грузополучателя в Место доставки, в том числе обеспечить заказ и подачу транспортных средств, погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузку с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе перевозки в Место доставки, хранением Оборудования в местах перегрузки, креплением Оборудования на транспортных средствах перевозчиков, оформлением Транспортных документов и товаросопроводительной документации.

5 Обязательства Заказчика

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:

- Не позднее 3(Трех) рабочих дней от даты получения от Поставщика информации п. 6.5.4 Договора передать в адрес Поставщика посредством почты и/или электронной почты уточненные данные по наименованию, реквизитам и контактным данные Грузополучателя.

- Обеспечить определение в течение 20 (Двадцати) календарных дней от даты получения документов по п. 4.7 Договора Уполномоченной организации и уведомить об этом Поставщика в письменной форме.

- Обеспечить приемку Оборудования Грузополучателем в установленном Договором порядке и сроки.

- Осуществить оплату по Договору в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

- Обеспечить участие в проведении входного контроля качества поставляемого на Площадку АЭС Оборудования представителей Генподрядчика, Поставщика и Заказчика - застройщика.

- Предоставить Поставщику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения запроса от Поставщика стандарты для осуществления кодирования документации и оборудования СТО СМК-ПКФ-018.4.1-11 часть 4.1 «Кодирование документации» и СТО СМК-ПКФ-018.4.2-11 часть 4.2 «Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS», «Соглашение по применению системы кодирования ККS KUR-AEB001».

- Заказчик имеет право самостоятельно осуществлять или привлекать сторонние организации для осуществления надзора за качеством изготавливаемого Оборудования, а также проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на завод-изготовитель), на всех этапах поставок и/или изготовления в части соблюдения сроков в соответствии с Приложениями № 1.1 и № 1.2 к Договору, предварительно уведомив о предстоящей проверке Поставщика.

- Заказчик вправе потребовать проведения экспертизы ПКД и РКД на впервые изготавливаемое, модернизируемое оборудование, относящееся к системам 1, 2 и 3 классов безопасности по ОПБ 88/97 (классы безопасности устанавливаются проектной организацией), в  организациях, имеющих лицензию Ростехнадзора на данный вид деятельности.

- Предоставить Поставщику Положение о входном контроле Заказчика-застройщика в течение 7 (Семи) календарных дней с момента его получения от Генподрядчика, но не позднее 240 (Двести сорока) календарных дней до Даты поставки.

- Предоставить Поставщику материалы Технического проекта на Оборудованиене в срок не позднее 31.03.2015.

- В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора направить Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении логин/пароль и инструкции по доступу и осуществлению работы с использованием Портала Поставщика.

6 Порядок разработки, изготовления, поставки и приемки Оборудования

- С учетом требований нормативных документов, правил и норм, регламентирующих разработку, изготовление, испытания и приемку Оборудования, Поставщик на основании документации, указанной в пункте 4.2 Договора разработает и согласует Техническую документацию, изготовит и осуществит поставку Оборудования в соответствии с Техническим проектом на Оборудование, Спецификациями Оборудования (Приложения №1.1, №1.2 к Договору), Технической документаций, требованиями к обеспечению качества, указанными в Приложении № 6 к Договору.

- При осуществлении Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком и Поставщиком согласования Технической,  или иной документации в процессе исполнения Договора Заказчик, Генпроектировщик, Генподрядчик и Поставщик будут руководствоваться следующим порядком согласования:

  - Сторона, получившая документ на согласование должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой стороной не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.

  - Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком и Поставщиком путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты. В таком случае, полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и получения другой стороной с учетом соблюдения условий оговоренных в Приложении № 9 к настоящему Договору.

  - Датой получения документов адресатом является дата регистрации входящего документа канцелярией адресата.

- Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, укомплектованным в соответствии с разработанной и согласованной Технической и товаросопроводительной документацией, в соответствии с Приложением № 5 к Договору. В справочно-информационном ресурсе «Портал Поставщика» необходимо разместить электронные копии документов, указанных в Приложении №5 к Договору.

- В период действия Договора представители Заказчика, Генподрядчика, Заказчика-застройщика вправе осуществлять проверку хода изготовления Оборудования, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщиков, в том числе принимать участие в приемке контрольных точек по Планам качества. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 6 к Договору. Условия пребывания указанных представителей указаны в Приложении № 7 к Договору.

- Поставщик осуществит транспортировку Оборудования в Место поставки в следующем порядке:

  - При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре, Поставщик не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до окончания изготовления соответствующих единиц Оборудования, согласно Спецификациям Оборудования (Приложения № 1.1 и № 1.2 к Договору), сообщит Заказчику, Заказчику-Застройщику, Генподрядчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты о необходимости проведения Приемочной инспекции на заводе-изготовителе с указанием даты ее проведения.

  - Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика о завершении изготовления Оборудования (п.6.5.1 Договора), письменно подтвердит или уточнит дату проведения Приемочной инспекции .

  - Поставщик обеспечивает проведение Приемочной инспекции в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013  и РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013  с участием представителей Заказчика, Уполномоченной организации, Заказчика-Застройщика, Генподрядчика.  При положительных результатах, Приемочной   инспекции оформляется заключение о приемке.

  - Не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до даты отгрузки Оборудования Поставщик обязан разместить на Портале Поставщика, сообщить Заказчику, а также дополнительно  направить Генподрядчику на адреса электронной почты _____________________ и_____________________ следующую информацию:

- место (пункт) отгрузки;

- планируемую дату отгрузки и ожидаемую дату поставки Оборудования;

- общее количество Грузовых мест;

- общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

- наименование Оборудования, код KKS (при наличии), номера позиций и количество Оборудования в соответствии со Спецификациями (Приложения 
№ 1.1 и № 1.2 к Договору);

- массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), габаритные размеры (мм) и объем (м³), вид упаковки каждого Грузового места;

- наименование Оборудования, для которого изготовлена специальная упаковка;

- описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого Оборудования, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения на Площадке АЭС;

- возможность штабелирования Грузовых мест Оборудования с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку тары;

- инструкции по погрузо-разгрузочным работам и хранению для указанных выше Грузовых мест Оборудования.

  - Грузополучатель: Курский филиал АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2», 307250, РФ, Курская область, г.Курчатов, промплощадка Курской АЭС;

Место (адрес) поставки: 307250, Российская Федерация, Курская обл., г.Курчатов, промплощадка Курской АЭС.

Место доставки и разгрузки Оборудования внутри Площадки АЭС подлежит уточнению Заказчиком/Генподрядчиком и сообщается Поставщику одновременно с направлением информации по п. 6.5.6 Договора.

  - Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика по п.6.5.4 Договора письменно подтвердит или уточнит дату отгрузки Оборудования, а также уточнит место разгрузки Оборудования внутри Площадки АЭС.

В любом случае, Оборудование не может быть отгружено до момента подписания соответствующего заключения приемочной инспекции Оборудования без замечаний, окончательной приемки всех Контрольных точек по Плану качества, в соответствии с условиями Приложения № 6 к Договору, а также без письменного подтверждения отгрузки Оборудования Заказчиком п.6.5.6 Договора.

6.5.7 Поставщик обязан застраховать Оборудование на период транспортировки от завода-изготовителя до Места поставки.

    - Задержка отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по официальному уведомлению Заказчика не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней против даты, указанной в извещении Поставщика о готовности к отгрузке Оборудования.

    - В случае, если срок задержки отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по требованию Заказчика превысит 90 (Девяносто) календарных дней, Заказчик с участием Генподрядчика проведут сдачу-приемку Оборудования на территории предприятия Поставщика в соответствии с условиями п.6.8 Договора, за исключением положений, предполагающих необходимость доставки Оборудования на Площадку АЭС, после чего Оборудование передается на ответственное хранение на дополнительно согласованных условиях.

В этом случае:

-Входной контроль проводится не позднее 110 (Ста десяти) календарных дней от даты отгрузки, указанной в уведомлении Поставщика по п.6.5.4 Договора;

- право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Генподрядчику с даты подписания  акта сдачи-приемки Оборудования на заводе-изготовителе (Товарная накладная подписывается в однодневный срок после подписания акта сдачи-приемки), а оплата принятого на хранение Оборудования будет осуществляться в сроки и в порядке согласно раздела 8 Договора.

Оборудование, переданное на ответственное хранение, должно быть опломбировано в присутствии представителя Заказчика/Генподрядчика или Уполномоченной организации.

    - После окончания хранения Оборудования Поставщик обязан принять от Генподрядчика Грузовые места к перевозке по Акту приема-передачи оборудования для транспортировки, доставить их в Место поставки, в срок, согласованный с Заказчиком/Генподрядчиком в порядке, предусмотренном условиями Договора. В этом случае датой исполнения Поставщиком обязательств по доставке будет считаться дата подписания Грузополучателем Транспортного документа на Площадке АЭС. В случае не исполнения настоящего пункта Договора Поставщик несет ответственность в соответствии с разделом 10.4 Договора.

Погрузка Оборудования на транспортное средство на заводе изготовителе и доставка Грузовых мест в Место поставки осуществляется Поставщиком.

- Дата поставки Оборудования, переход рисков и прав собственности.

  - Датой поставки единицы Оборудования по Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору является дата подписания Грузополучателем Товарной накладной  в Месте поставки.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения в отношении каждой единицы Оборудования по Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору, переходят от Поставщика к Генподрядчику с Даты подписания Транспортных документов при приемке Грузовых мест от перевозчика Поставщика в Месте поставки.

  - Право собственности на каждую единицу Оборудования по Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору переходит от Поставщика к Генподрядчику с даты подписания Товарной накладной  в Месте поставки, в порядке установленном Договором.

6.6.4 Принятие Заказчиком и/или Генподрядчиком Документации в соответствии с Приложением № 5 к Договору не освобождает Поставщика от ответственности за качество переданной Документации.

- Выгрузка Оборудования с транспортного средства в Месте поставки будет осуществляться Поставщиком собственными силами или силами Субподрядчиков с использованием имеющихся у него стандартных или (при необходимости) специальных приспособлений разработанных и поставленных Поставщиком в соответствии с пунктом 4.14 Договора, либо по согласованию Сторон силами Генподрядчика в соответствии с п. 4.22 Договора.

- Порядок приемки поставленного Оборудования:

  - В день отгрузки Оборудования Поставщик сообщит Заказчику и Генподрядчику путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством направления по каналам электронной (на адрес dez@atomenergoprom.ru, niaep@niaep.ru) и/или посредством факсимильной связи письмом в произвольной форме номер  Транспортного документа, номер транспортного средства (вагон/автомашина/судно), Дату отгрузки, наименование и номенклатуру отгруженного Оборудования, номер позиции по Договору, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (в мм ) и объем (м³) для каждого транспортного средства, а также направит сканированные копии отгрузочных спецификаций.

  - Поставщик должен передать Заказчику и Генподрядчику в соответствии с Приложением 
№ 5 к Договору, а также поставить комплектно с Оборудованием товаросопроводительную документацию (комплектовочную ведомость и упаковочные листы) и Техническую документацию (паспорт на Оборудование, руководство по эксплуатации, инструкция по транспортированию, консервации, упаковке и хранению и т.д.). Поставщик также должен передать Генподрядчику и Заказчику копии Транспортных документов в течение 2 (Двух) рабочих дней от Даты отгрузки Оборудования.

  - В день прибытия Оборудования на Площадку АЭС:

- производится выгрузка Оборудования с транспортного средства в соответствии с условиями настоящего Договора;

- Грузополучателем подписываются Транспортные документы;

- Оборудование проходит процедуру приемки на:

|  | А) соответствие заполнения Транспортных документов установленным требованиям, и внесенных в документы данных, количеству и маркировке Грузовых мест, вес брутто/нетто; |
| --- | --- |
|  | Б) целостность тары (упаковки) Грузовых мест. |

В случаях если при получении Оборудования от перевозчика устанавливается повреждение груза или повреждение тары и/или упаковки Грузовых мест, несоответствие маркировки, наименования и веса или количества Грузовых мест данным, указанным в Транспортном документе, Грузополучатель обязан:

- при перевозках железнодорожным транспортом потребовать от перевозчика составления коммерческого акта;

- при автомобильных перевозках составить акт и сделать отметки о составлении акта в Транспортных документах.

  - Входной контроль Оборудования проводится в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Транспортного документа Грузополучателем в Месте поставки в соответствии с Положением о входном контроле Заказчика-застройщика. Генподрядчик проводит Входной контроль с участием представителя  Заказчика-Застройщика и Поставщика.

При положительном прохождении Входного контроля подписывается Акт входного контроля Оборудования без указания Несоответствий и замечаний.

  - В случае отсутствия постоянного представителя Поставщика на Площадке АЭС Заказчик/Генподрядчик для проведения совместной приёмки Оборудования вправе осуществить вызов представителя Поставщика путем направления ему в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС, уведомления о дате проведения Входного контроля и приемки Оборудования.

  - Представитель Поставщика должен прибыть на Площадку АЭС в срок, указанный в уведомлении Заказчика/Генподрядчика, если иной срок не согласован Сторонами после получения уведомления Заказчика/Генподрядчика. В случае неприбытия представителя Поставщика в установленный срок составление Акта входного контроля и приемка Оборудования осуществляется без участия представителя Поставщика в одностороннем порядке. В этом случае односторонний акт входного контроля, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Оборудования будет иметь силу надлежащего доказательства поставки Оборудования с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

  - Вскрытие тары и упаковки Оборудования производится в присутствии уполномоченных представителей Генподрядчика,  Заказчика-застройщика (Поставщика, в случае своевременного прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС), а при наличии актов, в случаях указанных в п. 6.8.3 Договора, также в присутствии уполномоченного представителя перевозчика, прибытие которого на Площадку АЭС обеспечивает Поставщик.

  - Тара и упаковка Оборудования, расконсервация которого не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж.

  - Акт входного контроля Оборудования оформляется и подписывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения Входного контроля.

  - При обнаружении при Входном контроле недостачи, некомплектности, Несоответствий, замечаний по качеству Оборудования выявленные недостачи, некомплектность, Несоответствия, замечания фиксируются в Акте входного контроля в соответствии с условиями положения о Входном контроле Заказчика-застройщика.

Заказчик/Генподрядчик уведомляет Поставщика о Несоответствиях и/или замечаниях по результатам Входного контроля в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении и письмом, направленным по электронной почте либо по факсу, в трехдневный срок с момента подписания Акта входного контроля.

Акт входного контроля, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Оборудования имеет силу надлежащего доказательства поставки Оборудования с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

При положительных результатах проведения входного контроля Генподрядчик или уполномоченное им лицо в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12).

Поставщик обязан направить Заказчику заверенную Поставщиком копию товарной накладной (ТОРГ-12) не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты ее получения от Генподрядчика.

  - Акт входного контроля является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некомплектности,  несоответствии Оборудования условиям Договора.

  - В случае расхождения мнений Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика, Поставщика относительно причин Несоответствия Оборудования условиям Договора, Заказчик/Генподрядчик вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

В случае установления, что несоответствие Оборудования вызвано причинами, за которые несет ответственность Поставщик, расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на счет Поставщика.

  - В случае установления, что недостача, некомплектность, несоответствие Оборудования вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он в согласованные с Заказчиком и Генподрядчиком сроки обязан за свой счет восполнить недостачу Оборудования, доукомплектовать его, устранить несоответствие Оборудования. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

  - Оборудование, несоответствующее по качеству условиям настоящего Договора, подлежит ремонту или замене Поставщиком за свой счет и в согласованные с Заказчиком и Генподрядчиком сроки. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

  - В случае выявления Несоответствий и/или замечаний по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора Технической документации и/или товаросопроводительной документации, предусмотренной Приложением № 5 к Договору, Поставщик предоставит обоснованное разъяснение по этим Несоответствиям и/или замечаниям в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты получения уведомления и за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую Техническую документацию и/или товаросопроводительную документацию, или устранит Несоответствия и/или замечания к Технической документации и/или товаросопроводительной документации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами.

  - Если устранение Дефектов, за которые несет ответственность Поставщик, производится, по согласованию с Заказчиком, силами и за счет Заказчика или Генподрядчика, Поставщик обязан возместить Заказчику или Генподрядчику связанные с этим фактически понесенные, подтвержденные документально прямые расходы в течение 30 (Тридцати) календарных дней после предъявления соответствующего счета с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика или Генподрядчика.

  - Возврат дефектного Оборудования, подлежащего замене, производится силами  Поставщика и за его счет в согласованный Поставщиком с Заказчиком и Генподрядчиком срок.

- Упаковка и маркировка Оборудования:

  - Упаковка и маркировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к таре (упаковке) и маркировке Оборудования, приведенными в Приложениях № 2 и № 8 к Договору.

Маркировка Оборудования этикетками штрих-кода должна осуществляться в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 22 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 23 к настоящему Договору).

  - Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную ненадлежащей и/или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, включая Документацию, поставляемую комплектно с Оборудованием.

  - Заказчик/Генподрядчик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную нарушением требований к условиям хранения Оборудования на Площадке АЭС, указанным в передаваемой комплектно с Оборудованием Технической документации.

- Порядок оформления Ключевых событий, не связанных с поставкой Оборудования (изготовление Оборудования).

  - Приёмка Ключевых событий по изготовлению Оборудования осуществляется Заказчиком при участии представителей Генподрядчика, Заказчика-застройщика на предприятии Поставщика с подписанием соответствующих актов о достижении Ключевых событий, которые составляются в трёх оригинальных экземплярах и подписываются Заказчиком, Генподрядчиком и Поставщиком, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - О готовности к предъявлению достигнутых Ключевых событий по изготовлению Оборудования, указанных в Перечне Ключевых событий, являющемся Приложением № 12 к Договору, Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) извещает Заказчика и Генподрядчика с указанием срока прибытия их представителей на предприятие Поставщика.

  - Заказчик и Генподрядчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) подтверждает срок прибытия для приемки.

  - Заказчик с участием Генподрядчика производят приемку достигнутого Ключевого события по изготовлению Оборудования и подписывают совместно с Поставщиком соответствующий акт о достижении Ключевого события, либо, в случае обнаружения Дефектов и/или Несоответствий при приемке отдельных узлов Оборудования, представители Заказчика, Генподрядчика и Поставщика составляют акт несоответствия Оборудования условиям Договора. На основании акта несоответствия Поставщик должен в согласованный Сторонами срок, устранить Дефекты и/или Несоответствия своими силами и за свой счет и повторно предъявить Ключевое событие к приемке.

  - В случае расхождения мнений Сторон относительно причин несоответствия Оборудования  условиям Договора, Поставщиком составляется акт о несоответствии Оборудования с участием независимой компетентной организации. При этом все расходы, связанные с привлечением независимой компетентной организации относятся на виновную Сторону.

  - В случае если Дефекты или Несоответствия в Оборудовании и/или Технической документации, выявленные по результатам освидетельствования достигнутого Ключевого события или в ходе проведения Приемочной инспекции Оборудования не устранены Поставщиком к моменту повторного предъявления Оборудования и/или Документации для освидетельствования или приемки, все расходы, связанные с повторными выездами представителей Заказчика, Генподрядчика, Заказчика-застройщика и Уполномоченной организации для участия в освидетельствовании и приемке данной единицы Оборудования (транспорт, проживание, питание, командировочные расходы) несет Поставщик.

7 Цена оборудования, размер вознаграждения за организацию перевозки и страхования и возмещаемые расходы

- Цена Оборудования, указанная в п.7.2 Договора включает в себя расходы Поставщика, в частности связанные с:

–	разработкой Технической документации на Оборудование;

–	предоставлением исходных данных для проектирования;

- стоимостью запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей, изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном условиями Договора;

- Шеф-монтажом Оборудования, сертификации Оборудования;

- консервацией, расходами по упаковке Оборудования в Грузовые места и маркировке Грузовых мест;

- расходы по изготовлению, при необходимости, комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки Грузовых мест Оборудования, а также крепежа, в том числе и специального, для транспортировки (перевозки) и хранения Грузовых мест Оборудования;

- разработкой и согласованием, при необходимости, проекта перевозки негабаритных и тяжеловесных Грузовых мест в Место поставки и получением необходимых разрешений;

- возвратом, при необходимости, тары, привлеченных/арендованных для доставки Грузовых мест контейнеров и т.п.;

- расходами по выгрузке Оборудования на Площадке АЭС;

- гарантийным обслуживанием и ремонтом Оборудования в Гарантийный срок;

- приемом представителей Заказчика/Генподрядчика/Заказчика-застройщика/Уполномоченной организации в соответствии с условиями Договора (Приложение № 7 к Договору);

- затраты по оплате налогов и таможенному оформлению (при импортных поставках Оборудования);

- изготовлением и нанесением на поставляемое Оборудование этикеток штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 22 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 23 к настоящему Договору);

–	прочими расходами, связанными с исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

Цена Оборудования не включает в себя стоимость услуг Уполномоченной организации по Оценке соответствия Оборудования.

7.2 Общая Цена Оборудования на энергоблок № 1 и энергоблок № 2 Курской АЭС-2 составляет 000,00 (________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 рублей (______________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (_____________) рублей 00 копеек и включает в себя:

    - Цену Оборудования на энергоблок № 1 Курской АЭС-2, которая составляет 000,00 (__________________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (________________) рублей 00 копеек;

7.2.2 Цену Оборудования на энергоблок № 2 Курской АЭС-2, которая составляет 000,00 (__________________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (_________________) рублей 00 копеек.

  - Вознаграждение Поставщика за организацию доставки и страхования Оборудования на период доставки до Места поставки составляет сумму в размере 1 180,00 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС.

  - Расходы по перевозке Оборудования до Места поставки, расходы по страхованию Оборудования на период перевозки до Места поставки, не включенные в цену Оборудования (п. 7.2 Договора), возмещаются Поставщику по фактическим подтвержденным затратам, но не выше согласованной НМЦ (п.4.44 Договора), на основании документов в соответствии с условиями пункта 8.8 Договора.

7.5 В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки и оформят данные корректировки соответствующим дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

- Условия платежей

8.1. Оплата по Договору будет производиться Заказчиком в следующем порядке:

8.1.1 Заказчик выплатит Поставщику банковским переводом авансы раздельно в отношении Оборудования энергоблока № 1 и энергоблока № 2 после получения от Поставщика соответствующих счетов на выплату авансов и при наличии полученных от Поставщика оригиналов безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат аванса и надлежащего исполнения обязательств по Договору, либо договоров поручительства, либо получения обеспечения в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику в соответствии с п.п. 4.25- 4.28 Договора, а также документов, указанных в пункте 4.38 Договора, в следующем порядке:

8.1.1.1 авансовый платеж по Оборудованию энергоблока №1, указанному в Приложении №1.1 выплачивается в размере 000,00 (____________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_____________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (_________________) рублей 00 копеек, что составляет 30% (Тридцать процентов) от суммы цен Оборудования, указанного в Приложении №1.1 в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней от даты заключения Договора, при условии предоставления Поставщиком Заказчику полного комплекта документов, указанных в п.8.1.1 Договора, но не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до указанного в настоящем абзаце срока (в случае просрочки предоставления документов, указанных в п.8.1.1 Договора, срок выплаты аванса переносится соразмерно периоду просрочки);

8.1.1.2 авансовый платеж по Оборудованию энергоблока №2, указанному в Приложении №1.2 выплачивается в размере 000,00 (____________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_____________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (_________________) рублей 00 копеек, что составляет 15% (Пятнадцать процентов) от суммы цен Оборудования, указанного в Приложении №1.2 в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней от даты заключения Договора, при условии предоставления Поставщиком Заказчику полного комплекта документов, указанных в п.8.1.1 Договора, но не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до указанного в настоящем абзаце срока (в случае просрочки предоставления документов, указанных в п.8.1.1 Договора, срок выплаты аванса переносится соразмерно периоду просрочки).

8.1.2 Заказчик перечислит Поставщику промежуточные платежи в следующем порядке:

- по Оборудованию энергоблока № 1 на общую сумму 000,00 (__________________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (_________________) рублей 00 копеек, что составляет 30% (Тридцать процентов) от суммы цен Оборудования энергоблока № 1 по Приложению № 1.1 к Договору;

- по Оборудованию энергоблока № 2 на общую сумму 000,00 (_________________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (_________________) рублей 00 копеек, что составляет 45 % (Сорок пять процентов) от суммы цен Оборудования энергоблока № 2 по Приложению 
№ 1.2 к Договору.

Промежуточные платежи будут осуществляться поэтапно, в соответствии с Перечнем ключевых событий, являющимся Приложением № 12 к Договору, банковскими переводами в рублях в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением заверенной Поставщиком копии акта о достижении Ключевого события, оформленного в порядке, предусмотренном в п. 6.10 Договора.

8.1.3 Платежи в размере 35% (Тридцать пять процентов) от цены единицы Оборудования по Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору, на общую сумму 000,00 (___________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (_________________) рублей 00 копеек, выплачиваются Заказчиком Поставщику за поставку каждой единицы Оборудования, банковскими переводами в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением следующих документов:

- Счет-фактура – 1 экземпляр;

- 	Товарная накладная, подписанная со стороны Поставщика и Генподрядчика – 2 экземпляра (копия, заверенная Поставщиком);

- Акт входного контроля поставленной единицы Оборудования, подписанный без замечаний и указания Несоответствий- 2 экземпляра (копии, заверенные Поставщиком);

- Транспортная накладная с отметкой Грузополучателя – 2 экземпляра (копии, заверенные Поставщиком) (не требуется в случае приемки Оборудования согласно п. 6.5.9 Договора);

- Акт о зачете аванса - 3 экземпляра по форме Приложения № 14 к Договору.

8.1.4 Платежи в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования по Приложениям №1.1, №1.2 к Договору, на общую сумму, 000,00 рублей (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 рублей (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 рублей (_________________ рублей 00 копеек) будут производиться Заказчиком раздельно в отношении Оборудования энергоблоков №1 и №2, пропорционально цене Оборудования согласно Приложениям №1.1, №1.2 к Договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением технического акта о выполнении Шеф-монтажа в отношении единицы Оборудования, оформленного в соответствии с условиями Договора.

8.1.5 Зачет авансов, выплаченных в соответствии с условиями п. 8.1.1.1 и 8.1.1.2 Договора, а также промежуточных платежей, выплаченных в соответствии с условиями п.8.1.2 Договора, осуществляется при поставке каждой единицы Оборудования энергоблока №1 и №2 соответственно, пропорционально цене каждой поставленной единицы Оборудования, указанной в Приложениях № 1.1 и № 1.2 к Договору.

8.2 Поставщик в течение 3 (Трех) календарных дней с даты зачисления на счет Поставщика аванса по пунктам 8.1.1.1 и 8.1.1.2 Договора, а также платежей в соответствии с п. 8.1.2 Договора за достигнутые Ключевые события по изготовлению Оборудования, обязан выставить и передать Заказчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

  - Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней после прибытия Оборудования на Площадку АЭС  и выгрузки Оборудования согласно п. 6.8.3 Договора передаст Заказчику 2 (Две) копии Транспортных документов с отметкой Грузополучателя о приемке Грузовых мест, заверенные Поставщиком.

  - Датой платежа считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчётного счёта Заказчика в пользу Поставщика.

  - Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Заказчика, оплачивает Заказчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

  - Все расходы по получению, обслуживанию и продлению (при необходимости) всех  видов обеспечения исполнения обязательств по Договору несет Поставщик.

  - В счетах-фактурах, выставленных Поставщиком и оформленных в установленном порядке, а также в Товарных накладных и Транспортных документах наименование Оборудования, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Приложениях № 1.1 и № 1.2 и Приложении № 12 к Договору.

8.8  Заказчик возместит фактические подтвержденные расходы Поставщика по перевозке оборудования до Места поставки и расходы по страхованию Оборудования на период его перевозки до Места поставки, а также оплатит вознаграждение Поставщика за организацию перевозки и страхования Оборудования до Места поставки, но не выше согласованной НМЦ (п.4.44 Договора), в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты представления Поставщиком Отчета Поставщика об организации перевозки и страхования Оборудования до Места поставки, оригинала счета на оплату с приложением комплекта документов, подтверждающих понесенные Поставщиком расходы, включая, но не ограничиваясь следующие документы:

- счет-фактура на сумму возмещаемых расходов;

- платежное поручение об оплате транспортных расходов;

- копия итогового протокола заседания закупочной комиссии по выбору перевозчика, страховой компании;

- копия договора на оказание услуг перевозки Оборудования (автомобильным, железнодорожным или водным транспортом);

- транспортные документы, оформленные в соответствии с установленными требованиями и с отметкой Грузополучателя о доставке грузовых мест (с указанием наименования груза, веса, упаковочных листов): железнодорожная накладная (предоставляется при доставке Оборудования железнодорожным транспортом), автотранспортная накладная, коносамент (накладная) с указанием веса перевозимого Оборудования (предоставляется при перевозке Оборудования водным транспортом).

- ГТД (предоставляется в случае перемещения Оборудования через государственную таможенную границу);

- копия договора по страхованию;

- заявка на страхование груза (декларация);

- страховой полис;

- платежное поручение об оплате страховых взносов.

Поставщик должен предоставить оригиналы первичных документов, на основании которых возмещаются расходы, либо заверенные копии данных документов.

Кроме этого, на сумму вознаграждения Поставщика за организацию перевозки и страхования Оборудования до Места поставки выставляются следующие документы:

- Акт оказанных услуг по организации перевозки и страхования Оборудования и счет-фактура;

- Счет Поставщика на сумму вознаграждения Поставщика за организацию перевозки и страхования Оборудования.

Оплата вознаграждения Поставщика, предусмотренная п. 7.3 Договора, производится одновременно с возмещением расходов на перевозку и страхование последней единицы/позиции/партии Оборудования по Договору.

8.9 Ежеквартально (в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом), а также в случае досрочного прекращения или расторжения Договора Поставщик предоставляет Заказчику Акт сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в целом.

  - Стороны договорились, что в соответствии с ч.4 ст.328 ГК РФ нарушение срока выплаты  авансовых платежей, указанных в п.п. 8.1.1.1, 8.1.1.2 Договора, менее чем на 90 (Девяносто) календарных дней  не является основанием для приостановления или отказа от исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

  - Оборудование, поставляемое в рамках настоящего Договора, предусматривающего условие оплаты после поставки или с условием частичной предоплаты, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

9 Гарантии

- Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать требованиям  Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования в течение Гарантийного срока (п. 9.8 Договора) при условии соблюдения требований по хранению, монтажу, наладки и эксплуатации этого Оборудования согласно Технической документации Поставщика.

- Поставщик гарантирует, что документация, передаваемая Поставщиком по Договору, будет соответствовать требованиям Договора и в том числе будет достаточной для осуществления эксплуатации Оборудования персоналом Заказчика-застройщика.

- Поставщик за свой счет устранит все Несоответствия в Оборудовании и Технической документации к нему, выявленные при изготовлении, испытаниях, проведении оценки соответствия, приемочных инспекциях, в ходе перевозки Оборудования от предприятия Поставщика в Место поставки, в результате Входного контроля, в Гарантийный срок, возникшие по его вине.

- Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств и обязательств его Субпоставщиков по Договору не повлечёт нарушения интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на территории Российской Федерации, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и Технической документации.

- В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику или Генподрядчику со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на территории Российской Федерации, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик:

  - немедленно информирует об этом Поставщика;

  - проведет предварительные переговоры с третьей стороной;

  - обеспечит возможность Поставщику провести за свой счет любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

- Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику или Генподрядчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком или Генподрядчиком, вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации на основании вынесенного решения суда.

- По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Поставщик оплатит Заказчику расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав на территории Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации.

- Гарантийный срок на каждую поставленную единицу Оборудования для энергоблока № 1 и энергоблока № 2 согласно Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (Двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, если больший срок не предусмотрен документацией завода-изготовителя.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу энергоблока № 1 Курской АЭС: 01.10.2021г.;

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу энергоблока № 2 Курской АЭС: 23.05.2023г.

Если будут разночтения по продолжительности Гарантийного срока, указанного в п. 9.8 Договора и срокам, указанным в Технической документации Поставщика и/или ИТТ, Стороны договорились руководствоваться продолжительностью Гарантийного срока , указанного в п. 9.8 Договора.

Информация о дате изготовления и сроке службы запасных частей и быстроизнашивающихся деталей, изготовленных из резины и полимерных материалов, должна быть указана в паспорте на данные запасные части и быстроизнашивающиеся детали.

Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены Дефекты или Несоответствия Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные Дефекты или Несоответствия Оборудования.

- Если Дефект или Несоответствие вызваны недостатками разработанной Поставщиком Технической документации или изготовления Оборудования, то Поставщик обязан за свой счет устранить Несоответствия Технической документации или конструкции Оборудования таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных Дефектов или Несоответствий в этом Оборудовании или в другом аналогичном Оборудовании.

- Для проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования в Гарантийный срок и других работ, необходимость в которых возникла по вине Поставщика, Заказчик организует предоставление Генподрядчиком и/или Заказчиком-застройщиком Поставщику за его счет и по его требованию необходимого оборудования, подъемно-транспортных механизмов, мастерских, оборудования для дезактивации, энергоресурсов, запасных частей и расходных материалов, которые необходимы и имеются в наличии на Площадке АЭС. Поставщик обязуется возместить Заказчику его расходы, связанные с предоставление оборудования и механизмов, а также расходные материалы и израсходованные запасные части в согласованный срок, но не позднее 90 (Девяноста) календарных дней от даты завершения работ по устранению Дефектов или Несоответствий.

- В случае поломки Оборудования или его части, требующей его замены или ремонта в течение Гарантийного срока, Гарантийный срок на Оборудование или его часть подвергшиеся ремонту продлевается на время проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования, Гарантийный срок на замененное Оборудование или его части исчисляется заново с момента их замены.

- Если Поставщик не смог устранить Дефект или Несоответствие по истечении согласованного с Заказчиком и Генподрядчиком срока, Генподрядчик имеет право выполнить за счет Поставщика работы по устранению Дефекта или Несоответствия своими силами или с привлечением третьей стороны.

Поставщик обязан возместить Заказчику/Генподрядчику все расходы, связанные с заменой Оборудования либо устранением Заказчиком/Генподрядчиком Несоответствий, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Поставщиком счета, выставленного Заказчиком/Генподрядчиком, с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика/Генподрядчика.

- Если в течение Гарантийного срока Поставщик проводит замену поставленного им дефектного Оборудования, то он должен за свой счет вывезти с Площадки АЭС заменяемое Оборудование или согласовать с Заказчиком и/или с Генподрядчиком и/или Заказчиком-застройщиком процедуры по утилизации этого Оборудования в указанном Заказчиком и/или Генподрядчиком и/или Заказчиком-застройщиком месте. Если в результате Дефектов или Несоответствий, произошедших по вине Поставщика, это Оборудование стало радиоактивным, то он должен также оплатить Заказчику расходы по дезактивации этого Оборудования на Площадке АЭС.

10 Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Если Поставщик не сможет достичь Ключевого события в срок предусмотренный Приложением № 12 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от цены просроченного Ключевого события за каждый день просрочки.

- В случае нарушения Поставщиком сроков передачи и согласования Технической документации в сроки, предусмотренные Договором, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени, которые должны рассчитываться следующим образом:

- за первые пять календарных дней – в размере 2000 рублей за каждый день просрочки по каждому документу;

- за все последующие календарные дни – в размере 5000 рублей за каждый день просрочки по каждому документу.

- Если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями № 1.1 и № 1.2 к Договору, либо не доставит Оборудование после окончания хранения в согласованный сторонами срок (п. 6.5.10 Договора), Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от цены не поставленного в срок  Оборудования за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков проведения Входного контроля Оборудования (п.6.8.4 Договора) Заказчик не вправе предъявлять к Поставщику штрафные санкции за период задержки проведения Входного контроля Оборудования.

- В случае нарушения сроков начала оказания услуг по Шеф-монтажу Оборудования Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены Оборудования, в отношении которого нарушены сроки начала оказания услуг по Шеф-монтажу за каждый день просрочки.

- В случае нарушения сроков оплаты за поставленное Оборудование в соответствии со статьей 8 настоящего Договора, Заказчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ, при этом размер процентов, подлежащих уплате, определяется исходя из процентной ставки рефинансирования Банка России от неоплаченной суммы, но не более 2 % (Двух процентов) от невыплаченной в срок суммы за все время просрочки.

- В случае нарушения Поставщиком предусмотренных Договором сроков передачи и согласования Технической документации, сроков достижения Ключевых событий по изготовлению Оборудования или сроков поставки Оборудования, установленных Договором, Заказчик вправе задержать очередные платежи за достигнутые Ключевые события причитающиеся Поставщику, до момента передачи и согласования соответствующей Технической документации, либо до даты достижения соответствующего просроченного Ключевого события, либо до даты отгрузки Оборудования соответственно и кроме того требовать от Поставщика выплаты неустойки, предусмотренной п.п. 10.2, 10.3 и 10.4 Договора.

- При нарушении Поставщиком сроков передачи Заказчику оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями п.8.2 Договора, Поставщик компенсирует Заказчику все уплаченные административные штрафы и взыскания (вступившие в законную силу), наложенные на Заказчика и/или Генподрядчика в связи с нарушением Поставщиком предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика к Поставщику по возмещению убытков.

- В случаях, если поставленное Оборудование и/или Документация не соответствует по качеству и комплектности условиям Договора, или в Гарантийный срок выявлены Дефекты/Несоответствия Оборудования и/или Документации, возникшие по вине Поставщика и Поставщик не устранит указанные недостатки в согласованные Сторонами сроки, Поставщик выплатит Заказчику штраф в размере 10% (Десяти процентов) от цены Оборудования ненадлежащего качества и/или комплектности.

В любом случае Поставщик обязан за свой счет устранить Дефекты/Несоответствия Оборудования и/или Документации и/или доукомплектовать Оборудование и/или Документацию.

- В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в п.п. 4.25, 4.26 и 4.27.3 Договора, в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

- В случае не занесения Поставщиком информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ в срок, установленный в п.4.37  настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Оборудования по соответствующему Блоку (п.7.2 Договора).

- За нарушение условий п.4.41 настоящего Договора (поставка Оборудования без маркировки этикетками штрих-кода по стандартам Генподрядчика) Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Оборудования, немаркированного этикетками штрих-кода.

- Поставщик обязуется возместить убытки Заказчика/Генподрядчика в случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ 15.005-86 и/или не прошедшего приемо-сдаточные испытания в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ 15.005-86.

- Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

- Поставщик по требованию Заказчика обязан возместить Заказчику в полном объеме убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора. Убытки возмещаются без зачета неустоек.

- Споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров и/или в претензионном порядке.

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в:

- Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (в случае заключения Договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»);

- Арбитражном суде г. Москва (в случае заключения Договора с организацией, не подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

10.17 В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Заказчик имеет право удержать сумму убытков и/или неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику по Договору до момента урегулирования спорных вопросов.

10.18 Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 30 (Тридцати) рабочих дней от даты их получения.

  - Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным на то лицом соответствующей Стороны, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.

К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию.

11 Обстоятельства непреодолимой силы

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые делают невозможным исполнение обязательств одной из Сторон.

- К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

- Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

- Срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

- Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев подряд, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора по указанному выше основанию Заказчик компенсирует Поставщику стоимость фактически произведенных Поставщиком расходов по исполнению Договора, до момента получения Поставщиком/Заказчиком извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Поставщик передаёт Заказчику фактически изготовленные и закупленные оборудование, полуфабрикаты, материалы для целей выполнения Договора.

- Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами невыполнимыми по Договору.

- Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.

12 Условия конфиденциальности

- Стороны обязуются не публиковать в любой форме и не передавать третьим лицам сведения, касающиеся исполнения настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны за исключением случаев обоснованных и законных требований лиц, указанных в пункте 12.3. настоящего Договора, как в течение срока его действия, так и в последующие 20 (двадцать) лет с даты прекращения его действия.

- Если иное не установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком, Заказчиком и Генподрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были  опубликованы или распространены в иной форме, либо стали известны от третьих лиц без участия Сторон.

- Стороны имеют право раскрывать условия Договора исключительно в случаях, когда такое  раскрытие однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам регулирования и надзора Российской Федерации, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, необходимое в целях исполнения Договора, Субпоставщикам, Генподрядчику, организациям авторского и независимого технического надзора, страховым компаниям, кредитным организациям, привлекаемым Сторонами в целях исполнения настоящего Договора, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

- Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 9 к Договору.

Стороны не имеют права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.

- Никакие положения Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Поставщику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Заказчика/Генподрядчика, также как никакие положения Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Заказчику/Генподрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Поставщика (Субпоставщиков).

- Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Сторонам, посредством лицензирования или иным путем, на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания.

- В течение всего срока действия Договора, а также после его прекращения, Сторона, причинившая ущерб другой Стороне вследствие нарушения патентных, авторских прав, прав на ноу-хау, товарный знак, фирменное наименование другой Стороны, возмещает причиненные убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства.

- В случае если Заказчику/Генподрядчику со стороны третьих лиц будут предъявлены претензии, связанные с невыполнением Поставщиком условий настоящей статьи, Поставщик обязуется возместить Заказчику/Генподрядчику все убытки, вызванные предъявлением указанных требований.

13 Особые условия

- Поставщик вправе, по предварительному согласованию с Заказчиком, за свой счёт привлекать к исполнению Договора Субпоставщиков. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субпоставщиками.

- Если иное не будет установлено соглашением Сторон, исключительные права, а также иные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), включая авторское право, промышленную собственность и право на секрет производства (ноу-хау), принадлежавшие Стороне, остаются за этой Стороной.

Результаты интеллектуальной деятельности, передаваемые Заказчику, Генподрядчику, Генпроектировщику, Заказчику-застройщику используются только в целях исполнения условий настоящего Договора.

- В случае заключения Договора с Поставщиком, не являющимся организацией Госкорпорации «Росатом», подведомственным Госкорпорации «Росатом» федеральным государственным учреждением, либо федеральным государственным унитарным предприятием пункт изложить в следующей редакции:

Поставщик гарантирует Заказчику что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные Заказчику по акту от ____ 201_ года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Первый вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных носителях):

Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика @@@ на адреса электронной почты Заказчика @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Второй вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений по электронной почте):

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика по форме Приложения № 15 к Договору. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения Договора с Поставщиком, являющимся организацией Госкорпорации «Росатом», подведомственным Госкорпорации «Росатом» федеральным государственным учреждением, либо федеральным государственным унитарным предприятием и при условии, что актуальная на момент заключения договора информация и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников (включая бенефициаров, в том числе конечных) не содержится в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией пункты изложить в следующей редакции:

Стороны гарантируют друг другу, что сведения, либо документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Сторон, направленные с адресов электронной почты Сторон:

- Поставщика: @@@;

- Заказчика: @@@, либо переданные сторонами по акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений в цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров, в том числе конечных, Сторона обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны по форме Приложения № 15 к Договору.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождает друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают убытки, понесенные ими в связи с предъявлением им  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления стороне, не предоставившей Сведения, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14 Расторжение Договора

- Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

- Сторона, намеренная расторгнуть Договор в соответствии с п. 14.1 Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона, при её согласии, подписывает соглашение о расторжении Договора и один подписанный экземпляр направляет  другой Стороне в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения уведомления.

- Заказчик может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

    - неоднократных нарушений (двух и более раз) Поставщиком сроков, определенных Договором, на срок 30 (Тридцать) и более календарных дней;

    - в случае поставки Поставщиком Оборудования ненадлежащего качества с Несоответствиями, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок;

    - введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства.

    - не предоставления банковских гарантий либо договоров поручительства, либо денежных средств на возврат аванса и надлежащего исполнения условий Договора в соответствии с условиями, предусмотренными в п.п. 4.25-4.27 настоящего Договора.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по п.14.3.4 по истечении 60 (Шестидесяти) дней с момента подписания Договора.

    - не предоставления документов в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 4.38 Договора, либо в случае выявления по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика.

  - Заказчик вправе установить Поставщику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуаций, послуживших основанием возникновения у Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Договора согласно пунктам 14.3.1 и 14.3.2. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от Договора.

  - В иных случаях,  если Заказчиком-застройщиком будет принято решение о прекращении, о приостановке, об изменении сроков или иных условий сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 Стороны вправе изменить Договор или отказаться от исполнения Договора на согласованных условиях.

  - Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

  - Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону посредством направления уведомления. Уведомление должно содержать:

    - основание одностороннего отказа от исполнения Договора, с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора, при одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 14.3, п. 14.5 Договора;

    - дату, с которой Договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Стороной такого уведомления.

  - С момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Поставщик обязан прекратить выполнение работ по Договору.

  - Односторонний отказ от исполнения Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, если таковые имели место до дня расторжения Договора.

  - В случае досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору Поставщик обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения  требования от Заказчика вернуть ему полную сумму полученного аванса или часть неотработанного аванса, а также уплатить Заказчику проценты за пользование чужими средствами в соответствии со статьей 395 ГК Российской Федерации.

  - Во всех случаях досрочного расторжения Договора Стороны до даты расторжения составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчетов. В случае если по результатам Акта сверки взаимных расчетов будет установлено, что Заказчик обязан выплатить Поставщику  определенную денежную сумму, то такое обязательство должно быть исполнено Заказчиком в срок согласованный Сторонами.

  - Заказчик, отказавшийся в одностороннем порядке от исполнения Договора по основаниям, указанным в Договоре, вправе с момента одностороннего отказа от исполнения Договора привлечь для осуществления работ, составляющих предмет Договора, нового Поставщика.

15 Прочие условия

  - Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая исполнение обязательств в течение Гарантийного срока.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнительных соглашений к Договору.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

  - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи прав и обязанностей правопреемникам и в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

  - Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

16 Перечень приложений к Договору

Приложение № 1.1 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 1.

Приложение № 1.2 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 2.

Приложение № 2 – Образец маркировки.

Приложение № 3.1 – Банковская гарантия возврата аванса (ФОРМА).

Приложение № 3.2 – Банковская гарантия исполнения договора (ФОРМА).

Приложение № 3.3 – Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств (ФОРМА).

*Приложение № 4 – Порядок выполнения Шеф-монтажа.

Приложение № 5 – Перечень, условия и сроки передачи Документации.

Приложение № 6 – Менеджмент качества.

Приложение №	 7 – Условия пребывания специалистов Заказчика, Генподрядчика, Заказчика-застройщика, и Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщиков.

Приложение № 8 – Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования.

Приложение № 9 – Условия конфиденциальности.

Приложение № 10 – Форма ежемесячного отчета.

Приложение № 10.1 – Форма ежемесячного отчета о разработке и согласовании документации на оборудование. Приложение № 11 – Форма графика изготовления и поставки Оборудования.

Приложение № 12 – Перечень Ключевых событий.

***Приложение № 13 – График изготовления и поставки Оборудования.

Приложение № 14 – Форма акта о зачете аванса.

Приложение № 15 - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Приложение № 16 – Инструкция по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ.

Приложение № 17 – Форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

Приложение № 18 – Требования к поручителям.

Приложение № 19 – Форма договора поручительства на возврат аванса.

Приложение № 19.1 – Форма договора поручительства на возврат аванса (Поставщик и поручитель являются организациями ГК «Росатом»).

Приложение № 20 – Форма договора поручительства на исполнение обязательств по договору.

Приложение № 20.1 – Форма договора поручительства на исполнение обязательств по договору (Поставщик и поручитель являются организациями ГК «Росатом»).

Приложение № 21 – Форма договора поручительства на исполнение гарантийных обязательств по договору.

Приложение № 21.1 – Форма договора поручительства на исполнение гарантийных обязательств по договору (Поставщик и поручитель являются организациями ГК «Росатом»).

Приложение №22 – Стандарт маркировки поставляемого Оборудования.

Приложение №23 – Технические условия к этикеткам штрих-кода.

*Договор подписывается без Приложения № 4, которое будет согласовано и подписано Сторонами в течение 180 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

**Договор подписывается без Приложения № 13, которое будет согласовано и подписано Сторонами в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.1. к Договору.

17. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Адрес: 119180 г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 25, стр.1 КПП 770601001 ИНН 7706730001, р/с 40702810638040024703 в дополнительном офисе № 01764 Московского Банка Сбербанка России ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Генеральный директор |  |
| _____________ Д.Г. Тарло | _____________ /_____________/ |