Приложение № 2

к договору от «____» _____________ 201__ г.

№ ___________________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

Проведение инженерных изысканий, мониторинга окружающей среды и разработка проектной 
документации по условиям размещения площадки АЭС «Руппур» для стадии «Проектная документация»

| № этапа | Наименование услуг по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения (число, месяц, год) |  | Перечень документации, передаваемой Заказчику | Цена без НДС, долларов США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| ЭТАП 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение инженерных изысканий и разработка отчётов с предварительными результатами инженерных изысканий | 05.11.2014* | 27.02.2015** | Промежуточные отчёты: - по результатам выполнения инженерно-геологических изысканий; - по результатам выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий; - по результатам выполнения инженерно-экологических изысканий; - по результатам выполнения инженерно-геотехнических изысканий; - по результатам выполнения изысканий, связанных с техногенными условиями района и площадки АЭС. |  |
| 1.2 | Разработка Подраздела 1.1.3 «Площадка строительства АЭС» раздела 1 проектной документации | 02.03.2015 | 27.03.2015 | Проектная документация. Раздел 1 Проектные решения. 1.1.3. Площадка строительства АЭС. Предварительная редакция. |  |
| ЭТАП 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инженерных изысканий и разработка технических отчётов с результатами инженерных изысканий | 02.03.2015 | 25.05.2015 | Технические отчёты: - по результатам выполнения инженерно-геологических изысканий; - по результатам выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий; - по результатам выполнения инженерно-экологических изысканий; - по результатам выполнения инженерно-геотехнических изысканий; - по результатам выполнения изысканий, связанных с техногенными условиями района и площадки. |  |
| 2.2 | Разработка Подраздела 1.1.3 «Площадка строительства АЭС» раздела 1 проектной документации | 26.05.2015 | 15.07.2015 | Проектная документация. Раздел 1 Проектные решения. 1.1.3. Площадка строительства АЭС. Окончательная редакция. |  |
| ЭТАП 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сейсмический мониторинг |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение сейсмического мониторинга и разработка полугодового отчёта о результатах сейсмического мониторинга в районе расположения площадки АЭС «Руппур» | 01.01.2015* | 20.06.2015 | Технический отчёт. Сейсмический мониторинг в районе расположения площадки АЭС «Руппур», первое полугодие 2015 года. |  |
| 3.1.2 | Продолжение проведения сейсмического мониторинга и разработка годового отчёта о результатах сейсмического мониторинга в районе расположения площадки АЭС «Руппур» | 20.06.2015 | 15.09.2015 | Технический отчёт. Сейсмический мониторинг в районе расположения площадки АЭС «Руппур» за 2015 год. |  |
| 3.2 | Гидрологический мониторинг |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение гидрологического мониторинга и разработка полугодового отчёта о результатах гидрологического мониторинга на площадке АЭС «Руппур» | 01.01.2015* | 20.06.2015 | Технический отчёт. Гидрологический мониторинг на площадке АЭС «Руппур» во втором полугодии 2015 года. |  |
| 3.2.2 | Продолжение проведения гидрологического мониторинга и разработка годового отчёта о результатах гидрологического мониторинга на площадке АЭС «Руппур» | 20.06.2015 | 15.09.2015 | Сводный технический отчёт Гидрологический мониторинг на площадке АЭС «Руппур» за 2015 год. |  |
| 3.3 | Аэрометеорологический мониторинг |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение аэрометеорологического мониторинга и разработка полугодового отчёта о результатах аэрометеорологического мониторинга на площадке АЭС «Руппур» | 01.01.2015* | 20.06.2015 | Технический отчёт. Аэрометеорологический мониторинг на площадке АЭС «Руппур» в первом полугодии 2015 года. |  |
| 3.3.2 | Продолжение проведения аэрометеорологического мониторинга и разработка годового отчёта о результатах аэрометеорологического мониторинга на площадке АЭС «Руппур» | 20.06.2015 | 15.09.2015 | Сводный технический отчёт. Аэрометеорологический мониторинг на площадке АЭС «Руппур» за 2015 год. |  |
| 3.4 | Гидрогеологический мониторинг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Проведение гидрогеологического мониторинга и разработка полугодового отчёта о результатах гидрогеологического мониторинга на площадке АЭС «Руппур» | 01.01.2015* | 20.06.2015 | Технический отчёт. Аэрометеорологический мониторинг на площадке АЭС «Руппур» в первом полугодии 2015 года. |  |
| 3.4.2 | Продолжение проведения, а гидрогеологического мониторинга и разработка годового отчёта о результатах гидрогеологического мониторинга на площадке АЭС «Руппур» | 20.06.2015 | 15.09.2015 | Сводный технический отчёт. Аэрометеорологический мониторинг на площадке АЭС «Руппур» за 2015 год. |  |
| 3.5 | Геодинамический мониторинг |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Разработка годового отчета о результатах геодезических наблюдений за современными движениями земной поверхности | 01.01.2015* | 15.09.2015 | Технический отчет Результаты геодезических наблюдений за современными движениями земной поверхности в 2015 году. |  |
| 3.6 | Экологический мониторинг |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Проведение экологического мониторинга и разработка полугодового отчёта о результатах экологического мониторинга на площадке АЭС «Руппур» | 01.01.2015* | 20.06.2015 | Технический отчёт. Экологический мониторинг на площадке АЭС «Руппур» в первом полугодии 2015 года |  |
| 3.6.2 | Проведение экологического мониторинга и разработка полугодового отчёта о результатах экологического мониторинга на площадке АЭС «Руппур» | 20.06.2015 | 15.09.2015 | Сводный технический отчёт. Экологический мониторинг на площадке АЭС «Руппур» за 2015 год |  |

Примечания: * - дата начала работ может быть перенесена на более поздний срок и не должна быть ранее даты заключения договора;

** - в случае переноса на более поздний срок даты начала работ, дата окончания работ также может быть перенесена на более поздний срок соразмерно переносу даты начала работ, но не должна быть позднее 15.03.2015.

| Заказчик: _______________________ ОАО «Атомэнергопроект» ________________ ______________ (подпись) М.П. Главный инженер проекта ________________ В.Е. Сыров (подпись) | Подрядчик _______________________ _______________________ ________________ ______________ (подпись) М.П. |
| --- | --- |