	ДОГОВОР ПОСТАВКИ

№ АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2 от ______________
г.Санкт-Петербург                                                                                                        ……………………………………………………………………………………., 

именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице……………………………,                                           действующего на основании………….............................., с одной стороны и Закрытое акционерное  общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (далее ЗАО «АЭМ-технологии»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице …………………………………………, действующего на основании……………………………, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В порядке и сроки, определенные в настоящем договоре, Поставщик обязуется изготовить и поставить для применения в области использования атомной энергии - Изделия, наименование, ассортимент и количество которых определено в спецификации на поставку (далее по тексту – Изделия), а также совершить следующие действия:

a. по требованию Покупателя  разработать, согласовать и передать технологическую документацию для изготовления Изделия (далее по тексту – «Технологическая документация»), в объеме, определенном действующими стандартами и правилами;

b. выполнить в полном объеме мероприятия для обеспечения соответствия качества Изделий требованиям действующих стандартов, правил и условиям Договора, в том числе, провести испытания;

c. упаковать, промаркировать Изделия в соответствии с требованиями стандартов, организовать и осуществить перевозку Изделий до согласованного места назначения, осуществить страхование  Изделий на период транспортировки, передать Изделия указанному Покупателем грузополучателю.

1.2. Покупатель обязуется оплатить Изделия - в соответствии с условиями настоящего Договора,   и обеспечить их приемку.

1.3. Изделия поставляются для нужд  филиала ЗАО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Волгодонске. 
2. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

2.1 «АЭС» - атомная электростанция.

2.2  «Государственные органы регулирования и надзора РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии.

2.3  «Грузополучатель» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза.

2.4 «Дата заключения договора, дата вступления Договора в силу» - дата подписания Сторонами  Договора, но не ранее проведения Покупателем аудита Поставщика.

2.5 «Дата отгрузки» - дата приёмки Изделий первым перевозчиком, подтверждённая товарно-транспортной, железнодорожной или транспортной накладной.

2.6 «Дефект» - каждое отдельное несоответствие Изделия установленным требованиям.

2.7 «Документация» - товаросопроводительная и Технологическая документация на Изделия.

2.8 «Качество» – степень соответствия Изделий,   комплектующих, работ, услуг, процессов, установленным требованиям технологической, конструкторской и /или нормативной документации.

2.9 «Контроль качества» – контроль количественных и (или) качественных характеристик Изделий.

2.10 «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление юридическим или физическим лицом конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг) при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

2.11  «Несоответствия» – ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Технологической документации, стандартов, отступления от требований действующей нормативной и конструкторской документации, в том числе от требований к качеству Изделий.

2.12 «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемые Изделия удовлетворяли предъявленным к ним требованиям и могли использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС.

2.13 «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Заготовкам, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

2.14 «План качества» - документ, в котором   определяется, какие процедуры и  соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному Изделию. План качества включает в себя описательное перечисление технологических процессов и контрольных операций, подлежащих надзору, требований к ним, а также количество и статус контрольных точек.

2.15 «Представитель Покупателя» - лицо, уполномоченное Покупателем на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

2.16 «Процедура» - документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.

2.17 «Согласование» - письменное одобрение и/или подтверждение со стороны Покупателя  или другой уполномоченной Покупателем организации.

2.18 «Технологическая документация» - документация, регламентирующая технологию изготовления.

2.19 «Уполномоченная организация» - организация, осуществляющая оценку соответствия Изделий установленным требованиям  по Поручению Заказчика.

2.20 «Уведомление о готовности» - документ о качестве принятых Изделий, подписанный Уполномоченной организацией.

2.21 «Заказчик» - Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» и его законные правопреемники.

2.22 «Генподрядчик» - организация, осуществляющая комплексную поставку оборудования на АЭС: Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ЗАО «Атомстройэкспорт») и его законные правопреемники.

2.23 «Поручение Заказчика» - документ, как правило, письмо Заказчика, определяющий полномочия Уполномоченной организации.

2.24 «Документация по качеству» - документы, подтверждающие соответствие Изделия или процесса установленным требованиям Договора: сертификат качества, паспорт, протокол испытаний, заключение о контроле и т.п.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

3. Сроки поставки Изделий

3.1. Стороны согласовывают сроки поставки Изделий в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Срок поставки, указанный в Спецификации, исчисляется в календарных днях-  с даты направления Покупателем Поставщику Плана качества на Изделия, согласованного  Уполномоченной организацией, Поставщиком, Генподрядчиком и Заказчиком. 

3.3.  К указанным в Спецификации на поставку к Договору срокам, Изделия должны быть изготовлены, испытаны, предъявлены по качеству, законсервированы, упакованы, промаркированы, застрахованы и доставлены Грузополучателю. (в случае поставки иностранным Поставщиком -  от Поставщика до указанного Покупателем места таможенного оформления и далее до адреса разгрузки).

3.4. С письменного согласия Покупателя, Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Изделий.

4. Обязательства Поставщика
В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется:

4.1.  По требованию Покупателя разработать и согласовать с Покупателем поставочные чертежи Изделий с обязательным присвоением инвентарного номера.

4.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней от даты подписания Договора разработать и согласовать с Покупателем детальный график изготовления Изделий.

4.3. Приступить к изготовлению Изделия только после получения назначения Уполномоченной организации Заказчика и Плана качества, согласованного с Уполномоченной организацией, Поставщиком, Генподрядчиком и Заказчиком.
4.4. Обеспечить возможность проведения аудита обеспечения качества  с целью подтверждения  того, что его деятельность ведется   в соответствии с условиями Договора и Руководства по качеству.
4.5. Обеспечить возможность Покупателю осуществления контроля за  процессом изготовления Изделия.

4.6. Изготовить в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, руководящих документов, государственных стандартов и условий Договора, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку, осуществить поставку Изделий в сроки, указанные в Спецификации.

4.7. В процессе изготовления Изделия провести оценку соответствия по контрольным операциям согласованного планам качества с участием Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и Заказчика.
4.8. Обеспечить транспортировку Изделий Грузополучателю (в случае поставки иностранным Поставщиком - от Поставщика до указанного Покупателем места таможенного оформления и далее до места  разгрузки) и страхование Изделий на период такой транспортировки.
4.9. Передать Грузополучателю совместно с Изделием товаросопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество изготовленного изделия, согласно Приложению №2 к Договору. 

4.10. Выполнить требования по обеспечению качества Изделий в соответствии с Приложением №2 к Договору.

4.11. Обеспечить наличие всех необходимых лицензий/разрешений на поставку материалов для изготовления оборудования российских АЭС; в случае использования импортных материалов обеспечить необходимое содействие Покупателю для получения разрешения на применение.

4.12. Нести ответственность в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора лично, в том числе и в 

случаях привлечения к исполнению Договора третьих лиц.

4.13. Не позднее 7 (Семи) календарных дней от даты заключения договора разработать и представить Покупателю проекты Планов качества  по оценке соответствия Изделия в процессе изготовления для рассмотрения и согласования, в том числе для согласования с Генподрядчиком и Заказчиком. 

4.14. В случае если Поставщик является юридическим лицом, зарегистрированном по праву иностранного государства, совместно с планом качества предоставляется программа производства (Manufacturing Inspection Plan) - для согласования Покупателем  и Головной материаловедческой организацией.

4.15. Не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней письменно информировать Покупателя о планируемой дате проведения оценки соответствия операций по Плану качества, со статусом контрольных точек «НР», «WP»  назначенных любым из участников оценки соответствия: Покупателем, Уполномоченной организацией, Генподрядчиком, Заказчиком. 

4.16. Ежемесячно, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого отчетного месяца - для обеспечения контроля за изготовлением Изделий, направлять Покупателю- по факсу и электронной почтой (info@aemtech.ru), отчет об исполнении Договора (график изготовления Изделий). 

Не позднее 10 (Десяти) календарных дней от даты подписания Договора приказом определить на предприятии Поставщика лицо, ответственное за предоставление графика и отчетов в срок и в полном объеме Покупателю. 

4.17. Не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до осуществления отгрузки  Изделий  письменно уведомить Покупателя об ожидаемой Дате отгрузки.

4.18. При необходимости разработать проект транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузовых мест Изделий в адрес Грузополучателя. 

4.19. Редакция пункта 4.19. для договоров на сумму до 50 (Пятидесяти) миллионов рублей, с учетом  НДС,  и на эквивалентную сумму в иностранной валюте: 

Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение возврата аванса,  в срок не более пятнадцати календарных  дней от даты заключения Договора.

Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение возврата аванса в срок не более пятнадцати дней от даты заключения Договора.
Выплата аванса Поставщику производится только после предоставления обеспечения возврата аванса и документов, указанных в п.16.11. Договора.

Сумма обеспечения возврата аванса должна быть равна сумме  выплачиваемого  Поставщику авансового Платежа в соответствии с пунктом 8.1.1. Договора соответственно. Срок обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

В случае отказа Поставщика от получения аванса, предоставление обеспечения возврата аванса не требуется.

Обеспечение возврата аванса  по договору может быть оформлено:

- в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком. Банк-гарант и форма банковской гарантии должны быть предварительно согласованы с Покупателем.

Банк-гарант должен соответствовать  перечисленным ниже требованиям:

-банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

-наличие в системе страхования вкладов (в случае  если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

-величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка,  могут  служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

- в виде договора поручительства между Покупателем, Поставщиком и Поручителем.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

Лицо, выступающее в качестве Поручителя, должно соответствовать следующим требованиям:

Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен» на момент предоставления поручительства.

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в расчет принимается более высокий из рейтингов.

При различном уровне кредитного рейтинга поручителя в национальной и иностранной валюте в расчет принимается более высокий из рейтингов.

-в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора (возврата аванса) подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (выпиской с банковского счета).

Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств на сумму выплаченного аванса в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено Поставщиком в срок не ранее момента исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (Шестьдесят) дней. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании.

Редакция пункта 4.19. для договоров на сумму 50 (Пятьдесят) миллионов рублей, с  учетом НДС, включительно,  и более и эквивалентную сумму в иностранной валюте:
Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение возврата аванса и обеспечение исполнения договора в срок не более 15 (Пятнадцати) дней от даты заключения договора.

Выплата аванса Поставщику производится только после предоставления обеспечения возврата аванса,  обеспечения исполнения Договора и документов, указанных в п.16.11. Договора.

Сумма обеспечения возврата аванса должна быть равна сумме выплачиваемого  Поставщику аванса

Если сумма обеспечения исполнения договора покрывает сумму выплачиваемого Поставщику аванса, обеспечение возврата аванса не требуется.

Размер обеспечения исполнения Договора составляет 15 (Пятнадцать) % цены Договора
.

Обеспечение исполнения Договора (возврата аванса) может быть оформлено:

-в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком.  Банк-гарант и форма банковской гарантии должны быть предварительно согласованы с Покупателем.

Срок обеспечения составляет: срок исполнения всех обязательств по Договору плюс 60 (Шестьдесят) дней (для обеспечения исполнения Договора) и/или срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (Шестьдесят) дней ( для обеспечения возврата аванса).

Банк-гарант должен соответствовать требованиям:

-банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий

-наличие в системе страхования вкладов (в случае  если банковскую гарантию предоставляет российский банк)

-величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

- в форме договора поручительства между Покупателем, Поставщиком и Поручителем.
 Срок действия поручительства должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (Один) год;

Лицо, выступающее в качестве Поручителя, должно соответствовать следующим требованиям:

Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен» на момент предоставления поручительства.

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в расчет принимается более высокий из рейтингов.

При различном уровне кредитного рейтинга поручителя в национальной и иностранной валюте в расчет принимается более высокий из рейтингов.

- путем перечисления денежных средств на счет, указанный Покупателем. 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора (возврата аванса) подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (выпиской с банковского счета).

Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств: на сумму выплаченного аванса (для обеспечении возврата аванса) и/или всех обязательств по Договору (для обеспечения исполнения по Договору), в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено Поставщиком в срок: не ранее момента исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (Шестьдесят) дней (для обеспечения возврата аванса) и/или не ранее момента исполнения всех обязательств по Договору плюс 60 (Шестьдесят) дней (для обеспечения исполнения по Договору). Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании.

5. Обязательства Покупателя

В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется:

5.1 Уточнять детальный график изготовления Изделий в случае изменения  Покупателем промежуточных сроков в соответствии с положениями Договора.

5.2 Согласовывать проекты планов качества  и программу производства (при необходимости) в срок 14 календарных дней с даты  передачи проектов Поставщиком согласно п.4.13.

5.3 Предоставить Поставщику все необходимые документы (Рабочую Конструкторскую Документацию, Нормативную Документацию) для изготовления Изделий.

5.4 Обеспечить приемку Грузополучателем в установленном Договором порядке и сроки поставленных Изделий.

5.5 Оплатить стоимость Изделий в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.6 В течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения уведомления  от Поставщика в соответствии с п.4.17. указать Поставщику место таможенного оформления Изделий (в случае поставки иностранным Поставщиком). 

6. Условия и порядок изготовления и поставки Изделий

6.1 Поставщик изготовит и осуществит поставку Изделий по  Договору в соответствии с условиями Договора, разработанной и согласованной в соответствии с условиями  Договора Технологической документацией, требованиями к обеспечению качества, указанными в Приложении №2 к  Договору.

6.2 Изделия должны быть новыми, неиспользованными ранее, укомплектованными в соответствии с разработанной и согласованной в соответствии с условиями Договора Технологической документацией и товаросопроводительной документацией.

6.3 В период действия Договора представители Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и Заказчика имеют право при изготовлении Изделия  осуществлять: контроль процесса изготовления; оценку соответствия по согласованным Планам качества, а так же проводить аудит системы менеджмента качества Поставщика. 

6.4 Поставщик обеспечит транспортировку и страхование рисков при транспортировке Изделий от завода-изготовителя до адреса разгрузки. Стоимость транспортировки и страхования рисков при транспортировке входит в стоимость Изделий.

6.4.1
Поставщик организует доставку Изделий Грузополучателю (в случае поставки иностранным Поставщиком - от Поставщика до указанного Покупателем места таможенного оформления  и далее до адреса разгрузки любым видом транспорта, согласованным с Покупателем. Условия доставки должны быть письменно согласованы Сторонами не позднее, чем за 2 (Два) месяца до предполагаемой даты начала отгрузки Изделий.

6.4.2
Приемка Изделий от перевозчика осуществляется Грузополучателем, указанным Покупателем. В случае наличия нарушений по упаковке и количеству прибывших грузовых мест, Грузополучатель составляет соответствующий акт с представителем независимой экспертной организации (Торгово-промышленной палаты РФ).

6.5 При завершении изготовления Изделий в соответствии со сроками, указанными в Договоре Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до окончания изготовления по соответствующим позициям Изделий, сообщает Покупателю посредством факсимильной связи и/или электронной почты  нижеследующую информацию:

· Наименование Спецификации на поставку;

· Ожидаемую дату отгрузки Изделий;

· Общее количество грузовых мест;

· Общий вес брутто/нетто (кг) отгрузки;

· Наименование Изделий, номер позиции по Спецификации на поставку  к  Договору; 

· Вес брутто (кг) и габаритные размеры (в сантиметрах) каждого места;

· Наименование Изделий, для которых требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты т.п.; 

· Описание: специальных мер предосторожности, которые должны применяться для таких Изделий, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения (при необходимости); 

· Место отгрузки Изделий; возможность штабелирования Изделий с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика (при необходимости);
· Схемы строповки Изделий при разгрузке (при необходимости).

6.6
Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика по п.6.5. Договора письменно (посредством факсимильной связи и/или электронной почты), подтвердит или уточнит дату отгрузки Изделий. 

6.7
Риск случайной гибели или случайного повреждения в отношении поставляемых Изделий, а также право собственности - в отношении каждой позиции Изделий по Спецификации на поставку к Договору,  переходят от Поставщика к Покупателю  - от даты на штемпеле станции назначения в железнодорожной накладной о приёмке груза от перевозчика в случае поставки Изделий железнодорожным транспортом, отметки Грузополучателя в товарно-транспортной накладной о приемке груза от перевозчика в случае поставки автомобильным транспортом, транспортной накладной о приемке груза от перевозчика в случае поставки водным транспортом. В случае если поставщиком по договору выступает иностранное юридическое лицо, порядок перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Изделий определяется в соответствии с INCOTERMS 2010 DAP (переход права собственности происходит в этот же момент и подтверждается подписью Покупателя (Грузополучателя) в товаросопроводительном документе). 

6.8
Датой поставки Изделий считается дата штемпеля станции назначения   в железнодорожной накладной о приёмке груза от перевозчика  -в случае поставки Изделий железнодорожным транспортом, отметки Грузополучателя в товарно-транспортной накладной о приемке груза от перевозчика - в случае поставки автомобильным транспортом, отметки Грузополучателя в транспортной накладной о приемке груза от перевозчика - в случае поставки водным транспортом. В случае если поставщиком по договору выступает иностранное юридическое лицо, дата поставки Изделий будет считаться дата перехода  риска случайной гибели или случайного повреждения Изделий, определенная в п.6.7. настоящего Договора.

6.9
Порядок сдачи-приёмки поставленных Изделий:

6.9.1.   для Российских поставщиков:

6.9.1.1.    В течение 1 (одного) рабочего дня от Даты отгрузки Изделий Поставщик официальным письмом в произвольной форме, сообщит Покупателю номер железнодорожной/товарно-транспортной/транспортной накладной, номер транспортного средства (вагон/автомашина/судно), дату отгрузки, наименование и номенклатуру отгруженных Изделий, номер позиции по Договору, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (в сантиметрах). В этот же день Поставщик обязан направить по электронной почте копии отгрузочных документов.

Также в течение 2 (двух) дней от даты отгрузки Поставщик обязан направить в адрес Покупателя курьерской почтой следующий комплект документов:

· счет-фактура – 1 экз. (оригинал);

· Сертификат качества (паспорт) – 2 экз. (оригиналы);

· Приложения к сертификату качества (паспорту) - в соответствии с п.9 Приложения №2 к настоящему Договору;

· Закрытый (принятый по всем точкам контроля, указанным в нем и подписанный указанными в нем лицами) план качества – 2 экз. (оригинал и заверенная копия);
· Упаковочный лист – 1 экз. (оригинал);

· Товарная накладная (ТОРГ-12 по форме, утв. постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998 г.)– 2 экз. (оригинал);

· копия ж/д квитанции – 1 экз.

6.9.1.2. Поставщик должен передать Грузополучателю вместе с Изделиями: 

· ж/д накладная (ТТН) – 2 оригинала (1 оригинал в случае ж/д). 

· Сертификат качества (паспорт) на Изделия – 1 экз. (оригинал); 

· инструкция по транспортировке, консервации, упаковке и хранению (по запросу Покупателя). 

6.9.2.   для иностранных Поставщиков:

6.9.2.1.  В течение 1 (одного) рабочего дня от даты отгрузки Изделий Поставщик официальным письмом в произвольной форме, сообщает Покупателю номер железнодорожной/CMR/транспортной накладной (коносамент, грузовой билет), номер транспортного средства (вагон/автомашина/судно), дату отгрузки, наименование и номенклатуру отгруженных Изделий, номер позиции по Договору, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (в сантиметрах) и объем (м³). В этот же день Поставщик обязан направить по электронной почте копии отгрузочных документов.

Также в течение 2 (двух) дней от даты отгрузки Поставщик обязан направить в адрес Покупателя курьерской почтой следующий комплект документов:

· Инвойс – 2 экз. (оригинал) (по форме, которая должна быть дополнительно согласована Сторонами дополнительным соглашением в течение 14 дней с момента подписания Договора);

· Сертификат качества (паспорт) – 2 экз. (оригиналы);

· Приложения к сертификату качества (паспорту) - в соответствии с п.9 Приложения №2 к настоящему Договору;

· Закрытый план качества – 2 экз. (оригинал и заверенная копия);

· Упаковочный лист – 2 экз. (оригинал);

· Сертификат происхождения – 1 экз. (оригинал);

· Транспортные документы с отметкой перевозчика в приемке груза – 1 экз. (копия);

· Отгрузочные спецификации – оригиналы.

6.9.2.2. Поставщик должен передать Грузополучателю вместе с Изделиями: 

· комплектовочную ведомость; 

· упаковочные листы (с указанием № Договора, № спецификации, № стали, № инвойса, названия покупателя, грузополучателя, вес брутто, вес нетто, № грузового места, № плавки, размеры (в сантиметрах), кол-во (шт), вес каждой позиции (в кг);

· инвойс – 1 оригинал и 1 копию (с указанием номера Договора, № спецификации, наименования Изделий, цены, количества, общей стоимости, авансированной части, суммы к оплате – по форме, которая должна быть дополнительно согласована Сторонами дополнительным соглашением в течение 14 дней с момента подписания Договора);

· сертификат качества (паспорт) Изделия - 1 экз. (оригинал);

· сертификат происхождения – 1 копия;

· Транспортные документы – 1 оригинал и 1копия.  

· инструкция по транспортировке, консервации, упаковке и хранению (по запросу Покупателя).   

6.9.3. 
При обнаружении недостачи / некомплектности или дефектов Изделий, на складе Грузополучателя, Покупатель, Грузополучатель и Поставщик выявляют причины несоответствия Изделий условиям  Договора и указывают способы их устранения, а также составляют Акт о несоответствии в трех экземплярах, по одному для Покупателя, Грузополучателя и Поставщика. Вызов представителя Поставщика для такой приемки является обязательным. Вызов должен быть осуществлен в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Поставщика, но не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки путем направления по электронной почте или факсимильной связи.

6.9.4.
В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный в   вызове, Покупатель имеет право составить Акт о несоответствии в одностороннем порядке, а Поставщик не имеет права предъявлять в таких случаях претензии по порядку оформления указанного Акта и его содержанию. В случае расхождения мнений Покупателя и/или Грузополучателя и/или Поставщика относительно причин несоответствия Изделий условиям  Договора, Акт о несоответствии Изделий составляется экспертом Торгово-промышленной палаты РФ, который  привлекается Покупателем, расходы относятся на виновную Сторону.

6.9.5.
В случае если при выполнении поставки Изделий была обнаружена недопоставка либо некомплектность, Поставщик на основании полученного уведомления Покупателя обязан восполнить недопоставку либо доукомплектовать Изделия в течение согласованного с Покупателем срока.

6.9.6.
Изделия, в которых при приемке либо в течение гарантийного срока были обнаружены дефекты, Поставщик обязан заменить либо устранить выявленные дефекты за свой счет в  согласованный с Покупателем срок, если Поставщик не докажет, что дефекты возникли по вине Покупателя.

6.9.7.
Дефекты, которые были обнаружены в Изделии при приемке либо в течение гарантийного срока, могут быть устранены силами и за счет Покупателя. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю на основании письменного требования и счета в течение 20 (Двадцати) календарных дней расходы, подтвержденные документально. Для этих целей стороны согласовывают следующие основные параметры калькуляции:

Стоимость нормочаса – в размере не ниже 50 000,00 руб
 – 

% ОПР – в размере не ниже 370

6.9.8.
Возврат Изделий, в которых были обнаружены дефекты, в место изготовления, осуществляется силами и за счет Поставщика, в срок, согласованный с Покупателем.

6.10
Упаковка и маркировка Изделий:

6.10.1.
Упаковка и маркировка Изделий должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке Изделий, приведенными в Приложении №3 к  Договору. Для крупногабаритных и тяжеловесных изделий Поставщик должен предварительно согласовать способ и вариант упаковки.

6.10.2.
Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Изделий, вызванную ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Изделий, включая Документацию, отправляемую с Изделиями.

7. Сумма Договора

7.1. Общая сумма Договора определена в Спецификации к Договору. 

Валюта Договора  ____________________.

Валюта платежа ______________________.

7.2.  Расходы по транспортировке до адреса разгрузки включены в стоимость изделия. Расходы на страхование Изделий при транспортировке несет Поставщик, они также включены в цену изделия. 

8. Условия и порядок осуществления расчетов

8.1. Если иное не установлено соглашением Сторон или Спецификацией, расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке: 

8.1.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета (инвойса), Покупатель осуществляет оплату аванса в размере 20 (десяти) % Цены Договора;

8.1.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты перехода права собственности Изделий Покупателю, Покупатель на основании полученного счета при условии представления транспортных документов (товарно-транспортных накладных, железнодорожных или транспортных накладных) осуществляет оплату 80 (Восемьдесят) % от стоимости Изделий.

8.1.3. В случае если Поставщик отказывается от авансового платежа согласно п.8.1.1, окончательный расчет осуществляется Покупателем в течение 20 дней с даты перехода права собственности Изделий  и получения счета (инвойса).

8.2. Датой платежа считается дата списания банком Покупателя денежных средств расчётного счёта Покупателя в пользу Поставщика.

8.3.Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель, все прочие банковские сборы оплачивает Поставщик.

8.4. Покупатель ежеквартально, в течение месяца, следующего за соответствующим кварталом, направляет Поставщику два экземпляра акта сверки расчетов по Договору. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента получения подписать акт и направить один экземпляр Покупателю, либо направить письменные возражения в указанный срок. В случае отсутствия письменных возражений Поставщика в указанные сроки сверка считается проведенной на условиях Покупателя. 
8.5. В случае осуществления предварительной оплаты, Поставщик,  в течение 3 (трех) рабочих дней после зачисления предварительной оплаты на расчетный счет,  обязан оформить счет-фактуру на аванс - в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса РФ,  и направить его Покупателю по  электронной почте/факсу с последующей отправкой в течение 5 (Пяти) рабочих дней оригинала по почте (применимо только для Российских Поставщиков).

9. Применяемые нормы и стандарты

9.1 Поставляемые Изделия и документация должны соответствовать требованиям стандартов, норм, правил, действующим в Российской Федерации на момент выполнения Договора, а также требованиям согласованной Технологической  документации, условиям договора.

9.2 Применимое право – право Российской Федерации.

10. Гарантии

10.1 Поставщик гарантирует, что поставленные Изделия будут соответствовать требованиям  Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Изделий при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации этих Изделий согласно Технологической документации Поставщика.

10.2  Поставщик гарантирует, что документация, передаваемая Поставщиком по  Договору, будет соответствовать требованиям Договора.

10.3 Поставщик за свой счет устранит все несоответствия в Изделиях и Технологической документации к ним, выявленные при изготовлении, испытаниях, приемочных инспекциях, в ходе транспортировки Изделий от Площадки завода-изготовителя до адреса разгрузки, возникшие по его вине.

10.4  Гарантийный срок на поставляемые Изделия по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты поставки Изделий.

10.5 Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты или неисправности Изделий, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по  Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты или неисправности Изделий. Порядок рассмотрения и устранения претензий по установленным дефектам/несоответствиям изложен в Разделе 6 Договора.

10.6 Если дефект или несоответствие вызваны недостатками разработанной Поставщиком Технологической документации на изготовление Изделий, то Поставщик обязан за свой счет устранить несоответствия Технологической документации таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных дефектов или несоответствий в этом Изделии или в других аналогичных изделиях. Исправленная документация подлежит повторному согласованию Покупателем.

10.7  Если в течение гарантийного срока Поставщик проводит замену поставленных им дефектных Изделий, то он должен за свой счет вывезти с адреса разгрузки замененные Изделия или согласовать с Покупателем процедуры по утилизации этих Изделий. Если в результате дефектов или несоответствий, произошедших по вине Поставщика, эти Изделия стали радиоактивными, то он должен также оплатить Покупателю расходы по дезактивации этих Изделий на адресе разгрузки.

10.8 Если Изделия были повреждены вследствие небрежного хранения  у Грузополучателя, неправильного обслуживания, а также при ненадлежащем исполнении требований Технологической документации Поставщика со стороны Грузополучателя, либо при наличии вины Грузополучателя в выявленных недостатках и (или) дефектах, Поставщик не несет ответственности за возникновение таких дефектов и снимает гарантийные обязательства по данной позиции Изделий. Такие дефекты могут быть устранены Поставщиком по письменному соглашению Сторон за счет виновной стороны.

11. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

11.1 Стороны несут взаимную гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

11.2 Сроки поставки Изделий оговариваются сторонами в спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора.

11.3 Если Поставщик не смог поставить какую-либо единицу Изделий  в срок, оговоренный в спецификации к Договору, или поставил её некомплектно, при этом Покупатель исполнил свои обязательства по п.5.2 и 5.3, Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в виде пени за каждый день просрочки (процент от цены не поставленной в срок единицы Изделий) в размере:

a. С 1-го по 30-й день просрочки включительно – в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно поставленных ( некомплектных) Изделий за каждый день просрочки;

b. С 31-го дня просрочки по дату фактического исполнения обязательства включительно – в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости несвоевременно поставленных Изделий (некомплектных) за каждый день просрочки.

Поставщик уплачивает неустойку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Покупателя. В случае несогласия с требованием Покупателя Поставщик обязан направить мотивированный ответ.

В случае отсутствия, в вышеуказанный срок,  мотивированного ответа Поставщика либо отказа в признании требования Покупатель вправе произвести односторонний зачет денежных требований, уменьшив сумму последующих платежей, подлежащих перечислению Поставщику по настоящему Договору и иным соглашениям (договорам) Сторон. При этом у Покупателя не возникает задолженности по оплате Изделий на сумму удержанной неустойки.

Для зачета достаточно заявления Покупателя, направленного Поставщику по адресу, указанному в настоящем договоре.

Зачет считается произведенным с момента получения Поставщиком заявления Покупателя о зачете.

11.4. При нарушении установленных сроков оплаты стоимости поставленных Изделий, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере

a. 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно оплаченных Изделий за каждый день просрочки.

11.5 Общая сумма неустойки, начисленной за нарушение сроков оплаты по Договору, не должна превышать 10 (Десяти) % от стоимости несвоевременно оплаченных Изделий.

11.6 В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Изделий,  установленных Договором, Покупатель имеет право задержать очередные платежи за поставку Изделий до момента выполнения Поставщиком соответствующего обязательства  по изготовлению или   поставке Изделий.

11.7 Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Изделий при его транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Изделий, креплением,  а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.

11.8 Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

11.9  Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы», расположенным по адресу: 1050645, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 7, стр. 2, офис 300, в  соответствии  с его регламентом.

11.10 Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением  Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты их получения.

11.11 Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.

11.12 К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки.

12.3 Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления (прекращения) таких обстоятельств, если только обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют этому. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основания для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору.

12.4 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено актом Торгово-Промышленной Палаты соответствующей стороны или соответствующего уполномоченного органа государственной власти (местного самоуправления).

12.5 Срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

12.6 Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев подряд, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении  Договора по указанному выше основанию, Покупатель компенсирует Поставщику стоимость фактически произведенных Поставщиком расходов по исполнению  Договора  до момента получения Поставщиком/Покупателем извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Поставщик передаёт Покупателю фактически изготовленные и закупленные Изделия для целей выполнения Договора.

12.7 Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.8 Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по  Договору.

12.9 Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.

13. Условия конфиденциальности

13.1 Условия  Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия.

13.2 Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными для  Договора являются сведения, которые Стороны обозначили как конфиденциальные и имеющие гриф «Коммерческая тайна», получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора.

13.3 Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

13.4 Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 4 к Договору. 

14. Особые условия

14.1 Поставщик вправе за свой счёт привлекать к исполнению Договора субпоставщиков  (Субисполнителей) обеспечив при этом наличие у Субпоставщиков наличие необходимых лицензий и сертификатов.

14.2 Поставщик обязан обеспечить выполнение субподрядчиком согласованных с Покупателем требований по обеспечению качества и информировать Покупателя о выбранных субподрядчиках.
14.3 Поставщик должен предусмотреть возможность участия представителей Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и Заказчика в проведении проверок и оценки соответствия у выбранных субподрядчиков.
15. Расторжение Договора

15.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до момента исполнения Сторонами принятых обязательств путем заключения Сторонами дополнительного соглашения либо в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных Договором.

15.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено до момента исполнения Сторонами принятых обязательств путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, если одна из Сторон в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления о намерении прекратить действие Договора с приложением соглашения о расторжении Договора в двух экземплярах подпишет такое Соглашение.

15.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

15.3.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Изделий, указанных в Спецификации, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору,  более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

15.3.2. В случае поставки Изделий некомплектно или ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок.

15.3.3. В случае обращения в суд кредитора (-ов) Поставщика с заявлением о признании Поставщика банкротом.

15.3.4. В случае если Государственным Заказчиком строительства сооружения соответствующей АЭС было принято решение об отмене сооружении АЭС либо о приостановлении или переносе сроков сооружения более чем на 1 (Один) год. В этом случае действие Договора прекращается по истечении 10 (Десяти) дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления, если иной срок не установлен в уведомлении. В случае если п. 15.3.4. является основанием для отказа от исполнения Договора, Покупатель обязан возместить Поставщику документально подверженные расходы, связанные с исполнением Договора, совершенные до момента прекращения Договора.

15.3.5. В случае непредставления Поставщиком документов, предусмотренных п.16.11 Договора, в установленный срок либо выявление по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (Двадцать пять) % балансовой стоимости активов Поставщика.

15.3.6. В иных случаях, предусмотренных данным Договором и действующим законодательством.

Во всех случаях, указанных в настоящем пункте, с  момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора Покупатель вправе заключить Договор с другим поставщиком.

15.4. С момента получения соответствующего письменного уведомления о прекращении Договора Поставщик обязан прекратить отгрузки и в согласованные Сторонами сроки передать Покупателю ранее оплаченные Изделия с необходимыми товаросопроводительными и технологическими документами.

15.5. Расторжение Договора или односторонний отказ от исполнения Договора влекут прекращение Договора и обязательств Сторон, связанных с его исполнением, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, имевших место в период действия Договора, а также от исполнения гарантийных обязательств и обязательств по оплате Изделий надлежащего качества.

16. Прочие условия

16.1. Настоящий Договор составлен в письменном виде путем составления единого документа в двух экземплярах, подписанных уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатями.

16.2. Настоящий Договор действует до _________

Срок ввоза Изделий на территорию РФ не позднее_________. При заключении настоящего Договора, стороны исходят из того, что при условии надлежащего соблюдения сторонами обязательств по настоящему Договору, Изделия по настоящему Договору будут в полном объеме поставлены в любом случае в течение срока  действия Договора, указанного в настоящем пункте. 

16.3. Любые изменения и дополнения условий Договора имеют силу, если они были оформлены в письменном виде путем составления единого документа в двух экземплярах, подписанных  уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатью, если иное не установлено в настоящем Договоре.

16.4. Поставщик (его правопреемник по закону) не вправе уступать права требования, возникающие в связи с исполнением Договора, без письменного согласия Покупателя.

16.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться и применять положения действующего законодательства Российской Федерации.

16.6. С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами утрачивают силу.

16.7. Допускается отклонение от фактического и теоретического веса поставляемых изделий в пределах 5%.

16.8. Раскрытие информации о цепочке собственников, включая бенефициаров, и руководителях __________.

Редакция пункта 16.8.1 для договоров, заключаемых по результатам проведения конкурентных процедур
16.8.1     Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров Поставщика, в том числе конечных, представленные Поставщиком в рамках закупочной процедуры _________________________________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

Редакция пункта 16.8.1 для договоров в случае заключения договоров без проведения конкурентных процедур. 
16.8.1     Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров Поставщика, в том числе конечных,  направленные с адреса электронной почты Поставщика _____________ на адрес электронной почты Покупателя  _____________@____________  (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

16.8.2     При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

16.8.3    Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий на обработку предоставленных Сведений всех упомянутых в представленных документах заинтересованных или причастных к Сведениям лиц, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и на последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). 

16.8.4     Поставщик освобождает Покупателю от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю  убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

16.8.5     Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.8.6     Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

16.9. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора,  а также в случаях:  неисполнения обязательств Поставщиком, непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора после его подписания,   предоставление Поставщиком (если Договор был заключен по результатам проведения закупочной процедуры) как участником закупки в своей заявке недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в процедуре закупки и (или) оценки его заявки, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

16.10. Согласия  сторон, необходимые в случаях,  установленных договором,  оформляются в виде писем, которые  должны  быть подписаны руководителем или иным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должны направляться с нарочным или заказной почтой.

16.11. До выплаты аванса, а в случаях его  отсутствия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора, Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25 (Двадцать пять) % балансовой стоимости активов Поставщика, а именно: копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) % балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Поставщик дополнительно предоставляет Покупателю:

– копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший отчетный  период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

17. Перечень приложений к Договору

Приложение №1 –  Образец маркировки.

Приложение №2 –  Менеджмент Качества.

Приложение №3 – Требования к упаковке, маркировке и хранению Изделий.

Приложение №4 – Условия конфиденциальности.

Спецификация №1-   – Спецификация на поставку.


	DELIVERY CONTRACT

No АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2 dated _____________

St. Petersburg

…………………………………………………………………………………, hereinafter referred to as the Supplier, represented by                                                                                       ……………………………,  who acts on the basis of ……………………………, on one part, and the closed joint-stock company "Engineering company AEM-technology"(CJSC "AEM-technology"), hereinafter referred to as the Buyer, represented by ……………………………,  who acts on the basis of ……………………………, on the other part, jointly referred to as the Parties, have concluded the present Contract as follows:

1. Subject of the Contract

1.1. In accordance with the procedure and timeline herein specified the Supplier undertakes to manufacture and deliver Products for application in the nuclear power utilization field, the description, scope and quantity of which are set forth in the delivery specifications (hereinafter referred to as Products or the Products), as well as perform the following actions:

a. at the request of the Buyer, to develop Process Documentation for the manufacturing of the Products (hereinafter referred to as Process Documentation) in the scope of the applicable regulations and standards; 
b. to implement all actions necessary to ensure the conformity of the Products to the applicable  regulations, standards and provisions of the Contract, including, but not limited to, the testing of these;

c. to pack and mark the Products in accordance with the standards, arrange and perform the delivery of the Products to an agreed destination, carry out freight insurance of the Products, and hand the Products over to a consignee specified by the Buyer.

1.2. The Buyer undertakes to pay for the Products in compliance with the provisions of the present Contract, and ensure the acceptance thereof.

1.3. The Products are furnished for the needs of CJSC "AEM-technology" Volgodonsk subsidiary "Atommash". 

2. Terms and definitions 

The terms used in the Contract have the following meanings:

2.1. "NPP"– a nuclear power plant.

2.2. "The state regulatory and supervisory bodies of the Russian Federation" – the bodies which are carrying out within their competence state control of execution of the legislation, construction standards and regulations, standards and regulations in the field of utilization of nuclear power of the Russian Federation by subjects of economy.

2.3. "Consignee" – a natural or legal body authorized to receive a cargo.

2.4 "Contract conclusion date", "Effective date of the Contract" – the date of the signing of the Contract by the Parties, but not later than an audit of the Supplier is performed by the Buyer.

2.5 "Shipment date" – the date of receipt of the Products by the first carrier confirmed by a waybill, a railway consignment note or a bill of lading.
2.6 "Defect" – any nonconformity of the Products to specified requirements.
2.7 "Documentation" – shipping documentation and Process Documentation.
2.8 "Quality" – an extent of conformity of the Products, their components, works, services and processes, to predetermined requirements set out in process, design and/or regulatory documentation.
2.9 "Quality control" – inspection of quantitative and (or) quality characteristics of the Products.
2.10 "License" – a special permit for a legal or natural person to carry out an activity (perform works, render services) providing the obligatory observance of the requirements and conditions of the license, issued by a licensing body to a legal body or individual entrepreneur.
2.11 "Nonconformities" – errors, defects, imperfections, omissions, infringements of the requirements of the Process Documentation, standards, deviations from the requirements of the applicable regulatory and design documentation, including the requirements for the quality of the Products.
2.12 “Quality assurance” – a planned and regularly conducted activity to ensure that the Products are delivered in conformity to the applicable requirements and are usable for the construction and operation of a NPP.
2.13 “Conformity check” – direct or indirect verification of observance of the relevant requirements to be met by the Blanks, components, Materials and semi-finished articles. Conformity checks are implemented in the form of inspections (surveillance), tests, acceptance or conformity validation.
2.14 “Quality plan” – a document defining which procedures and resources are to be applied to a specific item of the Products, and who and when are to perform these actions. A quality plan contains descriptive enumeration of technological processes and check operations subject to surveillance, requirements for them and also a number and statuses of checkpoints. 
2.15 “Representative of the Buyer” – a person authorized by the Buyer to act under the Contract on the latter’s behalf.
2.16 “Procedure” – a documented method of implementation of a job or process.
2.17 “Agreeing” (concurrence, clearance) - written approval and/or confirmation by the Buyer or another organization authorized by the Buyer.
2.18 "Process documentation" – documentation regulating the manufacturing process.
2.19 “Authorized organization” – an organization exercising a conformity check of the Products when assigned by the Customer.
2.20 "Readiness notice” – a document on the quality of accepted Products signed by the Authorized organization.
2.21 “Customer” – OAO (public company) “Directorate of integrated ordering of equipment for NPP” and its legal assignees.
2.22 “General Contractor” – the organization which carries out integrated procurement of equipment for the NPP: the joint stock company "Atomstroyexport" (ZAO "Atomstroyexport") and its legal assignees. 
2.23 “Customer's assignment” – a document, usually a letter of the Customer, which defines the powers of the Authorized organization.
2.24 “Quality documentation” – documents that prove the conformity of the Products or process to the applicable requirements of the Contract: quality certificate, technical passport, test report, inspection conclusion, etc.

The above terms and definitions can be used both in singular and plural forms; the list may be extended in the course of execution of the Contract.

3. Delivery timeline 
3.1. The Parties shall agree a timeline for the Products delivery in a Specification that constitutes an integral part of the Contract.

3.2. The delivery date set forth in the Specification shall be calculated in calendar days from the date of the Buyer sending the Supplier a Quality Plan for the Products agreed by the Authorized organization, the Supplier, the General Contractor and the Customer. 

3.3. By the dates stipulated in the Specification to the Contract, the Products shall have been manufactured, tested, accepted, preserved, packed, marked, insured and delivered to the Consignee (in case of a foreign supplier, from the Supplier to a location specified by the Buyer for execution of customs formalities and further to the place of unloading).

3.4. Subject to the Buyer's written consent, the Supplier shall have the right to deliver the Products ahead of schedule.

4. Obligations of the Supplier
According to the provisions of the Contract the Supplier shall:

4.1. At the request of the Buyer, develop Products delivery drawings and obtain the Buyer's agreement thereon, with obligatory assignment of an inventory number. 

4.2. Within 10 (ten) calendar days from the Contract conclusion date, develop a detailed timeline of manufacturing of the Products and obtain the Buyer's agreement thereon.

4.3. Start the manufacturing of the Products no sooner than it has been notified of the Customer's Authorized organization and has received the Quality Plan agreed by the Authorized organization, the Supplier, the General Contractor and the Customer.

4.4. Enable quality assurance audits to be conducted to obtain evidence of the conformity of its activities to the provisions of the Contract and the Quality Manual.

4.5. Enable the Buyer to exercise control of the Products manufacturing process. 

4.6. Manufacture, in compliance with the requirements of the applicable Russian federal nuclear power rules, codes, regulations, state standards and the terms of the Contract, complete, preserve, pack, mark and deliver the Products to the timeline stipulated in the Specification.

4.7. During the Products manufacturing process, to conduct a conformity check based on the approved quality plan's stages, with the participation of the Buyer, the Authorized organization, the General Contractor and the Customer.

4.8. Arrange for transportation of the Products to the Consignee (in case of a foreign supplier, from the Supplier to a location specified by the Buyer for execution of customs formalities and further to the place of unloading) and freight insurance of the Products for the transportation period.

4.9. Hand over to the Buyer, together with the Products, relevant shipping documentation and documents of quality of the Products made according to Appendix No. 2 of the Contract.

4.10. Fulfill the quality assurance requirements in respect of the Products according to Appendix 2 of the Contract.

4.11. Ensure the availability of all necessary licenses/permits for delivery of materials aimed for manufacturing of the equipment for the Russian NPPs; if import materials are used, assist the Buyer in obtaining an application permit.

4.12. Bear the full individual responsibility for not performing or inadequately performing the provisions of the Contract, including so in case of engagement of third persons therein.

4.13. Within 7 (seven) calendar days from the Contract conclusion date, have developed and submit to the Buyer for review and approval draft quality plans for in-process conformity check of the Products, including agreement by the General Contractor and the Customer. 

4.14. If the Supplier is a legal body registered under the law of a foreign state, together with the quality plan a technical manufacturing program (manufacturing inspection plan) shall be submitted for approval by the Buyer and the head material research institution.

4.15. Give the Buyer minimum 20 (twenty) calendar days' prior notice in writing on the planned dates of in-process quality evaluations to be held according to quality plans' HP or WP checkpoints established by any party concerned: the Buyer, the Authorized organization, the General Contractor, the Customer.

4.16. Monthly, not later than the 25 (twenty fifth) of each accounting month, send the Buyer by fax and e-mail (info@aemtech.ru) a Contract execution progress report (Products manufacturing time schedule), to enable control of the manufacturing process. 

Within 10 (ten) calendar days from the Contract conclusion date, issue an order to appoint an officer among the Supplier’s staff who will take charge of timely and complete submission of time schedules and progress reports to the Buyer.

4.17. Give the Buyer at least 20 (twenty) calendar days' prior notice in writing on an expected Products shipment date.

4.18. If applicable, develop a design of transportation of oversized and heavy Products packages to the Consignee.

4.19. Version of par. 4.19 for contracts of a less than 50 (fifty) million rubles value, including VAT, or the equivalent in a foreign currency. 
The Supplier shall provide the Buyer with an advance bond within 15 calendar days from the Contract conclusion date.

The Supplier shall provide the Buyer with an advance bond within 15 days from the Contract conclusion date.
The Supplier shall be paid the advance no sooner than the advance bond and documents listed in par. 16.11 of the Contract have been provided.

The amount of the advance bond shall equal the amount of the advance to be paid by the Buyer to the Supplier in accordance with par. 8.1.1 of the Contract. The period of validity of the advance bond shall be the time of discharge of the obligations worth the advance payment plus 60 days.

Should the Supplier resigns an advance payment no advance bond shall be required.

The advance bond under the Contract can be provided in the following ways:

· In the form of an irrevocable bank guarantee issued by a bank. Note that the bank to issue the guarantee and the form of the guarantee shall be subject to prior agreement by the Buyer.

The bank guarantor should meet the following qualifications: 

· the bank should hold a license by the Central bank of the Russian Federation (if the guarantor is a Russian bank) or another competent authority (if the guarantor is a bank existing under the law of a foreign state) authorizing it to issue guarantees;

· a deposit insurance system should be in place (if the guarantor is a Russian bank);

· the equity capital as of the latest accounting date according to public financial statements should be no less than 3 billion rubles or the equivalent in a foreign currency.

Bank guarantees issued by non-profit credit and insurance agencies will not be accepted.

Abrupt changes in the numeric parameters of a bank's activities, information on the bank's violating the mandatory standards of the Bank of Russia (if the guarantor is a Russian bank) or another competent authority (if the guarantor is a bank existing under the law of a foreign state), as well as the unavailability of public access to the financial statements of the bank, can constitute the grounds for denying acceptance of a guarantee issued by the bank.

· In the form of a surety contract between the Buyer, the Supplier and a Surety.

The period of validity of a surety contract accepted as an advance bond shall be that of the discharge of the respective obligation(s) plus 1 (one) year.

The entity acting as a Surety shall meet the following qualifications:

· to act as a surety, an entity (such as legal bodies, the state represented by its authorities, subjects of the federation, municipal formations, etc.) should have a valid long-term credit rating for a foreign or domestic currency awarded by one of the international rating agencies such as Standard&Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) or Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com): at least ВВВ on Standard&Poor’s and Fitch Ratings scales or at least Baa2 on Moody’s scale. The ratings should be valid and should not have the status "canceled" or "suspended" as of the date of the surety contract.

· if a surety holds ratings by two or more rating agencies the highest thereof shall be taken into consideration.

· if a surety's foreign and domestic currency credit ratings differ the higher thereof shall be taken into consideration.

· In the form of money, by transferring it to the Buyer

The fact of entering the moneys as a performance (or advance) bond shall be confirmed by a payment order bearing a bank mark certifying the payment (an account statement by the bank).

The moneys shall be returned to the Supplier provided that it has properly fulfilled its obligations worth the amount of the advance paid within 10 (ten) days from the date of receipt by the Buyer of a relevant written request from the Supplier, which can be sent no sooner than the Supplier has fulfilled the obligations worth the amount of the advance paid plus 60 (sixty) days. The moneys shall be returned to the bank account of the Supplier indicated in the Contract unless another account is specified in the written request.

Version of par. 4.19 for contracts of a 50 (fifty) million rubles value or more, including VAT, or the equivalent in a foreign currency. 
The Supplier shall provide the Buyer with an advance bond and a performance bond within 15 days from the Contract conclusion date.

The advance shall be paid to the Supplier only after an advance bond, a performance bond and the documents listed in par. 16.11 of the Contract have been provided.

The amount of the advance bond shall equal the amount of the advance to be paid to the Supplier.

If the amount of the performance bond covers the amount of the advance to be paid to the Supplier, no advance bond shall be required.

The performance bond rate equals 15 (Fifteen) % of the Contract value. 

The performance (or advance) bond can be provided in the following ways:

· In the form of an irrevocable bank guarantee issued by a bank. The bank guarantor and the form of the guarantee shall be subject to prior agreement by the Buyer.
The period of validity of a bond shall be: the time of discharge of all of the obligations under the Contract plus 60 (sixty) days (in case of the performance bond), and/or the time of discharge of the obligations worth the amount of the advance payment plus 60 (sixty) days (in case of the advance bond).

The bank guarantor should meet the following qualifications:

· the bank should hold a license by the Central bank of the Russian Federation (if the guarantor is a Russian bank) or another competent authority (if the guarantor is a bank existing under the law of a foreign state) authorizing it to issue guarantees;

· a deposit insurance system should be in place (if the guarantor is a Russian bank);

· the equity capital as of the latest accounting date according to public financial statements should be no less than 3 billion rubles or the equivalent in a foreign currency.

Bank guarantees issued by non-profit credit and insurance agencies shall not be accepted.

Abrupt changes in the numeric parameters of a bank's activities, information on the bank's violating the mandatory standards of the Bank of Russia (if the guarantor is a Russian bank) or another competent authority (if the guarantor is a bank existing under the law of a foreign state), as well as the unavailability of public access to the financial statements of the bank, can constitute the grounds for denying acceptance of a guarantee issued by the bank.

· In the form of a surety contract between the Buyer, the Supplier and a Surety. The period of validity of a surety contract shall be that of the discharge of the respective obligation(s) plus 1 (one) year;

The entity acting as a Surety shall meet the following qualifications:

· to act as a surety, an entity (such as legal bodies, the state represented by its authorities, subjects of the federation, municipal formations, etc.) should have a valid long-term credit rating for a foreign or domestic currency awarded by one of the international rating agencies such as Standard&Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) or Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com): at least ВВВ on Standard&Poor’s and Fitch Ratings scales or at least Baa2 on Moody’s scale. The ratings should be valid and should not have the status "canceled" or "suspended" as of the date of the surety contract.

· if a surety holds ratings by two or more rating agencies the highest thereof shall be taken into consideration.

· if a surety's foreign and domestic currency credit ratings differ the higher thereof shall be taken into consideration.

· by transferring money to an account specified by the Buyer. 

The fact of entering the moneys as a performance (or advance) bond shall be confirmed by a payment order bearing a bank mark certifying the payment (an account statement by the bank).

The moneys shall be returned to the Supplier provided that it has properly fulfilled its obligations: worth the amount of the paid advance (in case of the advance bond) or all of the obligations under the Contract (in case of the performance bond), within 10 (ten) days from the date of receipt by the Buyer of a relevant written request from the Supplier, which can be sent: no sooner than the Supplier has fulfilled the obligations worth the amount of the paid advance plus 60 (sixty) days (in case of the advance bond), and/or no sooner than the Supplier has fulfilled all of its obligations under the Contract plus 60 (sixty) days (in case of the performance bond). The moneys shall be returned to the bank account of the Supplier indicated in the Contract unless another account is specified in the written request.

5. Obligations of the Buyer
In accordance with the provisions of the Contract, the Buyer shall:

5.1. Update the detailed timeline of manufacturing of the Products if the Buyer revises intermediate dates according to the provisions of the Contract. 

5.2. Agree draft quality plans and the manufacturing program (if any) within 14 calendar days from the date of presentation of the drafts by the Supplier according to par. 4.13. 

5.3. Provide the Supplier with all necessary documents (working design documentation, normative documentation) for manufacturing of the Products.

5.4. To ensure the acceptance of the delivered Products by the Consignee according to the procedure and timeline established in the Contract.

5.5. Pay the price of the Products in compliance with the procedure, amounts and due dates herein specified.

5.6. Within 3 (three) days of receipt of a notice from the Supplier as per par. 4.17 notify it of a location for execution of customs formalities (in case of a foreign Supplier).

6. Terms and procedure of manufacturing and delivery of the Products
6.1. The Supplier shall manufacture and deliver the Products under the Contract according to the provisions of the Contract, the Process Documentation developed and agreed in accordance therewith, and quality assurance requirements specified in Appendix 2 of the Contract.

6.2. The Products shall be brand new, not used before, completed in accordance with Process Documentation developed and approved according to the provisions of the Contract, and shipping documentation.

6.3. During the period of validity of the Contract representatives of the Buyer, the Authorized organization, the General Contractor and the Customer shall have the right to conduct:  manufacturing process control; conformity check based on approved quality plans; also audits of the Supplier's quality management system.

6.4. The Supplier shall ensure shipment and freight insurance of the Products for transportation from the manufacturer to the point of unloading. The shipment and freight insurance costs are included in the price of the Products.

6.4.1. The Supplier shall arrange delivery of the Products to the Consignee by any transport agreed with the Buyer (in case of a foreign Supplier, from the Supplier to a location specified by the Buyer for execution of customs formalities and further to the place of unloading). The conditions of delivery shall be agreed between the Parties in writing no later than 2 (two) months before a supposed Products shipment start date.

6.4.2. Acceptance of the Products from the carrier shall be carried out by a Consignee specified by the Buyer. In case of nonconformity of the packing and number of the cargo packages received, the Consignee shall issue a relevant report together with the representative of a third-party expert organization (Chamber of commerce and industry of the Russian Federation).

6.5. When finishing the manufacturing of the Products according to the timeline specified in the Contract the Supplier shall give the Buyer minimum 20 (twenty) calendar days' notice by fax and/or e-mail prior to the finish of the manufacturing of the corresponding items of the Products, containing the following details:

· title of the Delivery Specification;

· expected date of shipment of the Products;

· total number of cargo packages;

· total gross/net weight of the shipment (kg);

· description of the Products, item number as per the Delivery Specification;

· gross weight (kg) and overall dimensions (cm) of each package;

· description of Products for which special packing, safety or protection measures etc. are required;

· description of the special safety measures which should be applied to such Products, including requirements for temperature, impact etc. during loading on a vehicle, fastening, transportation, unloading and storage (if applicable);

· place of shipment of the Products; possibility of stacking of the Products with indication of a maximum load (kg) on the top cover of the box (if applicable);

· slinging diagrams for the Products unloading (if applicable).

6.6. The Buyer shall within 7 (seven) calendar days from receipt of the Supplier’s notice according to par. 6.5 of the Contract in writing (via fax or e-mail) confirm or update the date of shipment of the Products.

6.7. Accidental loss or damage risks in respect of the Products, as well the property rights concerning each item of the Products under the Delivery Specification shall pass from the Supplier to the Buyer from the date of the station of destination’s stamp in a railway consignment note certifying the acceptance of the cargo from the carrier in case of delivery by rail, the date of the Consignee's note in a way bill certifying the acceptance of the consignment from the carrier in case of delivery by road, or in a bill of lading certifying the acceptance of the consignment from the carrier in case of delivery by water. If the Supplier under the Contract is a foreign legal body, the procedure of transfer of the accidental loss or damage risks in respect of the Products shall be according to INCOTERMS 2010 DAP (transfer  of the property occurs at the same moment and is certified by the signature of the Buyer (Consignee) in the shipping document).

6.8. The delivery date of the Products shall the date the date of the station of destination’s stamp in the railway consignment note certifying the acceptance of the cargo from the carrier in case of delivery by rail, the date of the Consignee's note in the way bill certifying the acceptance of the consignment from the carrier in case of delivery by road, or in the bill of lading certifying the acceptance of the consignment from the carrier in case of delivery by water. If the Supplier under the Contract is a foreign legal body, the date of delivery of the Products shall be the date of transfer of the accidental loss or damage risks in respect of the Products specified in par. 6.7 of the present Contract.

6.9. The procedure of acceptance of the delivered Products:

6.9.1. For Russian suppliers:

6.9.1.1. Within 1 (one) working day from the date of shipment of the Products, the Supplier shall advise the Buyer of the number of the railway consignment note / way bill / bill of lading, the number of the vehicle (railcar / motor vehicle / vessel),  date of shipment, description and nomenclature of the Products shipped, item number(s) under the Contract, quantity of packages, gross/net weight (kg), and overall dimensions (cm), by means of an official letter drawn up in a free format. On the same day the Supplier shall e-mail the Buyer copies of the shipment documents.

Also, within 2 (two) days from the date of shipment the Supplier shall send to the Buyer address by courier mail the following set of documents:

· invoice – 1 copy (original);

· certificate of quality (technical passport) – 2 copies (original);

· attachments to the certificate of quality (technical passport) – according to par. 9 of Appendix No. 2 to the present Contract;

· competed quality plan (with all checkpoints accepted and signed by all relevant entities) – 2 copies (an original and a certified copy);

· packing list – 1 copy (original);

· consignment note (TORG-12 as per the form approved by the Goskomstat of Russia's decree No. 132 dated 25.12.1998) – 2 copies (original);

· copy of the railway receipt – 1 copy.

6.9.1.2. The Supplier shall transfer to the Consignee together with the Products:

· railway consignment note (way bill) – 2 originals (1 original in the case of railway consignment note).

· certificate of quality (technical passport) for the Products – 1 copy (original);

· transportation, preservation, packing and storage manual / instruction(s) (on request by the Buyer).

6.9.2. For foreign Suppliers:

6.9.2.1. Within 1 (one) working day from the date of shipment of the Products, the Supplier shall advise the Buyer of the number of the railway consignment note / CMR / way bill (bill of lading, freight ticket), the number of the vehicle (railcar / motor vehicle / vessel),  date of shipment, description and nomenclature of the Products shipped, item number(s) under the Contract, quantity of packages, gross/net weight (kg), overall dimensions (cm) and volume (m³), by means of an official letter drawn up in a free format. On the same day the Supplier shall e-mail the Buyer copies of the shipment documents.

Also, within 2 (two) days from the date of shipment the Supplier shall send to the Buyer’s address by courier mail the following set of documents:

· invoice – 2 copies (original) (form to be finalized by the Parties in an additional agreement within 14 days from the Contract conclusion date);
· certificate of quality (technical passport) – 2 copies (original);

· attachments to the certificate of quality (technical passport) – according to par. 9 of Appendix 2 of the present Contract;

· completed quality plan – 2 copies (an original and a certified copy);

· packing list – 2 copies (original);

· certificate of origin – 1 copy (original);

· shipment documents with the carrier's receipt note – 1 copy (copy);

· shipment specifications – original.

 6.9.2.2. The Supplier shall transfer to the Buyer together with the Products:

· delivery list;

· packing lists (with indications of Contract No., specification No., steel No., invoice No., the Buyer’s name, the Consignee, gross weight, net weight, package No(s)., heat No., dimensions (cm), quantity (pcs.) and weight of each item in kg);

· invoice – 1 original and 1 copy (with indications of Contract No., specification No., Products description, price, quantity, total price, advance paid, amount due – form to be finalized by the Parties in an additional agreement within 14 days from the Contract conclusion date);

· certificate of quality (technical passport) of the Products – 1 copy (original);

· certificate of origin – 1 copy;

· shipment documents – 1 original and 1 copy.

· transportation, preservation, packing and storage manual / instruction(s) (at the request of the Buyer).

6.9.3. In case of detection of a shortage or defects of the Products at the Consignee's storage facilities, the Buyer, the Consignee and the Supplier shall identify the causes of the nonconformity to the terms and conditions of the Contract and establish appropriate corrective actions, also issuing a nonconformity report in triplicate, a copy for each of the Buyer, the Consignee and the Supplier. In all cases the Supplier's representative shall be called for such acceptance. The call shall be performed via e-mail or fax and allow a reasonable time for the arrival of the Supplier's representative, in any case being at least 5 (five) before the start of the acceptance.  

6.9.4. If the Supplier’s representative fails to arrive by the time specified in the call, the Buyer shall have the right to issue the nonconformity report in a unilateral manner, the Supplier shall have no right to raise claims in respect of the report issuance procedure and report contents. In case of disagreement between the Buyer and/or the Consignee and/or the Supplier over the causes of the Products nonconformity to the terms and conditions of the Contract, the nonconformity report shall be drawn up by an expert of the Commerce and Industry Chamber of the Russian Federation engaged by the Buyer, with the related costs charged to the Party at fault. 

6.9.5. If a shortage or incomplete shipment is detected during delivery of the Products, the Supplier on the basis of a notice by the Buyer shall eliminate the shortage or complement the shipment within a time agreed with the Buyer.

6.9.6. Products in which defects if any are found during acceptance or during the warranty period shall be replaced by the Supplier or the defects be eliminated by the Supplier at its sole cost and expense within a time agreed with the Buyer, unless the Supplier proves that the defects have arisen through the Buyer's fault.  

6.9.7. Defects of the Product(s) if any found during acceptance or during the warranty period can be corrected by the force and at the expense of the Buyer. In this case the Supplier shall reimburse the Buyer's documented expenses on the basis of a written request within 20 (twenty) calendar days. For this purposes the Parties agree the following main calculation parameters:
· standard hourly rate: minimum 50 000,00 RUB 
· general production costs %: minimum  370 
6.9.8. The Products found defective shall be returned to the place of manufacturing by the force and at the expense of the Supplier within a time agreed with the Buyer.

6.10. Packing and marking of the Products:

6.10.1. Packing and marking of the Products shall be carried out in accordance with the packing  and marking rules, regulations, standards, specimens and requirements specified in Appendix 3 of the Contract. The Supplier shall obtain the Buyer's prior agreement to the way and type of packing of large-size and heavy Products if any.

6.10.2. The Supplier shall be liable for damage or loss of the Products caused by improper or incorrect packing or marking including the Documentation dispatched with the Products.

7. Contract value 

7.1. The total value of the Contract is determined in the Contract Specification.

Contract currency ____________________.

Payment currency ______________________.

7.2. The transport costs to the point of unloading are included in the price of the Products. The freight insurance costs shall be covered by the Supplier, they are included in the price, as well.

8. Payment conditions and procedure  
8.1. Unless otherwise  is specified in an agreement of the Parties or Specification, all payments under the Contract shall be effected as follows:

8.1.1. Within 30 (thirty) calendar days from receipt of the invoice, the Buyer shall make an advance payment amounting to 20 (twenty) percent of the Contract value.

8.1.2.Within 30 (thirty) calendar days from transfer of the property right (ownership) on the Products to the Buyer, the Buyer shall, on the basis of an invoice received provided that the shipment documents (way bills, railway consignment notes or bills of lading) have been presented, pay 80 (eighty) percent of the price of the Products.

8.1.3. If the Supplier resigns the advance payment mentioned in par. 8.1.1 the final settlement shall be carried out by the Buyer within 20 days from transfer of the property right (ownership) on the Products and receipt of an invoice.

8.2. The date of writing-off of the money by the Buyer’s bank from the Buyer’s account in favor of the Supplier shall be considered a payment date.

8.3. All bank charges associated with payments under the Contract charged by the Buyer’s bank shall be paid by the Buyer, and any other ones by the Supplier.

8.4. Every quarter, during the month following the corresponding quarter, the Buyer shall send the Supplier two copies of a mutual accounts reconciliation report under the Contract. The Supplier shall sign the report and send one copy back to the Buyer within 5 (five) days from receipt, or send written objections within the same time. If no objections have been provided during the said time, the reconciliation shall be deemed to have been completed on the Buyer's terms.

8.5. If an advance payment is applicable, the Supplier shall within 3 (three) working days after the advance payment is entered to its settlement account issue an invoice for the advance payment in pursuance of the requirements of Article 169 of the Tax Code of the Russian Federation and send it to the Buyer via e-mail/fax, with subsequently within 5 (five) working days sending the original by mail (applicable only for the Russian Suppliers).

9. Applicable regulations and standards
9.1. The Products delivered and the documentation shall conform to the requirements of the rules, regulations and standards in force in the Russian Federation as of the moment of fulfillment of the Contract, as well as the requirements of the approved Process Documentation and the terms and conditions of the Contract.

9.2. The governing law is the law of the Russian Federation.

10. Warranties 

10.1. The Supplier guarantees that the Products furnished will conform to the requirements of the Contract and provide reliable and safe operation as long as the conditions of their transportation, storage, installation, commissioning and operation according to the Process Documentation of the Supplier are observed.

10.2. The Supplier guarantees that the documentation furnished under the Contract will conform to the requirements of the Contract.

10.3. The Supplier shall at its own expense eliminate all nonconformities in the Products and the Process Documentation found during manufacturing, testing and acceptance inspections, during transportation of the Products from the manufacturer's site to the point of unloading, which will have arisen through the Supplier’s fault if any.

10.4. The warranty period for delivered Products under the Contract shall be 36 (thirty six) months from the Products delivery date.

10.5. If during the warranty period defects or malfunctions caused by inadequate performance by the Supplier of the contractual obligations are found in the Products, the Supplier shall eliminate the defects or malfunctions at its own expense. A procedure of consideration and satisfaction of claims regarding defects/nonconformities detected is set forth in Section 6 of the Contract.

10.6. If a defect or nonconformity is caused by defects of the Process Documentation developed by the Supplier, the Supplier shall at its own expense eliminate the nonconformities of the documentation so as to exclude recurrence of similar defects or nonconformities in this specific product or other similar products. The revised documentation shall be subject to repeated agreement by the Buyer.

10.7. If during the warranty period the Supplier replaces defective Product(s) it has furnished, it shall at its own expense withdraw the Product(s) to be replaced from the point of unloading or agree a procedure of disposal of the Product(s) with the Buyer. If as a result of defects or nonconformities arising through the Supplier’s fault the Products become radioactive, the Supplier shall also pay the Buyer the costs of deactivation at the point of unloading.

10.8. If the Products are damaged because of negligent storage at the Consignee, improper maintenance or inadequate performance of the requirements of the Supplier’s Process Documentation by the Consignee, or if the Consignee is somehow liable for the detected drawbacks and/or defects, the Supplier shall bear no liability for the defects and withdraw the warranty for the items of the Products concerned. Such defects may be eliminated by the Supplier under a written agreement of the Parties at the expense of the party at fault.

11. The Parties’ liabilities and dispute settlement procedure
11.1. The Parties shall bear mutual civil liability for non-performance or inadequate performance of the obligations under the Contract according to the current law of the Russian Federation and the Contract.

11.2. The Products delivery timeline shall be specified by the Parties in specification(s) being an integral part of the Contract.  

11.3. If the Supplier is not able to deliver any item of the Products within the timeline provided for in the Specification attached to the Contract or has delivered it incompletely, with the Buyer complying with its obligations according to par. 5.2 and 5.3, the Supplier shall pay the Buyer at its request a penalty in the form of a fine for each day of delay (percent value from the price of the items in delay) in the amount as follows:

a. from the 1st to the 30th day of the delay: 0.1 (o point one) percent of the price of the delayed or incomplete Products for each day of the delay;

b. from the 31st to the date of actual performance of the obligation (inclusive): 0.5 (o point five) percent of the price of the delayed or incomplete Products for each day of the delay.

The penalty shall be paid by the Supplier within 5 (five) working days from the receipt of the Buyer’s written claim. In case of disagreement with the claim of the Buyer the Supplier shall send a justified answer.
If the Supplier fails to provide a justified answer within the above-specified time or declines the claim, the Buyer shall have the right to set its amount off in a unilateral manner by accordingly decreasing further payments due to the Supplier under the present Contract or other covenants (contracts) of the Parties. In such event the Buyer shall face no liability regarding the payment of the Products worth the amount of the penalty.
To make a setoff it is enough for the Buyer to send a relevant declaration to the Supplier's address specified in this Contract.
The setoff shall be deemed to have taken place as soon as the relevant declaration has been received by the Supplier.  
11.4. In case of the Buyer’s noncompliance with the specified due dates of payment for the delivered Products the Supplier shall have the right to claim a penalty in the amount 0.1 (o point one) percent of the price of the Products paid with delay for each day of the delay.

11.5. The total amount of the penalty for noncompliance with the payment due dates shall not exceed 10 (ten) percent of the price of the Products paid with delay.

11.6. In case of the Supplier’s noncompliance with the Products delivery timeline specified in the Contract, the Buyer shall have the right to withhold subsequent payments for delivery pending the Supplier’s execution of its respective obligations regarding manufacturing or delivery of the Products.

11.7. The Supplier shall be liable for damage or loss of the Products during its shipment and storage caused by inadequate or incorrect packing or marking of the Products, as well as improperly prepared shipping documentation.

11.8. Payment of a penalty shall not exempt a Party from execution of its obligations under the Contract.

11.9. All disputes that may arise between the Parties concerning the present Contract shall be settled by negotiations. If the Parties fail to settle a dispute by negotiations, then any disputes, differences of opinion or claims arising out of the present Contract or in connection therewith, including those regarding the performance, breach, termination or invalidity thereof, shall be brought to the Arbitration court for settlement of economic disputes run by the private establishment "Center of arbitral regulation and legal expert review" located: 1050645, Moscow, Yakovoapostolsky pereulok 7, str. 2, office 300 in accordance with its regulations. 
11.10. The Parties' claims associated with non-performance or inadequate performance of the Contract shall be reviewed by the Parties within 10 (ten) days from the date of receipt thereof.

11.11. A letter containing a claim shall be signed by the head or another representative of the respective Party authorized by the head to sign such letters, and be sent by courier or registered mail.

11.12. Relevant supporting documents shall be enclosed with the claim letter.

12. Force Majeure  

12.1. The Parties will be released from liabilities for complete or partial non-performance of its contractual obligations if the non-performance was a consequence of a force majeure occurrence.

12.2. The following occurrences are force majeure, including, but not limited to: a flood, an earthquake and other acts of God, wars, hostilities, riots.

12.3. The Party affected by force majeure occurrences shall immediately notify in writing the other Party of the fact of commencement (termination) thereof describing the nature of force majeure occurrences, but not later than in 3 (three) calendar days after commencement (termination) thereof, if the force majeure occurrence does not inhibit it. A delayed force majeure notice will deprive the respective Party of the right to plead force majeure as a basis for a release from liability for non-performance or inadequate performance of the obligations under the Contract.

12.4. The fact of force majeure occurrences shall be proved by a certificate issued by the Chamber of commerce and industry of the respective Party or a relevant competent governmental authority (local administration's establishment).

12.5. The validity period of the Contract shall be prolonged by the duration of force majeure occurrences and liquidation of their consequences.

12.6. If a force majeure occurrence lasts more than 3 (three) consecutive months, the Parties shall hold negotiations to determine on modification of the contractual deadlines or termination of the Contract. In case of termination of the Contract on the above basis, the Buyer shall compensate the Supplier’s actual costs incurred by executing the Contract till the receipt of a force majeure notice by the Supplier/Buyer, and the Supplier shall hand over Products actually produced and purchased to the Buyer for the purpose of fulfillment of the Contract.

12.7. The Parties shall not be released from liabilities for non-performance of their obligations that have arisen before the force majeure occurrences.

12.8. Releasing a liable Party of the liability for non-performance, delayed and/or inadequate performance of any impracticable contractual obligation due to force majeure occurrences, shall not mean the release of this Party from its liability for performance of other obligations under the Contract not recognized impracticable by the Parties.

12.9. Contractual obligations not affected by force majeure occurrences shall be executed by the Parties.

13. Confidentiality clauses  
13.1. The provisions of the Contract are confidential and the Parties shall not disclose these during the validity period of the Contract and the following 2 (two) years thereafter.

13.2. Unless otherwise is agreed by the Parties, information confidential for the Contract shall be that designated by the Parties as confidential and having a "Trade secret" stamp, exchanged by the Supplier and the Buyer in the course of execution of the Contract.

13.3. The Supplier shall not use any confidential information without the prior written consent of the Buyer, unless for the purposes of implementation of the Contract.

13.4. The confidentiality clauses and the related powers and obligations of the Parties are stated in Appendix 4 of the Contract.

14. Special clauses
14.1. The Supplier shall have the right to engage in execution of the contract at its own expense sub-suppliers (subcontractors), making sure they possess the necessary licenses and certificates.

14.2. The Supplier shall ensure subcontractor(s) compliance with quality assurance requirements agreed with the Buyer and shall inform the Buyer of the subcontractors selected.

14.3.  The Supplier shall provide the possibility of the representatives of the Buyer, the Authorized Organization, the General Contractor and  the Customer taking part in holding audits and conformity checks at the subcontractors selected. 

15. Termination of the Contract 
15.1. The Contract may be terminated before the completion of the Parties’ obligations under the Contract by concluding an additional agreement by the Parties or in a unilateral extrajudicial manner as set out below.

15.2. The Contract may be terminated before the completion of the Parties’ contractual obligations by concluding an additional agreement if one of the Parties within 20 (twenty) calendar days from the receipt of a written notice of intention accompanied by a termination agreement in two copies signs this agreement.

15.3. The Buyer shall have the right to repudiate the Contract in a unilateral extrajudicial manner in the following cases:

15.3.1. In case of the Supplier’s disrupting the Products delivery timeline(s) specified in the Specifications constituting an integral part of the Contract, with a delay of more than 30 (thirty) calendar days.

15.3.2. In case of delivery of Products of poor quality with defects that cannot be eliminated the Supplier within a time agreed by the Parties.

15.3.3. In case of the Supplier’s creditor(s) requesting a court to declare the Supplier bankrupt.

15.3.4. If the State Customer of the NPP construction project concerned makes a decision to discontinue the project or suspend or postpone it to more than 1 (one) year later date. In this case the Contract shall become void in 10 (ten) days after the Supplier has received a relevant written notice, unless another date is specified in the notice.  If par. 15.3.4 is relied upon to repudiate the Contract, the Buyer shall reimburse the Supplier documented expenses associated with performance of the Contract incurred until the Contract has been terminated.  

15.3.5. If the Supplier has failed to present documents according to par. 16.13 of the Contract within the assigned time or it proves to have tax, duty, penalty or fine arrears exceeding 25 (twenty five) percent of the book value of its assets as shown by the documents presented.

15.3.6. In other cases stipulated in the Contract and applicable legislation.

In all cases referred to in this clause, as soon as the Supplier has received a notice of unilateral repudiation of the Contract, the Buyer shall have the right to conclude a contract with another supplier.  

15.4. As soon as the Supplier has received a relevant written Contract termination notice the Supplier shall stop further shipments and transfer already paid Products to the Buyer within a time agreed by the Parties, with necessary shipping and process documents.  

15.5. Termination of the Contract or unilateral repudiation thereof shall entail the Contract and the Parties’ obligations associated with execution of the Contract becoming void, but not exempt the Parties from liabilities for breach of the Contract if any during the Contract period, nor from the warranty obligations or the obligation to pay for proper-quality Products.
16. Other   
16.1. The present Contract is made in writing through drawing up a single document in two copies signed by the authorized representatives of the Parties and stamped.

16.2. The present Contract shall be in force till ___________. The deadline for import of the Products to the Russian Federation shall be no later than _____________. In concluding this Contract, the Parties act on the premise that as long as they comply with their respective contractual obligations the Products will be furnished in any case during the validity period of the Contract specified in this section.

16.3. Any amendments and addenda to the Contract shall be valid if executed in writing through drawing up a single document in two copies signed by the authorized representatives of the Parties and stamped, unless otherwise is stipulated in the Contract.

16.4. The Supplier (or its legal successor / assign) shall not transfer the claim rights arising in connection with performance of the present Contract without the written consent of the Buyer.

16.5. In all that is not covered by the Contract the Parties shall follow and apply the current law of the Russian Federation.

16.6. From the moment of conclusion of the Contract all previous written and verbal agreements, negotiations and correspondence between the Parties become null and void.

16.7. An up to 5% deviation from the actual and theoretical weights of the Products shall be acceptable.

16.8. Disclosure of information on the chain of owners, including beneficiaries, and principals of _________.

Version of par. 16.8.1 for contracts made as a result of implementation of competitive procedures
16.8.1. The Supplier guarantees to the Buyer that the data and documents on the chain of owners and principals, including beneficiaries up to ultimate beneficiaries, of the Supplier, transferred to the Buyer in the framework of the purchasing process _________________________________ (hereinafter referred to as the Data), is complete, accurate and authentic. 

Version of par. 16.8.1 for contracts made without implementation of competitive procedures. 

16.8.1. The Supplier represents to the Buyer that the data on the chain of owners and principals, including beneficiaries up to ultimate beneficiaries, sent in the framework of the purchasing process from the Supplier's  e-mail address to the Buyer's e-mail address _____________@____________ (hereinafter referred to as the Data), is complete, accurate and authentic.

16.8.2. In case of a change in the Data, the Supplier shall, within 5 (five) days from the change(s), send the Buyer a relevant written notice with attached copies of certifying documents attested by a notary or an authorized officer of the Supplier.

16.8.3. The Supplier herewith provides its consent, and confirms the obtaining by it of the consent of all interested persons mentioned in the documents presented or otherwise related to the Data, as required by the current law of the Russian Federation (including trade secret and personal data laws), to the processing of the Data, as well as to the Data disclosure by the Buyer, in full or in part, to the competent governmental agencies (including, but not limited to, Federal tax service, Ministry of Energy, Rosfinmonitoring and Government of the Russian Federation) and subsequent processing of the Data therein (hereinafter referred to as Disclosure).

16.8.4. The Supplier shall release the Buyer from any liability associated with a Disclosure, including, but not limited to, indemnify the Buyer against any losses it may incur through facing claims, actions or suits by any third parties whose interests have or may have been affected by such a Disclosure.

16.8.5. The Supplier and the Buyer confirm that they recognize the Data provision and updating clauses as material provisions of the Contract, pursuant to Article 432 of the Civil Code of the Russian Federation.

16.8.6. Unless otherwise is provided for in a special clause of Part Two of the Civil Code of the Russian Federation, a failure to provide, the untimely provision and (or) untrue provision and (or) incomplete provision of the Data (including change notices with certifying documents) shall be the grounds for the Buyer's unilateral repudiation of the Contract and claiming against the Supplier for damages incurred by such termination. In this case the Contract shall be deemed terminated from the date on which the Supplier receives the Buyer's relevant written notice, unless a later date is expressly specified therein.

16.9. In case of termination of the Contract through a court judgment or the Parties’ agreement because of a substantial breach of the provisions of the Contract by the Supplier,  and also in cases: non-performance of obligations by the Supplier, non-provision by the Supplier of a performance bond after the Contract signing, or provision (if the Contract is concluded as a result of implementation of a purchasing procedure) by the bidder of dubious data essential for qualification  of the bidder by the purchasing commission for taking part in the purchasing procedure and (or) evaluation of its bid, information on the Supplier shall be entered in the register of mala fide suppliers of the State Corporation Rosatom and its members for 2 years’ period.

16.10. The consents of the Parties required in cases established by the contract shall be formalized by letters signed by the head or another person of the respective Party authorized to sign such letter by the head, and shall be sent by a courier or registered mail.

16.11. Before the advance payment or if no advance payment is applicable, within 15 (fifteen) days from the Contract conclusion date, the Supplier shall submit to the Buyer documents showing that it has no tax arrears exceeding 25 (twenty five) percent of the book value of the Supplier's assets, specifically: a copy of a statement of settlement of the liabilities of taxpayer (levy payer, tax agent) such as taxes, duties, penalties and fines, issued by a tax authority not more than 60 (sixty) days before the Contract conclusion date, which show that the Supplier has no tax, duty, penalty or fine arrears exceeding 25 (twenty five) percent of the book value of the Supplier's assets, based on the accounting (financial) statements for a period ended (year, quarter/half-year/9 months of the current year). If  outstanding liabilities of the Supplier such as taxes, duties, penalties or fines are reported in the statement the Supplier shall additionally provide the Buyer with the following documents:

· a copy of the statement of settlement of taxes, duty, penalty and fine liabilities issued by the tax authority not more than 60 (sixty) days before the Contract conclusion date;

· a copy of the accounting (financial) statements for a period ended. Note that in case of annual accounting (financial) statements a copy of the balance sheet with the tax authority's receipt note is to be provided, with a receipt attached if the statements have been submitted to the tax authority in an electronic format; and in case of intermediate accounting (financial) statements – a copy of the balance sheet attested by the signatures of the head and the chief accountant of the Supplier.

17. List of Contract Appendices

Appendix 1 – Specimen marking

Appendix 2 – Quality Management

Appendix 3 – Requirements for packing, marking and storage of the Products

Appendix 4 – Confidentiality clauses

Specification No. 1-  – Delivery Specification 

	18. Адреса и банковские реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ / THE BUYER:
ЗАО «АЭМ-технологии» 

196650,г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7 /

CJSC “AEM-technology”

196650, Saint-Petersburg, Kolpino, Finlyandskaya street, b.7

ИНН / Taxpayer ID: 7817311895

КПП / RRC: 783450001
Филиал «Газпромбанк» (ОАО)  в

 г. Екатеринбурге / 

Gazprombank branch in Ekaterinburg (OAO)

GAZPROMBANK, MOSCOW

SWIFT CODE: GAZPRUMM

EKATERINBURG BRANCH

No: 40702978900263003374/40702978200264003374 (если платеж в Евро/if payment in EUR)

No: 40702840300263003374/40702840600264003374 (если платеж в Долларах/ if payment in USD)

No:40702810400261003374 (если платеж в рублях / if payment in RUB)
ПОКУПАТЕЛЬ 

BUYER
__________________________

	18. Addresses and bank details of the Parties 

ПОСТАВЩИК / THE SUPPLIER:

ПОСТАВЩИК

THE SUPPLIER
________________________


	Приложение № 1

к Договору № АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2
от 

Образец маркировки

Образец маркировки на таре для перевозки.
	Appendix 1

to Contract No. АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2
dated 

Specimen marking 

Specimen marking to be applied on the transport container

	Сделано в
	

	Изготовитель-поставщик – 
	1.1.1 Грузополучатель –…

	Договор № …от «__» _________ 20----г.
	

	Спецификация  № _________от «__» _________ 20____ г.

Место № ___ по перечню

Маркировка:
	1.1.2 Пункт отгрузки – 

	Ящик №  /общее кол.ящиков -
	Пункт назначения – …(ж/д транспортом); … (автотранспортом)

	Размеры ящика (см)
	Вес Брутто/Нетто (кг)

	Made in
	

	Manufacturer-Supplier – 
	1.1.3 Consignee – …

	Contract No. …dated «___» _________ 20___
	

	Specification No. _________ dated «___» _________ 20___

Package No. ___ as per the list

Marks:
	1.1.4 Point of shipment – 

	Box No. / total of boxes -
	Destination – … (railway transport); … (motor transport)

	Box dimensions (cm)
	Weight gross/net (kg)

	Примечание: В случае необходимости ПОКУПАТЕЛЬ  в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Изделий на заводе-изготовителе (до его упаковки) уведомит Поставщика о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Изделий.
	Note: If necessary the BUYER within 30 (thirty) days at the latest before the date of acceptance of the Products at the manufacturer (prior to packing) should notify the Supplier of a need to modify the marking on the packing.

	ПОКУПАТЕЛЬ 

BUYER
_______________________

	ПОСТАВЩИК

THE SUPPLIER

________________________


	Приложение №2 

к Договору № АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2
от ____________ 
	Appendix 2 

to Contract No. АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2 dated ____________


МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
QUALITY MANAGEMENT 

	ПОКУПАТЕЛЬ / THE BUYER:
	ПОСТАВЩИК / THE SUPPLIER:

	________________ 
	________________


	2 Общие положения

Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по мере выполнения работ по Договору, без корректировки цены Договора.

Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах со своими субподрядчиками (в случае их привлечения) требований по качеству, в объеме, согласованном  Генподрядчиком через Покупателя.

3 Термины и определения

Для целей настоящего Приложения применяются следующие термины и определения:

Аудит обеспечения качества

Документируемые действия, а именно - исследование, осмотр и оценка, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам. 

Аудитор

Заказчик

Специалист, осуществляющий действия по исследованию, осмотру и оценке, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам.

Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» и его законные правопреемники.

Генподрядчик

Закрытое Акционерное Общество «Атомстройэкспорт» ЗАО АСЭ) и его законные правопреемники.

Записи

Документированная информация, представляющая объективное доказательство того, что действия выполнены или результат достигнут, а также подтверждающая выполнение требований.

ГУ «ДСАЭ»

Государственное учреждение «Дирекция строительства атомной электростанции и его законные правопреемники. 
Изделие

Единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах.

Инспектор

Специалист, выполняющий действия по проверке соответствия продукции или процессов установленным требованиям.

Инспекция

Действия, в ходе которых с помощью проверки, наблюдения или измерения определяется соответствие материалов, частей, узлов, систем, конструкций, а также процессов и методик определенным требованиям.
Несоответствие 

Невыполнение требования.

Процедура 

Документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процедура управления

Процедуры, описывающие административные указания руководящему персоналу и не содержащие подробную информацию о выполнении технических задач.

Рабочая процедура

Описание конкретных рабочих процессов и передачи административной и технической информации персоналу, выполняющему работы.

Переделка

Процесс, с помощью которого узел, не удовлетворяющий заранее установленным требованиям, приводится в соответствие с этими требованиями путем доработки, повторной механической обработки, заново осуществляемой сборки и посредством других корректирующих средств (МАГАТЭ 50-SG-QA3)

Проект

Проект сооружения АЭС на территории Республики Беларусь в составе двух Блоков, со всеми соответствующими системами и сооружениями для надежной, безопасной и бесперебойной выработки электроэнергии в течение проектного срока службы.

Продукция

Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях (изделия).

Ремонт

Процесс приведения узла, не соответствующего установленным требованиям, в такое состояние, в котором он надежно и безопасно функционирует, даже если этот узел не соответствует первоначальной спецификации (МАГАТЭ 50-SG-QA3).

Рассмотрение

Изучение документов для информации и комментариев.

Согласование

Письменное одобрение и/или подтверждение

Скрытые работы

Технологические работы, качество которых невозможно оценить после выполнения последующего этапа изготовления изделия (например, в результате помещения в защитную оболочку, неразъемный корпус или вследствие конструктивной недоступности). 

Поставщик

(Субподрядчик) 

Организация, предоставляющая продукцию по договору. Возможно применение определения «Субподрядчик второго уровня» или «Субпоставщик» (ПАО «Энергомашспецсталь»).

Уполномоченное лицо Генподрядчика

(ГУ «ДСАЭ»)

Физическое или юридическое лицо, представляющее ЗАО АСЭ (ГУ «ДСАЭ»), которому предоставлена часть полномочий ЗАО АСЭ (ГУ «ДСАЭ»), в соответствии с документом о передаче полномочий за подписью руководящих лиц ЗАО АСЭ (ГУ «ДСАЭ»).

Уполномоченная 

организация

Организация, письменно уполномоченная на право проведения инспекций по контролю качества оборудования для Белорусской АЭС.

4 Общие требования к Программе обеспечения качества

4.1 Общие положения

4.1.1 Поставщик должен осуществлять деятельность по настоящему Договору в соответствии с Программой обеспечения качества (Руководством по качеству - для Продукции категории обеспечения качества 4).

4.1.2 Программа обеспечения качества Поставщика должна охватывать его работы по настоящему Договору и соответствовать требованиям настоящего приложения, требованиям ПОКАС (О1) Генподрядчика, Свода положений по безопасности МАГАТЭ 50-C-QА (Rev.1) и следующих руководств МАГАТЭ по безопасности:

· 50-SG-QA1 – «Создание программы обеспечения качества для проекта АЭС»;

· 50-SG-QA2 – «Система записей по вопросам обеспечения качества для АЭС»;

· 50-SG-QA3 – «Обеспечение качества при поставках оборудования и предоставлении услуг для АЭС»;

· 50-SG-QA6 – «Обеспечение качества при проектировании АЭС»;

· 50-SG-QA7 – «Организация обеспечения качества для АЭС»;

· 50-SG-QA8 – «Обеспечение качества при изготовлении оборудования для АЭС»;

· 50-SG-QA10 – «Аудиты обеспечения качества для АЭС».

Объем требований, содержащихся в Своде положений по безопасности МАГАТЭ 50-C-QA (Rev.1) и соответствующих руководствах МАГАТЭ по безопасности, указанных в п. 3.1.1, учитываемых в Программе обеспечения качества, приведен в Дополнении 1 «Общие требования к структуре и содержанию документов Программы обеспечения качества». 

4.1.3 Поставщик разработает следующую документацию Программы обеспечения качества (далее – ПОК): 

· Описание программы обеспечения качества (далее - Описание ПОК) в формате, указанном ниже; 

· Комплект процедур управления по разделам Описания ПОК (при необходимости);

· Рабочие процедуры, инструкции, чертежи (при необходимости). 

Общие требования к содержанию документов представлены в Дополнении 1.

4.1.4 В проекте сооружения Белорусской АЭС применяются 4 категории обеспечения качества: 1, 2, 3, 4-я категории обеспечения качества. Присвоение категорий обеспечения качества осуществляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-015-06 «Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС». 

4.2  ПОК обеспечения качества 

3.2.1 Поставщик, разработает ПОК своей деятельности в соответствии со следующей структурой:

0  Заявление о политике в области обеспечения качества

1  Введение

1.1  Общие положения

1.2  Область применения

1.3   Дифференцированный подход. Категории обеспечения качества.

2  Программа обеспечения качества

2.1  Общие положения

2.2  Процедуры, инструкции и чертежи

2.3  Анализ со стороны руководства

3  Организация

3.1  Ответственность, полномочия и взаимосвязи

3.2  Организационное разделение работ

3.3  Подбор и обучение персонала

4  Управление документацией

5  Контроль проектирования

6  Управление закупками

6.1  Оценка и выбор субподрядчиков

6.2  Контроль закупаемых  изделий и услуг

7  Контроль изделий

7.1 Идентификация и контроль материалов, узлов и компонентов.

7.2 Погрузка-разгрузка, хранение, упаковка, консервация и транспортировка.

7.3 Техническое обслуживание.

8  Контроль  процессов

9  Инспекции и испытания

9.1 Программы инспекций и испытаний.

9.2 Калибровка и контроль испытательного и измерительного оборудования.

9.3 Оформление результатов инспекций.

10 Управление несоответствиями

11 Корректирующие  действия

12  Записи по качеству

13   Ревизии (аудиты)

13.1   Общие положения

13.2   Графики

3.2.2 В случае если Поставщик не осуществляет деятельность, требующую описания в соответствии с п. 3.2.1, необходимо, тем не менее, сохранять название соответствующего раздела ПОК  и вносить запись (под наименованием этого раздела) об отсутствии данной деятельности с указанием причины отсутствия.

3.2.3 Описание ПОК должно быть подготовлено Поставщиком, утверждено высшим руководством Поставщика в течение 2 месяцев со дня передачи Поставщику требований к ПОК после подписания настоящего Договора и передано Покупателю  на согласование. Покупатель в течение 2-х недель с момента получения направляет замечания либо согласовывает Описание ПОК письмом в адрес Поставщика. Откорректированное по замечаниям Покупателя Описание ПОК повторно направляется Покупателю для согласования в течение 2-х недель с момента получения замечаний.
3.2.4 Согласованное Описание ПОК по требованию Генподрядчика или  ГУ «ДСАЭ» передается через Покупателю в электронном виде с отсканированными подписями в формате PDF на русском языке в их адрес для рассмотрения.  Поставщик обязан учесть замечания Генподрядчика или  ГУ «ДСАЭ», выявленные при рассмотрении и откорректировать при  необходимости Описание ПОК. Об устранении замечаний  Поставщик уведомляет Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ».
3.2.5 Поставщик имеет право начинать изготовление Оборудования только после утверждения и согласования Описания программы в установленном порядке.

3.2.6 Поставщик должен регулярно проводить анализ со стороны Руководства. По результатам анализа, при выявлении несоответствий, должны быть предприняты меры по их устранению и, в случае необходимости, осуществлена корректировка (внесение изменений или пересмотр) Описания программы. Поставщик должен проводить указанный анализ со стороны руководства не реже, чем один раз в год. Результат анализа и рекомендации по улучшению  деятельности должны предоставляться через Покупателя Генподрядчику  в составе соответствующего ежеквартального отчета об анализе качества.

3.2.7 Пересмотр Описания программы должен осуществляться в порядке, предписанном документами системы качества Поставщика, но не позднее 45 (сорока пяти) дней после получения соответствующего запроса Генподрядчика. Согласование очередной версии Описания программы осуществляется в соответствии с п.3.2.3 – 3.2.4.

3.2.8 В случае внесения изменений в ПОК в процессе выполнения работ Поставщиком, содержание этих изменений направляется через Покупателя Генподрядчику. Генподрядчик имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Поставщик учитывает выставленные замечания и сообщает Генподрядчику через Покупателя письменно о внесении изменений в документ.

3.2.9 Если Поставщик осуществляет поставку Продукции только категории обеспечения качества 4, он обязан обеспечить наличие у себя сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международных стандартов серии ИСО 9000 или их российских аналогов и направить через Покупателя Генподрядчику копию подтверждающего сертификата соответствия СМК, Руководство по качеству и, по запросу Генподрядчика, процедуры СМК. Указанные документы направляются через Покупателя Генподрядчику  для информации, сроки направления – в соответствии с требованиями п.3.2.3.  

4.3 Процедуры управления

4.3.1 Процедуры управления, применяемые Поставщиком для работ по настоящему Договору, должны быть разработаны Поставщиком и представлены через Покупателя Генподрядчику одновременно с Описанием программы. Допускается в качестве процедур управления применять соответствующие стандарты организации Поставщика.

4.3.2 Генподрядчик оставляет за собой право провести экспертизу любой из разработанных процедур управления. По результатам экспертизы Поставщик обеспечит корректировку процедур управления. Согласование процедур управления осуществляется в порядке, аналогичном согласованию Описания программы, приведенном в п. 3.2.3.

4.3.3 Разработанные процедуры управления направляются через Покупателя Генподрядчику в электронном виде с отсканированными подписями в формате PDF на русском языке.

4.3.4 Перечень процедур управления должен быть в обязательном порядке представлен в одном из Приложений Описания программы, причем стандарты организации Поставщика должны быть указаны отдельно от разработанных процедур управления по Проекту (при необходимости их разработки).

4.3.5 Процедуры управления по Проекту для поставок Продукции категории обеспечения качества 1, 2 подлежат обязательному представлению (со всеми внесенными в них изменениями) одновременно с представлением очередной версии Описания программы.

4.4 Рабочие процедуры

4.4.1 Рабочие процедуры должны быть разработаны и утверждены до начала соответствующей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке изделий в соответствии с установленным на предприятии Поставщика порядком.

4.4.2 Рабочие процедуры не представляются Генподрядчику для рассмотрения или согласования, но Генподрядчик и ГУ «ДСАЭ» в ходе проведения инспекций или аудитов обеспечения качества в ходе выполнения Работ, приемо-сдаточных испытаний и приемочных инспекций готовой Продукции имеет право ознакомиться с любыми рабочими процедурами, на которые имеются ссылки в Описании программы.

4.4.3 Перечень необходимых рабочих процедур должен быть в обязательном порядке представлен в одном из Приложений Описания программы.

4.5 Планы качества

4.5.1 Вся деятельность Поставщика по контролю качества оборудования категорий обеспечения качества 1, 2, 3 и инспекциям со стороны Покупателя, Генподрядчика и/или его Уполномоченной организации /ГУ «ДСАЭ» должна быть отражена в Планах качества.

4.5.2 Участие Покупателя, Генподрядчика и/или его Уполномоченной организации, ГУ «ДСАЭ» в инспекциях не освобождает Поставщика от ответственности за качество поставляемой продукции. 

4.5.3 Форма Плана качества, а также правила и комментарии по его оформлению приведены в Дополнении 2.

4.5.4 План качества оформляется для каждого из изделий (категорий обеспечения качества 1, 2, 3), которое сопровождается паспортом (свидетельством об изготовлении). В случае, если один паспорт (свидетельство об изготовлении) сопровождает партию изделий, то и План качества оформляется на ту же партию.

4.5.5 Допускается разрабатывать типовой План качества на партию однотипных изделий, в этом случае каждое конкретное изделие/партия сопровождается своим Планом качества, с приложением копий листа согласования типового ПК.

4.5.6 План качества должен содержать перечень технологических и контрольных операций, важных с точки зрения влияния на качество изделий. Последовательность операций в Плане качества должна соответствовать последовательности операций технологического цикла изготовления. 

4.5.7 Контрольные точки Поставщика должны быть установлены на всех операциях Плана качества со статусом «точка задержки». При выборе Покупателем, Генподрядчиком и/или его Уполномоченной организацией, ГУ «ДСАЭ» контрольных точек, в которых они планируют участвовать, каждая из сторон должна выбрать и указать статус контрольной точки по следующему принципу:

· HP (точка задержки) – точка в процессе выполнения операций по изготовлению, к моменту достижения которой Генподрядчик будет уведомлен через Покупателя о готовности представить их для инспекции. Контроль осуществляется путем наблюдения или непосредственного участия в контрольной  операции с условием, что на время контрольной операции технологический процесс должен быть остановлен и его продолжение возможно только после получения удовлетворительного результата по этой контрольной операции;

· WP (точка освидетельствования) – точка в процессе выполнения операций по изготовлению, к моменту достижения которой Генподрядчик через Покупателя будет уведомлен о готовности представить их для инспекции. Контроль осуществляется путем наблюдения за ходом технологической операции без останова производственного процесса; 

· WP(R) (точка освидетельствования по отчетным документам) – проверка хода и результатов производственной операции проводится только путем изучения отчетных документов по этой операции уже после ее завершения, как правило, при выполнении последующих контрольных точек  «HP» или «WP», включая приемочную инспекцию.

4.5.8 В проекте Плана качества Поставщик должен будет  указать следующие операции (при наличии, но не ограничиваясь):

· проверка готовности производства к началу изготовления оборудования (для оборудования категорий обеспечения качества 1, 2, 3);

· входной контроль основных, сварочных материалов, а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;

· контроль аттестации технологии сварки, наплавки; 

· ковка, формовка, прокат, гибка;

· подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку);

· сварка (наплавка);

· термообработка;

· контроль сборки изделий;

· неразрушающие и разрушающие (при необходимости) методы контроля;

· испытания на прочность и плотность (гидравлические или пневматические);

· испытания на функционирование;
· приемочные/приемосдаточные испытания;

· окраска, консервация, упаковка и маркировка;

· приемочные инспекции.

4.5.9 Положительные заключения по всем выбранным и указанным в Плане качества контрольным точкам (HP, WP, WP(R)) являются основанием для окончательного согласования и утверждения результатов инспекций по Плану качества всеми Сторонами.

4.5.10 Планы качества разрабатываются и утверждаются  Поставщиком и передаются через Покупателя Генподрядчику для утверждения и согласования. В случае если на предприятии Поставщика находится представитель Уполномоченной организации, то План качества, до направления Генподрядчику согласовывается с указанным представителем Уполномоченной организации.

4.5.11 План качества для согласования должен передаваться вместе с графиком изготовления, сборочными чертежами (чертежами общего вида), таблицами контроля качества. Сборочные чертежи и таблицы контроля качества предоставляет Покупатель.

4.5.12 План качества для согласования должен передаваться вместе с графиком изготовления, сборочными чертежами (чертежами общего вида), программой контроля качества/таблицами контроля качества. 

4.5.13 Покупатель, Генподрядчик, совместно с Уполномоченной организацией, в течение 10 рабочих дней должны рассмотреть План качества, а также определить свои контрольные точки. Если по результатам рассмотрения План качества требует корректировки, то Генподрядчик направит свои замечания через Покупателя Поставщику, который незамедлительно примет меры по соответствующей корректировке и направит через Покупателя откорректированный План качества Генподрядчику. После устранения замечаний (или в случае их отсутствия) Генподрядчик утвердит План качества.

4.5.14 После утверждения Плана качества Генподрядчик обеспечит его согласование с ГУ «ДСАЭ». При наличии замечаний со стороны ГУ «ДСАЭ» Поставщик обязан учесть их и направить окончательную версию Плана качества через Покупателя Генподрядчику для повторного согласования с ГУ «ДСАЭ».

4.5.15 В процессе выполнения работ изменения в План качества вносятся в порядке, изложенном в пп.3.5.10-3.5.13.

4.5.16 Подтверждением факта согласования и/или утверждения Плана качества являются подписи ответственных представителей Поставщика, Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» в листе согласования и утверждения.

4.5.17 Допускается вместо согласующей и/или утверждающей подписи на Плане качества приводить ссылку на официальный документ, подтверждающий согласование и/или утверждение (факс, письмо и т.д.).

4.5.18 По запросу Генподрядчика (через Покупателя) в срок не более чем через 1 неделю после запроса, Поставщик обязан обеспечить представление (в 1 экземпляре) копии (или извлечения из них) любых документов из упомянутых в Плане качества.

4.5.19 В случае если Поставщик не может передать копии документов (или извлечения из них) по п. 3.5.17 Поставщик обязан официально в письменной форме через Покупателя уведомить Генподрядчика о причинах отказа.

4.5.20 Кроме инспекций, предусмотренных Планами качества ГУ «ДСАЭ», Покупатель, Генподрядчик и Уполномоченная организация будут принимать участие в инспекциях достижения Ключевых событий, предусмотренных настоящим Договором.

5 Требования к квалификации персонала

5.1 Поставщик должен планировать численность и подготовку персонала, выполняющего работы по Договору, связанные с качеством. Планирование и результат обучения Персонала Поставщика должны быть отражены в ежеквартальных отчетах об анализе качества, направляемых через Покупателя Генподрядчику.

5.2 Персонал Поставщика должен иметь необходимую квалификацию для выполнения соответствующих работ по Договору, подтвержденную соответствующими документами (аттестатами, сертификатами и т.п.), выданными в установленном порядке.

6 Требования к доступу представителей Покупателя, Заказчика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и/или ГУ «ДСАЭ» в помещения и к записям Поставщика.

6.1 Представители Покупателя, Заказчика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» имеют право доступа в помещения Поставщика и его субподрядчиков (в случае привлечения), относящиеся к выполнению Поставщиком работ по настоящему Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества и инспекций в порядке, определенном Законодательством РФ и документами по организации пропускного режима  Поставщика и субподрядчиков

6.2 Кроме того, на предприятия Поставщика и его субподрядчиков для участия в проведении аудитов и инспекций имеют право доступа представители регулирующего органа Республики Беларусь в порядке, установленном Законодательством РФ и документами по организации пропускного режима Поставщика и субподрядчиков.

6.3 В процедуре, указанной в п.5.1, Поставщик должен учесть требования Российского законодательства и нормативных документов по организации посещения иностранными гражданами на территорию предприятий с режимным доступом. 

6.4 В течение 20 дней со дня подписания настоящего Договора, Поставщик официально через Покупателя уведомит Генподрядчика (путем направления официального письма или непосредственно документированной процедуры) о порядке доступа представителей Покупателя, Заказчика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» в помещения Поставщика. Указанное уведомление должно содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Поставщика.

6.5 Во время проведения аудитов обеспечения качества и инспекций представители Покупателя, Заказчика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» имеют право ознакомиться с документацией на изготовление, например, чертежи, технологические документы, стандарты и т.д., Поставщик обязан предоставить представителям Покупателя, Заказчика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» затребованную ими документацию и записи, относящиеся к выполнению работ по Договору.

6.6 Поставщик, по запросу Генподрядчика/Заказчика, полученному от Покупателя, обязан передать представителям Покупателя, Заказчика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» копии документов, предоставленных в соответствии с п. 5.5.

7 Управление несоответствиями 

7.1 Классификация несоответствий осуществляется по следующему принципу:

Класс несоответствия

Решение по несоответствию

Результат

1

Переделать в соответствии с действующей конструкторской и технологической  документацией

изделие полностью соответствует требованиям закупочной документации

Забраковать (решение принимается изготовителем)

брак

2

Отремонтировать в соответствии с действующей конструкторской и технологической документацией;

Принять как есть на основании заключения конструктора оборудования

изделие является приемлемым для назначенного использования

3

Переделать в соответствии с вновь разработанной конструкторской и технологической документацией

изделие полностью соответствует требованиям закупочной документации 

Отремонтировать в соответствии с вновь разработанной конструкторской и технологической документацией;

изделие является приемлемым для назначенного использования

Принять как есть на основании заключения проектировщика;

Забраковать на основании заключения проектировщика.

брак

7.2 Поставщик в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязан обеспечить идентификацию этой продукции и ее отделение (где возможно) от другой продукции.

6.3  Поставщик после обнаружения несоответствия любого класса заполняет Отчет о несоответствии.

Форма отчета приведена в Дополнении 3.

7.3 Уровень согласования и утверждения Отчетов о несоответствиях:

7.3.1 Несоответствие 1 класса. Решение по устранению несоответствия принимается Заводом-изготовителем/Поставщиком и согласовывается Уполномоченной организацией. 

7.3.2 Несоответствие 2 класса. Отчет о несоответствии, согласованный Уполномоченной организацией, должен быть направлен через Покупателя Генподрядчику для рассмотрения и согласования. 

7.3.3 Несоответствие 3 класса. Отчет о несоответствии, согласованный Уполномоченной организацией, Покупателем и Генподрядчиком должен быть направлен ГУ «ДСАЭ» для рассмотрения и согласования.

7.3.4 В зависимости от характера выявленного несоответствия для принятия решения по его устранению могут привлекаться проектные, конструкторские и материаловедческие организации.

7.3.5 Поставщик должен представить Отчет о несоответствии в Уполномоченную организацию на рассмотрение и согласование в течение 3-х рабочих дней с даты принятия Поставщиком предлагаемого решения по выявленному несоответствию. 

7.4 Дальнейшее согласование отчета о несоответствии осуществляется в зависимости от класса несоответствия, согласно п. 6.4, при этом согласующая сторона, как правило, должна завершить рассмотрение и согласование/утверждение Отчета о несоответствии в течение 3 рабочих дней после его получения, либо направить Поставщику обоснованный ответ.

7.5 В случае принятия решения по несоответствию «переделать», «отремонтировать», после устранения несоответствия должна быть проведена повторная инспекция. Если такая инспекция подтвердит реализацию принятого по несоответствию решения, то это фиксируется в Отчете о несоответствии, и он считается закрытым. В случае неподтверждения реализации решения по несоответствию должен составляться новый Отчет о несоответствии или выпускаться новая версия Отчета с описанием анализа и новых мероприятий по устранению.

7.6 Отчеты о несоответствиях должны направляться в комплекте документации, отправляемой вместе с изделиями.

7.7 Поставщик в течение 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, обеспечит представление Перечня выявленных несоответствий в бумажном и электронном виде  (в формате Microsoft Excel) (см. Дополнение 6 к данному Приложению).

8 Аудиты обеспечения качества Поставщика

8.1 В целях проверки эффективности выполнения программ обеспечения качества Генподрядчик будет проводить плановые и внеплановые аудиты Поставщиков. В аудитах, проводимых Генподрядчиком, имеет право принимать участие ГУ «ДСАЭ», Покупатель.

Аудиты проводятся лицами, которые не принимают непосредственного участия в проверяемой деятельности и не зависят от лиц, несущих прямую ответственность за ее выполнение.  

8.2 Поставщик разрабатывает годовой график внутренних аудитов для оценки эффективности своей Программы обеспечения качества. На основе вышеуказанного графика Генподрядчик через Покупателя проинформирует Поставщика о своем участии в аудитах. 

8.3 О дате начала проведения аудита обеспечения качества Генподрядчик через Покупателя уведомляет Поставщика за 14 дней до проведения аудита обеспечения качества и направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Поставщик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества.

8.4 Покупатель, Заказчик, Генподрядчик и ГУ «ДСАЭ» имеют право доступа в структурные подразделения проверяемой организации, выполняющие работы по данному Проекту, а также к Документации по качеству, относящейся к данному Проекту. Доступ Персонала Покупателя, Заказчика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» описан в пункте 5 настоящего приложения.

8.5 Результаты аудитов документируются в Отчетах об аудитах в соответствии с действующей процедурой Системы менеджмента качества проверяющей организации. 

8.6 Оригиналы отчетов Генподрядчика об аудитах качества Поставщиков хранятся в соответствии с действующими процедурами системы менеджмента качества Генподрядчика. Результаты аудитов Поставщиков Генподрядчиком направляются в ГУ «ДСАЭ» для информации.

8.7 Отчеты об аудитах обеспечения качества направляются Поставщику для анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов. Соответствующие подразделения Генподрядчика осуществляют контроль выполнения корректирующих действий.

8.8 Контроль за устранением несоответствий, проведением корректирующих и  предупреждающих действий включает в себя:

· анализ на различных уровнях планов мероприятий по устранению выявленных несоответствий и проведению корректирующих действий;

· оценку полученной информации об устранении несоответствий и выполнении плана корректирующих действий;

· проведение повторных аудитов обеспечения качества, если такое решение принято по результатам упомянутой выше оценки.

8.9 Информация о выполненных Поставщиками корректирующих действиях по результатам аудитов, проведенных Генподрядчиком совместно с ГУ «ДСАЭ», направляется ГУ «ДСАЭ».

8.10 Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены через Покупателя Генподрядчику не позднее, чем через 2 недели после получения Отчета о проведении аудита.

8.11 После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик имеет право дать свои замечания по содержанию Плана и корректирующих действий, которые проверяемая организация обязана учесть, либо обосновать отказ от внесения изменений.

8.12 Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы в Отчет о проведенных корректирующих действиях, который должен направляться Генподрядчику по мере реализации корректирующих действий.

8.13 Генподрядчик и ГУ «ДСАЭ» имеют право провести повторный аудит обеспечения качества, для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности.

9 Инспекции

9.1 Общие положения

9.1.1 Инспекции в ходе выполнения работ по изготовлению и поставке Продукции  категорий обеспечения качества 1, 2, 3 проводятся в соответствии с согласованными Планами качества. По окончании изготовления проводится приемочная инспекция готового к отгрузке оборудования. Кроме инспекций по Планам качества Покупатель, Заказчик, Генподрядчик и ГУ «ДСАЭ» будут проводить инспекции по проверке достижения ключевых событий, предусмотренных настоящим Договором.

9.1.2 Поставщик несет ответственность за своевременную разработку Планов качества, уведомление через Покупателя Генподрядчика о готовности к проведению инспекций, проведение всех контрольных операций и испытаний, предусмотренных технической документацией и Планом качества, оформление отчетов о несоответствиях и устранение несоответствий, выявляемых в ходе выполнения работ и инспекций, подготовку проектов документов, оформляемых по результатам инспекций.

9.1.3 Никакое участие Покупателя, Заказчика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» в инспекциях не освобождает Поставщика от ответственности за качество поставляемой продукции.

9.1.4 Началу изготовления Продукции категорий обеспечения качества 1, 2, 3 должно предшествовать совещание по проверке готовности производства, проводимое на территории Поставщика с обязательным приглашением представителей Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ». Поставщик через Покупателя уведомит Генподрядчика о планируемой проверке готовности производства за 15 дней.

9.1.5 Совещание проводится с целью оценки выполнения предприятием необходимых условий, достаточных для начала изготовления важного для безопасности оборудования, и принятия решения о запуске его в производство. Обязательные условия для принятия решения о запуске производства приведены в Дополнении 8.

9.1.6 Положительным результатом совещания и разрешением на запуск в производство оборудования являются подписи в соответствующих колонках Плана качества представителей Покупателя, Поставщика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ», и Протокол совещания по запуску в производство.

9.1.7 Для Продукции, отнесенной к категории обеспечения качества 4, инспекции проводятся по завершению изготовления на заводе Поставщика в виде приемочной инспекции продукции в сроки, установленные графиками изготовления. 

9.2 Организация инспекций

9.2.1 Инспекции осуществляются на основании Уведомления об инспекции, направляемого Поставщиком через Покупателя Генподрядчику не позднее, чем за 60 дней (и за 15 дней для предприятий, не имеющих ограничений по допуску иностранных граждан, а также в случае, если в контрольных точках не установлен статус участия ГУ «ДСАЭ») до планируемой даты начала проведения инспекции. Формат Уведомления об инспекции приведен в Дополнении 5. 

9.2.2 В случае несоблюдения Поставщиком указанных выше сроков, Генподрядчик имеет право перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более чем на 15 и 60 дней соответственно с даты получения уведомления), при этом, ответственность за остановку процесса производства и срыв графика изготовления и отгрузки Продукции несет Поставщик.

9.2.3 В случае постоянного присутствия представителей УО на предприятии Поставщика, Уведомления о контроле качества направляются этим лицам непосредственно Поставщиком за 24 часа до начала соответствующих работ. 

В случае постоянного присутствия представителей ГУ «ДСАЭ» на предприятии Поставщика, порядок направления уведомлений может быть изменен по согласованию Сторон.

9.2.4 Приглашение специалистов ГУ «ДСАЭ» и Генподрядчика является обязательным  для участия в:

· приемочных инспекциях всей Продукции;

· инспекциях, предусмотренных  Планами качества, как контрольные точки «HP» и «WP». Приглашение на инспекцию, предусмотренную в Плане качества, как контрольная точка «WP(R)», не требуется, а указанная инспекция проводится одновременно с освидетельствованием последующих контрольных точек «HP» и/или  «WP».

9.2.5 Покупатель, Генподрядчик и ГУ «ДСАЭ» имеют право не участвовать в инспекциях, при этом Покупатель/Генподрядчик/ГУ «ДСАЭ» должны официально сообщить об отказе от участия в конкретной инспекции и возможности дальнейшего продолжения работ без их присутствия.

9.2.6 Генподрядчик, в ответ на полученное Уведомление об инспекции, в течение  5-ти рабочих дней должно через Покупателя направить Поставщику письменное подтверждение об участии представителей ГУ «ДСАЭ» и Генподрядчика в инспекции в указанные Поставщиком сроки проведения инспекции, с указанием фамилий и паспортных данных представителей ГУ «ДСАЭ» и Генподрядчика для организации их допуска на предприятия Поставщика. 

9.2.7 Если получено подтверждение присутствия Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ», но в назначенное время они не прибыли к месту проведения инспекции, то в «точках освидетельствования» работы продолжаются, а в «точках задержки» после повторного уведомления задерживаются дополнительно на 48 часов, после чего работы продолжаются независимо от присутствия представителей Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ». В случае, если ГУ «ДСАЭ» дает указания не продолжать испытания, ответственность за любые расходы, возникающие из этого, и/или любые влияния на график отгрузки должны быть взаимно согласованы.

9.3 Взаимодействие в точках задержки работ и точках освидетельствования

9.3.1 Уведомление Поставщика о готовности к проведению инспекции направляется с сопроводительным письмом через Покупателя Генподрядчику, которое должно содержать следующую информацию:

· дату начала проведения операции;

· предполагаемую дату окончания проведения операции (в соответствии с графиком изготовления);

· место проведения освидетельствования контрольной точки;

· номер Уведомления об инспекции;

· наименование и тип контрольной точки по Плану качества;

· номер Плана качества;

· наименование оборудования/изделия, подлежащего инспекции.

9.3.2 В ходе проведения инспекции представители Уполномоченной организации, Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» имеют право ознакомиться с документацией на изготовление, например, ТУ, чертежи, технологические документы, стандарты и т.д. 

9.3.3 В Плане качества в графе Примечания в каждой контрольной точке Поставщиком должны быть указаны номера документов, подтверждающих результаты выполнения контрольной/технологической операции (протоколов, актов, сертификатов и т.д.).

9.3.4 По результатам проведения инспекции представители Покупателя, ГУ «ДСАЭ» и Генподрядчика оформляют заключение об инспекции (формат приведен в Дополнении 5) и ставят свои подписи в соответствующей графе Плана качества, что является подтверждением положительного результата инспекции.

9.3.5 В случае выявления в ходе инспекций представителями Покупателя, Генподрядчика и/или ГУ «ДСАЭ» несоответствий продукции заданным требованиям оформляется Заключение об инспекции с указанием несоответствий и требованием оформить Отчет о несоответствии с планом корректирующих действий.

9.3.6 Повторная инспекция продукции осуществляется по повторному Уведомлению об инспекции (формат приведен в Дополнении 5.1) после устранения выявленных несоответствий.

9.3.7 Производственные операции после точки задержки работ продолжаются в следующих случаях:

· если в Плане качества стоит отметка Поставщика, уполномоченного Генподрядчиком лица и представителя ГУ «ДСАЭ» о проведении проверки в этой точке; 

· если уполномоченное лицо Генподрядчика и/или ГУ «ДСАЭ» не присутствовали к моменту проведения операции в точке, с учетом пп.8.2.5, 8.2.7. 

9.4 Приемочные инспекции продукции. 

9.4.1 Для поставок оборудования категории обеспечения качества 1, 2, 3 приемочная инспекция является последней контрольной точкой (со статусом HP) в Планах качества на соответствующие поставки. Для поставок Продукции категории обеспечения качества 4 приемочная инспекция проводится после окончания изготовления до отгрузки оборудования в сроки, установленные графиком изготовления продукции.

9.4.2 Уведомление Поставщика о готовности к проведению приемочной инспекции направляется с сопроводительным письмом Генподрядчику, которое должно содержать, как минимум, следующую информацию:

· сроки проведения приемочной инспекции;

· место проведения приемочной инспекции

· наименование оборудования;

· номера позиций в соответствии с Договором;

· категории обеспечения качества;

· количество;

· номер Плана качества (при наличии);

· номер Уведомления о приемочной инспекции.

9.4.3 Оригинал Уведомления об инспекции передается через Покупателя уполномоченным лицам Генподрядчика и/или ГУ «ДСАЭ» по их прибытии на предприятие Поставщика для проведения приемочной инспекции. Форма Уведомления об инспекции представлена в Дополнении 5 к настоящему Приложению.

9.4.4 На приемочную инспекцию предъявляется продукция прошедшая необходимые проверки и испытания и принятая ОТК Завода-изготовителя.

9.4.5 Уполномоченные представители Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» проводят приемочные инспекции продукции в объеме (как минимум):

· проверка отчетной документации технического контроля;

· проверка комплектности продукции, предъявляемой для приемочной инспекции; 

· проверка комплектности и оформления технической и товарно-сопроводительной документации;

· визуальный и, при необходимости, измерительный контроль предъявляемой продукции; 

· проверка окраски, консервации, упаковки, маркировки продукции;

· проверка маркировки и фитосанитарной обработки тары.

9.4.6 При проведении приемочных инспекций представителю Покупателя, Генподрядчика, Уполномоченной организации и ГУ «ДСАЭ» предъявляются отчеты по квалификации поставляемого оборудования (протоколы испытаний типовых/головных образцов, расчеты, отчеты и т.д.), на соответствие параметрам, предусмотренным техническими требованиями (спецификациями) или техническими условиями. Генподрядчик, Покупатель имеет право затребовать вышеуказанные отчеты в процессе проведения инспекции.

9.4.7 Окончательно принятой считается продукция, прошедшая все измерения, инспекции и испытания в объеме и последовательности, предусмотренными методикой и/или программой инспекции и испытаний, технической документацией и Планом качества.

9.4.8 После приемочной инспекции Продукции категории обеспечения качества 1, 2, 3 представители Покупателя/Генподрядчика/ГУ «ДСАЭ» ставят свои подписи в заключительном «Листе утверждения результатов инспекций» Плана качества, при этом План качества считается закрытым, а оборудование и сопроводительная документация - готовыми к отгрузке. Представителем Уполномоченной организации (Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» – для оборудования 4 категории обеспечения качества) подписывается Удостоверение о приемочной инспекции (Дополнение №7).

9.4.9 Полностью оформленные копии Планов качества, а также Удостоверения о приемочной инспекции поставляются в комплекте с технической документацией, отправляемой вместе с изделием. Кроме того, результаты испытаний, проведенных у Поставщиков, заносятся в Паспорта на изделия и также отправляются в комплекте с технической документацией.

9.4.10 Если результат приемочной инспекции отрицательный – Поставщик должен устранить замечания представителей Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» (изложенные в Заключении о приемочной инспекции) и уведомить через Покупателя Генподрядчика о повторной приемочной инспекции (оформить Повторное Уведомление о приемочной инспекции в соответствии с Дополнением 5.1 к настоящему Приложению).

9.4.11 После оформления удостоверения о приемочной инспекции Уполномоченная организация производит проверку погрузочных работ и соответствия раскрепления изделия на транспортном средстве требованиям к креплению данного груза на транспортном средстве Поставщика.

10 Документы, передаваемые Поставщиком для рассмотрения и/или согласования

10.1 Ниже приводится сводная информация о документах, подготавливаемых Поставщиком при выполнении своих обязательств по договору и передаваемых через Покупателя Генподрядчику для рассмотрения и/или согласования.

Поставщик должен подготовить и передать через Покупателя Генподрядчику следующие документы:

№

Название

Представление Генподрядчику

1 категория ОК
2 категория ОК
3 категория ОК
4 категория ОК
1. 1

ПОК обеспечения качества

С

С

С

-

Руководство по качеству

-

-

-

И

Процедуры управления ПОК

С

С

И

И*

Рабочие процедуры

И*

И*
И*
-

2. 2

План/Планы качества

С

С
С
-

Отчеты об анализе качества

И

И

И

И

3. 4

Отчеты о несоответствиях всех типов

В соответствии с требованиями раздела 6

Перечень несоответствий – ежемесячно.
Р

4. 5

План проведения корректирующих действий по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным в результате аудитов обеспечения качества, проведенных Генподрядчиком у Поставщика

Р

Р

Р

Р

5. 6

Справка о реализации корректирующих действий с описанием корректирующих действий по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным во время аудитов обеспечения качества, проведенных Генподрядчиком у Поставщика

Р

Р

Р

Р

С – для согласования; Р – для рассмотрения; И – для информации; * - по запросу.

Кроме документов, описанных выше, Поставщик обязан (по запросу Генподрядчика через Покупателя) представить следующие документы:

· перечень нормативов, которые должны соблюдаться при выполнении контроля (инспекций) качества;

· любой документ (или выписку из него) из вышеуказанного перечня в срок не более чем через 3 недели после запроса Генподрядчика. 

10.2 Поставщик обязан направлять через Покупателя Генподрядчику Отчет об анализе качества каждые три месяца, начиная со дня подписания настоящего Договора. Требования к содержанию и форма Отчета об анализе качества приведены в Дополнении 4.

10.3 В случае нарушения сроков представления вышеуказанных документов по вине Поставщика, Генподрядчик имеет право остановить проведение инспекций оборудования. Ответственность за невыполнение графика изготовления в таком случае лежит на Поставщике, и влечет за собой применение штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

11 Документы по качеству, поставляемые с продукцией

В пакет документов, отправляемых вместе с продукцией, Поставщик, как минимум, включает также следующие документы (может уточняться):

· Копии Планов качества с соответствующими записями о прохождении точек;

· Копии Удостоверений о приемочной инспекции;

· Перечень отчетов о несоответствии всех классов;

· Копии оформленных Отчетов о несоответствии всех классов.

12 Хранение документов

12.1 Поставщик несет ответственность за создание и функционирование системы хранения документации и записей в соответствии с требованиями Руководства МАГАТЭ по безопасности 50-SG-QA2 .
12.2 Архивное хранение должно быть разработано и описано, и должно функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документации, гарантировать ее эффективную защиту от любых повреждений огнем, чрезмерными температурами, светом, водой или сыростью, наводнениями, ураганом, грызунами, насекомыми, несанкционированного доступа и других событий следствием которых может быть повреждение или утеря документации.

12.3 Документация, разрабатываемая Поставщиком в рамках настоящего договора, и классифицированая как документация подлежащая хранению («постоянному» или «временному» – в соответствии с терминологией МАГАТЭ), должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа документации).

11.4    Нижеперечисленые документы должны храниться до окончания срока службы изготавливаемой по настоящему Договору Продукции – 60 лет.

· техническая документация согласно положениям настоящего Договора;

· чертежи на Продукцию;

· внутренние инструкции по сварке, термообработке и неразрушающей проверке, действующие на момент выполнения соответствующей операции, включая документы по последовательности изготовления, такие как Планы качества и иные (если таковые имеются);

-     отчеты о термообработке, а также отчеты о результатах испытаний.

12.4 По истечении срока хранения документации Поставщик запросит через Покупателя Генподрядчика о последующих действиях с указанной документацией: необходимости ее дальнейшего хранения, направления Генподрядчику или иных действиях.

12.5 В течение всего срока хранения документации и записей, Поставщик заранее будет информировать через Покупателя Генподрядчика о любом изменении в его юридическом статусе или структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. - с тем, чтобы Генподрядчик мог принять  все необходимые меры для обеспечения должного хранения документации.


	2. General

The present requirements can be modified or augmented as the works are performed under the Contract, without changing the Contract value. 

The Supplier shall ensure that its contracts with subcontractors (if any) contain quality requirements, in the scope agreed by the General Contractor through the Buyer. 

3. Terms and definitions

The following terms and definitions are applied hereinafter (in alphabetic order):

Agreement (concurrence)

Written approval and/or endorsement 

Auditor 
An expert who performs actions to determine by investigation, examination and evaluation of objective evidence the adequacy of, and adherence to, established procedures, instructions, specifications, codes, standards, administrative or operational programs and other applicable documents

Authorized organization 

An organization in writing authorized to carry out QA inspections of equipment for the Belarusian NPP.

Authorized representative of the General Contractor

(SE DNPPC)

An individual or organization representing ZAO ASE (SE DNPPC), assigned with a part of ZAO ASE (SE DNPPC) powers by a document of assignment signed by the management of ZAO ASE (SE DNPPC).

Consideration

Review of documents submitted for information and comments.

The Customer

Public joint-stock company "Directorate of integrated ordering of equipment for NPP" and its legal assignees.

The General Contractor

Joint-stock company "Atomstroyexport" (ZAO ASE) and its legal assignees.

Hidden works

Technological works, the quality of which cannot be assessed after completion of a subsequent stage of manufacturing (for example, as a result of placement in a protective housing, unsplit casing or in view of design inaccessibility). 

Inspector

An expert who carries out actions to check the conformance of products or processes with predetermined requirements.

Inspection

Actions which by means of examination, observation or measurement determine the conformance of materials, parts, components, systems, structures, as well as processes and procedures, with predetermined requirements.
Item

A unit of production output, which can be quantified in pieces or exemplars.

Management procedure

A procedure setting out administrative instructions to managing personnel and not containing details of performance of technical tasks.

Nonconformity 

A failure to meet requirements.

Procedure 

A documented method of implementation of an activity or process.

Product(s)

The result of an activity presented in a material form and intended for further use in economic and other purposes

The Project

The project of construction of a two-unit NPP on the territory of Belarus, with all related systems and installations to ensure reliable, safe and failure-free generation of electric power throughout the design service life.

Quality assurance audit

A documented activity  performed to determine by investigation, examination and evaluation of objective evidence the adequacy of, and adherence to, established procedures, instructions, specifications, codes, standards, administrative or operational programs and other applicable documents 

Records

Documented information furnishing objective evidence of performance of actions or achievement of results, as well as confirming compliance with requirements.

Repair

The process of restoring a nonconforming Item to a condition such that the capability of this Item to function reliably and safely is unimpaired, even though that item still may not conform to the prior Specification (IAEA 50-SG-QA3).

Rework 

The process by which a nonconforming Item is made to conform to a prior specified requirement by completion, remachining, reassembling and other corrective means (IAEA 50-SG-QA3)

SE DNPPC

State establishment "Directorate of NPP construction" and its legal assignees. 
The Supplier

(Subcontractor) 

An organization under a contract for furnishing products.  Application of the terms "Second-level Subcontractor" or "Subsupplier" (PAO "Energomashspecstal") is acceptable.

Working procedure

A description of specific working processes aimed to transfer administrative and technical information to personnel performing the works.

13 General requirements for Quality Assurance Program

13.1 General 

13.1.1 The Supplier shall carry out activities under the present Contract in compliance with the QA program (the Quality manual - for Products of QA category 4).

13.1.2 The QA program of the Supplier shall cover its works under the present Contract and conform to the requirements of the present appendix, QAP (О1) of the General Contractor, the IAEA safety series 50-C-QA (Rev.1) and the following IAEA safety manuals:

· 50-SG-QA1 – "Establishing the quality assurance program for a nuclear power plant project";

· 50-SG-QA2 – "Quality assurance records system for nuclear power plants";

· 50-SG-QA3 – "Quality assurance in procurement of items and services for nuclear power plants";

· 50-SG-QA6 – "Quality assurance in the design of nuclear power plants";

· 50-SG-QA7 – "Quality assurance organization for nuclear power plants";

· 50-SG-QA8 – "Quality assurance in the manufacture of items for nuclear power plants";

· 50-SG-QA10 – "Quality assurance auditing for nuclear power plants".

The scope of the requirements contained in the IAEA safety series 50-C-QA (Rev.1) and corresponding IAEA safety manuals listed in item 3.1.1, considered in the QA program, is provided in Exhibit 1 "General requirements for the structure and content of QA program documents". 

13.1.3 The Supplier shall develop the following QA program (hereinafter referred to as the QAP) documents: 

·  a description of the QAP program (hereinafter referred to as the QAP Description) in the format specified below; 

·  a set of management procedures according to the sections of the QAP Description  (if applicable);

·  working procedures, instructions and drawings (if applicable). 

The general requirements for the content of the documents are specified in Exhibit 1.

13.1.4 At the Belarusian NPP-4 construction project four quality assurance categories are applied, 1 through 4. QA categorization is carried out according to STO QMS-DEF-015-06 "Designing management. QA categorization in NPP projects". 

13.2  QAP   

3.2.1 The Supplier shall develop a QAP for its activity with the following structure:

0 Quality policy declaration 

1 Introduction

1.1 General  

1.2 Scope

1.3 Graded approach. QA categories.

2 QA program

2.1 General  

2.2 Procedures, instructions and drawings

2.3 Analysis by management

3 Organization

3.1 Responsibilities, powers and interfaces  

3.2 Organizational delimitation of the works

3.3 Selection and training of personnel 

4 Document management  

5 Designing control
6 Procurement management  

6.1 Evaluation and selection of subcontractors

6.2 Control of procured products and services

7 Product control

7.1 Identification and control of materials, units and components.

7.2 Handling, storage, packing, preservation and transportation.

7.3 Maintenance.

8 Process control

9 Inspections and tests

9.1 Programs of inspections and tests.

9.2 Calibration and verification of testing and measuring equipment.

9.3 Recording of inspection results.

12 Nonconformity management 
13 Corrective actions

14 Quality records

15 Audits 

13.1 General 

13.2 Time schedules

3.2.2 If the Supplier does not carry out the activity requiring a description according to item 3.2.1, the title of the corresponding QAP section shall nevertheless be preserved, and a note that the the said activity is not applicable be inserted (following the section title), with a reason. 

3.2.3 The Supplier shall develop a QAP Description, have it approved by its top management within 2 months from the date of transfer to the Supplier of the requirements for the QAP, after signing of the present Contract, and submit it to the Buyer for concurrence. The Buyer shall, within 2 weeks from receipt, send comments or concur the QAP Description by a letter to the Supplier. A QAP Description modified according to the Buyer's comments shall be repeatedly sent to the Buyer for concurrence within 2 weeks from the date of receipt of the comments.
3.2.4 The concurred QAP Description on request of the General Contractor or SE DNPPC shall be submitted through the Buyer to them for consideration in an electronic form, as a PDF file in Russian, with scanned signatures. The Supplier shall take into consideration the comments of the General Contractor or SE DNPPC and modify the QAP Description accordingly, if necessary. The Supplier shall notify the Buyer, the General Contractor and SE DNPPC of the elimination of the deficiencies.
3.2.5 The Supplier shall have the right to start manufacturing the Equipment only after the approval and concurrence of the QAP Description as applicable.

3.2.6 The Supplier shall regularly have an analysis by management carried out. Based on the findings of the analysis, in case of nonconformities being revealed, adequate corrective actions shall be taken and, in case of the need, the QAP Description amended (by modification or revision). The Supplier shall carry out the said analysis at least once a year. The result of the analysis and the recommendation on improvement s shall be provided to the General Contractor through the Buyer as part of the corresponding quarterly Quality Analysis Report.

3.2.7 Revision of the QAP Description shall be carried out in a procedure established by the documents of the quality system of the Supplier, or within 45 (forty five) days after receipt of a relevant request of the General Contractor. The concurrence of a revised version of the QAP Description shall be carried out according to items 3.2.3 – 3.2.4.

3.2.8 In case of modifications being done to the QAP during performance of the works by the Supplier, the content of these modifications shall be sent to the General Contractor through the Buyer. The General Contractor shall have the right of issuing comments on these modifications. The Supplier shall consider the comments and inform the General Contractor through the Buyer in writing on the introduction of the modifications to the document.

3.2.9 If the Supplier only carries out delivery of Products of QA category 4, it shall be obliged to ensure the availability with itself of a quality management system (QMS) certified for conformity to the requirements of the ISO 9000 series standards or their Russian counterparts, and send the General Contractor through the Buyer a copy of a certificate proving the QMS conformity, the Quality manual and, on request by the General Contractor, QMS procedures. The said documents are sent to the General Contractor through the Buyer for information, with the term of submission according to item 3.2.3. 

13.3 Management procedures

13.3.1 The management procedures applied by the Supplier for works under the present Contract shall be developed by the Supplier and submitted to the General Contractor through the Buyer simultaneously with the QAP Description. It is permitted to apply the Supplier's corresponding standards of organization as management procedures.

13.3.2 The General Contractor reserves the right to hold an examination of any one of the developed management procedures. Based on the examination findings the Supplier shall arrange for the modification of the management procedures. The concurrence of the management procedures shall be carried out in a procedure similar to that applying to the QAP Description, as provided for in item 3.2.3.

13.3.3 The developed management procedures shall be sent to the General Contractor through the Buyer in an electronic form as a PDF file in Russian, with scanned signatures.

13.3.4 A list of the management procedures shall be presented in one of the QAP Description annexes, as a mandatory requirement, while the Supplier's standards of organization shall be specified separately from management procedures developed under the Project (if applicable).

13.3.5 Management procedures for delivery of Products of QA categories 1 and 2 under the Project shall be submitted (with all modifications done) simultaneously with the submission of a revised version of the QAP Description.

13.4 Working procedures

13.4.1 Working procedures shall be developed and approved prior to the beginning of the corresponding activity on designing, manufacturing or delivery of products, according to the procedure established at the Supplier's enterprise.

13.4.2 The working procedures are not subject to submission to the General Contractor for consideration or concurrence, but the General Contractor and SE DNPPC in holding quality assurance inspections or audits during performance of the Works, acceptance tests or acceptance inspections of finished Products have the right to become familiarized with any working procedures referenced in the QAP Description.

13.4.3 A list of the necessary working procedures shall be presented in one of the QAP Description annexes, as a mandatory requirement.

13.5 Quality plans

13.5.1 All activities of the Supplier relating to the quality control of the equipment of QA categories 1, 2 and 3 and inspections by the Buyer, the General Contractor and/or its Authorized organization/SE DNPPC shall be reflected in Quality Plans.

13.5.2 The participation of the Buyer, the General Contractor and/or its Authorized organization, SE DNPPC in inspections does not exempt the Supplier from the responsibility for the quality of delivered products. 

13.5.3 The form of a Quality Plan, as well as the rules and comments regarding its issuance, are provided in Exhibit 2.

13.5.4 A Quality Plan shall be issued for each of products (of QA categories 1, 2 and 3) which are accompanied by a technical passport (manufacture certificate). If one technical passport (manufacture certificate) accompanies a batch of products, the Quality Plan shall be made for the whole batch, as well. 

13.5.5 A standard Quality Plan for a batch of products of the same type; in this case every specific product/batch is accompanied by a Quality Plan of its own, with attachment of copies of the concurrence sheet of the standard QP.

13.5.6 The Quality Plan shall contain a list of production and quality control operations important in terms of influence on the quality of the products. The sequence of operations in the Quality Plan shall correspond to that of the manufacturing process cycle. 

13.5.7 Checkpoints of the Supplier shall be assigned for all operations of the Quality Plan with the hold point status. In selecting checkpoints at which they plan to participate, the Buyer, the General Contractor and/or its Authorized organization, and SE DNPPC shall specify the status of the checkpoints by the following principle:

· HP (hold point) is a step in the manufacturing process by the time of the achievement of which the General Contractor will have been notified through the Buyer of the readiness of the work for inspection. The inspection is carried out by observation or direct participation in the quality control operation with the proviso that for the period of the inspection the manufacturing process be stopped and will be resumed no sooner than a satisfactory result of this quality control operation has been obtained; 

· WP (witness point) is a step in the manufacturing process by the time of the achievement of which the General Contractor will have been notified through the Buyer of the readiness of the work for inspection. The inspection is carried out by observation of the course of the manufacturing operation without stopping the manufacturing process; 

· WP (R) (witness point for records): the check of the course and results of a manufacturing operation is only held by reviewing the records for this operation, when the actual operation has been completed; normally, it is followed by subsequent HP or WP checkpoints, including an acceptance inspection.

13.5.8 In a draft Quality Plan the Supplier shall specify the following operations (if applicable, but without limitation):

· checking the readiness of the works for the start of manufacturing of the equipment (for equipment of QA categories 1, 2, 3);

· incoming inspection of basic and welding materials, as well as half-finished products and components;

· checking of welding / overlaying procedure qualification reports; 

· forging, forming, rolling, bending;

· preparation and fitting-up of parts for welding (overlaying);

· welding (overlaying);

· heat treatment;

· checks of assembly of products;

· nondestructive and destructive tests (if applicable);

· strength and tightness tests (hydraulic or pneumatic);

· performance tests;
· acceptance/commissioning tests;

· painting, preservation, packing and marking;

· acceptance inspections.

13.5.9 Positive findings for all checkpoints selected and specified in a Quality Plan (HP, WP and WP (R)) are the basis for finalization and approval of the results of the inspections under the Quality Plan by all Parties. 

13.5.10 Quality plans shall be developed and approved by the Supplier and then submitted to the General Contractor through the Buyer for approval and concurrence. If a representative of the Authorized organization is present at the Supplier enterprise, the Quality Plan before being sent to the General Contractor shall be cleared with the representative of the Authorized organization.

13.5.11 The Quality Plan shall be submitted for concurrence together with a manufacturing time schedule, assembly drawings (general arrangement) and quality control tables. The assembly drawings and quality control tables shall be provided by the Buyer.

13.5.12 The Quality Plan shall be submitted for concurrence together with a manufacturing time schedule, assembly drawings (general arrangement) and a quality control program/quality control tables.  

13.5.13 The Buyer and the General Contractor jointly with the Authorized organization shall within 10 working days consider the Quality Plan and specify their checkpoints. If as a result of the consideration the Quality Plan is found to require modification, the General Contractor shall send its comments to the Supplier through the Buyer, and the Supplier shall take immediate steps to implement them and send a modified Quality Plan back to the General Contractor through the Buyer. As soon as the deficiencies have been eliminated (if any) the General Contractor shall approve the Quality Plan.

13.5.14 After the approval of the Quality Plan the General Contractor shall arrange for the concurrence of the document with SE DNPPC. If SE DNPPC has any comments the Supplier shall consider them and send the final version of the Quality Plan to the General Contractor through the Buyer for repeated concurrence with SE DNPPC.

13.5.15 In the course of performance of the works, modifications shall be done to the Quality Plan in the procedure set out in items 3.5.10 through 3.5.13.

13.5.16 The proof of the concurrence and/or approval of the Quality Plan is the signatures of the responsible representatives of the Supplier, the Buyer, the Authorized organization, the General Contractor and SE DNPPC in the concurrence and approval sheet.

13.5.17 It is permitted, instead of a concurring and/or approving signature in the Quality Plan, to give a reference to an official document that contains a relevant declaration of concurrence and/or approval (a fax, letter etc.).

13.5.18 On request by the General Contractor (through the Buyer), within a term of not more than 1 week from the request, the Supplier shall arrange for the submission of one copy (or an extract therefrom) of any document mentioned in the Quality Plan.

13.5.19 If unable to submit a copy of the documents (or an extract therefrom) mentioned in item 3.5.17, the Supplier shall officially notify the General Contractor in writing through the Buyer of the causes of the failure. 

13.5.20 Besides the inspections provided for in the Quality Plans, SE DNPPC, the Buyer, the General Contractor and the Authorized organization will take part in the inspections of the key events stipulated in the present Contract.

14 Requirements for personnel qualification   

14.1 The Supplier shall plan the amount and qualification of personnel to perform quality-related works under the Contract. The planning and result of the training of the Supplier's personnel shall be reflected in quarterly Quality Analysis Reports sent to the General Contractor through the Buyer.

14.2 The personnel of the Supplier shall be adequately qualified to perform the corresponding works under the Contract, which is to be certified by relevant documents (reports, certificates, etc.) issued as applicable.

15 Requirements for the access of the representatives of the Buyer, the Customer, the Authorized organization, the General Contractor and/or SE DNPPC to the premises and records of the Supplier.

15.1 The representatives of the Buyer, the Customer, the Authorized organization, the General Contractor and SE DNPPC shall have the right of access to the premises of the Supplier and its subcontractors (if any) involved in the performance of the works by the Supplier under the present Contract, for carrying out QA audits and inspections, subject to the procedure established by the Legislation of the Russian Federation and access control regulations of the Supplier and the subcontractors. 

15.2 Besides, the representatives of the regulatory body of the Republic of Belarus shall have the right of access to the plants of the Supplier and its subcontractors (if any) for taking part in the audits and inspections, subject to the procedure established by the Legislation of the Russian Federation and access control regulations of the Supplier and the subcontractors.

15.3 In the documented procedure specified in item 5.1, the Supplier shall take into consideration the requirements of the Russian legislation and standard documents on the organization of visits of foreign citizens to enterprises with access control. 

15.4 Within 20 days from the date of signing of the present Contract, the Supplier shall officially notify the General Contractor through the Buyer (by sending a letter or the actual documented procedure) on the procedure of access of the representatives of the Buyer, the Customer, the Authorized organization, the General Contractor and SE DNPPC to the premises of the Supplier. The said notice shall contain requirements for the scope and terms of presentation of information necessary for the organization of access to the Supplier's enterprise.

15.5 During QA audits and inspections the representatives of the Buyer, the Customer, the General Contractor and SE DNPPC shall have the right to review the manufacturing documentation, for example, drawings, process documents, standards etc.; the Supplier shall be obliged to provide the representatives of the Buyer, the Customer, the General Contractor and SE DNPPC with the documentation which they request and records concerning the performance of the works under the Contract.

15.6 The Supplier, at the General Contractor/Customer's request received from the Buyer, shall transfer to the representatives of the Buyer, the Customer, the General Contractor and SE DNPPC copies of the documents provided according to item 5.5. 

16 Nonconformity management 

16.1 The classification of nonconformities is carried out based on the following principle:

Nonconformity class
Decision on the nonconformity

Result

1

Rework according to effective design and process documentation

The item completely conforms to the requirements of purchasing documentation

Reject (the decision is made by the manufacturer)

Rejection 

2

Repair according to effective design and process documentation;

Accept as is on the basis of a conclusion by the equipment designer  

The item is acceptable for its intended use

3

Rework according to newly developed design and process documentation

The item completely conforms to the requirements of purchasing documentation

Repair according to newly developed design and process documentation;

The item is acceptable for its intended use

Accept as is on the basis of a conclusion by the designer  

Reject on the basis of a conclusion by the designer  

Rejection
16.2 In case of the detection of a nonconformity of a product to the established requirements, the Supplier shall arrange for its identification and segregation (wherever possible) from other products.

6.3 The Supplier, after the detection of a nonconformity of any class, shall fill in a Nonconformity Report.

The form of the report is provided in Exhibit 3.

16.3 Level of the concurrence and approval of Nonconformity Reports:

16.3.1 Nonconformity class 1. The decision on the elimination of the nonconformity is made by the Manufacturer/Supplier and concurred with the Authorized organization. 

16.3.2 Nonconformity class 2. The report on the nonconformity, concurred with the Authorized organization, is sent to the General Contractor through the Buyer for consideration and concurrence. 

16.3.3 Nonconformity class 3. The report on the nonconformity, concurred with the Authorized organization, the Buyer and the General Contractor, is sent to SE DNPPC for consideration and concurrence.

16.3.4 Depending on the nature of the nonconformity revealed, design, engineering and material research organizations can be involved in decision-making on its elimination.

16.3.5 The Supplier shall present the Nonconformity Report to the Authorized organization for consideration and concurrence within 3 working days from the date of adoption of the proposed decision for the nonconformity by the Supplier. 

16.4 Further finalization of the Nonconformity Report shall be carried out depending on the class of the nonconformity, according to item 6.4, with the signing party normally to complete the process of consideration and concurrence/approval of the Nonconformity Report within 3 working days of receipt, or to send the Supplier a justified answer.

16.5 If the decision for the nonconformity is "rework or "repair", a repeated inspection shall be held after the nonconformity has been eliminated. If the inspection confirms the implementation of the decision made it is stated in the Nonconformity Report, and the latter is considered completed. If the implementation of the decision made is not proved, a new Nonconformity Report shall be made or a new version of the report issued, with an analysis and a description of new corrective actions.

16.6 The Nonconformity Reports shall be attached to the documentation sent together with the products.

16.7 The Supplier shall, within 5 working days from the beginning of the month following the reporting one, arrange for the submission of a list of revealed nonconformities in a hard (paper) and soft (electronic) forms (in the Microsoft Excel format) (see Exhibit 6 of the present appendix).

17 QA audits of the Supplier

17.1 The General Contractor will hold scheduled and off-schedule audits of the Suppliers in order to verify the effectiveness of the implementation of the quality assurance programs. SE DNPPC and the Buyer have the right to take part in the audits held by the General Contractor.

The audits are held by persons who are not directly involved in the activity being audited and do not depend on those who are vested with the direct responsibility for its performance. 

17.2 The Supplier shall develop an annual schedule of internal audits to evaluate the effectiveness of its QA program. On the basis of the said schedule the General Contractor will inform the Supplier through the Buyer on its participation in the audits. 

17.3 The General Contractor will notify the Supplier through the Buyer of the start date of a QA audit, 14 days before the date, and send it a QA audit plan. Within 5 working days from the date of receipt of the notice the Supplier shall in writing confirm the possibility of the arrival of auditors according to the timeline specified in the QA audit plan.

17.4 The Buyer, the Customer, the General Contractor and SE DNPPC have the right of access to the structural units of the organization to be audited which perform the works under the Project, as well as to the related quality documents. The access of the personnel of the Buyer, the Customer, the General Contractor and SE DNPPC is dealt with in item 5 of the present appendix.

17.5 The audit findings shall be issued as audit reports in accordance with the applicable procedure of the quality management system of the audited organization. 

17.6 Originals of the General Contractor's audit reports are stored in accordance with the applicable procedure of the quality management system of the General Contractor. The General Contractor's findings of audits of the Suppliers are sent to SE DNPPC for information.

17.7 QA audit reports will be sent to the Supplier for analysis and elimination of the revealed nonconformities, as well as for the development of corrective and preventive action plans. The relevant divisions of the General Contractor will carry out control of the implementation of the corrective actions.

17.8 Control of the elimination of nonconformities and the implementation of corrective and preventive actions comprises:

· an analysis at various levels of planned measures to eliminate the revealed nonconformities and the implementation of corrective actions;

· evaluation of obtained information on the elimination of the nonconformities and implementation of the corrective action plan;

· performing a repeated QA audits if such a decision has been adopted as a result of the above evaluation.

17.9 The information on the corrective actions implemented by the Suppliers as a result of the audits held by the General Contractor jointly with SE DNPPC is sent to SE DNPPC.

17.10 The corrective action plans shall be sent to the General Contractor through the Buyer not later than in 2 weeks after the receipt of the audit report.

17.11 After receipt and consideration of a corrective action plan the General Contractor has the right to issue comments on the content of the plan and the corrective actions, which the audited organization is obliged to take into consideration, or to justify its refusal to modify it.

17.12 The results of the implementation of corrective actions shall be documented as a corrective action report, which shall be sent to the General Contractor in the process of the implementation of the corrective actions.

17.13 The General Contractor and SE DNPPC have the right to hold a repeated QA audit to verify the implementation of corrective actions and their effectiveness.

18 Inspections

18.1 General  
18.1.1 Inspections during performance of the works on manufacturing and delivery of Products of QA categories 1, 2, 3 shall be held according to approved Quality Plans. Upon completion of manufacturing, an acceptance inspection of the equipment ready for shipment shall be held. Besides the inspections as per the Quality Plans, the Buyer, the Customer, the General Contractor and SE DNPPC will hold inspections of the key events provided for in the present Contract.

18.1.2 The Supplier shall bear the responsibility for timely development of Quality Plans, notifying the General Contractor through the Buyer of readiness for inspections, carrying out all quality control operations and tests provided for in technical documentation and the Quality Plan, issuance of Nonconformity Reports and elimination of nonconformities revealed during performance of the works and inspections and preparation of draft documents issued as a result of the inspections.

18.1.3 The participation of the Buyer, the Customer, the General Contractor and SE DNPPC in the inspections shall not exempt the Supplier from its responsibility for the quality of delivered products.

18.1.4 The beginning of manufacturing of Products of QA categories 1, 2, 3 shall be preceded by a meeting to check the readiness of the manufacture held on the Supplier's territory with the obligatory invitation of representatives of the Buyer, the General Contractor and SE DNPPC. The Supplier through the Buyer shall notify the General Contractor of the planned manufacture readiness check 15 days in advance.

18.1.5 The meeting will be carried out to evaluate the performance by the enterprise of the prerequisites necessary to start manufacturing of equipment important for safety, and make a decision on the start of the manufacturing process. The prerequisites for a decision on the manufacturing start are provided in Exhibit 8.

18.1.6 A positive result of the meeting and permission to start the equipment manufacturing activities are signatures in the relevant columns of the Quality Plan by representatives of the Buyer, the Supplier, the General Contractor and SE DNPPC, and minutes of meeting on the start of manufacturing.

18.1.7 For Products of QA category 4, inspections shall be carried out after manufacturing completion at the Supplier's plant in the form of an acceptance inspection of the products within the timeline established by the time schedules of manufacturing. 

18.2 Organization of inspections

18.2.1 Inspections shall be carried out on the basis of an inspection notice sent by the Supplier to the General Contractor through the Buyer not later than for 60 days (or 15 days for enterprises which do not have restrictions for access of foreign citizens, as well as in cases where SE DNPPC checkpoint status is not established) before the planned date of inspection. The form of the inspection notice is provided in Exhibit 5. 

18.2.2 In case of non-compliance of the Supplier with the above time limits, the General Contractor shall have the right to postpone the date of inspection to a later date (but no later than 15 or 60 days from the date of receipt of the notice); therefore, responsibility for the stop of the manufacturing process and failure of the time schedule of manufacturing and shipment of the Products shall be borne by the Supplier.

18.2.3 In case of the permanent presence of AO representatives at the enterprise of the Supplier, the notice on quality control shall be sent by the Supplier directly to those persons 24 hours before the beginning of the corresponding works. 

In case of the permanent presence of SE DNPPC representatives at the enterprise of the Supplier, the notification procedure can be changed as agreed by the Parties.

18.2.4 The invitation of experts SE DNPPC and the General Contractor shall be obligatory for the following activities:

· acceptance inspections of all Products;

· inspections provided for in Quality Plans as HP and WP checkpoints. No invitation is required in respect of WP (R) checkpoint, and such inspections will be carried out simultaneously with attending subsequent HP and/or WP checkpoints.

18.2.5 The Buyer, the General Contractor and SE DNPPC shall have the right not to participate in inspections, with the Buyer/ General Contractor /SE DNPPC to inform officially on their refusal to participate in specific inspections and the right to proceed with the works without their presence.

18.2.6 The General Contractor, in reply to a received inspection notice, shall within 5 working days send the Supplier through the Buyer a written notice confirming the participation of SE DNPPC and the General Contractor representatives in the inspections on the date(s) specified by the Supplier, with specifications of the names and passport data of the SE DNPPC and the General Contractor representatives for the arrangement of their access to the enterprises of the Supplier. 

18.2.7 If the attendance of the Buyer, the General Contractor and SE DNPPC has been confirmed, but they have not arrived at the place of the inspection at the assigned time, then in case of witness points the works are proceeded, and in case of hold points, after repeated notification, the works are suspended for 48 hours and then proceeded, regardless of the presence of the representatives of the Buyer, the General Contractor and SE DNPPC. If SE DNPPC instructs not to continue tests, the responsibility for any resultant expenses and/or effects on the shipment time schedule shall be mutually agreed.

18.3 Interaction at hold points and witness points

18.3.1 An inspection readiness notice of the Supplier shall be sent with a cover letter to the General Contractor through the Buyer and shall contain the following information:

· the start date of the operation;

· a supposed closing date of the operation (according to the manufacturing time schedule);

· the place of the checkpoint examination;

· the inspection notice No.;

· the description and type of the checkpoint as per the Quality Plan;

· the Quality Plan No.;

· the description of the equipment/product subject to inspection.

18.3.2 During an inspection the representatives of the Authorized organization, the Buyer, the General Contractor and SE DNPPC shall have the right to review the manufacturing documentation, for example, specifications, drawings, process documents, standards etc. 

18.3.3 In the Note column of the Quality Plan for each checkpoint the Supplier shall state the numbers of the documents certifying the results of the control/production operation (records, reports, certificates etc.).

18.3.4 Based on the results of an inspection the representatives of the Buyer, SE DNPPC and The General Contractor shall issue an inspection report (the form is provided in Exhibit 5) and sign in the corresponding columns of the Quality Plan, which certifies the positive result of the inspection.

18.3.5 If nonconformities of products to the established requirements are revealed during inspections by the representatives of the Buyer, the General Contractor and/or SE DNPPC, an inspection report with a statement of the nonconformities and a requirement to issue a Nonconformity Report with a corrective action plan shall be issued.

18.3.6 A repeated inspection of the products shall be carried out with repeated notification (the form is provided in Exhibit 5.1) after the elimination of the revealed nonconformities.

18.3.7 The production operations after a hold point shall be proceeded in the following cases:

· if in the Quality Plan there is a visa by the Supplier, the General Contractor authorized representative and SE DNPPC representative on a check carried out at this point; 

· if the General Contractor and/or SE DNPPC authorized representative were not present at the time of the operation at the point, taking into account par. 8.2.5, 8.2.7. 

18.4 Acceptance inspections of products
18.4.1 For delivery of equipment of QA categories 1, 2 and 3, the acceptance inspection is the last checkpoint (with the HP status) in relevant Quality Plans. As regards delivery of Products of QA category 4, an acceptance inspection shall be carried out after the completion of manufacturing before shipment of the equipment within the timeline established by the time schedule of manufacturing.

18.4.2 An acceptance inspection readiness notice of the Supplier shall be sent with a cover letter to the General Contractor and shall contain the following information, as a minimum requirement:

· the dates of the acceptance inspection;

· the place of the acceptance inspection

· the description of the equipment;

· item numbers according to the Contract;

· QA categories;

· quantity;

· the Quality Plan No. (if any);

· the acceptance inspection notice No.

18.4.3 The original of the inspection notice shall be transferred through the Buyer to the General Contractor and/or SE DNPPC authorized representatives after their arrival at the enterprise of the Supplier for carrying out the acceptance inspection. The form of the inspection notice is provided in Exhibit 5 of the present Appendix.

18.4.4 Products passed by applicable checks and tests and accepted by the Manufacturer's quality department shall be presented for acceptance inspection.

18.4.5 The authorized representatives of the Buyer, the General Contractor and SE DNPPC shall conduct acceptance inspections of products in the following scope (at least):

· a check of the quality control records;

· a check of the products subject to acceptance inspection for completeness; 

· a check of technical and shipping documentation for completeness and proper completion;

· visual and, if necessary, dimensional checks of the products; 

· a check of painting, preservation, packing and marking of the products; 

· a check of marking and phytosanitary treatment of the packages.

18.4.6 During acceptance inspections the representatives of the Buyer, the General Contractor, the Authorized organization and SE DNPPC shall be presented with qualification reports for the delivered equipment (records of tests of standard/head samples, calculations, reports etc.) certifying its conformity to the applicable technical requirements or specifications. The General Contractor and the Buyer shall have the right to request the said records during an inspection.

18.4.7 Products shall be considered finally accepted after passing all measurements, inspections and tests in the scope and sequence provided for in a procedure and/or program of inspection and testing, technical documents and the Quality Plan.

18.4.8 After an acceptance inspection of Products of QA category 1, 2 and 3 the representatives of the Buyer/the General Contractor/SE DNPPC will sign in a final "Sheet of approval of inspection results" of the Quality Plan, which means that the Quality Plan is complete and the equipment and shipping documentation are ready to ship. The representative of the Authorized organization (the General Contractor and SE DNPPC – in case of equipment of QA category 4) will sign an Acceptance inspection certificate (Exhibit No.7).

18.4.9 Completed Quality Plans, as well as the Acceptance inspection certificate, shall be delivered as part of the technical documents dispatched together with the item. Besides, the results of the tests carried out at the Supplier shall be recorded in the related technical passports, which shall also be dispatched with the products.

18.4.10 If the findings of the acceptance inspection are negative, the Supplier shall eliminate the deficiencies revealed by the representatives of the Buyer, the General Contractor and SE DNPPC (as stated in the Acceptance inspection report) and notify the General Contractor through the Buyer of a repeated acceptance inspection (sending a repeated acceptance inspection notice according to Exhibit 5.1 of the present Appendix).

18.4.11 After the issuance of the acceptance inspection certificate, the Authorized organization will perform a check of loading works and verify the conformity of fastening of the item on the vehicle to the applicable fastening requirements of the Supplier. 
19 Documents submitted by the Supplier for consideration and/or concurrence

19.1 A summary of the documents prepared by the Supplier when performing its contractual obligations and submitted to the General Contractor through the Buyer for consideration and/or concurrence follows.

The Supplier shall prepare and submit the following documents to the General Contractor through the Buyer:

No.

Description

Submission to the General Contractor

QA category 1
QA category 2

QA category 3

QA category 4

6. 1

QAP 

A

A

A

-

Quality manual

-

-

-

I

QAP management procedures 

A

A

I

I*

Working procedures

I*

I*
I*
-

7. 2

Quality plans/plans

A

A

A

-

Quality analysis reports

I

I

I

I

8. 4

Nonconformity Reports for nonconformities of all types

As specified in section 6 

A list of nonconformities – monthly.
R

9. 5

A corrective action plan for nonconformities and deficiencies found as a result of QA audits conducted by the General Contractor at the Supplier

R

R

R

R

10. 6

A report on implementation of corrective actions, with a description of the corrective actions for nonconformities and deficiencies found as a result of QA audits conducted by the General Contractor at the Supplier

R

R

R

R

A – for approval / concurrence; R – for review / consideration; I – for information; * – on request.

Besides the above-mentioned documents, the Supplier shall (on request by the General Contractor through the Buyer) present the following documents:

· a list of normative documents to be followed in the performance of quality control actions (inspections);

· any document (or an extract from it) covered by the above list within a term of 3 weeks after a request of the General Contractor.

19.2 The Supplier shall send the General Contractor through the Buyer a Quality Analysis Report every three months from the date of signing of the present Contract. Requirements for the content and form of the Quality analysis report are provided in Exhibit 4.

19.3 In case of the Supplier's non-compliance with the terms of submission of the above documents, the General Contractor will have the right to stop carrying out inspections of the equipment. The responsibility for the disruption of the manufacturing time schedule in this case shall rest with the Supplier, and it will entail imposition of the penalties stipulated in the present Сontract.

20 Quality documents delivered with the products

With the set of documents dispatched together with the products, the Supplier, as a minimum requirement, shall also attach the following documents (may be elaborated):

· copies of Quality Plans with relevant checkpoint completion records;

· copies of acceptance inspection certificates;

· a list of Nonconformity Reports for nonconformities of all classes;

· copies of issued Nonconformity Reports for nonconformities of all classes.

21 Storage of documents

21.1 The Supplier shall be responsible for the establishment and implementation of a document and records storage system according to the requirements of the IAEA safety manual 50-SG-QA2.
21.2 An archive storage procedure shall be developed and described, and shall be implemented so as to ensure the identification and traceability of stored documentation, guarantee its effective protection from being damaged by fire, heat, light, water or moisture, a flood, a hurricane, rodents, insects, unauthorized access and other occurrences that may result in damage or loss of the documents. 
21.3 The documentation developed by the Supplier under the present Contract and classified as documentation subject to storage ("permanent" or "temporary", according to the IAEA terminology), shall be stored in the organizations responsible for its development (during the entire period of storage specified for every type of documentation).

11.4 The following documents shall be stored till the termination of the service life of the Products made under the present Contract, i.e. for 60 years:

· technical documentation according to the provisions of the present Contract;

· Product drawings;

· internal instructions for welding, heat treatment and nondestructive testing in effect as of the date(s) of performance of the respective operations, including documents specifying the sequence of manufacturing, such as Quality Plans and other documents (if any);

-     heat treatment reports, as well as test reports.

21.4 After the expiry of document storage periods the Supplier shall ask the General Contractor through the Buyer about further actions with the documentation: whether to carry on storage, send it to the General Contractor or other actions.

21.5 During the document and records storage periods, the Supplier shall inform the General Contractor through the Buyer in advance of any change in its legal status or structure: the beginning of a bankruptcy process, insolvency, acquisition, a merge with another company, presripts in respect of judicial disputes relating to property, liquidation etc. - so that the General Contractor could take all adequate measures to ensure proper storage of the documentation.


	Дополнение 1
Общие требования к структуре и содержанию документов Программы обеспечения качества

Поставщик выполнит требования соответствующих руководств МАГАТЭ, в объеме указанном ниже в таблицах:

Для Конструкторских работ

Номер руководства МАГАТЭ серии 50-SG-QA

Номер раздела (пункта) в руководстве

Требования ОК

Категория обеспечения качества

1

2

3

Соответствие требованию

(«(» - необходимо полное соответствие, «(» - нет необходимости в соответствии требованию)

6

2

Организация

+

+

+

6

2

Обучение и квалификация персонала

+

+

-

Исходные данные

6

3.1.

Процедуры

+

+

+

6

3.1, 3.2

Определение исходных данных 

+

+

+

6

3.3.

Проверка, утверждение исходных данных 

+

+

-

6

4

Планирование и выполнение процесса 

6

4.2

Анализ проекта

+

+

+

6

4.3

Разработка чертежей

+

+

-

6

4.4

Разработка спецификаций и других проектных документов

+

+

-

6

5

Управление интерфейсами при проектировании

6

5.2.1

Взаимодействие между  подразделениями

+

+

+

6

5.2.2

Взаимодействие с внешними организациями

+

+

-

6

6

Взаимодействие организации с непроектными внешними организациями

+

+

-

Проверка проекта

6

7.1

Анализ (рассмотрение) проекта

+

+

+

6

7.2.

Альтернативные расчеты 

-

-

-

6

7.3

Квалификационное тестирование

-

-

-

Управление документами

6

8.1

Подготовка документов, рассмотрение и утверждение

+

+

+

6

8.2

Выпуск документов и распространение

+

+

+

6

8.3

Управление изменениями документов

+

+

+

6

9

Управление изменениями в проекте

+

+

-

6

10

Корректирующие действия

+

+

+

6

11

Записи 

2

3

Классификация

+

+

-

2

4.1

Управление записями

+

+

+

2

5

Хранение

+

+

-

6

12

Аудиты обеспечения качества

+

+

+

10

4

Подготовка аудита обеспечения качества

+

+

-

10

5

Проведение аудита обеспечения качества

+

+

+

10

6

Действия, следующие после аудита обеспечения качества

+

+

-

Для изготовления

Номер руководства МАГАТЭ серии 50-SG-QA

Номер раздела (пункта) в руководстве

Требования ОК

Категория обеспечения качества

1

2

3

Соответствие требованию

(«+» - необходимо полное соответствие,

«(» - нет необходимости в соответствии требованиям)

8

2.1

Организация

+

+

+

Обучение и квалификация персонала

8

2.3

Производственный персонал

+

+

+

8

2.3

Проверяющий персонал (персонал по ОК и контролю качества)

+

+

-

Планирование процесса производства

8

3.2

Определение требований

+

+

+

8

3.3

Предварительное планирование процессов

+

-

-

8

3.4

Квалификация процесса

+

+

+

8

3.5

Планирование качества

+

+

+

8

3.6

Процедуры и рабочие инструкции

+

+

-

Управление документацией

8

4

Конструкторские документы

+

+

+

8

4

Планы качества, процедуры, рабочие инструкции

+

+

+

8

4

Поставочные документы

+

+

-

8

5

Управление закупками

3

4; 5

Отбор, оценка и выбор субпоставщиков

+

-

-

3

3

Управление документами на закупку

+

+

-

3

6

Оценка выполнения субпоставки

+

-

-

3

7

Проверочная деятельность при субпоставке

+

+

+

Управление идентификацией материалов, частей, компонентов 

+

8

6

Процедуры и инструкции

+

+

-

8

6

Система идентификации

+

+

+

Управление инспекциями и испытаниями

8

7

Процедуры и инструкции для инспекций (контроля)

+

+

+

8

7

Процедуры и инструкции для испытаний

+

+

+

8

7

Документирование и оценка результатов инспекций (контроля) и испытаний

+

+

+

8

7

Статус инспекций (контроля) и испытаний

+

+

-

Управление измерительным и испытательным оборудованием

8

8

Процедуры и инструкции

+

+

-

8

8

Калибровка и поверка

+

+

+

Обращение, хранение и отгрузка

8

10.1

Обращение (упаковка, консервация, транспортировка)

+

+

+

8

10.2

Хранение

+

+

+

8

10.3

Отгрузка (поставка)

+

+

+

Управление несоответствиями

8

11

Процедуры и инструкции

+

+

-

8

11

Идентификация 

+

+

+

8

11

Анализ несоответствия и принятие решения по несоответствию

+

+

+

8

11

Документирование 

+

+

+

Корректирующие действия

8

12

Определение причин появления несоответствия

+

+

-

8

12

Проведение корректирующих действий

+

+

+

8

12

Документирование и отчетность 

+

+

+

8

12

Анализ данных о несоответствиях

+

+

-

Записи

2

3

Классификация

+

+

-

2

4.1

Управление записями

+

+

+

2

5

Хранение

+

+

-

Аудиты обеспечения качества

10

4

Подготовка аудита обеспечения качества

+

+

-

10

5

Проведение аудита обеспечения качества

+

+

+

10

6

Действия, следующие после аудита обеспечения качества

+

+

-

Документация Программы обеспечения качества Поставщика должна отвечать требованиям, содержащимся в нормативных документах, и в обязательном порядке содержать информацию, удовлетворяющую требованиям изложенным ниже: 

1) Должен быть определен порядок разработки, согласования, вступления в силу документации, определенной в Договоре: Описания программы, процедур управления, Планов качества, Отчетов о несоответствиях, Отчетов об анализе качества, порядок, а также распределение ответственности

2) В ПОК в обязательном порядке должны быть включены организационная структура предприятия с указанием ответственности всех подразделений, относящихся к выполнению работ по  изготовлению оборудования, и линий их взаимодействия  (интерфейсов) как административных, так и в области качества. Организационная структура должна дополняться описанием ответственности и полномочий всех должностных лиц, указанных в организационной структуре, в табличном виде. Должна быть также приложена организационная структура интерфейсов с Покупателем/Генподрядчиком/Заказчиком и Субподрядчиками Поставщика.

3) Должны быть определен и указан Представитель высшего руководства организации по качеству. 

4) Должно быть определено, каким образом проводится «Анализ со стороны руководства», включая ответственность за выполнение данной деятельности.

5) Должна быть отражена классификация несоответствий, управление несоответствиями разных классов, порядок действий в случае обнаружения несоответствий разных классов, направление отчетов Генподрядчику.

6) Должны быть отражены действия Поставщика по реализации других требований Договора,  например: поставка технической документации с оборудованием, ее комплектность, подготовка, порядок хранения, отгрузки и поставки оборудования морем, ж/д, авиа, маркировки,  порядок проведения шефмонтажа и др.

7) Должен быть отражен порядок доработки конструкторской и другой документации, внесения изменений в проект, процедура контроля внесения изменений в проект, порядок взаимодействия с Генподрядчиком, проектными организациями, в том числе по вопросу согласования (при наличии требований о согласовании в Договоре) технических требований, ТЗ и другой конструкторской и технологической документации.

8) Должен быть описан порядок проведения совещания перед запуском оборудования в производство  для изготавливаемой Продукции.

9) Должны быть отражены действия Поставщика по хранению документации.

10) Должен быть определен порядок работ Поставщика с Планом качества, проведение инспекций, приемосдаточных испытаний, порядок вызова инспекторов Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ», окончательной приемки.

11) Должен быть приведен перечень используемых при выполнении работ нормативных документов.

12) Данный перечень может быть дополнен Поставщиком по запросу Генподрядчика.

13) В случае если Деятельность Поставщика по настоящему Договору или ее часть не может быть описана в соответствии с данными требованиями по причине:

- требуется предоставить информацию по деятельности, не выполняемой Поставщиком,

- не установлены требования к какой-либо деятельности, выполняемой  Поставщиком, то данные требования могут быть подвергнуты соответствующей корректировке Поставщиком, с обязательным уведомлением через Покупателя Генподрядчика о содержании изменений. Генподрядчик имеет право дать комментарии по таким изменениям через Покупателя, которые должны быть учтены Поставщиком. Поставщик должен своевременно предпринять необходимые меры, по получению соответствующих разрешений (экспертных заключений) на документацию, передаваемую ГУ «ДСАЭ» на рассмотрение и/или согласование в соответствии с процедурами.
	Exhibit 1

General requirements for the structure and content of QA program documents

The Supplier shall fulfill the requirements of relevant IAEA manuals, in the scope specified below in the tables:

For designing works

Number of IAEA series manual 50-SG-QA

Number of section (item) in the manual

QA requirements

QA category

1

2

3

Conformity to the requirement:

("(" full conformity is required, "(" conformity is not required)

6
2

Organization

+

+

+

6

2

Training and qualification of the personnel

+

+

-

Basic data

6

3.1.

Procedures

+

+

+

6

3.1, 3.2

Definition of basic data 

+

+

+

6

3.3.

Check and approval of basic data 

+

+

-

6

4

Process planning and performance 

6

4.2

Project analysis

+

+

+

6

4.3

Development of drawings

+

+

-

6

4.4

Development of specifications and other design documents

+

+

-

6

5

Interface management in designing

6

5.2.1

Interfaces between structural units

+

+

+

6

5.2.2

Interfaces with external organizations

+

+

-

6

6

Interfaces of the organization with non-design external organizations

+

+

-

Design check

6

7.1

Design review (consideration) 

+

+

+

6

7.2.

Alternative calculations 

-

-

-

6

7.3

Qualification tests

-

-

-

Document management 
6

8.1

Preparation, consideration and approval of documents

+

+

+

6

8.2

Issuance and distribution of documents

+

+

+

6

8.3

Management of document changes

+

+

+

6

9

Management of design changes 

+

+

-

6

10

Corrective actions

+

+

+

6

11

Records 

2

3

Classification

+

+

-

2

4.1

Records management 
+

+

+

2

5

Storage

+

+

-

6

12

QA audits

+

+

+

10

4

Preparation of a QA audit

+

+

-

10

5

Performance of a QA audit

+

+

+

10

6

Actions following a QA audit

+

+

-

For manufacturing
Number of IAEA series manual 50-SG-QA

Number of section (item) in the manual

QA requirements

QA category

1
2

3

Conformity to the requirement:

("(" full conformity is required, "(" conformity is not required)

8

2.1

Organization

+

+

+

Training and qualification of the personnel

8

2.3

Production personnel

+

+

+

8

2.3

Inspecting personnel (QA and QC personnel)

+

+

-

Planning of manufacturing process

8

3.2

Definition of requirements

+

+

+

8

3.3

Preliminary planning of processes

+

-

-

8

3.4

Qualification of a process

+

+

+

8

3.5

Quality planning

+

+

+

8

3.6

Procedures and working instructions

+

+

-

Document management
8

4

Design documents

+

+

+

8

4

Quality plans, procedures, working instructions

+

+

+

8

4

Procurement documents

+

+

-

8

5

Procurement management 
3

4; 5

Selection, assessment and selection of subsuppliers

+

-

-

3

3

Management of procurement documents 

+

+

-

3

6

Evaluation of subsupplying performance

+

-

-

3

7

Inspecting of subsupplying activities

+

+

+

Identification management for materials, parts and components 

+

8

6

Procedures and instructions

+

+

-

8

6

Identification system

+

+

+

Inspection and test management

8

7

Procedures and instructions for inspections (quality control)

+

+

+

8

7

Procedures and instructions for tests

+

+

+

8

7

Recording and evaluation of inspection (quality control) and test results

+

+

+

8

7

Status of inspections (quality control) and tests

+

+

-

Management of measuring and test equipment

8

8

Procedures and instructions

+

+

-

8

8

Calibration and verification

+

+

+

Handling, storage and shipment

8

10.1

Handling (packing, preservation, transportation)

+

+

+

8

10.2

Storage

+

+

+

8

10.3

Shipment (delivery)

+

+

+

Nonconformity management
8

11

Procedures and instructions

+

+

-

8

11

Identification 

+

+

+

8

11

Nonconformity analysis and decision-making 

+

+

+

8

11

Recording
+

+

+

Corrective actions

8

12

Determination of nonconformity causes

+

+

-

8

12

Performance of corrective actions

+

+

+

8

12

Recording and reporting 

+

+

+

8

12

Analysis of nonconformity data

+

+

-

Records

2

3

Classification

+

+

-

2

4.1

Records management 
+

+

+

2

5

Storage

+

+

-

QA audits

10

4

Preparation of a QA audit

+

+

-

10

5

Performance of a QA audit

+

+

+

10

6

Actions following a QA audit

+

+

-

The documentation of the QA program of the Supplier shall meet the requirements of normative documents and, as a mandatory requirement, contain the information meeting the following provisions:

1) The procedure of development, concurrence and enactment of the documentation specified in the Contract shall be established: QAP Description, management procedures, Quality Plans, Nonconformity Reports, Quality Analysis Reports, the procedure as well as distribution of responsibility. 

2) The QAP shall, as a mandatory requirement, contain an organizational chart of the enterprise with specifications of the responsibilities of all structural units involved in the performance of the equipment manufacturing works, and lines of their interaction (interfaces), both administrative and in the field of quality. The organizational chart shall be complemented with a description of the responsibilities and powers of all officers specified in the organizational chart, in a table. An organizational chart of interfaces with the Buyer/General Contractor/Customer and Subcontractors of the Supplier shall be enclosed, as well.

3) The corporate top management's Representative on quality shall be specified. 

4) It shall be specified how the "Analysis by management" is performed, including responsibility for the performance of this function.

5) Classification of nonconformities, management of nonconformities of different classes, operating procedures applicable in case of detection of nonconformities of different classes, and sending of reports to the General Contractor shall be formulated.

6) Actions of the Supplier for implementation of other requirements of the Contract shall be reflected, for example: delivery of technical documents with equipment, their completeness, preparation, procedures of storage, shipment and delivery of the equipment by sea, rail and/or air, marking, installation supervision by the manufacturer, etc.

7) Procedures of completion of design and other documentation, design modification, design modification control, interaction with the General Contractor, design organizations, including concurrence interfaces (if there are requirements for concurrence in the Contract) of technical requirements, design specifications and other design and process documentation shall be formulated.

8) The procedure of holding a meeting held before the manufacturing process start for Products to be manufactured shall be described.

9) Actions of the Supplier regarding documentation storage shall be formulated.

10) Procedures of the Supplier's working with the Quality Plan, performance of inspections, acceptance tests, calling inspectors of the General Contractor and SE DNPPC, and final acceptance shall be defined.

11) A list of normative documents used during performance of the works shall be provided.

12) The said list can be added by the Supplier on request by the General Contractor.

13) If the Activity of the Supplier under the present Contract or its part cannot be described according to the specified requirements for the following reasons:

- information on the activity not carried out by the Supplier is required,

- requirements for some activity carried out by the Supplier are missing,

then these requirements can be modified accordingly by the Supplier, with obligatory notification of the General Contractor through the Buyer about the content of the modifications. The General Contractor shall have the right to issue comments on the modifications through the Buyer, which should be considered the Supplier. The Supplier shall take the necessary measures in a timely manner to obtain relevant permits (expert conclusions) for the documentation submitted to SE DNPPC for consideration and/or concurrence according to the procedures.


	Дополнение 2   Форма Плана качества
	Exhibit 2 Form of the Quality Plan


	[image: image1.png]=\ srorsteorexeoer




	Белорусская АЭС
	Наименование изготовителя:             /1/
	Лист   /2/
	из

	ПЛАН КАЧЕСТВА 
	Рег.№
	/3/
	Ред.
	/4/
	Код по ККS
	/5/

	Наименование изделия
	№ изделия
	№ чертежа изделия
	Категория обеспечения качества
	Класс безопасности

Safety Class
	Контракт

Генподрядчик –  ГУ «ДСАЭ» №
	/11/

	/6/
	/8/
	/7/
	/9/
	/10/
	№ дополнения к Соглашению/Контракту
	

	Наименование оборудования по договору
	/12/
	Договор между Заказчиком и Поставщиком (Изготовителем)
	/13/

	WP
	- точка освидетельствования
	WP(R)
	- точка освидетельствования по документам
	HP
	- точка остановки
	Таблица

	№ п/п
	Наименование технологической или контрольной операции
	Наименование деталей (узлов)
	Требования
	Документы регистрации результатов
	Статус инспекций, испытаний и свидетельство соответствия
	Примечание

	
	
	
	
	
	Изготовитель
	Генподрядчик
	ГУ «ДСАЭ»
	

	
	
	
	
	
	Тип точки
	Подпись
	Тип точки
	Подпись
	Тип точки
	Подпись
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


	Наименование Завода-Изготовителя
	План качества 
	№
	Код KKS
	
	Лист 
	
	из 
	


	[image: image2.png]=\ srorsteorexeoer




	Belarusian NPP
	Name of the manufacturer:/1/
	Sheet/2/
	of

	QUALITY PLAN 
	Reg. No.
	/3/
	Rev.
	/4/
	ККS Code 
	/5/

	Item description
	Item No. 
	Item drawing No.
	QA category
	Safety class
	Contract

General Contractor  SE DNPPC No.
	/11/

	/6/
	/8/
	/7/
	/9/
	/10/
	Agreement/Contract Addendum No. 
	

	Equipment description under the contract
	/12/
	Contract between the Customer and the Supplier (Manufacturer)
	/13/

	WP
	- witness point
	WP (R)
	- witness point for records
	HP
	- hold point
	Table

	Item No.
	Description of production or control operation
	Description of parts (components)
	Requirements
	Documents of recording of results
	Status of inspections, tests and certificate of conformity
	Note

	
	
	
	
	
	Manufacturer
	General Contractor
	SE DNPPC
	

	
	
	
	
	
	Point type
	Signature
	Point type
	Signature
	Point type
	Signature
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


	Name of the Manufacturer
	Quality plan 
	No.
	KKS Code 
	
	Sheet 
	
	of 
	


Лист разработки, согласования и утверждения планируемой инспекционной деятельности по Плану качества

	
	Разработал

(ЗИ)
	Утвердил

(ЗИ)
	Согласовал
(УО)
	Утвердил
(АСЭ)
	Согласовал
(ГУ «ДСАЭ»)



	Должность


	
	
	
	
	

	Фамилия

	
	
	
	
	

	Подпись

	
	
	
	
	

	Дата

	
	
	
	
	


	Наименование Завода-Изготовителя
	План качества 
	№
	Код KKS
	
	Лист 
	
	из 
	


Sheet of development, agreement and approval of a planned inspection activity as per the Quality Plan

	
	Developed

(MR)
	Approved

(MR)
	Concurred

(AO)
	Approved 

(ASE)
	Concurred

 (SE DNPPC)

	Position
	
	
	
	
	

	Full name
	
	
	
	
	

	Signature
	
	
	
	
	

	Date
	
	
	
	
	


	Name of the Manufacturer
	Quality plan 
	No.
	KKS Code 
	
	Sheet 
	
	of 
	


Идентификация отметок о выполнении контрольных и технологических операций

	
	ЗИ
	АСЭ
	ГУ «ДСАЭ»

	Должность


	
	
	

	Фамилия


	
	
	

	Подпись

	
	
	

	
	
	
	

	Должность


	
	
	

	Фамилия


	
	
	

	Подпись


	
	
	

	
	
	
	

	Должность


	
	
	

	Фамилия


	
	
	

	Подпись


	
	
	


	Наименование Завода-Изготовителя
	План качества 
	№
	Код KKS
	
	Лист 
	
	из 
	


Identification of notes on performance of control and production operations

	
	MR
	ASE
	SE DNPPC

	Position
	
	
	

	Full name
	
	
	

	Signature
	
	
	

	
	
	
	

	Position
	
	
	

	Full name
	
	
	

	Signature
	
	
	

	
	
	
	

	Position
	
	
	

	Full name
	
	
	

	Signature
	
	
	


	Name of the Manufacturer
	Quality plan 
	No.
	KKS Code 
	
	Sheet 
	
	of 
	


Лист согласования и утверждения результатов инспекций

	
	Утвердил

(ЗИ)
	Утвердил
(УО)
	Утвердил
(АСЭ)
	Утвердил
(ГУ «ДСАЭ»)

	Должность
	
	
	
	

	Фамилия
	
	
	
	

	Подпись
	
	
	
	

	Дата
	
	
	
	


	Наименование Завода-Изготовителя
	План качества 
	№
	Код KKS
	
	Лист 
	
	из 
	


Sheet of agreement and approval of inspection results

	
	Approved

(MR)
	Approved
(AO)
	Approved
(ASE)
	Approved
(SE DNPPC)

	Position
	
	
	
	

	Full name
	
	
	
	

	Signature
	
	
	
	

	Date
	
	
	
	


	Name of the Manufacturer
	Quality plan 
	No.
	KKS Code 
	
	Sheet 
	
	of 
	


Таблица соответствия № 
(Заполняется для типовых Планов качества)

	Номер позиции по Дополнению с ГУ «ДСАЭ» 
	Номер позиции по спецификации института 
	Код ККS
	Чертеж
	Наименование  оборудования (характеристика)
	Категория обеспечения качества (класс безопасности)
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Подпись

Дата
table of correspondence No. 
(filled in for standard Quality Plans)

	Item number as per Addendum with SE DNPPC 
	Item number as per the institute's specification 
	ККS code
	Drawing
	Description of the equipment (characteristics)
	QA category (safety class)
	Quantity


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Signature

Date
	Правила и комментарии по оформлению Планов качества

1. В полях Плана качества (ПК) должна быть отражена следующая информация:

· В поле 1 Титульного листа: полное наименование завода-изготовителя на русском и английском языках.

· В поле 2 Титульного листа: номер листа и общее количество листов ПК.

· В поле 3 Титульного листа: идентификационный номер документа следующей формы:

· БелАЭС- ПК- (---) - (порядковый номер)- (год), где (---) – код завода-изготовителя (например, ЗИО – «ЗиО – Подольск»).

· В поле 4 Титульного листа: номер редакции ПК.

· В поле 5 Титульного листа: код оборудования в соответствии с классификацией KKS.

· В поле 6 Титульного листа: наименование изделия, на которое оформляется ПК по чертежу.

· В поле 7 Титульного листа: номер(а) рабочего чертежа.

· В поле 8 Титульного листа: номер изделия, присваиваемый изготовителем.

· В поле 9 Титульного листа: категория качества изделия. 

· В поле 10 Титульного листа: класс безопасности в соответствии с ПНАЭ Г- 1-011-89.

· В поле 11 Титульного листа: номер контракта и дополнения между Генподрядчиком и ГУ «ДСАЭ».

· В поле 12 Титульного листа: наименование оборудования в соответствии с договором (контрактом) между Заказчиком и заводом-изготовителем.

· В поле 13 Титульного листа: Номер договора (контракта) между  Заказчиком и заводом-изготовителем.

· В столбце 1 Таблицы: номер по порядку. 

· В столбце 2 Таблицы: Записываются наименования контрольных и технологических операций, в соответствии с этапами маршрутно-операционного описания технологического процесса.

· В столбце 3 Таблицы: приводятся (при необходимости) наименования деталей, которые обрабатываются в ходе указанной в столбце 2 операции.

· В столбце 4 Таблицы: приводятся требования или дается точная ссылка на документ, содержащий требования, которым необходимо следовать при проведении операции, указанной в столбце 2.

Примечание. В случае, если документы, на которые даны ссылки, представляют собой коммерческую тайну предприятия, ссылка на них не делается, а приводится выкопировка используемых при выполнении операций положений;

· В столбце 5 Таблицы: дается наименование документов, в которые заносятся записи, подтверждающие выполнение операции и/или содержащие результаты проведения операции (журналы контроля, протоколы, акты и т.д.).

· В столбцах 6, 8, 10 Таблицы: устанавливаются статусы контрольных точек для завода-изготовителя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» соответственно.

· В столбцах 7, 9, 11 Таблицы: соответствующее уполномоченное лицо (завода-изготовителя, Уполномоченной организации Генподрядчика или ГУ «ДСАЭ») удостоверяет своей подписью выполнение контрольной или технологической операции при проведении инспекции и ставит дату окончания операции.

· В столбце 13 Таблицы: указываются  ссылки на номер отчета о несоответствиях (в случае его заполнения) или другие комментарии и примечания, возникающие в процессе  приемки оборудования, в том числе номера актов, протоколов и т.д.

2. План качества должен оформляться на каждое изделие, на которое готовится Паспорт, в соответствии с требованиями договора (контракта) по составу документов, направляемых с оборудованием. В случаях, когда партия изделий изготавливается и контролируется с применением одних и тех же технологических процессов, то План качества может разрабатываться, согласовываться и утверждаться в одном экземпляре (Типовой План качества), затем тиражироваться по числу изделий, идентифицироваться по каждому заводскому номеру и вестись со строгой привязкой к каждому изделию посредством Таблицы соответствия, приведенной в Дополнении 2.

3. Если в процессе изготовления изделие проходит различные производственные циклы (например, металлургическое и механосборочное производство), то рекомендуется разрабатывать отдельные Планы качества по разным стадиям жизненного цикла изделия (например, производство  заготовок и изготовление изделия).

4. До начала изготовления изделия Приказом по предприятию должен быть назначен инспектор (инспектора) по качеству, уполномоченный вносить записи в План качества и удостоверять свой подписью выполнение контрольных точек завода.

5. Перечень технологических и контрольных операций должен быть подробным. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

5.1. объединять в одной строке технологическую операцию и пооперационный контроль;

5.2. объединять в одной строке несколько технологических операций, выполняемых по единому технологическому процессу, например, все механосборочные работы объединять под названием «изготовление деталей», а в графе «Требования» записывать: «разметка, резка, перенос маркировки стали, механообработка по ТП №___ Пооперационный контроль размеров деталей и кромок, а также соблюдения всех требований ТП №___ по инструкции №___»

5.3. Операцию сборки под сварку и операцию сварки записывать отдельными строками (при необходимости); 

5.4. Поскольку входной контроль выполняется по разным инструкциям, то необходимо раздельно записывать операции входного контроля для:

· основных материалов, полуфабрикатов и покупных изделий;

· сварочных материалов.

5.5
Операции контроля сварных швов (готового изделия) допускается объединять в одной строке, перечисляя в графе «Требования» все контрольные операции и ссылаясь на нормативную документацию.
	Rules of and comments about issuance of Quality Plans

1. In the boxes of a Quality Plan (QP) the following information shall be specified:

· in box 1 of the cover page: the manufacturer's full name in Russian and English.

· in box 2 of the cover page: sheet No. and total number of sheets in the QP.

· in box 3 of the cover page: document ID with the following format:

· BelNPP - QP (---) - (sequence number) - (year), where (---) stands for the manufacturer code (for example, ZIO – "ZiO-Podolsk").

· in box 4 of the cover page: revision No. of the QP.

· in box 5 of the cover page: KKS code of the equipment.

· in box 6 of the cover page: Item description as per the drawing.

· in box 7 of the cover page: number(s) of the working drawing.

· in box 8 of the cover page: Item No. assigned by the manufacturer.

· in box 9 of the cover page: quality category of the product. 

· in box 10 of the cover page: safety class according to PNAE G-1-011-89.

· in box 11 of the cover page: Nos. of the contract and appendix between the General Contractor and SE DNPPC.

· in box 12 of the cover page: description of the equipment according to the contract between the Customer and the manufacturer.

· in box 13 of the cover page: No. of the contract between the Customer and the manufacturer.

· in column 1 of the Table: sequence number. 

· in column 2 of the Table: descriptions of control and production operations according to the routed description of the technological process.

·  in column 3 of the Table: descriptions of pieces to be worked during the operation specified in column 2 (if applicable).

· in column 4 of the Table: requirements are specified or a full reference to a document containing the requirements to be followed when carrying out the operation specified in column 2.

Note. If the documents to which references are given constitute a corporate trade secret, the reference to them is not given but a copy of the provisions applied in performing the operation is given instead;

· in column 5 of the Table: titles of documents are specified where the performance of the operations and/or its results are logged (inspection logbooks, records, reports etc.).

· in columns 6, 8 and 10 of the Table: checkpoint statuses for the manufacturer, the General Contractor and SE DNPPC.

· in columns 7, 9 and 11 of the Table: the relevant authorized representative (of the manufacturer, Authorized organization of the General Contractor or SE DNPPC) certifies the performance of the control or production operation as of the date of the inspection by their signature and puts the date of completion of the operation.

· in column13 of the Table: Nos. of a nonconformity report (if any) or other comments and remarks arising during the acceptance of the equipment, including Nos. of relevant records, are specified. 

2. The Quality Plan shall be issued for every item for which a technical passport (manufacture certificate) is issued, according to the contractual requirements for the composition of the documents to be dispatched with the equipment. If a batch of items is manufactured and controlled by the same production processes, a single Quality Plan (Standard Quality Plan) can be developed, concurred and approved, and then multiplied according to the quantity of the items, identified by manufacturer's Nos. and updated with strict correspondence with the items as specified in the Table of correspondence (Exhibit 2).

3. If in the course of manufacturing an item undergoes various manufacturing cycles (for example, metallurgical and assembling works) it is recommended to develop separate Quality Plans for different stages of the life cycle of the item (for example, fabrication of blanks and manufacturing of the item).

4. Before the start of the manufacturing of an item an inspector(s) on quality shall be appointed by a corporate Order, authorized to make records in the Quality Plan and sign the performance of manufacturer's checkpoints.

5. The list of production and control operations shall be a detailed one. The following recommendations shall be followed in this respect:

5.1. Merge a production operation and operation inspection in a single row;

5.2. Specify in a single row several production operations performed using a uniform technological process: for example, merge all assembling works as "manufacturing of parts", and in the "Requirement" column write: "marking, cutting, transfer of steel marking, machining as per production process No. ___ Operation inspection of part sizes and edges, as well as observance of all requirements of production process No. ___ as per instruction No. ___"

5.3. List fitting up and welding operations as separate operations (if applicable); 

5.4. Since incoming inspection is carried out as per different instructions it is necessary to write separately incoming inspection operations for:

· basic materials, half-finished products and purchased products;

· welding consumables.

5.5. Operations of welded joint inspection (of a finished item) can be merged in one row, listing in the "Requirement" column all inspection operations and referring to normative documentation.


	Дополнение 3   Форма Отчета о несоответствии
	Exhibit 3 Form of Nonconformity Report

	Договор № 

                                   (номер договора с Заказчиком)
	Подготовлен: 

(наименование организации)
	Отчет № БелАЭС-ХХХ-NNN
(идентификационный номер отчета, XXX – обозначение изготовителя, NNN – порядковый номер отчета) 

	Наименование изделия: 


	Наименование части или компонента изделия:
	
	

	Класс безопасности:

1 (;  2(;  3(;  4(
	
	
	

	Заводской номер изделия
	Идентификационный номер части или компонента изделия
	Дата: 

(ставится дата регистрации отчета)
	стр.            из
            (№/         /общ. кол.)

	Описание несоответствия

приводится описание несоответствия и/или эскиз Возможна ссылка на Приложение к Отчету
	Решение по несоответствию

принять, как есть              (
переделать                       (
отремонтировать              (
забраковать                      (
	Инструкции: 

приводятся конкретные инструкции по выполнению ремонта, переделки или техническое обоснование/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету.

	Подпись: 

подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного представителя Поставщика, подтверждающего описание дефекта и решение по несоответствию
	План качества по ремонту или переделке 

№                                                          (если необходимо)

	
	Подпись: 

подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица Поставщика, уполномоченного подтвердить инструкции

	Класс несоответствия:

1 (;  2(;  3(
	Класс подтверждаю: 
	подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Поставщика

	
	
	подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица ЗАО АСЭ

	Комментарии проектировщика (конструктора) оборудования относительно решения 
подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) 

Заполняется для несоответствий 2, 3 классов, 

в случае проектирования оборудования сторонней организацией возможна ссылка на документ организации-проектировщика, прилагаемый к Отчету

	Причина: 
Указывается причина несоответствия. Возможна ссылка на приложение к Отчету

Подпись: 

Подпись уполномоченного представителя Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)
	Корректирующие действия: 
Приводятся планируемые корректирующие действия по устранению причин возникновения несоответствия. Возможна ссылка на Приложение к Отчету

Подпись: 

подпись уполномоченного лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)

	Решение согласовано:
	подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Поставщика

	
	подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица ЗАО АСЭ

	Решение утверждено:
	подпись должностного Лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.) – для несоответствий 1-го класса или подпись должностного лица ЗАО АСЭ (с расшифровкой Ф.И.О.) – для несоответствий 2, 3 классов. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.

	Решение согласовано:
	подпись уполномоченного представителя ГУ «ДСАЭ» – для несоответствий 3 класса. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.

	Окончательное решение по несоответствию:

принять, как есть (, переделать (, отремонтировать (, забраковать (

	Повторная инспекция:* 

после переделки или ремонта

	 Принято:     (
Отклонено:  (
	Подпись:
подпись уполномоченного лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)

	
	
	Подпись: 

подпись уполномоченного лица ЗАО АСЭ (с расшифровкой Ф.И.О.)

	№ нового Отчета: 

приводится в случае отклонения изделия при повторной инспекции
	Результат повторной инспекции и исправление  несоответствия подтверждаю:

Подпись: 

подпись уполномоченного лица ЗАО АСЭ (с расшифровкой Ф.И.О.)

Подпись:

подпись уполномоченного представителя ГУ «ДСАЭ» – для несоответствий 3 класса

	Примечание: В случае принятия изделия, как есть – повторная инспекция не выполняется и графы ниже графы «Повторная инспекция» не заполняются 

* - К отчету о несоответствии должны прилагаться выписки из соответствующих записей об устранении несоответствий и планировании корректирующих действий.


	Contract No. 

                                   (Number of the contract with the Customer)
	Prepared by: 

(organization name)
	Report No. BelNPP-ХХХ-NNN
(Identification number of the report, XXX – designation of the manufacturer, NNN – report seq. number) 

	Item description: 


	Description of Item part or component:
	
	

	Safety class:

1(; 2(; 3(; 4(
	
	
	

	Manufacturer's number of Item
	Identification number of Item part or component:
	Date: 

(Date of registration of the report is specified) 
	P.       of
            (No./          /total)

	Nonconformity description

A description of nonconformity and/or a sketch are provided. Provision of a reference to an annex to the Report is permitted. 
	Decision on nonconformity
Accept, as is (
Rework (
Repair (
Reject (
	Instructions: 

Specific instructions on performance of the repair / rework or a technical substantiation are provided. Provision of a reference to an annex to the Report is permitted.

	Signature: 

Signature (with full name) of the authorized representative of the Supplier confirming the description of the defect and the decision on the nonconformity
	Quality Plan for repair or rework 

No.                                                           (if necessary)

	
	Signature: 

Signature (with full name) of the officer of the Supplier authorized to confirm the instructions

	Nonconformity class:

1(; 2(; 3(
	Class confirmed: 
	Signature (with full name) of the authorized representative of the Supplier

	
	
	Signature (with full name) of the authorized representative of ZAO ASE

	Comments of the designer (developer) of the equipment concerning the decision 
Signature (with full name) 
Filled in for nonconformities of classes 2 and 3

In case of designing of the equipment by a foreign organization, provision of a reference to a document by the designer attached to the Report is permitted. 

	Cause: 
The cause of the nonconformity is specified. Provision of a reference to an annex to the Report is permitted.
Signature: 

Signature of the authorized representative of the Supplier (with full name)
	Corrective actions: 
Planned corrective actions on elimination of the causes of the nonconformity are described. Provision of a reference to an annex to the Report is permitted. 
Signature: 

Signature of the authorized representative of the Supplier (with full name)

	Decision agreed:
	Signature (with full name) of the authorized representative of the Supplier

	
	Signature (with full name) of the authorized representative of ZAO ASE

	Decision approved:
	Signature of the officer of the Supplier (with full name) – for nonconformities of class 1 or signature of officer of ZAO ASE (with full name) – for nonconformities of classes 2 and 3. A reference to a confirming document attached to the report is permitted.

	Decision agreed:
	Signature of the authorized representative of SE DNPPC – for nonconformities of class 3. A reference to a confirming document attached to the report is permitted.

	Final decision on nonconformity:

Accept as is (, rework (, repair (, reject (

	Repeated inspection:* 

After rework or repair

	 Accepted: (
Rejected: (
	Signature:
Signature of the authorized representative of the Supplier (with full name)

	
	
	Signature: 

Signature of the authorized representative of ZAO ASE (with full name)

	No. of a new Report: 

Specified in case of an Item deviation being found during repeated inspection
	The result of repeated inspection and nonconformity correction is confirmed:

Signature: 

Signature of the authorized representative of ZAO ASE (with full name)

Signature:

Signature of the authorized representative of SE DNPPC – for nonconformities of class 3

	Note: In case of the item being accepted as is, the repeated inspection is not carried out, and the boxes lower than the box "Repeated inspection" are not filled in. 

* - Extracts from corresponding records on the elimination of the nonconformities and planning of corrective actions shall be attached to the Nonconformity Report.


	Дополнение 4   Требования к содержанию Отчета об анализе качества
Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже


	Exhibit 4 Requirements for a Quality Analysis Report
A Quality Analysis Report shall contain the following information


Раздел 1: /Титульный лист/

	БелАЭС 
	№ договора с ЗАО АСЭ/Заказчиком

	Наименование организации:  

	Отчет об анализе качества

	Отчетный период:
	С _________________  по  ____________________ .



	Версия
	Дата
	Статус
	Подготовил
	Рассмотрел
	Утвердил

	
	
	
	
	
	

	Внутренний номер отчета: 


Раздел 2:
	Информация о выполнении работ 

1. Информация о разработке и внесении изменений в Описания ПОК и процедуры управления по проекту;

2. Информация о выбранных Субподрядчиках, включая номер договора, объем выполняемых работ, предъявленных требованиях по менеджменту качества, копии действующих сертификатов, лицензий (разрешений);

3. Планирование и результат обучения персонала Поставщика;

4. Перечень планируемых аудитов обеспечения качества на следующий квартал;

5. Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Субпоставщиков, включая следующую информацию:

· Перечень Субпоставщиков, в которых был проведен аудит

· Описаний выявленных несоответствий

· Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин.

6. Сведения по планируемым и проведенным испытаниям Оборудования (приемочным, квалификационным, типовым, приемо-сдаточным);

7. Результаты анализа со стороны руководства, включая несоответствия и требования по корректирующим действиям (включаются 1 раз в год).




Раздел 3:

	Анализ несоответствий:

1. Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразделений, участвующих в выполнении ПОКАС.

2. Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам внешних и внутренних аудитов.

3. Описание повторяющихся несоответствий.

4. Причины повторяющихся несоответствий.

5. Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их причин.

6. Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по результатам аудита.


Section 1: / cover page /

	BelNPP 
	No. of contract with ZAOASE/CUSTOMER

	Organization name: 

	Quality Analysis Report

	Reporting period:
	From _________________ till ____________________.



	Version
	Date
	Status
	Prepared by
	Reviewed
	Approved

	
	
	
	
	
	

	Internal number of the report: 


Section 2:
	Information on works performance

8. Information on development and modification of QAP Description and management procedures for the project;

9. Information on selected Subcontractors, including contract number(s), scope of works assigned, requirements for quality management, copies of valid certificates, licenses (permits);

10. Planning and results of training of the Supplier's personnel;

11. A list of planned QA audits for the next quarter;

12. Information on held QA audits of Subsuppliers, including the following information:

· a list of Subsuppliers audited;
· descriptions of revealed nonconformities

· corrective actions undertaken for elimination of nonconformities and their causes.

13. Information on planned and performed tests of the Equipment (acceptance, qualification, standard, final);

14. Results of analysis by management, including nonconformities and requirements for corrective actions (included once a year).




Section 3:

	Analysis of nonconformities:

7. A list of nonconformities found by internal audits of structural units involved in QAP implementation.

8. Information on progress of implementation of Corrective action plans developed following external and internal audits.

9. Description of repeated nonconformities.

10. Causes of repeated nonconformities.

11. Corrective actions for elimination of repeated nonconformities and their causes.

12. Results of analysis of information on nonconformities, including decisions made following an audit.


	Дополнение 5   Формат Уведомления об инспекции

	Exhibit 5 Format of Inspection notice





Оборотная сторона Уведомления об инспекции




Inspection notice overleaf


	Дополнение 5.1   Формат повторного Уведомления об инспекции
	Exhibit 5.1 Format of repeated inspection notice





Оборотная сторона повторного Уведомления об инспекции



Repeated inspection notice overleaf

	Дополнение 6   Форма Перечня несоответствий

	Exhibit 6 Form of List of nonconformities


	ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООВЕТСТВИЙ по оборудованию для БелАЭС за ____________ 201_ г.

                                                                                                          (месяц)

	Наименование Поставщика
	 
	Номер Договора (Контракта) 

между  ЗАО АСЭ/Заказчиком и Поставщиком
	 

	Наименование предприятия-изготовителя
	 
	Номер Договора (Контракта) между Поставщиком и предприятием-изготовителем
	 

	Всего за отчетный период по данному Договору (Контракту) с предприятием-изготовителем находилось в изготовлении ___________________ единиц оборудования 

	Количество несоответствий 

1-го класса
	 
	Количество несоответствий        2-го класса
	 
	Количество несоответствий 3-го класса
	 

 
	Всего несоответствий
	 

	№ 

п/п
	Номер Отчета о несоответствии
	Наименование изделия, по которому выявлено несоответствие
	Категория обеспечения качества
	Вид несоответствия *
	Класс несоответствия
	Причины 

несоответствия *
	Корректирующие действия *
	Примечание 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- рекомендуется использовать типовые формулировки, приведенные ниже.
	LIST of nonconformities of the equipment for BelNPP for ____________ 201_

                                                                                                          (Month)

	Name of the Supplier
	 
	Number of the Contract between ZAO ASE/CUSTOMER and the Supplier
	 

	Name of the manufacturer
	 
	Number of the Contract between the Supplier and the manufacturer
	 

	In the reporting period ___________________ units of equipment were in manufacturing under the specified contract with the manufacturer. 

	Number of nonconformities 

class 1
	 
	Number of nonconformities 

class 2
	 
	Number of nonconformities 

class 3
	 

 
	Total of nonconformities
	 

	Item No. 
	Nonconformity Report No.
	Description of Item on which nonconformity is revealed
	QA category
	Type of nonconformity*
	Nonconformity class
	Causes of nonconformities *
	Corrective actions *
	Note 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- It is recommended to use the typical wordings provided below.
	Вид несоответствий
1. Несоответствия материалов, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий

2. Несоответствия по результатам разрушающих испытаний

3. Несоответствия по результатам ковки и/или штамповки

4. Несоответствия по результатам термообработки

5. Несоответствия по результатам мех.обработки

6. Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки

7. Несоответствия по результатам неразрушающих испытаний

8. Несоответствия по результатам сборки

9. Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний

10. Несоответствия маркировки

11. Несоответствия консервации

12. Несоответствия окраски

13. Несоответствия упаковки

14. Несоответствия комплектации
Причины несоответствий

· Ошибки в конструкторской документации

· Ошибки в технологической документации

· Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях
· Несоответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента 

· Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного оборудования (КИИО)

· Несоответствие программного обеспечения (ПО)

· Несоблюдение технологической документации

· Несоблюдение конструкторской документации

· Ошибка исполнителя

Корректирующие действия
1. Корректировка конструкторской документации
2. Корректировка технологической документации
3. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с поставщиками, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций 
4. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента
5. Валидация, верификация либо установка нового ПО 
6. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО
7. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации
8. Административные меры
	Types of nonconformities

2. Noncnformities of materials, components, half-finished products and purchased products

3. Nonconformities as a result of destructive tests

4. Nonconformities as a result of forging and/or punching

5. Nonconformities as a result of heat treatment

6. Nonconformities as a result of machining

7. Nonconformities as a result of welding, overlaying, brazing (soldering)

8. Nonconformities as a result of nondestructive tests

9. Nonconformities as a result of assembling

10. Nonconformities as a result of acceptance (factory) tests

11. Nonconformities of marking
12. Nonconformities of preservation

13. Nonconformities of painting 
14. Nonconformities of packing

15. Nonconformities of completeness of sets
Causes of nonconformities

1. Errors in design documentation

2. Errors in technological process documentation

3. Errors in procurement / completing operations

4. Nonconformity of process equipment, tackle and tools

5. Nonconformity of inspection, measuring and test equipment 

6. Nonconformity of software 

7. Non-compliance with technological process documentation

8. Non-compliance with  design documentation

9. Error of contracting organization 

Corrective actions

1. Modification of design documentation

2. Modification of technological process documentation

3. Tightening of incoming inspection, modification of interfaces with suppliers, modification of procurement / completing procedures

4. Repair, adjustment or purchase of new process equipment, repair, restoration (manufacturing, purchase) of new equipment / tools

5. Validation, verification or installation of new software

6. Repair, verification, adjustment or purchase of new inspection, measuring and test equipment

7. Additional training (briefing) and improvement of professional skills

8. Administrative measures


	Дополнение 7   Формат Удостоверения о приемочной инспекции


	Exhibit 7 Form of Acceptance inspection certificate

	Удостоверение о приёмочной инспекции
	№ _______________ от «___» _______20___

	Наименование Поставщика / изготовителя (Субподрядчика)

	Уполномоченная организация 

	

	Настоящим удостоверяется, что в отношении следующей 

продукции категорий качества ( 1 ( 2 ( 3 или ( 4:

	№ позиции по Контракту
	Краткое описание позиции

ККС код
	Кол-во предъявленное
	Кол-во принятое
	Кол-во не принятое

	См. Приложение (на ___ листах)


	В результате приемочной инспекции было установлено, что:

Проведена выборочная         / сплошная         приемочная инспекция, в ходе которой установлено, что:

План качества № _______________ имеет записи уполномоченных представителей, подтверждающие прохождение в полном объеме запланированных контрольных и технологических операций (для продукции категорий обеспечения качества 1, 2, 3);

комплектность технической документации;

консервация, упаковка, маркировка продукции и тары;

комплектность продукции и сопроводительной документации,

соответствуют требованиям:

	Договора (Контракта)
	№ ______________________
	от
	« __ » _______ 20_

	Дополнения
	№ ______________________
	от
	« __ » _______ 20_

	на поставку оборудования в рамках:

	Контракта с Заказчиком
	№ ______________________
	от
	« __ » _______ 20_

	Дополнения
	№ ______________________
	от
	« __ » _______ 20_

	Общее заключение по продукции:
Продукция прошла выборочную        /   сплошную        приемочную инспекцию и подлежит отправке потребителю.

	В процессе выполнения контроля качества и приемочной инспекции оформлены отчеты о несоответствии / протоколы: ___________________________________________________________________________

                                                                                                       (номера и даты оформления)


	Представитель
	Подпись
	Фамилия
	Должность
	Дата

	ЗАО АСЭ (УО)
	
	
	
	

	ГУ «ДСАЭ»
	
	
	
	

	Указанная приемка не является приемкой-передачей товара по качеству / количеству от Поставщика и не освобождает Поставщика от ответственности за выявленные в будущем несоответствия Товара по качеству и количеству.


	Acceptance inspection certificate
	No. _______________ of "___" _______ 20 ___

	Name of the Supplier / the manufacturer (Subcontractor)

	Authorized organization 

	

	It is hereby certified that in respect of the following 

Products of quality categories ( 1 ( 2 ( 3 or ( 4:

	Item No. as per the Contract
	Brief description of item
KKS code
	Quantity presented for acceptance
	Quantity accepted
	Quantity not accepted

	See Appendix (on ___ pages)  


	As a result of the acceptance inspection it has been found out that:

A random          / total         acceptance inspection has been carried out, during which it was found out that:

Quality Plan No. _______________ contains the visas of authorized representatives confirming full passage of the planned control and production operations (for production of QA categories 1, 2, 3);

Completeness of technical documentation;

Preservation, packing and marking of products and packages; and
Completeness of sets of products and shipping documentation,

conform to the requirements of:

	Contract
	No. ______________________
	dated
	"__" _______ 20_

	Addendum 
	No. ______________________
	dated
	"__" _______ 20_

	for supplying of equipment in the framework of:

	Contract with the Customer
	No. ______________________
	dated
	"__" _______ 20_

	Addendum
	No. ______________________
	dated
	"__" _______ 20_

	General conclusion on the products:
The products have passed random          / total         acceptance inspection and is subject to dispatch to the consumer. 

	In the course of performance of quality control and the acceptance inspection the following nonconformity reports have been issued: ___________________________________________________________________________

                                                                                                       (numbers and dates)


	Representative of
	Signature
	Name
	Position 
	Date

	ZAO ASE (AO)
	
	
	
	

	SE DNPPC
	
	
	
	

	The present acceptance does not constitute acceptance-handing-over of the goods in respect of quality / quantity from the Supplier and does not exempt the Supplier from its responsibility for nonconformities of the goods revealed in the future both in respect of quality and quantity.


Форма Приложения к Удостоверению о приемочной инспекции
Верхний колонтитул:

	
	Приложение к Удостоверению о приёмочной инспекции


	№ _____________ 

от _________________

	Наименование ЗИ 
	
	


	№ позиции по Контракту
	Краткое описание позиции

ККС код
	Кол-во предъявленное
	Кол-во принятое
	Кол-во не принятое

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Нижний колонтитул:

	Подпись Поставщика 

(Завода-изготовителя)__________________
	Стр.    из.
	Подпись представителя 

ЗАО АСЭ (УО)            _______________________


 Указанная приемка не является приемкой-передачей товара по качеству / количеству от Поставщика и не освобождает Поставщика от ответственности за выявленные в будущем несоответствия Товара по качеству и количеству.

.
Form of Annex to the Acceptance inspection certificate
Top running header:

	
	Annex to the Acceptance inspection certificate

	No. _____________ 

of _________________

	Manufacturer's name 
	
	


	Item No. as per the Contract
	Brief description of item
KKS code
	Quantity presented for acceptance
	Quantity accepted
	Quantity not accepted

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bottom running header:

	The signature of the Supplier 

(Manufacturer) __________________
	Page   of
	Signature of the representative of
ZAO ASE (AO) _______________________


The present acceptance does not constitute acceptance-handing-over of the goods in respect of quality / quantity from the Supplier and does not exempt the Supplier from its responsibility for nonconformities of the goods revealed in the future both in respect of quality and quantity.

	Дополнение 8  Перечень обязательных условий для запуска производства

1 Наличие разработанной и утвержденной Программы обеспечения качества.

2 Имеется разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке рабочая конструкторская документация, технические задания, технические условия и другие необходимые документы.

3 Наличие документированной системы учета, хранения, внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию, и выдачи документации в производство.

4 Имеется на предприятии документация (стандарт предприятия, инструкции, перечень продукции подлежащей входному контролю) определяющая требования к контролю качества покупных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.

5 Имеется разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке технологическая документация, включая технологический паспорт для документирования результатов изготовления и контроля изделий на всех этапах изготовления.
6 Разработаны формы отчетных документов (актов, протоколов испытаний и контроля, паспорта/свидетельства об изготовлении/сертификата).
7 Наличие согласованных и утвержденных Планов качества.

8 Аттестованы и имеются удостоверения (сертификаты) подтверждающие квалификацию: сварщиков, выполняющих сварку и наплавку; специалистов по проведению испытаний; контролеров отделов (бюро) технического контроля, инженерно-технических работников и должностных лиц занятых изготовлением Продукции.

9 Разработаны и согласованы технологические процессы, в том числе и специальные приводящие к изменению свойств и структуры элементов Продукции (сварка, наплавка, термическая резка, термическая обработка), и формоизменению деталей и заготовок давлением (штамповка, вальцовка, вытяжка, обжим, осадка, ковка и др., выполняемые как с нагревом, так и без нагрева).

10 Проведена аттестация технологий сварки (наплавки) и получены соответствующие разрешения на их применение.

11 Готовность технологического Оборудования и метрологического обеспечения производства, а именно:

· наличие графиков, актов подтверждающих выполнение планово-предупредительного ремонта и проверки на технологическую точность технологического Оборудования;

· организация учёта средств измерения и контроля, испытательного Оборудования;

· наличие аттестованных методик выполнения измерений, испытаний и контроля;

· наличие свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке и/или калибровочных клейм на средства измерения и контроля, аттестатов на испытательное Оборудование;
· организация и проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации.


	Exhibit 8 List of prerequisites for the start of manufacturing
1. Availability of a developed and approved quality assurance program. 

2. There is developed, agreed and duly approved working design documentation, design specifications, technical specifications and other necessary documents.
3. Availability of a documented system of registration, storage and modification of design and process documentation, and release of the documentation for production works.
4. Availability at the enterprise of documentation (corporate standards, instructions, a list of items subject to incoming inspection) defining requirements for quality assurance of procured materials and half-finished products and components.
5. There is developed, agreed and duly approved process documentation, including a process log, for documenting results of manufacturing and quality control of products at all production stages.
6. Forms of reporting documents (certificates, inspection and test records, manufacturing passports/certificates) have been developed.
7. Availability of agreed and approved quality plans.
8. The personnel have been qualified and certified (have certificates) such as: welders who are to perform welding and overlaying; NDT specialists; inspectors of quality control departments (bureaus), engineers & technicians, and officers engaged in manufacturing of the Products.
9. Special processes have been developed and approved, including such that lead to modification of the structure and properties of the elements of the Products (welding, overlaying, thermal cutting, heat treatment) and/or their shape (punching, rolling, drawing, reduction, upsetting, forging, etc., carried out with or without heating).
10. Welding (overlaying) procedure qualification has been conducted and the relevant application permits obtained.
11. Readiness of process equipment and metrological support of the manufacture, specifically:
· availability of time schedules and reports confirming performance of scheduled preventive maintenance and accuracy checks of the process equipment;

· arrangement of registration of inspection, measuring and test equipment;

· availability of certified procedures of performance of measurements, tests and inspections;

· availability of verification and calibration certificates and/or calibration stamps on the inspection and measuring tools, and of certificates for the test equipment;
· arrangement and performance of metrological examinations of the design and process documentation.




	Приложение №3
к Договору № АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2 от _______________

Требования к упаковке, маркировке и хранению Изделий

1. Каждая единица Изделий должна иметь маркировку клеймами в соответствии с требованиями чертежа поставки. 

2. Поставщик/Субпоставщик обеспечит надежную упаковку Изделий в соответствии с ГОСТ 26653-90 и примет меры по его защите от воздействия влаги и коррозии в условиях по пути транспортировки от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной формы и размеров Изделий с тем, чтобы они выдерживали многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки Изделий на адрес разгрузки без повреждений при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

3. Образец упаковки согласовывается с Покупателем.

4. Поставщик/Субпоставщик нанесет маркировку несмываемой краской на двух смежных сторонах каждого места. Маркировка должна наноситься отчетливо. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза,  защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96. Образец маркировки представлен в Приложении№ 1 к настоящему Договору.

5. В случае необходимости Покупатель в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Изделий  уведомит Поставщика/Субпоставщика о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Изделий.

6. Для неупакованных единиц Изделий маркировка должна наноситься непосредственно на Изделия или на крепко прикрепленные металлические ярлыки. Поставщик / Субпоставщик должен одновременно с Изделиями обеспечить поставку кантовочных рам, опор или кильблоков и других приспособлений для транспортировки и перегрузки тяжеловесного и негабаритного Изделий.

7. В случаях, когда Изделия упакованы в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе – номер данного места, в знаменателе – общее число мест.

8. Поставщик/Субпоставщик должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности Изделий  были покрыты слоем надежных защитных материалов для предотвращения появления коррозии во время транспортировки и хранения.

9. Документы, поставляемые вместе с Изделиями, должны быть тщательно упакованы и защищены от влажности, пыли, механических повреждений и т.п.

10. Каждое изделие должно иметь маркировку:

· марка стали

· № плавки

· № поковки

· порядковый номер со стороны прибыльной части.
	Appendix  3

to Contract No. АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2
dated _______________

Requirements for packing, marking and storage of the Products
1. Each unit of the Products shall bear stamp marks according to the requirements of the delivery drawing. 

2. The Supplier / Subsupplier shall ensure reliable standard packing of the Products according to GOST 26653-90 and will take measures on its protection against moisture and corrosion on the route of transportation, impact, movement in the packing etc. with allowance for different shapes and sizes of the Products so that they sustain multiple loading and unloading operations, long transportation overland or on river ways for ensuring of delivery of the Products at the point of unloading without damage with observance of the transportation and storage rules.

3. Specimen marking shall be agreed with the Buyer. 

4. The Supplier / Subsupplier shall apply marking with indelible paint on two adjacent sides of each package. The marks should be distinct. Packages requiring special handling at loading, unloading, transportation and storage should have additional designations of fragility, top, centre of gravity, slinging and fastening points, danger of the consignment, protection against rain and other necessary designations applied according to GOST 14192-96. Specimen marking is presented in Appendix 1 of the present Contract.

5. If necessary, the Buyer shall not later than 30 (thirty) days before the date of the Products acceptance notify the Supplier / Subsupplier of a need to modify the marking on the packing.

6. For unpacked units of the Products marking should be put directly on the Products or on securely fixed metal labels. The Supplier / Subsupplier shall simultaneously with the delivery of the Products provide for supplying of tilting frames, supports or keel-blocks and other gear for handling of heavy and oversized Products.

7. In cases that the Products are packed in several cargo packages, the number of each package shall be marked as a fraction, with the numerator being the number of the actual package, and the denominator being the total number of packages.

8. The Supplier / Subsupplier shall ensure that precision machined surfaces of the Products are covered with a layer of reliable protective materials to prevent occurrence of corrosion during transportation and storage. 

9. The documents delivered together with the Products shall be carefully packed and protected from humidity, dust, mechanical damage, etc.

10. On each Product the following details shall be marked:

· steel grade;

· heat No.

· forged piece No.

· sequence number on the ingot top side.



	ПОКУПАТЕЛЬ        ПОСТАВЩИК
____________________________


	ПОСТАВЩИК / THE SUPPLIER
____________________________




	Приложение №4

к Договору № АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2 от _______________

Условия конфиденциальности

1.
Настоящие условия регулируют отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках взаимовыгодного сотрудничества.
2.
В рамках настоящего договора термины «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тайну», «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей коммерческую тайну» и «разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» соответствуют их определениям, данным в статье 3 федерального закона от 29.07.2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Термин «конфиденциальность информации» соответствует его определению в статье 2 федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.1. «Режим коммерческой тайны» - договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.
3. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ   «О коммерческой тайне».
4. На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, составляющие коммерческую тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
5. В случае устной передачи информации, составляющей коммерческую тайну (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), принимающей Стороне сообщается, что эта информация составляет коммерческую тайну, о чем передающая Сторона в кратчайшие сроки (не позднее пятнадцати дней с момента передачи) должна представить письменное подтверждение.
6. Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой Стороны, обязуется с момента ее получения:
6.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.
6.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима, исключительно для достижения целей, определяемых условиями настоящего договора.
6.3.
Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных настоящими условиями и условиями настоящего договора, целях, без получения предварительного письменного согласия передавшей Стороны.
6.4.
Не передавать ее, не разглашать и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п. 6.2.
6.5.
Не копировать без письменного разрешения передавшей Стороны.

7.
В отношении сведений, изложенных в статье 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Сторонами не может быть установлен режим коммерческой тайны.
8. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от другой Стороны, может быть передана органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с уведомлением об этом обладателя этой информации.
9. В отношении информации с грифом «Коммерческая тайна» и ее материальных носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим коммерческой тайны за исключением случаев, предусмотренных п. 7.
10.
В случае реорганизации Сторон Стороны примут меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, не ниже мер, установленных настоящими условиями.
11.
В случае ликвидации Стороны она обязана в согласованный Сторонами срок до своей ликвидации обеспечить возврат информации, зафиксированной на материальных носителях, Стороне, предоставившей информацию.
12. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящими   условиями, приведших к разглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и ущербу для другой Стороны, Сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Стороны возмещения причиненного ущерба в полном объеме, а при наличии достаточных оснований - привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	Appendix  4

to Contract No. АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2
dated _______________

Confidentiality clauses
1. The present Clauses regulate the relations concerning classification of information as trade secrets of the Parties, transfer of the information and protection of its confidentiality for the purposes of the maintenance of a balance of interests of trade secret information owners, in the framework of mutually advantageous cooperation.

2. Within the scope of the present Contract the terms "trade secret", "trade secret information", "trade secret information owner", "transfer of trade secret information" and "disclosure of trade secret information" correspond to their definitions given in Article 3 of the Federal Law dated 29.07.2004 No. 98-ФЗ "On trade secret". The term "confidentiality of information" corresponds to its definition in Article 2 of the Federal Law dated 27.07.2006 No. 149-ФЗ "On information, information technology and information protection".

Non-disclosure behavior is contractual, organizational, technical and other arrangements adopted by a Party for protection of its trade secret information.

3. The right for classification of information as a trade secret belongs to the owner of the information according to Article 4 of the Federal Law dated 29.07.2004 No. 98-ФЗ "On trade secret".

4. The physical media (paper, magnetic, etc.) containing trade secret information transferred by a Party to the other Party shall be marked "Trade secret" with a reference to the owner of this information.
5. If a piece of trade secret information is transferred orally (in the course of conversations, negotiations, etc.) the receiving Party shall be informed that the information is a trade secret, which shall be confirmed in writing by the transferring Party as soon as possible (not later than fifteen days from the moment of the transfer).
The Party in receipt of trade secret information from the other Party, shall, from the moment of the receipt:
6.1. Take appropriate non-disclosure measures.
6.2. Communicate it to the employees only for whom it is necessary, solely for the achievement of the purposes defined in the present Contract.
6.3. Not use it in full or in part for other purposes not provided for in the present Clauses or in the Contract, without the prior written consent of the transferring Party.
6.4. Not transfer or disclose it, nor promote directly or indirectly its disclosure to third parties or any persons not specified in par. 6.2 above.
6.5. Not copy it without the written permission of the transferring Party.
7. The Parties cannot establish a non-disclosure behavior in respect of the kind of information specified in Article 5 of the Federal Law dated 29.07.2004 No. 98-ФЗ "On trade secret".
8. Trade secret information received by a Party from the other Party can be transferred to governmental authorities, other state bodies and local governments according to the current legislation of the Russian Federation, with the owner of the information to be notified on the transfer.
9. The non-disclosure behavior shall be applicable in respect of information marked "Trade secret" and the physical media containing it (reproductions) transferred by one Party to the other Party, except as specified in section 7.
10. In case of reorganization of the Parties they shall take measures for the protection of the confidentiality of the trade secret information, which shall not be inferior to the measures established by the present Clauses.
11. In case of liquidation of a Party it shall in a time agreed by the Parties before the liquidation ensure the return of the information recorded on physical media to the Party from which the information has been received.
12. In case of infringement by a Party of its obligations under the present Clauses that results in disclosure of trade secret information and damage to the other Party, the affected Party shall have the right to claim full compensation of the damage by the Party at fault, and if there are sufficient grounds, demand that those at fault be held liable in accordance with the current law of the Russian Federation.

	ПОКУПАТЕЛЬ /  ПОСТАВЩИК  



_______________________________

	ПОСТАВЩИК / THE SUPPLIER
____________________________




	Приложение №5

к Договору № АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2
от______________

Условия пребывания специалистов Покупателя Генподрядчика и Заказчика /Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика

1. Поставщик/Субпоставщик за свой счет и своими силами обеспечивает своевременную встречу и проводы специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации в аэропорту или железнодорожном вокзале, их проезд от железнодорожного вокзала или аэропорта и провоз багажа до места нахождения предприятия Поставщика/Субпоставщика и обратно. Оплата расходов на проезд железнодорожным и воздушным транспортом специалистов Заказчика, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации осуществляется Заказчиком, Генподрядчиком и Заказчиком /Уполномоченной организацией.

2. Поставщик/Субпоставщик создает для специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации нормальные рабочие условия.

3. Меры техники безопасности обеспечиваются в соответствии с правилами, действующими на месте работы специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика /Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика.

4. Поставщик/Субпоставщик за свой счет обеспечивает специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации технически исправными автотранспортными средствами с водителями для проезда к месту работы и обратно к месту проживания до и после рабочего дня.
5. Поставщик/Субпоставщик окажет содействие в организации проживания и питания специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации. Проживание и питание специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации осуществляется за счет Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации.

7. Представители Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации должны иметь полис медицинского страхования.

8. Распорядок рабочего дня представителей Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации будет аналогичен распорядку рабочего дня специалистов Поставщика/Субпоставщика.

9. Поставщик/Субпоставщик обеспечит меры безопасности для специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации на весь период пребывания на заводе Поставщика/Субпоставщика.

10. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты выезда представителей Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации на предприятие Поставщика/Субпоставщика, Покупатель сообщит ему их имена, фамилии, специальности и должности.

11. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до выезда представителей Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации Поставщик/Субпоставщик должен сообщить о своей готовности принять их.

12. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до выезда специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации на предприятие Поставщика/Субпоставщика, Покупатель сообщит Поставщику/Субпоставщику следующую информацию: фамилии, имена, точную дату прибытия и номер рейса/поезда.


	Appendix  5
to Contract No. АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2
dated _______________ 
Conditions of the Buyer,  the General Contractor and the Customer / Authorized organization's personnel visiting the Supplier / Subsupplier's enterprise

1. The Supplier / Subsupplier shall at its own expense and by its own force arrange timely accompaniment services at the arrival and departure of the personnel of the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization at an airport or railway station, and transporting the personnel and their luggage from the railway station or airport to the location of the Supplier / Subsupplier' enterprise and back. The expenses on the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel traveling by railway and air transport shall be borne by the Customer, General Contractor and the Customer / Authorized organization.

2. The Supplier / Subsupplier shall provide the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel with normal working conditions.

3. Health and safety provisions shall be arranged according to the rules applicable to the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization's personnel working in a work room / shop at the Supplier / Subsupplier's enterprise.

4. The Supplier / Subsupplier shall at its own expense provide the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel with serviceable cars and drivers for transporting them to work and back to the place of stay before and after a working day.
5. The Supplier / Subsupplier shall assist in arranging the accommodation and catering of the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel. The expenses relating to the accommodation and catering of the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel shall be borne by the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization.

7. The representatives of the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization shall have medical insurance policies.

8. The working day schedule of the representatives of the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization shall be similar to that of the Supplier / Subsupplier's specialists.

9. The Supplier / Subsupplier shall arrange security provisions during the visits of the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel at the plant of the Supplier / Subsupplier.

10. The Buyer shall give the Supplier / Subsupplier minimum 10 (ten) working days' prior notice on the date of the departure of the representatives of the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization to the Supplier / Subsupplier's enterprise, specifying their first and second names, jobs and positions.

11. The Supplier / Subsupplier shall confirm its readiness for reception of the representatives of the Buyer, the General Contractor and the Customer / Authorized organization 5 (five) working days before their trip at the latest.

12. The Buyer shall give the Supplier / Subsupplier minimum 1 (one) working day's notice before the departure of the Customer, the General Contractor, the Customer / Authorized organization's personnel  to the Supplier / Subsupplier's enterprise, specifying the following information: their first and second names, the exact date of arrival and flight/train number.



	ПОКУПАТЕЛЬ / ПОСТАВЩИК
_____________________________

	ПОСТАВЩИК / THE SUPPLIER
____________________________


	Спецификация №_____ от _________ 

к Договору № АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2 от _________


	Specification No. _____ dated _________ 

to Contract No. АЭМт/КД/2014/228-БелАЭС-2 dated _________




	№ п/п
	Наименование Изделий
	Чертеж
	Марка стали
	Вес 1 шт., т
	Кол-во, шт.
	Общий вес, т
	Цена 1 шт.
	Общая стоимость
	Сумма НДС (18%) *
	Общая стоимость с НДС *
	Срок поставки
	Станция / блок / Класс безопасности/ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/ категория обеспечения качества

	#
	Description of Products
	Drawing ID
	Steel grade
	Piece weight, t
	Qnty., pcs.
	Total weight, t
	Piece price
	Total price
	18% VAT amount*
	Total price, incl. of VAT*
	Delivery due date
	NPP name

	Заготовки для Блока защитных труб
	

	1
	ЗАГОТОВКА

ФЛАНЦА

	96.2358.03.001
	08Х18Н10Т-У
	0,023
	18
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 

2/QA2
	
	

	Заготовки для Блока верхнего
	

	2
	ЗАГОТОВКА ФЛАНЦА

	96.2355.22.001
	  08Х18Н10Т 
	0,023
	2
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 1/QA1
	
	

	3
	ЗАГОТОВКА ТРУБЫ

	96.2355.22.002
	  08Х18Н10Т 
	0,052
	2
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
1/QA1
	
	

	4
	ЗАГОТОВКА ФЛАНЦА

	96.2355.23.001
	  08Х18Н10Т 
	0,03
	5
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2/ 
2/QA2
	
	

	5
	ЗАГОТОВКА ФЛАНЦА

	96.2355.24.001
	  08Х18Н10Т 
	0,03
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
2/QA2


	
	

	6
	ЗАГОТОВКА ВТУЛКИ

	АМ104.03.02.212
	  08Х18Н10Т 
	0,00413
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
2/QA2
	
	

	7
	ЗАГОТОВКА ФЛАНЦА

	АМ106.03.02.026
	  08Х18Н10Т 
	0,058
	18
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
2/QA2
	
	

	8
	ЗАГОТОВКА ЗАГЛУШКИ

	АМ106.03.02.033
	  08Х18Н10Т 
	0,042
	54
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
2/QA2
	
	

	9
	ЗАГОТОВКА ЗАГЛУШКИ

	АМ106.03.02.039
	  08Х18Н10Т 
	0,024
	2
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
2/QA2
	
	

	10
	ЗАГОТОВКА ФЛАНЦА

	АМ106.03.02.043
	  08Х18Н10Т 
	0,033
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
2/QA2
	
	

	11
	ЗАГОТОВКА ФЛАНЦА

	АМ106.03.02.201
	  08Х18Н10Т 
	0,038
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
2/QA2
	
	

	12
	ЗАГОТОВКА ФЛАНЦА

	АМ106.03.02.202
	  08Х18Н10Т 
	0,038
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
2/QA2

	
	

	13
	ЗАГОТОВКА ФЛАНЦА

	АМ106.03.02.203
	  08Х18Н10Т 
	0,028
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
2/QA2
	
	

	14
	ЗАГОТОВКА СТАКАНА

	АМ106.03.02.263
	  08Х18Н10Т 
	0,023
	2
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 4/QNC
	
	

	15
	ЗАГОТОВКА СТАКАНА

	АМ106.03.02.264
	  08Х18Н10Т 
	0,028
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 4/QNC
	
	

	16
	ЗАГОТОВКА СТАКАНА

	АМ106.03.02.265
	  08Х18Н10Т 
	0,03
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
4/QNC
	
	

	17
	ГАЙКА
	АМ106.03.02.013
	20
	0,053
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 4/QNC
	
	

	18
	ВТУЛКА
	АМ106.03.02.113
	20
	0,082
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 3/QA3
	
	

	19
	ГАЙКА
	АМ106.03.02.003
	20
	0,030
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 4/QNC
	
	

	20
	ГАЙКА
	АМ106.03.02.007
	20
	0,028
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 4/QNC
	
	

	21
	ГАЙКА
	АМ106.03.02.009
	20
	0,016
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 4/QNC
	
	

	22
	ГАЙКА
	АМ106.03.02.011
	20
	0,022
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 4/QNC
	
	

	23
	ГАЙКА
	АМ106.03.02.012
	20
	0,014
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 4/QNC
	
	

	24
	ВТУЛКА
	АМ106.03.02.371
	20
	0,034
	54
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 4/QNC
	
	

	25
	СЕРЬГА
	АМ106.03.02.101
	20
	2,014
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 3/QA3
	
	

	26
	ГАЙКА
	АМ106.03.02.102
	35
	0,201
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 4/QNC
	
	

	27
	ГАЙКА
	АМЕ106.03.02.016
	45
	0,043
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 4/QNC
	
	

	28
	ШПИЛЬКА
	АМ106.03.02.321
	10Х11Н20Т3Р
	0,002
	20
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 2/QA2
	
	

	29
	ФЛАНЕЦ
	96.2355.001
	22К
	0,025
	139
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 2/QA2
	
	

	30
	БОБЫШКА
	96.2355.01.02.002
	22К
	0,100
	6
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 1/QA1
	
	

	31
	ШПИЛЬКА
	АМ106.03.02.301
	38ХН3МФА
	0,0017
	960
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 2/QA2
	
	

	32
	ВТУЛКА
	АМ106.03.02.121
	20
	0,743
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласован34ия ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 3/QA3
	
	

	Заготовки для корпуса реактора
	ФЛАНЕЦ
	96.2355.001
	22К
	0,025
	139
	
	
	
	
	
	
	Белорусская АЭС блок 1, 2/QA2

	33
	Кольцо разделительное

	 96.2354.01.04.001 
	  22К-Ш 
	3,350
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 1/QA1
	
	

	34
	ЗАГОТОВКА ЗАГЛУШКИ

	 96.2354.016 
	  08Х18Н10Т 
	  0,00062
	1 
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
1/QA1
	
	

	35
	ЗАГОТОВКА ПЕРЕХОДНИКА
	 96.2354.027 
	  08Х18Н10Т 
	  0,00023
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
1/QA1
	
	

	36
	ЗАГОТОВКА ПЕРЕХОДНИКА

	 96.2354.028 
	  08Х18Н10Т 
	   0,00039
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 1/QA1
	
	

	37
	ЗАГОТОВКА ТРУБЫ

	 96.2354.03.001 
	  08Х18Н10Т 
	0,023
	4
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
1/QA1

	
	

	38
	ЗАГОТОВКА ФЛАНЦА

	 96.2354.03.002 
	  08Х18Н10Т 
	0,149
	2
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
1/QA1

	
	

	39
	ЗАГОТОВКА ВТУЛКИ

	 96.2354.03.003 
	  08Х18Н10Т 
	0,025
	2
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
1/QA1

	
	

	40
	ЗАГОТОВКА ВСТАВКИ

	 96.2354.033 
	  08Х18Н10Т 
	0,073
	4
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 1/QA1

	
	

	41
	ЗАГОТОВКА ФЛАНЦА

	 96.2354.04.001 
	  08Х18Н10Т 
	0,149
	2
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2/ 
1/QA1

	
	

	42
	ЗАГОТОВКА ПАТРУБКА

	 96.2354.05.001 
	  08Х18Н10Т 
	0,086
	1
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
1/QA1
	
	

	43
	ЗАГОТОВКА ШТУЦЕРА

	 96.2354.05.002 
	  08Х18Н10Т 
	0,00066
	1 
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
1/QA1

	
	

	Шахта внутрикорпусная
	

	44
	ЗАГОТОВКА ГОЛОВКИ

	96.2364.009
	08Х18Н10Т-У
	0,036
	163
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 

2/QA2
	
	

	45
	ЗАГОТОВКА ПЕРЕХОДНИКА

	96.2364.011
	08Х18Н10Т-У
	0,028
	163
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2 / 
2/QA2
	
	

	Детали главного уплотнения
	
	

	46
	ГАЙКА
	АМ101.03.01.001
	38ХН3МФА
	0,0625
	65
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 1/QA1
	
	

	47
	ШАЙБА ВЫПУКЛАЯ
	АМ101.03.01.002
	38ХН3МФА
	0,0081
	64
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 1/QA1
	
	

	48
	ШАЙБА ВОГНУТАЯ
	АМ101.03.01.003
	38ХН3МФА
	0,0089
	64
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 1/QA1
	
	

	Заготовки для опорного кольца
	
	

	49
	ПЛАНКА
	96.2434.002-З
	38ХН3МФА
	0,072
	34
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 2/QA2
	
	

	50
	ШПОНКА
	96.2434.003-З
	38ХН3МФА
	0,025
	40
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 2/QA2
	
	

	51
	ФИКСАТОР
	96.2434.001-З
	22К
	0,460
	31
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок 2, 2/QA2
	
	

	52
	Клин

	96.2434.006
	  15Х2НМФА 
	0,035
	35
	
	
	
	
	
	150 дней с даты согласования ПК
	Белорусская АЭС блок  / 
2/QA2

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доставка до Грузополучателя:

Грузополучатель – Волгодонский филиал Закрытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (или филиал ЗАО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск)
Место поставки - Россия,347360, Ростовская обл., г.Волгодонск, Жуковское  шоссе, д.10
Договор на оказание услуг материаловедческой организации заключает Поставщик. Стоимость услуг материаловедческой организации включена в цену договора.

Цена договора включает в себя стоимость изделия, стоимость упаковки, маркировки, а также налоги, пошлины и прочие сборы, затраты на изготовление, страхование, транспортные расходы по доставке изделия от завода изготовителя до Грузополучателя (до места поставки) по реквизитам, которые указал Покупатель, и иные платежи, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора.

Приемка уполномоченной организации.

	
	

	
	
	
	


	
	  *   данные столбцы заполняются только Российскими Поставщиками.
1. Поставка заготовок осуществляется на условиях:

1.1. DAP (INCOTERMS 2010) (для иностранных Поставщиков): 

Грузополучатель - Место поставки - 

Договор на оказание услуг материаловедческой организации заключает Покупатель. Стоимость услуг материаловедческой организации не включена в цену договора.

Цена договора включает в себя:  стоимость Изделий, стоимость упаковки, маркировки, а также все экспортные налоги, платежи и тарифы, связанные с экспортом Изделий, стоимость страховки и транспортные расходы по доставке Изделий от завода изготовителя до Грузополучателя (до места поставки) по реквизитам, которые указал Покупатель, и иные платежи, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора.

либо

1.2. Доставка до Грузополучателя (для Российских Поставщиков):

Грузополучатель - Место поставки - 

Договор на оказание услуг материаловедческой организации заключает Поставщик. Стоимость услуг материаловедческой организации включена в цену договора.

Цена договора включает в себя:  стоимость Изделий, стоимость упаковки, маркировки, а также налоги, пошлины и прочие сборы, затраты на изготовление, страхование, транспортные расходы по доставке Изделий от завода изготовителя до Грузополучателя (до места поставки) по реквизитам, которые указал Покупатель, и иные платежи, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора.

1.3. Приемка уполномоченной организации. Изделия поставляются по ​​​ классу безопасности.

         *  columns to be filled in by Russian suppliers. 
1. Delivery conditions:

1.1. DAP (INCOTERMS 2010) (for foreign suppliers): 

Consignee – Place of delivery – 

A contract with a material research organization is concluded by the Buyer. The material research organization's service costs are not included in the Contract value.  

 The Contract value includes the following: the price of the Products; packing and marking costs, as well as all and any export taxes, charges and tariffs associated with the export of the Products, insurance and transport costs from the manufacturer to the Consignee (to the place of delivery) according to the details specified by the Buyer, and other charges to be paid by the Supplier according to the Contract. 

or

1.2. Delivery to the Consignee (for Russian suppliers):

Consignee – Place of delivery – 

A contract with a material research organization is concluded by the Supplier. The material research organization's service costs are included in the Contract value. 

The Contract value includes the following: the price of the Products; packing and marking costs, as well as taxes, duties and other charges, manufacturing costs, insurance and transport costs from the manufacturer to the Consignee (to the place of delivery) according to the details specified by the Buyer, and other charges to be paid by the Supplier according to the Contract.

1.3. Acceptance by the authorized organization. The Products are supplied as per the appropriate safety class. 

	
	

	
	ПОКУПАТЕЛЬ / ПОСТАВЩИК
_________________________________
ПОСТАВЩИК / THE SUPPLIER
____________________________

	
	





Предприятие __________________________________________________


адрес __________________________________________________________ 


�



Представителю


�
УО/АСЭ/ГУ «ДСАЭ»


�
�
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНСПЕКЦИИ �
№                                                от «___» ______ 20__�
�



Извещаем Вас, что нами будут проводиться следующие работы в соответствии с �



Договором № ________ от «__» ___ 20__


Дополнением №______ от «__» ___ 20__�
�



таблица *


№ Блока АЭС�
Дата инспекции�
Наименование и статус контрольной операции�
Номер Контракта (Дополнения) с ГУ «ДСАЭ»�
Номер позиции по


 Контракту (Дополнению) с ГУ «ДСАЭ»�
Наименование оборудования по Контракту с ГУ «ДСАЭ»�
Категория обеспечения качества�
код KKS�
Количество в соответствии с


 Уведомлением�
План качества�
Примечание�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика) 


(подпись)                                                (фамилия)                                                    (должность)








* Допускается оформлять таблицу как приложение к Уведомлению �
�






ЗАКЛЮЧЕНИЕ





к Уведомлению об инспекции No._______ от «___»_____ 20__








В результате проведения инспекции установлено, что контрольная/технологическая операция удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора No ________________________ от “ ___ ” __________________ 20__


�
�
Представитель�
Должность�
Подпись�
Фамилия�
Дата�
�
АСЭ (УО)�
�
�
�
�
�
ГУ «ДСАЭ»�
�
�
�
�
�






В результате проведения инспекции установлено, что контрольная/технологическая операция не удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора No _________________ от “ ___ ” ____________ 20__ 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(Description of non-conformities detected/ Описание обнаруженных несоответствий)





отчет о несоответствии представить к «____»_______________ 20__


�
�
Представитель�
Должность�
Подпись�
Фамилия�
Дата�
�
АСЭ (УО)�
�
�
�
�
�
ГУ «ДСАЭ»�
�
�
�
�
�






Заключение получено





Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика)                          ______________         ____________       ______________


                                                                                                                                                                                  (подпись)                                   (фамилия)                       (должность)�
�









Enterprise __________________________________________________


address __________________________________________________________ 


�



To the representative of


�
AO/ASE/SE DNPPC


�
�
INSPECTION NOTICE �
No.                                             of "___" ______ 20 __�
�



You are hereby notified that we will be performing the following works according to �



Contract No. ________ of "__" ___ 20 __


Appendix No. ______ of "__" ___ 20 __�
�



table *


NPP Unit No. �
Inspection date�
Description and status of control operation�
Number of Contract (Appendix) with SE DNPPC�
Item number as per


 the Contract (Appendix) with SE DNPPC�
Equipment description as per the Contract with SE DNPPC�
QA category�
KKS Code �
Quantity under


 Notice�
Quality Plan�
Note�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









Authorized representative of the Manufacturer (Subcontractor) 


(Signature) (surname) (post)








* It is supposed to make out the table as the appendix to the Notice �
�






CONCLUSION





for Inspection notice No. _______ of "___" _____ 20 __








As a result of the inspection it has been found that the control/production operation conforms to the requirements of the normative and technological process documentation, as well as Contract No ________________________ dated "___" __________________ 20 __. 


�
�
Representative of�
Position�
Signature�
Name�
Date�
�
ASE (AO)�
�
�
�
�
�
SE DNPPC�
�
�
�
�
�






As a result of the inspection it has been found that the control/production operation does not conform to the requirements of the normative and technological process documentation, as well as Contract No ________________________ dated "___" __________________ 20 __. 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(Description of non-conformities detected/ Описание обнаруженных несоответствий)





A nonconformity report shall be presented by "____" _______________ 20 __. 


�
�
Representative of�
Position�
Signature�
Name�
Date�
�
ASE (AO)�
�
�
�
�
�
SE DNPPC�
�
�
�
�
�






The conclusion is received





The responsible representative of the Manufacturer (Subcontractor) ______________ ____________ ______________


                                                                                                                                                                                  (Signature) (surname) (post)�
�









Предприятие __________________________________________________


адрес __________________________________________________________ 


�



Представителю


�
УО/АСЭ/ГУ «ДСАЭ»


�
�
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНСПЕКЦИИ �
№                                                от «___» ______ 20__�
�



Извещаем Вас, что нами будут проводиться следующие работы в соответствии с �



Договором № ________ от «__» ___ 20__


Дополнением №______ от «__» ___ 20__�
�



таблица *


№ Блока АЭС�
Дата инспекции�
Наименование и статус контрольной операции�
Номер Контракта (Дополнения) с ГУ «ДСАЭ»�
Номер позиции по


 Контракту (Дополнению) с ГУ «ДСАЭ»�
Наименование оборудования по Контракту с ГУ «ДСАЭ»�
Категория обеспечения качества�
код KKS�
Количество в соответствии с


 Уведомлением�
План качества�
Примечание�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика) 


(подпись)                                                (фамилия)                                                    (должность)








* Допускается оформлять таблицу как приложение к Уведомлению �
�






ПОВТОРНО





ЗАКЛЮЧЕНИЕ





к Уведомлению об инспекции No._______ от «___»_____ 20__








В результате проведения инспекции установлено, что контрольная/технологическая операция удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора No ________________________ от “ ___ ” __________________ 20__


�
�
Представитель�
Должность�
Подпись�
Фамилия�
Дата�
�
АСЭ (УО)�
�
�
�
�
�
ГУ «ДСАЭ»�
�
�
�
�
�






В результате проведения инспекции установлено, что контрольная/технологическая операция не удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора No _________________ от “ ___ ” ____________ 20__ 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(Description of non-conformities detected/ Описание обнаруженных несоответствий)





отчет о несоответствии представить к «____»_______________ 20__


�
�
Представитель�
Должность�
Подпись�
Фамилия�
Дата�
�
АСЭ (УО)�
�
�
�
�
�
ГУ «ДСАЭ»�
�
�
�
�
�






Заключение получено





Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика)                          ______________         ____________       ______________


                                                                                                                                                                                  (подпись)                                   (фамилия)                       (должность)�
�









Enterprise __________________________________________________


address __________________________________________________________ 


�



To the representative of


�
AO/ASE/SE DNPPC


�
�
INSPECTION NOTICE �
No.                                             of "___" ______ 20 __�
�



You are hereby notified that we will be performing the following works according to �



Contract No. ________ of "__" ___ 20 __


Appendix No. ______ of "__" ___ 20 __�
�



table *


NPP Unit No. �
Inspection date�
Description and status of control operation�
Number of Contract (Addendum) with SE DNPPC�
Item number as per


 the Contract (Addendum) with SE DNPPC�
Equipment description as per the Contract with SE DNPPC�
QA category�
KKS Code �
Quantity under


 Notice�
Quality Plan�
Note�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









Authorized representative of the Manufacturer (Subcontractor) 


(signature)                                                (surname)                                                    (position)








* It is permitted to issue the table as an annex to the Notice. �
�






CONCLUSION





for Inspection notice No. _______ of "___" _____ 20 __








As a result of the inspection it has been found that the control/production operation conforms to the requirements of the normative and technological process documentation, as well as Contract No ________________________ dated "___" __________________ 20 __. 


�
�
Representative of�
Position�
Signature�
Name�
Date�
�
ASE (AO)�
�
�
�
�
�
SE DNPPC�
�
�
�
�
�






As a result of the inspection it has been found that the control/production operation does not conform to the requirements of the normative and technological process documentation, as well as Contract No ________________________ dated "___" __________________ 20 __. 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(Description of non-conformities detected/ Описание обнаруженных несоответствий)





A nonconformity report shall be presented by "____" _______________ 20 __. 


�
�
Representative of�
Position�
Signature�
Name�
Date�
�
ASE (AO)�
�
�
�
�
�
SE DNPPC�
�
�
�
�
�






The conclusion received by 





Responsible representative of the Manufacturer (Subcontractor)                          ______________         ____________       ______________


                                                                                                                                                                                  (signature)                                   (surname)                       (position) 


�
�









� Размер обеспечения исполнения Договора должен составлять 5-25 % от Цены Договора. / Performance bond shall amount to 5 to 25% of the Contract value. 





� Размер определяется показателем, утвержденным у Покупателя  на текущий год установленным соответствующим Распоряжением «О нормативах накладных расходов для целей ценообразования на текущий год». Указывается непосредственно  при заключении Договора Сторонами. / The value depends on the index established at the Buyer for the current year introduced by relevant ordinance "On standard overhead expense rates applicable for pricing in the current year". To be specified directly when the Contract is concluded by the Parties.


� Размер определяется показателем, утвержденным у Покупателя  на текущий год установленным соответствующим Распоряжением «О нормативах накладных расходов для целей ценообразования на текущий год». Указывается непосредственно  при заключении Договора Сторонами. / The value depends on the index established at the Buyer for the current year introduced by relevant ordinance "On standard overhead expense rates applicable for pricing in the current year". To be specified directly when the Contract is concluded by the Parties.


� При заключении договора с нерезидентом, не входящим в Содружество Независимых Государств,  возможно указание суда, занимающегося рассмотрением споров с участием юридических лиц из различных юрисдикций. / If the Contract is concluded with a non-resident located outside the CIS, a court may be indicated which handles cases involving legal bodies of different jurisdictions. 





PAGE  

