ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________2015 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: выполнение работ по модернизации системы электроснабжения ПД-0002 (плавдок 0002)», расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск - 17, для нужд ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 13.1 - капитальное строительство (реконструкция, модернизация) основных средств)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015
Техническое задание

выполнение работ по модернизации системы электроснабжения ПД-0002 (плавдок 0002)», расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск - 17, для нужд ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 13.1 - капитальное строительство (реконструкция, модернизация) основных средств)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Выполнение работ по модернизации системы электроснабжения ПД-0002 (плавдок 0002)», расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск - 17

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Объект: система электроснабжения ПД-0002 (плавдок 0002), расположенная по адресу: 183017, г. Мурманск – 17. Сведения о выполняемых работах: предусматривается выполнение работ в соответствии с ранее разработанной проектно-сметной документацией. Основание: решение Заказчика, проектно-сметная документация, разработанная ООО «НСК-ПРОЕКТ».

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

В течение недели после подписания сторонами договора подряда Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику ППР и разработать рабочую программу ПНР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

| Подраздел 3.1 Цель проведения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение надёжности электроснабжения ПД0002 |  |  |  |
| Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ |  |  |  |
| № пп | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во |
| 1 | Установить дополнительную ячейку 6 кВ (РУ-бкВ) на ПД0002 | Шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж кабеля 6 кВ | м | 450 |
| 3 | Проложить кабель 6 кВ по металлическим конструкциям Берег-плавпереход- ПД0002 | м | 600 |
| 4 | Проложить кабель 0,4 кВ в существующем кабельном канале | м | 1200 |
| 5 | Выполнить переходы через проезжие части | м | 48 |
| 6 | Восстановить дорожное покрытие | м | 48 |
| 7 | Установить блочно -модульное здание 4300x2300x2800 | Шт. | 1 |
| 8 | В блочно-модульном здании установить яч. RM-6 | Шт. | 2 |
| 9 | Демонтировать переходные шкафы 6 кВ | Шт. | 6 |
| 10 | Установить распределительный щит Рн-120 кВт | Шт. | 1 |
| 11 | Выполнить комплекс электротехнических измерений по эл. оборудованию 0,4 и 6 кВ. | изм. | 6 |

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обозначение | Инв.номер, шифр | Наименование | Кол-во листов |
|  | проектно-сметной документация по модернизации системы электроснабжения ПД – 0002 (плавдок 0002) объекта ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: Мурманск-17 | 319_15-ЗЗ1 | Задание заводу на изготовление переходных ячеек 6 кВ | 6 |
|  |  | 319_15-ЗЗ2 | Задание заводу на изготовление ячейки 6 кВ для реконструируемого РУ 6 кВ плавдока | 6 |
|  |  | 319_15-ЗЗ3 | Задание заводу на изготовление распределительного щита 0,4 кВ | 5 |
|  |  | 319_15-ЗЗ4 | Задание заводу на изготовление блочно-модульного здания переходных шкафов 6 кВ | 4 |
|  |  | 319_15-ПЗ | Пояснительная записка | 36 |
|  |  | 319_15-ЭП | Электротехнические решения | 28 |

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Сведения о месте выполнения работ: г.Мурманск-17, территория ФГУП «Атомфлот», ПД-0002

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Вывоз с ремонтируемого объекта строительного мусора и отходов (кроме отходов металла) предусматривается на городской полигон ТБО (расстояние 35 км). Отходы металла вывозить на площадку металлолома ФГУП «Атомфлот» (расстояние 0,5км). Вывоз остатков строительных материалов, приспособлений, оборудования с территории предприятия - не позднее трех дней с даты приемки объекта.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – с даты подписания сторонами договора подряда. Дата окончания работ – с даты подписания договора по «25» декабря 2015 г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Все работы выполнять в соответствии и с соблюдением требований следующих нормативных документов: - Проектно-сметной документация по модернизации системы электроснабжения ПД – 0002 (плавдок 0002) - Правила устройства электроустановок 7 изд. (ПУЭ); - Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); При производстве работ также необходимо строго руководствоваться: Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Работы должны выполняться технически исправными спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями. Подрядчик должен обеспечить: - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими в РФ нормами и техническими условиями; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Поставку материалов осуществляет Подрядчик в объеме 100%.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на выполненные работы и поставленные Подрядчиком материалы, изделия и конструкции – не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Все работы должны выполнятся на основании: - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н.) - Организация должна иметь свидетельство СРО: Перечень видов работ по Приказу № 624 для строителей 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*> 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно. Работы должны выполнятся квалифицированным электротехническим персоналом, имеющим соответствующую группу по электробезопасности. При подаче заявки предоставить копии удостоверений (в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок потребителей, правил охраны труда в электроустановках (приказ №328)). Подрядчик предоставляет справку о кадровых ресурсах с обязательным подтверждением наличия у каждого привлекаемого работника удостоверения по электробезопасности. Необходимо иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе: - не менее 5 человек электротехнического персонала. Все рабочие и ИТР Подрядчика до начала производства работ проходят вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствующих подразделениях ФГУП «Атомфлот» (4 этаж РТК-Б). Зона производства работ ограждается забором либо сигнальной лентой. Сварщик обязан иметь при себе удостоверение, пожарный талон, разрешение на производство огневых работ. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и ремонта, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ

ПРИЕМКИ

Ответственный представитель Подрядчика назначается приказом организации. Он обязан предъявлять всю информацию по ходу работ, соблюдению графика, поставке материалов представителю Заказчика по первому обращению Заказчика. Вызывает представителя Заказчика не позднее чем за сутки на совместную приемку скрытых работ с оформлением акта и предоставлением сертификатов на примененные материалы. Ведет входной контроль за поставляемыми материалами (с оформлением записей в Журнале) в части осуществления строительного контроля со стороны Подрядчика. По окончании отчетного периода предъявляет все выполненные работы, перечисленные в акте по форме КС-2. Комплектует и предоставляет Заказчику исполнительную техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» (либо в сметной программе «А0») в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

КС-2, КС-3, исполнительная документация могут направляться Заказчику для предварительного просмотра и согласования по электронной почте. Вызовы представителя Заказчика осуществляются по телефонной связи или путем направления письменного (электронного) обращения.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПД-0002 | Плавдок 0002 |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | ППР | Проект производства работ |
| 5 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 6 | ПНР | Пусконаладочные работы |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | проектно-сметная документация по модернизации системы электроснабжения ПД – 0002 (плавдок 0002) объекта ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: Мурманск-17 | 85 |

Подписи лиц, ответственных за подготовку ТЗ:

| Ответственное должностное лицо (должность) | Подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик ФГУП «Атомфлот» |  | Д.В. Шурупов |

Согласовано:

Заместитель генерального директора

по базированию и спецпроизводству

ФГУП «Атомфлот»                                                                                Н.В. Мантула

Начальник управления по

базированию ФГУП «Атомфлот»                                                        С.Д. Попович

Начальник ЭМО - Главный механик

ФГУП «Атомфлот»                                                                              А.А. Тимченко

Начальник ОКС

ФГУП «Атомфлот»                                                                             А.Л. Коротких