Приложение №2

к договору № ______________

от «__» _____ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Организация и проведение сертификационных испытаний и экспертизы их результатов в целях сертификации комплексов технических средств физической защиты, создаваемых на 3-м энергоблоке Ростовской АЭС, в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» 2-й и 3-й этапы.
Ъ

	Этап
	Наименование работ

по этапу договора
	Организация -

исполнитель работ
	Срок выполнения
	Перечень документации, передаваемой

Заказчику
	Стоимость
этапа

с НДС,
руб.

	
	
	
	начало
	окончание
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2-й
	2.1 Отбор образцов для проведения сертификационных лабораторных испытаний 
2.2 Разработка программ и методик сертификационных лабораторных испытаний

2.3 Проведение сертификационных лабораторных испытаний

2.4 Разработка программ и методик сертификационных объектовых испытаний

2.5 Проведение сертификационных объектовых испытаний

2.6 Проведение анализа состояния производства Заявителя
	заполняется участником конкурсных процедур
	3 (три) месяца с момента представления  оборудования для проведения лабораторных испытаний и документов, подтверждающих готовность КТСФЗ к проведению объектовых испытаний
	Акт сдачи-приемки выполненных работ; счет-фактура,

Протоколы сертификационных испытаний,

Акт проверки производства
	заполняется участником конкурсных процедур

	3-й
	3.1 Проведение экспертизы полученных доказательств соответствия и выпуск экспертных заключений
3.2 Принятие решений о выдаче сертификатов соответствия и выпуск уведомлений в случае положительных выводов экспертных заключений или обоснованный отказ в выдаче сертификата

3.3 Оформление и выдача сертификатов 
	заполняется участником конкурсных процедур
	1 (один) месяц с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по 2-му этапу
(но не позднее 31.05.2014г.)
	Акт сдачи-приемки выполненных работ; счет-фактура,

Экспертные заключения, уведомления и сертификаты соответствия или

обоснованный отказ в выдаче сертификатов соответствия
	заполняется участником конкурсных процедур

	ИТОГО с НДС
	
	
	
	
	ХХ


	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	

	_____________
	_____________



