ИЗВЕЩЕНИЕ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕМЕ:

«Оказание технологических услуг по перерасчету запасов подземных вод на Каменском месторождении подземных вод в районе Белоярской АЭС г. Заречный с учетом ввода в эксплуатацию энергоблока №4 БАЭС для хозяйственно-питьевого водоснабжения»

В документацию вносятся изменения: ТОМ 2 «Техническая часть»  Календарный план, читать в следующей редакции:

Календарный план выполнения работ по теме: 
«Оказание технологических услуг по перерасчету запасов подземных вод на Каменском месторождении подземных вод

в районе Белоярской АЭС г. Заречный с учетом ввода в эксплуатацию энергоблока №4 БАЭС для хозяйственно-питьевого водоснабжения»

	№ п/п
	Этап
	Сроки проведения этапа
	Стоимость этапа, млн. руб (без НДС)
	Вид отчетности

	2013 год

	1
	Сбор и анализ фондовых данных о состоянии действующего водозабора  и близлежащих водозаборов, оказывающих  влияние на действующий водозабор.
	
	
	Аннотационный отчет
Отчет

	2
	Составление пакета документов для получения лицензии на геологическое изучение недр с обозначением площади геологического отвода, прирезанному к существующему месторождению.
	
	
	Лицензия на геологическое изучение недр
Отчет 

	3
	Разработка  Проекта на геологическое изучение недр.
	
	
	Проект на геологическое изучение недр

	2014 год

	4
	Бурение гидрогеологических скважин, проведение опытно-фильтрационных работ, получение лесоустроительной документации
	
	
	Акт о выполненных полевых работах
Отчет 

	5
	Организация и проведение  мониторинга режима подземных вод и наблюдения за изменением их химческого состава
	
	
	Технический отчет

	6
	Проведение  мониторинга режима подземных вод и наблюдения за изменением их химческого состава
	
	
	Технический отчет

	7
	Проведение полевых и камеральных работ согласно проекту, в т.ч. буровые и опытно-фильтрационные работы
	
	
	Акт о выполненных полевых работах
Отчет 

	8
	Математическое моделирование:

Создание фильтрационной модели действующего водозабора с учетом проведения дополнительных геологоразведочных работ. 

Создание миграционной модели для оценки скорости миграции загрязнений для включения в отчет по подсчету запасов подземных вод категории не ниже С.
	
	
	Раздел «Математическое моделирование» в отчет по подсчету запасов

	9
	Расчет границ зон санитарной охраны водозабора. Получение согласования границ зон санитарной охраны в Роспотребнадзоре
	
	
	Согласованный расчет зон санитарной охраны водозабора
Отчет 

	10
	Разработка  отчета о переоценке запасов подземных вод Каменского месторождения и передача его в ТКЗ
	
	
	Отчет по подсчету запасов подземных вод Каменского месторождения

	2015 год

	11
	Защита отчета по подсчету запасов в Территориальной комиссии по запасам.
	
	
	Положительное заключение ТКЗ
Отчет 

	12
	Получение лицензии на эксплуатацию месторождения п/в
	
	
	Лицензия
Отчет 


PAGE  
2

