## темплан
Приложение №4 к технической части
Тематический план
ООО "СМУ №2"
выполнения строительно-монтажных работ и освоения капитальных вложений в базисной цене 2000г.
по строительству объектов энергоблока № 3 Ростовской АЭС
| Номера объектной и локальных смет | Наименование объектных, локальных смет видов работ, принятых для исполнения Генеральным подрядчиком от Заказчика. | Ед. изм. | Кол-во по смете |  |  | Сметная стоимость работ в базисной цене 2000 г. (тыс.руб) |  |  | Остаток сметной стоимости работ в базисной цене 2000г. (тыс.руб.) | Сметная стоимость работ по договору, в базисной цене 2000г. (тыс. руб.) | Принятый тематический план освоения капитальных вложений по сметной стоимости в в базисной цене (тыс.руб.)
2012год
|  |  |  | всего по смете | остаток на 01.10.12г. | объем по плану на 2012г. | Всего | СМР | Оборудование | СМР | СМР | 2012г. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20
Глава 02. Объекты основного производственного назначения
Стройка: Энергоблок 3 Глава 2 Объекты основного строительства (ОСР №02-09) Реакторное отделение
| R3.02605.3.0.28 | металлоконструкции площадок в треугольных помещениях у оси 2р (взамен сметы А-47449) | т | 79.804 | 39.9 | 39.9 | 932.599 | 932.599 | 0 | 932.599 | 466.299 | 466.299 | 233.15 | 186.52 | 46.63 | 466.3
| R3.02607.3.0.28 изм.2 | металлоконструкции площадок монорельсов в осях 1р-2р выше отм. 13,200 в помещениях А819, А820 негерметичной части | т | 15.759 | 15.759 | 15.759 | 192.14 | 192.14 | 0 | 192.14 | 192.14 | 192.14 | 151.726 | 40.414 | 0 | 192.14
| R3.03089.3.0.28 изм.2 | На облицовку полов выше отметки +24,600 | т | 84.58 | 19.96 | 19.96 | 1920.71 | 245.763 | 0 | 245.763 | 245.763 | 245.763 | 173.073 | 36.345 | 36.345 | 245.763
1 | R3.04377.3.0.28 | На м/к фундаментов под опоры трубопроводов на отм. +28,800 и +32,400 | т | 12.272 | 12.272 | 12.272 | 140.785 | 140.785 | 0 | 140.785 | 140.785 | 140.785 | 140.785 | 0 | 0 | 140.785
| R3.04379.3.0.28 | площадки обслуживания в помещении А 820 на отм.+31,300 +32,200 +33,200 +33,720 +35,200 +36,000 Конструкции металлические (Негерметичная часть. Обстройка) | т | 70.45 | 70.45 | 51.311 | 825.24 | 605.94 | 0 | 825.24 | 605.94 | 605.94 | 181.782 | 242.376 | 181.782 | 605.94
|  | Итого по РО: | [7 empty] | 2336.527 | 1650.927 | 1650.927 | 880.516 | 505.655 | 264.757 | 1650.928
|  | ВСЕГО по Главе 2: | [7 empty] | 2336.527 | 1650.927 | 1650.927 | 880.516 | 505.655 | 264.757 | 1650.928
Заместитель директора ОАО "НИАЭП" - директор ВФ ОАО "НИАЭП" (управляющей компании ООО "СМУ №2")__________________________А. Б. Хазин