Приложение № 4 
к Договору № ____________
Порядок 

определения Цены работ и услуг

Принятые сокращения:

СМР – строительно - монтажные работы

1. Общие положения

Термины и определения, использованные в настоящем Порядке, имеют те же значения, которые для них определены в ст.1 Договора.

Планирование работ осуществляется на основании Графиков сооружения работ 1-го, 3-го уровней.

При заключении Договора Генподрядчик формирует:
1.1.
График производства работ 3-го уровня (далее график) со сроками выполнения строительно-монтажных работ, с ежемесячной расшифровкой, с перечнем контрольных  событий и тематических задач. 
1.2.
Расчет стоимости Работ по Договору.


1.2.1. Наименование работ, количество работ, цена единицы работ, их стоимость в составе Договора определяются в соответствии с Расчетом Цены Работ и услуг (Приложение №3 к договору), на основании объектных и локальных сметных расчетов. 


1.2.2. В расчет включаются все объектные и локальные сметные расчеты и локальные сметы в составе утвержденной проектной документации, по которым будут выполняться Работы в соответствии с Графиками. 


1.2.3.
Цена Работ по Договору определяется в двух уровнях цен: 
в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000 г.) - по рабочей документации, выданной «в производство работ» с использованием сметно-нормативной базы ТЕР Воронежской  области (редакция 2003-2007 г.), и в текущем уровне цен - определенном с применением индексов Минрегиона России на дату проведения конкурсной процедуры, с учетом договорного коэффициента, определенного в соответствии с п.1.3 настоящего Порядка. 

1.2.3.1.Определение текущей стоимости СМР производится по индексу Минрегиона России на 4 квартал 2010 г. Приведение Текущей цены на дату проведения торгов осуществляется применением индексов-дефляторов Минэкономразвития России, вариант 2 «Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности», раздел «Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)» по отрасли «Строительство» (письмо Минэкономразвития РФ от 23.09.2011 № 20713-АК/ДО3).

1.2.3.2.Определение текущей стоимости прочих работ и затрат определяется в пределах лимита средств на данные расходы утвержденного ССР пересчетом из базисной цены в текущую с применением индексов Минрегиона России  на дату проведения торгов на прочие работы и затраты по отрасли «Электроэнергетика».
1.3.По результату конкурсной процедуры определяется Договорной коэффициент, учитывающий снижение текущей стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком. Договорной коэффициент составляет ____ и рассчитывается по формуле:


[image: image1]
где:

Кт – договорной коэффициент, учитывающий снижение стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком.

Сп – стоимость работ, установленная Протоколом конкурсной процедуры,

Сз – начальная максимальная Цена работ, определенная  Генподрядчиком, в соответствии с утвержденным Сводным сметным расчетом (Протокол конкурсной процедуры № ___ от ___).

Стороны фиксируют величину договорного коэффициента в размере _____ для определения стоимости выполненных Подрядчиком работ при расчетах за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы.

2. Порядок приемки работ

2.1.
Приемка строительно-монтажных работ осуществляется ежемесячно по фактически выполненным работам по Актам сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости работ и затрат (по форме КС-3) на основании журнала учета выполненных работ КС-6а, Расчёта Цены Работ и услуг, в пределах сметного лимита утвержденного ССР, по выданной «в производство работ» Рабочей документации, в соответствии с Графиком сооружения АЭС 3-го уровня и условиями договора. 

2.2. Пересчет стоимости СМР из базисного уровня цен в текущие цены производится по статьям прямых затрат (основная заработная плата, материалы, эксплуатация машин и механизмов) по видам работ с применением индексов РЦЦС на соответствующий период и, в исключительных случаях, индивидуальных индексов пересчета, разрабатываемых ФГУ ФЦЦС, получивших положительное заключение ОКЦС и утвержденных Госкорпорацией «Росатом» в установленном порядке, с учетом договорного коэффициента, установленного по итогам проведения закупочных процедур, в размере ____.

2.3. Определение прочих работ и затрат производится на основании фактически выполненных  Подрядчиком и принятых  Генподрядчиком объемов работ в пределах сметного лимита на соответствующие затраты. 
Определение текущей стоимости прочих работ и затрат (командирование рабочих) производится по фактическим затратам, в соответствии с установленными нормами возмещения командировочных расходов в Российской Федерации, согласованными с Заказчиком, в пределах сметного лимита, определенного с применением индекса пересчета соответствующего периода на «прочие работы и затраты» по отрасли «Электроэнергетика», публикуемого  Минрегионом России. 


2.4. Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется после подписания актов о приемке выполненных Работ, подтверждающего факт наступления контрольного события и выполнения всех тематических задач в соответствии с условиями Договора.
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