ДОГОВОР ПОДРЯДА

на разработку корпоративной символики

г. Москва							                «__» ____________2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Инновационная Корпорация» (ООО «ОИК»), в лице генерального директора Ушакова А.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

в дальнейшем именуемое «Подрядчик», а совместно имениуемые «Стороны», заключили  настоящий   Договор о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - «Нейминг» -  процесс создания названия с использованием инструментов лингвистики, фоносемантического и психоанализа.

  - «Айдентика» - процесс создания образа Заказчика в глазах потребителей услуг и контрагентов и разработки визуальных идентифицирующих элементов.

  - «Логотип» - визуальный элемент (изображение), идентифицирующий образ Заказчика в глазах потребителей услуг и контрагентов.

  - «Слоган» - постоянный словесный девиз, отражающий  характерные уникальные особенности деятельности компании и являющийся элементов фирменного стиля.

  - «Знак обслуживания» - совокупность вербальных и визуальных обозначений (логотипа и названия), являющаяся средством идентификации услуг, оказываемых Заказчиком, и подлежащая правовой охране.

  - «Бренд-бук»  - руководство по использованию Знака обслуживания; стандарты и рекомендации по нанесению Знака обслуживания на различные материальные носители (деловая документация, визитные карточки, конверты, прайс-листы, коммерческие предложения, сувенирная продукция, рекламные материалы, оформление помещений, форменная и рабочая одежда).

  - «Элементы корпоративной символики» - вербальные и визуальные обозначения, разрабатываемые Подрядчиком по настоящему Договору, включая название, логотип и Знак обслуживания.

  - «Бриф» - опросный лист, направляемый Подрядчиком Заказчику и содержащий вопросы, ответы на которые характеризуют деятельность Заказчика, целевую аудиторию оказываемых Заказчиком услуг, а также определяют концептуальные пожелания Заказчика по визуальным и текстовым элементам Знака обслуживания. Бриф заполняется и подписывается Заказчиком и согласовывается Подрядчиком, после чего становится неотъемлемой частью настоящего Договора, содержащей, в том числе, требования к результатам выполненных работ.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке элементов корпоративной символики Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее  - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы согласно условиям настоящего Договора.

- Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно. Перечни работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках каждого отдельного этапа, и сроки выполнения работ в рамках каждого отдельного этапа согласованы Сторонами путем подписания Плана-графика выполнения работ по настоящему Договору (Приложение №2 к настоящему Договору).

- Работы включают в себя:

- Этап 1 «Нейминг» (далее  - «Этап 1») - разработка и предложение на утверждение Заказчика названия и слогана, соответствующих поставленной задаче, содержанию заполненного Заказчиком Брифа, а также требованиям Технического задания;

- Этап 2 «Айдентика» (далее – «Этап 2») - разработка и предложение на утверждение Заказчика логотипа, соответствующего утвержденному названию, содержанию заполненного Заказчиком Брифа, а также требованиям Технического задания;

- Этап 3 «Знак обслуживания» (далее – «Этап 3»)  - разработка Знака обслуживания, включая шрифты, написание и цветовое решение, включающего в себя в качестве элементов утвержденные название, логотип и слоган, и соответствующего заполненному Заказчиком Брифу и требованиям Технического задания;

- Этап 4 «Бренд-бук» (далее – «Этап 4») - разработка Бренд-бука, включая применение Знака обслуживания для деловой документации (бланки, визитные карточки, конверты, прайс-листы, коммерческие предложения и т.п.), сувенирной продукции, рекламных материалов, оформления помещений, форменной и рабочей одежды. Полный список носителей приведен в Приложении № 6 к настоящему Договору;

- Этап 5 «Руководство по использованию Бренд-бука» (далее – «Этап 5») - разработка документа, содержащего стандарты и рекомендации по использованию Элементов корпоративной символики;

- Этап 6 «Государственная регистрация Знака обслуживания» (далее – «Этап 6») - подготовка комплекта документов, необходимых в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области регистрации интеллектуальных прав, для государственной регистрации Знака обслуживания и внесения его в Государственный реестр товарных знаков, подача данного комплекта документов в ФБГУ «Федеральный институт промышленной собственности» (далее  - «ФБГУ «ФИПС»).

- В случае возникновения необходимости в разработке других Элементов корпоративной символики и носителей или выполнения иных  дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, стороны согласовывают условия их оказания посредством подписания дополнительного соглашения с указанием цены дополнительных работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Права и обязанности Заказчика:

3.1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и в сроки, указанные в п.4.3.настоящего Договора.

3.1.2. Заказчик обязуется в сроки, указанные в настоящем Договоре, согласовывать предлагаемые Подрядчиком варианты, макеты и образцы элементов Знака обслуживания, в случае соответствия их требованиям Технического задания и пожеланиям Заказчика.

3.1.3. Заказчик обязуется назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Подрядчиком при исполнении условий настоящего Договора. Ответственное лицо обязано вести переписку с Исполнителем, перезванивать, предоставлять запрашиваемую Исполнителем информацию, участвовать в утверждении рабочих вопросов и пр.

3.1.4. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.1.5. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Договором или Дополнительными соглашениями к нему.

- Права и обязанности Подрядчика:

3.2.1.Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п.п. 2.3. настоящего Договора в порядке и в сроки, указанные в п. 2.2. и п.5.1.  настоящего Договора.

3.2.2.Подрядчик обязуется выполнить Работы своими силами и средствами.

3.2.3. При необходимости Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в рамках настоящего Договора без согласования с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременность выполненных Работ, а также за действия (бездействие) субподрядчиков, как за свои собственные.

3.2.4. Подрядчик обязуется назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком при исполнении условий настоящего Договора.

3.2.5. По завершении Работ, Подрядчик обязуется передать Заказчику результат Работ в виде, указанном в п.5.9. настоящего Договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Расчеты между Сторонами осуществляются по мере выполнения Подрядчиком и сдачи Заказчику каждого из этапов работ, согласованных Сторонами в Плане-графике выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Общая стоимость Работ по настоящему Договору, составляет __________ (______________________) рублей. Общая стоимость Работ определяется в соответствии с со стоимостью каждого отдельного этапа Работ, указанной в Плане-графике выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), содержащем в себе описание составных частей каждого этапа Работ по настоящему Договору, а также их стоимость и / или порядок определения стоимости. Общая стоимость Работ включает в себя стоимость исключительных прав на результаты Работ, передаваемых Подрядчиком Заказчику.

- Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующих размерах и  порядке:

- Стоимость Работ по Этапу 1 согласно Плану-графику выполнения работ составляет __________ (_______________) рублей, и уплачивается в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ по Этапу 1;

4.3.2. Стоимость Работ по Этапу 2 согласно Плану-графику выполнения работ составляет __________ (_______________) рублей, и уплачивается  в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ по Этапу 2;

4.3.3. Стоимость Работ по Этапу 3 согласно Плану-графику выполнения работ составляет __________ (_______________) рублей, и уплачивается в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ по Этапу 3.

4.3.4. Стоимость Работ по Этапу 4 согласно Плану-графику выполнения работ составляет __________ (_______________) рублей, и уплачивается в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ по Этапу 4.

4.3.5. Стоимость Работ по Этапу 5 согласно Плану-графику выполнения работ составляет __________ (_______________) рублей, и уплачивается в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ по Этапу 5.

4.3.6. Стоимость Работ по Этапу 6 согласно Плану-графику выполнения работ составляет __________ (_______________) рублей, и уплачивается в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ по Этапу 6.

- Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Подрядчиком  в срок с «___»_________2014г. по «____»_____________2014г.

- Сроки выполнения каждого из отдельных этапов Работ указываются в Плане-графике выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) при условии, что они должны быть выполнены и сданы в течение срока, указанного в п.5.1. настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

- Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

- В сроки, указанные в Плане-графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик направляет Заказчику Бриф, который подлежит заполнению Заказчиком и последующему направлению обратно Подрядчику в сроки, указанные в Плане-графике выполнения Работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

- Выполнение Работ по Этапу 1 «Нейминг»:

6.3.1. В сроки, указанные в Плане-графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение не менее 5 (пяти) вариантов названия по направлению оказания услуг «Центры облучения» и не менее 5 (пяти) вариантов названия по направлению оказания услуг «Медицинские центры».

6.3.2. Совместно с предоставляемыми на утверждение вариантами названия Подрядчик предоставляет Заказчику справку об отрицательных результатах патентной проверки и возможности регистрировать наименование и изображение за подписью руководителя Подрядчика», подтверждающую следующие факты:

- заявки на регистрацию товарных знаков или иных средств идентификации, содержащих названия, аналогичные представленным на утверждение Заказчика вариантам, не зарегистрированы в ФБГУ «ФИПС» на дату предоставления вариантов названия на утверждение Заказчику;

- по состоянию на дату предоставления вариантов названия на утверждение Заказчику в ФБГУ «ФИПС» не зарегистрированы товарные знаки (знаки обслуживания), содержащие названия, аналогичные предложенным Заказчику вариантам.

6.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Заказчику на утверждение вариантов названия в количестве и по направлениям оказания услуг, указанным в п.6.3.1. настоящего Договора, Заказчик выбирает один из представленных Подрядчиком вариантов названия и утверждает его путем подписания Акта об утверждении элемента корпоративной символики (Приложение №3 к настоящему Договору). Варианты названия, выбранные Заказчиком по двум направлениям оказания услуг, указанным в п.6.3.1. настоящего Договора, утверждаются путем подписания соответствующих Актов для каждого направления отдельно (Приложение №3 к настоящему Договору).

6.3.4. В случае, если ни один из представленных вариантов не отвечает содержанию Брифа, заполненного Заказчиком и не соответствует требованиям и критериям оценки, установленным в Техническом задании, Стороны составляют Акт об устранении замечаний (Приложение № 4 к настоящему Договору), в котором Заказчик указывает свои замечания относительно представленных вариантов названия и пожелания по их корректировке.

6.3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик корректирует результаты работ и предоставляет на утверждение Заказчику варианты названия в количестве и по направлениям оказания услуг, указанным в п.6.3.1. настоящего Договора. Заказчик выбирает и утверждает один из предложенных вариантов по каждому направлению оказания услуг в порядке, указанном в п.6.3.3. настоящего Договора.

6.3.6. Подписание Акта приема-передачи выполненных работ по Этапу 1 (Приложение № 5 к настоящему Договору) происходит одновременно с подписанием Акта об утверждении корпоративной символики (п.6.3.3 настоящего Договора). Дата подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) по данному этапу является датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ по Этапу 1.

- Выполнение Работ по Этапу 2 «Айдентика»:

6.4.1. В сроки, указанные в Плане-графике выполнения работ (Приложение № 2  к настоящему Договору), Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение не менее 4 (четырех) вариантов эскиза логотипа по направлению оказания услуг «Центры облучения» и не менее 4 (четырех) вариантов эскиза логотипа названия по направлению оказания услуг «Медицинские центры».

6.4.2. Совместно с предоставляемыми на утверждение вариантами эскиза логотипа Подрядчик предоставляет Заказчику справку из ФБГУ «ФИПС», подтверждающую следующие факты:

- заявки на регистрацию товарных знаков или иных средств идентификации, содержащих логотипы, аналогичные представленным на утверждение Заказчика вариантам, не зарегистрированы в ФБГУ «ФИПС» на дату предоставления вариантов эскизов логотипов на утверждение Заказчику;

- по состоянию на дату предоставления вариантов эскизов логотипов на утверждение Заказчику в ФБГУ «ФИПС» не зарегистрированы товарные знаки (знаки обслуживания) или иные средства идентификации, содержащие логотипы, аналогичные предложенным Заказчику вариантам.

6.4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Заказчику на утверждение вариантов эскизов логотипов в количестве и по направлениям оказания услуг, указанным в п.6.4.1. настоящего Договора, Заказчик выбирает один из представленных Подрядчиком вариантов и утверждает его путем подписания Акта об утверждении элемента корпоративной символики (Приложение №3 к настоящему Договору). Варианты эскизов логотипов, выбранные Заказчиком по двум направлениям оказания услуг, указанным в п.6.4.1. настоящего Договора, утверждаются путем подписания одного Акта об утверждении элемента корпоративной символики (Приложение №3 к настоящему Договору).

6.4.4. В случае, если ни один из представленных вариантов не отвечает содержанию Брифа, заполненного Заказчиком и не соответствует требованиям Технического задания, Стороны составляют Акт об устранении замечаний (Приложение № 4 к настоящему Договору), в котором Заказчик указывает свои замечания относительно представленных вариантов эскизов логотипов и пожелания по их корректировке.

6.4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик корректирует результаты работ и предоставляет на утверждение Заказчику варианты эскизов логотипов в количестве и по направлениям оказания услуг, указанным в п.6.4.1. настоящего Договора. Заказчик выбирает и утверждает один из предложенных вариантов по каждому направлению оказания услуг в порядке, указанном в п.6.4.3. настоящего Договора.

6.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об утверждении элемента корпоративной символики, Стороны подписывают Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) по Этапу 2. Дата подписания Акта приема-передачи выполненных работ по данному этапу является датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ (Приложение №5 к настоящему Договору) по Этапу 2.

- Выполнение работ по Этапу 3 «Знак обслуживания»

6.5.1. В сроки, указанные в Плане-графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение не менее 4 (четырех) вариантов концепции Знака обслуживания по направлению оказания услуг «Центры облучения» и не менее 4 (четырех) вариантов концепции Знака обслуживания по направлению оказания услуг «Медицинские центры».

6.5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Заказчику на утверждение вариантов концепций Корпоративного стиля в количестве и по направлениям оказания услуг, указанным в п.6.5.1. настоящего Договора, Заказчик выбирает один из представленных Подрядчиком вариантов и утверждает его путем подписания Акта об утверждении элемента корпоративной символики (Приложение №3 к настоящему Договору). Варианты концепций Знака обслуживания, выбранные Заказчиком по двум направлениям оказания услуг, указанным в п.6.5.1. настоящего Договора, утверждаются путем подписания одного Акта об утверждении элемента корпоративной символики (Приложение №3 к настоящему Договору).

6.5.3. В случае, если ни один из представленных вариантов не отвечает содержанию Брифа, заполненного Заказчиком и не соответствует требованиям Технического задания, Стороны составляют Акт об устранении замечаний (Приложение № 4 к настоящему Договору), в котором Заказчик указывает свои замечания относительно представленных вариантов концепций Знака обслуживания и пожелания по их корректировке.

6.5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик корректирует результаты работ и предоставляет на утверждение Заказчику варианты концепций Знака обслуживания в количестве и по направлениям оказания услуг, указанным в п.6.5.1. настоящего Договора. Заказчик выбирает и утверждает один из предложенных вариантов по каждому направлению оказания услуг в порядке, указанном в п.6.5.2. настоящего Договора.

6.5.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об утверждении элемента корпоративной символики, Стороны подписывают Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) по Этапу 3. Дата подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) по данному этапу является датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ по Этапу 3.

- Выполнение работ по Этапу 4 «Бренд-бук»

6.6.1. В сроки, указанные в Плане-графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик предоставляет Заказчику результаты работ по Этапу 4 «Бренд-бук», а именно: Бренд-бук по направлению оказания услуг «Центры облучения» и Бренд-бук по направлению оказания услуг «Медицинские центры».

6.6.2. В случае, если представленные Заказчику результаты работ по Этапу 4 отвечают содержанию Брифа, заполненного Заказчиком, соответствуют требованиям Технического задания и утвержденной Заказчиком концепции Знака обслуживания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику результатов работ, Стороны подписывают Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) по Этапу 4.

6.6.3. В случае, если представленные Заказчику результаты работ по Этапу 4  по обоим направлениям оказания услуг или по одному из них не отвечают содержанию Брифа, заполненного Заказчиком, а также не соответствуют требованиям Технического задания и концепции утвержденного Заказчиком Знака обслуживания, Стороны составляют Акт об устранении замечаний (Приложение № 4 к настоящему Договору), в котором Заказчик указывает свои замечания относительно представленных результатов работ и пожелания по их корректировке.

6.6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик корректирует результаты работ и предоставляет на утверждение Заказчику результаты работ в количестве и по направлениям оказания услуг, указанным в п.6.6.1. настоящего Договора.

6.6.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика результатов работ с учетом корректировок в порядке, указанном в п.6.6.3. настоящего Договора, Стороны подписывают Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) по Этапу 4  при условии отсутствия у Заказчика иных замечаний.

- Выполнение работ по Этапу 5 «Руководство по использованию Бренд-бука»

6.7.1. В сроки, указанные в Плане-графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик предоставляет Заказчику результаты работ по Этапу 5, а именно: Руководство по использованию Бренд-бука по направлению оказания услуг «Центры облучения» и Руководство по использованию Бренд-бука по направлению оказания услуг «Медицинские центры».

6.7.2. В случае, если представленные Заказчику результаты работ по Этапу 5  отвечают содержанию Брифа, заполненного Заказчиком, соответствуют требованиям Технического задания и концепции Знака обслуживания, утвержденной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику результатов работ, Стороны подписывают Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) по Этапу 5.

6.7.3. В случае, если представленные Заказчику результаты работ по Этапу 5 по обоим направлениям оказания услуг  или по одному из них не отвечают содержанию Брифа, заполненного Заказчиком, а также не соответствуют требованиям Технического задания и концепции Знака обслуживания, утвержденной Заказчиком, Стороны составляют Акт об устранении замечаний (Приложение № 4 к настоящему Договору), в котором Заказчик указывает свои замечания относительно представленных результатов работ и пожелания по их корректировке.

6.7.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик корректирует результаты работ и предоставляет на утверждение Заказчику результаты работ в количестве и по направлениям оказания услуг, указанным в п.6.7.1. настоящего Договора.

6.7.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика результатов работ с учетом корректировок в порядке, указанном в п.6.7.3. настоящего Договора, Стороны подписывают Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) по Этапу 5  при условии отсутствия у Заказчика иных замечаний.

- Выполнение работ по Этапу 6 «Государственная регистрация Знака обслуживания»

6.8.1. В сроки, указанные в Плане-графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик выполняет работы по подготовке комплекта документов, необходимых для подачи заявки на государственную регистрацию Знака обслуживания в ФГБУ «ФИПС», подает данный комплект документов в ФГБУ «ФИПС» и получает в ФГБУ «ФИПС» документ, подтверждающий принятие ФГБУ «ФИПС» заявки на государственную регистрацию Знака обслуживания.

6.8.2. Работы, предусмотренные Этапом 6, выполняются Подрядчиком в строгом соответствии с положениями статей 1492 – 1507 части 4 Гражданского кодекса РФ, Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 328), Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32) и иными нормативно-правовыми актами в данной области.

6.8.3. В ходе выполнения работ по Этапу 6, Заказчик обеспечивает полное и своевременное предоставление Подрядчику необходимых документов и информации, а также выдачу доверенностей сотрудникам Подрядчика и / или иным указанным Подрядчиком лицам, предоставляющих данным лицам полномочия, необходимые для выполнения работ по данному этапу.

6.8.4. Результатом выполнения Работ по Этапу 6 является документ, выданный ФГБУ «ФИПС» в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в п.6.8.2. настоящего Договора, и подтверждающий принятие ФБГУ «ФИПС» заявки на государственную регистрацию Знака обслуживания.

6.8.5. В случае, если по результатам рассмотрения документов, поданных Подрядчиком в ФГБУ «ФИПС» на государственную регистрацию Знака обслуживания, ФГБУ «ФИПС» выдает документ, подтверждающий принятие ФГБУ «ФИПС» заявки на государственную регистрацию Знака обслуживания, Подрядчик в течение 3 (трех) дней с даты выдачи указанного документа, передает его Заказчику. При этом Стороны подписывают Акт приема-передачи документов в произвольной форме и Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору).

- Варианты разработанных Подрядчиком элементов корпоративной символики предоставляются на утверждение Заказчику в предусмотренных настоящим Договором случаях в электронном виде в соответствующем формате путем направления на электронную почту представителя Заказчика, указанную в п.6.11. настоящего Договора. При необходимости, по дополнительному запросу Заказчика варианты элементов Знака обслуживания на утверждение могут быть представлены Заказчику на бумажном носителе.

- Результаты выполненных Работ по каждому отдельному этапу выполнения Работ передаются Подрядчиком Заказчику путем направления результата работ по конкретному этапу в электронном виде в соответствующем формате на электронную почту представителя Заказчика, указанную в п.6.11. настоящего Договора и одновременно посредством предоставления результата выполненных работ по конкретному этапу на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре.

- Для координации работ Подрядчиком и Заказчиком назначаются представители, уполномоченные решать все текущие вопросы по настоящему договору:

от Заказчика: ____________________, электронная почта ________________, телефон для связи _______________;

от Подрядчика: ____________________, электронная почта ________________, телефон для связи _______________.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Подрядчик гарантирует правильность сбора и подготовки пакета документов на государственную регистрацию Знака обслуживания в ФГБУ «ФИПС» и внесение его в Государственный реестр товарных знаков.

- Если по результатам рассмотрения документов, поданных Подрядчиком в ФГБУ «ФИПС» на регистрацию Знака обслуживания в качестве средства идентификации, ФГБУ «ФИПС» выдает документ об отказе в регистрации Знака обслуживания в качестве средства идентификации, и основания такого отказа связаны прямо или косвенно с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- Знак обслуживания не обладает охраноспособностью, т.к. содержит символы и названия;

- Знак обслуживания не обладает различительной способностью;

- Знак обслуживания представляет собой или включает в себя в отсутствие согласия соответствующего компетентного органа или их владельца государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения.;

- Знак обслуживания представляет собой вошедший во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида; или является общепринятыми символами и терминами;

- Знак обслуживания указывает на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;

- Знак обслуживания является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- Знак обслуживания противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

в этом случае Подрядчик:

- корректирует состав и содержание документов, подаваемых им на регистрацию Знака обслуживания в ФГБУ «ФИПС» в соответствии с указаниями документа, содержащего отказ в регистрации Знака обслуживания в качестве средства идентификации;

- корректирует элементы Знака обслуживания в целях обеспечения его уникальности и неповторимости  учетом оснований отказа в регистрации Знака обслуживания в качестве средства идентификации. Корректировка Знака обслуживания в данном случае осуществляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора применительно к отдельным элементам Знака обслуживания.

- В случае, указанном в п.7.2. настоящего Договора, Стороны составляют Акт об устранении недостатков, в котором устанавливают сроки устранения недостатков с учетом требований применяемых нормативно-правовых актов. При существенном смещении сроков Стороны вносят изменения в План-график выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору) путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- Работы, направленные на устранение недостатков, указанных в п.7.2. настоящего Договора, выполняются Подрядчиком за свой счет, и Заказчиком дополнительно не оплачиваются.

- Прием-передача результатов выполненных Работ по Этапу 6 после устранения недостатков в порядке, указанном в п.п. 7.2. – 7.4. настоящего Договора, осуществляется согласно положениям п.6.8.5. настоящего Договора.

- В случае, если основания отказа ФГБУ «ФИПС» в государственной регистрации Знака обслуживания не связаны прямо или косвенно с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Стороны расценивают такое юридическое событие как обстоятельство непреодолимой силы с применением порядка действия и последствий, предусмотренных статьей 10 настоящего Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

- В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, указанных в п. 4.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 % от стоимости отдельного этапа Работ, указанной в Плане-графике выполнения работ,  за каждый день просрочки.

- В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, указанного в п.5.1. настоящего Договора, а также сроков выполнения отдельных этапов Работ, указанных в Плане-графике выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости отдельного этапа работ, указанной в Плане-графике выполнения работ, либо от совокупной стоимости отдельных этапов работ, не выполненных и не сданных Заказчику на момент истечения срока, указанного в п.5.1. настоящего Договора.

- Уплата штрафов, пени и неустоек, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- Положения настоящего Договора и любая информация и / или документация, передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которая подлежит охране.

- Порядок передачи, условия использования и обязательства по неразглашению конфиденциальной информации определяются заключенным Сторонами Соглашении о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации, заверенная копия которого является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

- Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

- В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

- Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- К правоотношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора, применяются положения действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

- Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

- Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

- В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью   переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

- После подписания сторонами Актов приема-передачи выполненных работ по каждому отдельному этапу, к Заказчику переходит исключительное право (право использовать и распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности любым способом, не запрещённым законом) на разработанный Подрядчиком в рамках выполнения Работ по конкретному этапу элемент Знака обслуживания и его отдельных составляющих.

- Подрядчик вправе без согласования с Заказчиком и без взимания с Подрядчика платы бессрочно использовать разработанные Элементы корпоративной символики в некоммерческих целях, в частности путём размещения в портфолио Подрядчика на любых ресурсах.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами  возложенных на них обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

- Условия настоящего Договора являются конфиденциальной информацией Сторон и подлежат охране. Сторона Договора не вправе разглашать информацию о настоящем Договоре третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. Условия настоящего пункта Договора не распространяется на случаи предоставления необходимой информации в электронные системы документооборота Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ЗАО «Гринатом».

- Подрядчик обязуется не разглашать информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с выполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать факты и информацию третьей стороне без предварительного согласия Заказчика, за исключением публичной информации (в соответствии с Указом Президента РФ от 06.03.97 №188). Публичной является информация, которая не рассматривается действующим законодательством РФ в качестве коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а также любая информация, источником которой не является Заказчик или его представители.

- Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), предоставленные Подрядчиком являются полными, точными и достоверными.

- При изменении сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом  Подрядчика.

- Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчик требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Подрядчик, до выплаты авансовых платежей, а в случае их отсутствия в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, должен предоставить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25% балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года) копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора и  копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

- копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

- В случае непредставления подтверждающих документов, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов Заказчик вправе расторгнуть Договор.

- Подрядчик обязан получать письменное согласие Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Подрядчика по настоящему Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

- Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

- В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется вернуть Заказчику аванс за вычетом цены принятых, но не оплаченных Заказчиком Работ.

- Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне  не  позднее, чем  за 30 (тридцать) календарных  дней  до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.

- В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления.

- В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

- Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, полученных по электронным каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Данные документы являются официальными и принимаются к исполнению. Документы, отправленные посредством электронной почты одной стороной, считаются полученными другой стороной в день их отправления, а сроки, течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ООО «ОИК» Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 тел. 8(495) 995-78-54 ИНН: 7706751361 КПП: 770601001 ОГРН 1117746136749 от 25.02.2011. Р/с 40702810000020000529 в ОАО Банк «ВТБ» к/с 30101810700000000187 БИК: 044525187 Генеральный директор _____________________ /А.М. Ушаков/ | Подрядчик: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _____________________/_______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору подряда на разработку корпоративной символики

от «__» ___________ 2014 года

Техническое задание на разработку элементов визуальной символики и комплексного знака обслуживания

В рамках выполнения обязательств по Договору подряда на разработку визуальной символики предусматривается выполнение работ по 2м ключевым направлениям деятельности Компании:

- Радиационная стерилизация (сегмент В2В).

- Ядерная медицина (сегмент В2С).

Создание знака обслуживания для вышеперечисленных направлений выполняется поэтапно, исходя из следующего объема работ:

- Этап 1 «Нейминг» - разработка и предложение на утверждение Заказчика названия и слогана, соответствующих поставленной задаче, содержанию заполненного Заказчиком Брифа*.

- Этап 2 «Айдентика» - разработка и предложение на утверждение Заказчика логотипа и других визуальных элементов комбинированного знака обслуживания, соответствующего утвержденному названию, содержанию заполненного Заказчиком Брифа.

- Этап 3 «Знак обслуживания» - разработка Знака обслуживания, включая шрифты, написание и цветовое решение, включающего в себя в качестве элементов утвержденные название, логотип и слоган, и соответствующего заполненному Заказчиком Брифу.

- Этап 4 «Бренд-бук»  - разработка Бренд-бука, включая применение Знака обслуживания для деловой документации (бланки, визитные карточки, конверты, прайс-листы, коммерческие предложения и т.п.), сувенирной продукции, рекламных материалов, оформления помещений, форменной и рабочей одежды. Полный список носителей будет выработан при обсуждении условий Договора.

- Этап 5 «Руководство по использованию Бренд-бука» - разработка документа, содержащего стандарты и рекомендации по использованию элементов Корпоративного стиля.

- Этап 6 «Государственная регистрация Знака обслуживания» - подготовка комплекта документов, необходимых в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области регистрации интеллектуальных прав, для государственной регистрации Знака обслуживания и внесения его в Государственный реестр товарных знаков, подача данного комплекта документов в ФБГУ «Федеральный институт промышленной собственности» (далее  - «ФБГУ «ФИПС»).

* Опросный лист, направляемый Подрядчиком Заказчику и содержащий вопросы, ответы на которые характеризуют деятельность Заказчика, целевую аудиторию оказываемых Заказчиком услуг, а также определяют концептуальные пожелания Заказчика по визуальным и текстовым элементам Знака обслуживания. После его утверждения и подписания Бриф является неотъемлемой частью договора.

Подписи сторон:

| Заказчик ___________________ /А.М. Ушаков/ | Подрядчик ____________________ /_________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору подряда на разработку корпоративной символики

от «__» ___________ 2014 года

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения работ

| Этап № п/п | Наименование этапа и составных частей этапа работ | Срок (сроки) выполнения | Закрывающий документ | Расчетные документы | Стоимость руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Подготовка Подрядчиком Брифа | «_»___ ___ | - | - | - |
|  | Заполнение Брифа Заказчиком | «_»___ ___ |  |  |  |
| 1. | Разработка вариантов названия | «_»___ ___ | Акт об утверждении элемента корпоративной символики | Акт приема-передачи выполненных работ, Счет |  |
|  | Предоставление вариантов названия на утверждение Заказчику | «_»___ ___ |  |  |  |
|  | Утверждение вариантов названия Заказчиком | «_»___ ___ |  |  |  |
| 2. | Разработка вариантов эскизов логотипов | «_»___ ___ | Акт об утверждении элемента корпоративной символики | Акт приема-передачи выполненных работ, Счет |  |
|  | Предоставление вариантов эскизов логотипов названия на утверждение Заказчику | «_»___ ___ |  |  |  |
|  | Утверждение вариантов эскизов логотипов Заказчиком | «_»___ ___ |  |  |  |
| 3. | Разработка вариантов концепций корпоративного стиля | «_»___ ___ | Акт об утверждении элемента корпоративной символики | Акт приема-передачи выполненных работ, Счет |  |
|  | Предоставление вариантов концепций корпоративного стиля на утверждение Заказчику | «_»___ ___ |  |  |  |
|  | Утверждение вариантов концепций корпоративного стиля Заказчиком | «_»___ ___ |  |  |  |
| 4. | Разработка Бренд-бука | «_»___ ___ | - | Акт приема-передачи выполненных работ, Счет |  |
| 5. | Разработка руководства по использованию Бренд-бука | «_»___ ___ | - | Акт приема-передачи выполненных работ, Счет |  |
| 6. | Регистрация Знака обслуживания в качестве средства идентификации | «_»___ ___ | - | Акт приема-передачи выполненных работ, Счет |  |

Подписи сторон:

| Заказчик ___________________ /А.М. Ушаков/ | Подрядчик ____________________ /_________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда на разработку корпоративной символики

от «__» ___________ 2014 года

Акт

об утверждении элемента корпоративной символики

(форма)

ООО «ОИК»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________,  с одной стороны,  и

_______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Во исполнение ________________________________________________________,

(указывается положение этап выполнения работ по Договору)

Подрядчик предоставил Заказчику на утверждение, а Заказчик утвердил вариант № ___(порядковый номер варианта) элемента корпоративной символики_______________ (описание элемента).

- Материальные носители, в которых выражен утвержденный вариант элемента корпоративной символики, прилагаемые к настоящему Акту:

- ____________________________________________________;

- ____________________________________________________;

- ____________________________________________________.

Подписи сторон:

| Заказчик ___________________ (___________________) | Подрядчик ____________________ (_________________) |
| --- | --- |

Форма Акта согласована

Подписи сторон:

| Заказчик ___________________/А.М. Ушаков/ | Подрядчик ____________________/________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору подряда на разработку корпоративной символики

от «__» ___________ 2014 года

Акт

об устранении замечаний

(форма)

ООО «ОИК»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________,  с одной стороны,  и

_______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- По результатам рассмотрения Заказчиком вариантов элемента корпоративной символики_____________ (указать элемент)  были выявлены следующие отступления от содержания Брифа и требований Технического задания:

- _______________________________

- _______________________________

- _______________________________

- ________________________________

- Сторонами согласованы следующие корректировки, которые необходимо учитывать при разработке элемента корпоративной символики __________ (указать элемент):

- _______________________________

- _______________________________

- _______________________________

- ________________________________

- Сторонами согласовано следующее изменение сроков выполнения работ по Этапу_______________ (указать номер и наименование этапа): ______________ (указать изменение сроков (при необходимости))

Подписи сторон:

| Заказчик ___________________ (___________________) | Подрядчик ____________________ (_________________) |
| --- | --- |

Форма Акта согласована

Подписи Сторон:

| Заказчик: ООО «ОИК» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор __________________ А.М. Ушаков | __________________/____________/ |

Приложение № 5

к Договору подряда на разработку корпоративной символики

от «__» ___________ 2014 года

Акт

приема-передачи выполненных работ

(форма)

ООО «ОИК»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________,  с одной стороны,  и

_______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Во исполнение ________________________________________________________,

(указывается положение Договора)

Подрядчик выполнил работы, предусмотренные ______ этапом Работ в соответствии с Планом-графиком выполнения работ.

- Сведения о выполненных работах

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

3) Стороны подтверждают, что обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных ________ этапом в соответствии с Планом-графиком выполнения работ, исполнены, претензий не имеется.

Подписи сторон:

| Заказчик ___________________ (___________________) | Подрядчик ____________________ (_________________) |
| --- | --- |

Форма Акта согласована

Подписи сторон:

| Заказчик ___________________/А.М. Ушаков/ | Подрядчик ____________________/________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору подряда на разработку корпоративной символики

от «__» ___________ 2014 года

Список носителей для применения Знака обслуживания:

Визитная карточка
       [  ] корпоративная 
       [   ] персональная 
[  ] Бланк
[   ] Факс-бланк
Конверт
       [   ] евро (DL)
       [   ] А4 (С4)
       [   ] А5 (С5)
[  ] Папка  
[   ] Шаблоны презентации PowerPoint
[   ] Шаблоны для технической, проектной и пр. документации
[  ] Обложка CD/DVD

[   ] Шаблон поздравительный открытки
[   ] Шаблон Приглашения
[  ] Типовая листовка/флаер
[  ] Типовой буклет
[  ] Модульная сетка для печатной и наружной рекламы        

[  ] Бейдж
[ ] Пропуск    
[  ] Блокнот  
[   ] Блок-куб
[  ] Ручка/карандаш  
[   ] Настольный флаг  
[   ] Пепельница
[   ] Зажигалка
[  ] Кружка/стакан      

[  ] Спецодежда: униформа для мед. персонала, халаты врачей.
[   ] Автотранспорт
[  ] Стенд  

[  ] Экстерьерное оформление
[  ] Интерьерное оформление