|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «СХК») СУБЛИМАТНЫЙ ЗАВОД (СЗ) ____01.2013г. № 60-04/________ |  | Главный инженер СЗ ОАО «СХК» С.А.Котов ____________ 02.2013г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от            .2013г. №

на выполнение работ по "Приведение в соответствие с требованиями норм и правил учета потребления тепловой энергии в зданиях завода"

Требования к включению в закупочную документацию "Информационной карты"

- Место выполнения работ Работы выполняются на территории Сублиматного завода ОАО "СХК".

- Сроки (периоды) выполнения работ Начало выполнения работ – с момента подписания договора. Работа выполняется за два этапа 1-ый этап – установка прибора учета в здании №15. 2-ой этап – установка прибора учета в здании №17. Окончание работ – сентябрь 2013 года

- Порядок оплаты Заказчик производит авансовый платеж Исполнителю на приобретение оборудования в размере не превышающем 30 % от стоимости договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора. Оплата выполненных работ производится Заказчиком поэтапно путем перечисления указанных в договоре и актах приемки-сдачи выполненных работ денежных сумм платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приемки-сдачи выполненных поэтапно работ, предоставления счетов и счетов-фактур.

4 .Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с гл.6 ст.12.5 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям Не предъявляются

5. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с гл.6 ст.12.5.1 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки) Не предъявляются

6. Предлагаемые заказчиком критерии и методика оценки участников, а также документы, предоставляемые участниками для оценки соответствующих критериев Критерии оценки участников: 1. Цена договора

7. Требования к соисполнителям Соисполнители допускаются.

Начальник ТО СЗ ОАО "СХК"						   	А.В. Медяник

Начальник службы энергетика СЗ ОАО "СХК"					И.В. Качурин

Михайлов 55 02 49

ем 1 29.01.2013г.

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

- Вид и цели выполнения работ Работы по установке приборов учета тепла по зданиям завода, в том числе по механической и электрической части

- Наличие проектной документации Отсутствует.

- Перечень и объемы выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Описание работ | Количественный показатель объема подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка конструкторской документации на установку приборов учета тепла | Разработка в соответствии с требованиями Норм и Правил, ЕСКД, стандартов проектной документации на основании исходных данных и технических условий. | Конструкторская документация, согласованная с Заказчиком и утвержденная в установленном порядке |
| 2 | Приобретение оборудования и материалов | Теплосчётчики регистраторы ВЗЛЕТ ТСР-М исполнение ТСР-027 в комплекте с расходомерами ЭРСВ-510Ф Ду40 с комплектом ответных фланцев и термосопротивлениями ТСП на зд.15, 17 (2 шт). | Оборудование и материалы с паспортом завода изготовителя и сертификатом соответствия 2 комплекта |
| 3 | Установка прибора учета по механической части | Врезка измерительных участков Ду40 с расходомерами и гильзами под темосопротивления на существующие трубопроводы | 4 измерительных участка смонтированные в тепловых пунктах зд.15, 17 |
| 4 | Установка прибора учета по электрической части | Монтаж и подключение электрообоборудования и оборудования КИПиА | 2 комплекта счетчиков регистраторов в зд.15, 17 |
| 5 | Пусконаладочные работы | Настройка приборов учета, комплексное опробование | 2 прибора учета тепла в зд.15, 17 |

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Не предъявляются.

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ При выполнении работ Исполнитель руководствуется "Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок", СНиП, ПУЭ, паспортами на оборудование, инструкциями по их монтажу и эксплуатации от завода-изготовителя оборудования.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ При производстве работ Исполнитель обеспечивает необходимые мероприятия по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями "Положения о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината" П-ОТ-07-010-2012, "Правил противопожарного режима в РФ", "Положением об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината" П-ПБ-О-17-001-2012. К безопасности результатов работ требования не предъявляется.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Технические документы, исполнительная документация, оформленные в установленном порядке, передаются Заказчику после окончания работ Исполнителем.

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Монтаж оборудования должен соответствовать "Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок", паспортам на оборудование, инструкциям по их монтажу и эксплуатации от завода-изготовителя оборудования.

9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не предъявляются.

10. Требования по объему гарантий качества работ Исполнитель должен гарантировать качественное выполнение работ по установке приборов учета, в том числе по механической и электрической части

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Гарантийный срок – не менее одного года с момента подписания акта приемки-сдачи работ в части выполнения монтажных работ.

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется.

Все вышеперечисленные требования (за исключением п.2.) должны быть  отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.

Начальник ТО СЗ ОАО "СХК"						   	А.В. Медяник

Начальник службы энергетика СЗ ОАО "СХК"					И.В. Качурин

Михайлов 55 02 49

ем 1 29.01.2013г.

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте

договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Все сведения, относящиеся к производственно-хозяйственной деятельности Заказчика и переданные Исполнителю для выполнения данных работ, являются конфиденциальной информацией и не подлежат передачи третьим лицам.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992г. № 3297-1 "О закрытом административно-территориальным образовании". Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных. В случае привлечения Субподрядчиков необходимо предоставить сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с частью 5 статьи 11 ЕОСЗ, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики), выполняющие более 5% объема работ, услуг участником привлекаться не будет.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ После окончания работ Исполнитель предоставляет Заказчику технические акты в объеме, предусмотренном нормативными документами, исполнительную документацию, акт приемки-сдачи работ по форме, установленной Заказчиком, счет на оплату, счет-фактуру, составленные в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Начальник ТО СЗ ОАО "СХК"						   	А.В. Медяник

Начальник службы энергетика СЗ ОАО "СХК"					И.В. Качурин

Михайлов 55 02 49

ем 1 29.01.2013г.