## темплан
Приложение №4 к технической части
Тематический план
ООО "СМУ №2"
выполнения строительно-монтажных работ и освоения капитальных вложений в базисной цене 2000г.
по строительству объектов энергоблока № 3 Ростовской АЭС
| Номера объектной и локальных смет | Наименование объектных, локальных смет видов работ, принятых для исполнения Генеральным подрядчиком от Заказчика. | Ед. изм. | Кол-во по смете |  |  | Сметная стоимость работ в базисной цене 2000 г. (тыс.руб) |  |  | Остаток сметной стоимости работ в базисной цене 2000г. (тыс.руб.) | Сметная стоимость работ по договору, в базисной цене 2000г. (тыс. руб.) | Принятый тематический план освоения капитальных вложений по сметной стоимости в в базисной цене (тыс.руб.)
2012год
|  |  |  | всего по смете | остаток на 01.09.12г. | объем по плану на 2012г. | Всего | СМР | Оборудование | СМР | СМР | 2012г. | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Глава02. Объекты основного производственного назначения
Стройка: Энергоблок 3 Глава 2 Объекты основного строительства (ОСР №02-09) Реакторное отделение
| R3.01525.3.0.28 | На м/к площадок площадок с отм. +13,200 до +41,400 в трубопроводных шахтах у оси 4р | т | 26.395 | 26.395 | 26.395 | 302.308 | 302.308 | 0 | 302.308 | 302.308 | 302.308 | 0 | 0 | 30.231 | 181.385 | 90.692 | 302.308
| R3.02605.3.0.28 | На м/к фундаментов в треугольных помещениях у оси 2р | т | 79.804 | 79.804 | 79.804 | 932.599 | 932.599 | 0 | 932.599 | 932.599 | 932.599 | 0 | 0 | 186.519 | 559.56 | 186.52 | 932.599
| R3.02607.3.0.28 | На м/к площадок монорельсов в осях 1р-2р выше отм. 13,200 в помещениях А819, А820 негерметичной части | т | 13.106 | 13.106 | 13.106 | 189.657 | 189.657 | 0 | 189.657 | 189.657 | 189.657 | 94.829 | 94.829 | 94.828 | 0 | 0 | 94.828
| R3.03089.3.0.28 изм.2 | На облицовку полов выше отметки +24,600 | т | 84.58 | 19.96 | 19.96 | 1920.71 | 245.763 | 0 | 245.763 | 245.763 | 245.763 | 100.378 | 100.378 | 72.695 | 36.345 | 36.345 | 145.385
1 | R3.04377.3.0.28 | На м/к фундаментов под опоры на отм. +28.800 и +32,400 | т | 12.272 | 12.272 | 12.272 | 140.785 | 140.785 | 0 | 140.785 | 140.785 | 140.785 | 140.785 | 140.785 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по РО: | [7 empty] | 1811.112 | 1811.112 | 1811.112 | 335.992 | 335.992 | 384.273 | 777.29 | 313.557 | 1475.12
|  | ВСЕГО по Главе 2: | [7 empty] | 1811.112 | 1811.112 | 1811.112 | 335.992 | 335.992 | 384.273 | 777.29 | 313.557 | 1475.12
Заместитель директора ОАО "НИАЭП" - директор ВФ ОАО "НИАЭП" (управляющей компании ООО "СМУ №2")__________________________А. Б. Хазин
Заместитель директора по производству ООО "СМУ №2"_____________А. В. Михеев