1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно – монтажные работы по проекту «Реконструкция здания … для создания технологической площадки Центра обработки данных (ЦОД)» по адресу: Нижегородская область, г. Саров, промышленная зона №1.
1.2. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ № 3270.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и включает в себя все расходы Подрядчика по исполнению обязательств по настоящему Договору, на выполнение работ, налоги, сборы, отчисления, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.2. Цена Договора является твердой и остается неизменной на весь период действия настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата за выполненные Работы производится следующим образом:

3.1.1. Аванс в сумме 4 410 442,00 руб. от договорной цены  в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора.

3.1.2. Подрядчик, после получения предоплаты, перечисленной Заказчиком, в счет будущих работ, обязан в течение пяти календарных дней направить Заказчику счет-фактуру на работы, в соответствии с требованиями ст.168, п.5.1. ст.169 НК РФ. Перечисление денежных средств, в качестве предоплаты (аванса) п.9 ст.172 НК РФ в безналичной форме через банковский счет осуществляется на основании счета, выставляемого Подрядчиком, с указанием «предоплата» или «аванс», по Договору № 305-11 от 16 августа 2011г.


3.1.3. Оставшаяся сумма договора оплачивается по актам выполненных работ за фактически выполненные работы.
3.2.  Оплата Работ в соответствии с пунктами 3.1. настоящего Договора производится путем безналичных расчётов, посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика с расчётного счёта Заказчика в валюте Российской Федерации.

3.3. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

3.4. Источник финансирования работ: собственные средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
4.2. Начало выполнения работ по данному договору – декабрь 2013 г. 


4.3. Окончание выполнения работ: 15 декабря 2014.
4.4. За несвоевременное окончание работ по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от сметной стоимости невыполненных строительно-монтажных работ за каждый день просрочки до фактического их выполнения, но не более 1% от сметной стоимости невыполненных строительно-монтажных работ.

4.5. За несвоевременную оплату работ по вине Заказчика, он выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,05% от суммы платежа, за каждый день просрочки, но не более 1% сметной стоимости выполненных, но не оплаченных строительно-монтажных работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Обязательства Подрядчика:

5.1.1. Подрядчик гарантирует, что качество всех строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, применяемых им для строительства, соответствуют спецификации, указанной в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.1.2. Подрядчик гарантирует соблюдение сроков и качества строительных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания акта выполнения работ.

5.1.3. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности и охране строительной площадки.

5.1.4. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, оформляется актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.1.5. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенных по его вине в выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока.

5.1.6. Передает комплект оформленной исполнительной документации Заказчику после завершения всех проверенных работ.

5.1.7. Устраняет за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные период гарантийного срока эксплуатации выполненных работ. Перечень дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым Подрядчиком и Заказчиком. В случае если Подрядчик своевременно не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе привлечь к их устранению другую подрядную организацию с отнесением всех документально подтвержденных расходов на Подрядчика.

5.1.8. В недельный срок со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, вывозит за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему машины, оборудование и материалы, транспортные средства  и т.п., вывозит рабочих, производить уборку территории и вывоз мусора.

5.1.9. В случае повреждения по вине Подрядчика сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, а также иных коммуникаций и имущества Заказчика, Подрядчик обязан возместить причиненный вред и уплатить Заказчику штраф в размере 6% общей стоимости работ по настоящему договору в течение 10 дней с момента  повреждения.

В случае просрочки возмещения вреда и/или уплаты штрафа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.2. Обязательства Заказчика:

5.2.1. Заказчик назначает своего представителя на строительную площадку, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты выполненной работы, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.2.2. Передает Подрядчику в течение 5-ти дней с момента подписания настоящего договора утвержденную проектную документацию.

5.2.3. Производит своевременную оплату работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона несет ответственность за ущерб, причиненный другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Ущерб возмещаются в полном объеме  помимо неустойки.
6.2. Все возникающие по настоящему Договору споры стороны согласовывают в ходе переговоров. При отсутствии согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Заказчика. 
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны Правительства РФ, государственных органов и органов местного самоуправления, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс — мажора. Инфляционные процессы  в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся. 

7.2. Стороны обязаны письменно, не позднее 5 (пяти) календарных дней, известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае, условия настоящего Договора должны быть выполнены без изменений.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем подписания дополнительного  соглашения к настоящему Договору.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ИНН 5254001230, КПП 525350001

Юридический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Мира, д. 37
Фактический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Мира, д. 37
Р/с 40502810242410000008 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, Саровское ОСБ № 7695.
К/с 30101810900000000603           БИК 042202603
2

