|  | УТВЕРЖДАЮ Президент ОАО «НИАЭП» В.И. Лимаренко ____________________________ подпись «_____» июля 2014 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на проведение оценки зрелости ОАО «НИАЭП» в части управления проектами

лот № 147Пр/ЗП-014

том 2 «техническая часть»

г. Нижний Новгород

2014 год

- Перечень принятых сокращений

| Заказчик | ОАО НИАЭП |
| --- | --- |
| PMI | Project Management Institute – Институт Управления Проектами - международная профессиональная организация по управлению проектами. |
| OPM3 | Organizational Project Management Maturity Model – стандарт по зрелости организационного управления проектами, разработанная PMI (Институтом Управления Проектами) и являющаяся международным подходом к оценке зрелости управления проектами проектно-ориентированных организаций. Стандарт позволяет компании выявить проблемные области в процессах управления проектами и определить стратегию совершенствования своей деятельности. |
| PMCDF | Project Management Competence Development Framework – стандарт по модели компетенций Руководителей проектов, разработанная PMI и базирующаяся на системе знаний PMBOK PMI, является международным стандартом по определению профиля компетенций Руководителя проектов. |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge – свод знаний по управлению проектами, международный стандарт PMI. |

- Название Услуг

«УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ ОАО «НИАЭП» В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ».

- Срок оказания Услуг по договору

Начало оказания Услуг: с момента заключения договора.

Окончание оказания Услуг: Не позднее 80 календарных дней с момента заключения договора.

- Заказчик

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (сокращенное наименование – ОАО «НИАЭП») 603006, Россия, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3.

- Исполнитель

_____________________________________________________________________________

- Цели оказания Услуг

Определить пути повышения эффективности системы управления проектами ОАО «НИАЭП» с использованием процессного и компетентностного подхода.

- Основные требования к оказанию Услуг

  - Исполнитель должен провести оценку зрелости внедрения стандарта управления проектами Заказчика на основе международной методологии оценки зрелости системы управления проектами по стандарту OPM3 PMI, а именно:

    - Исполнитель совместно с Заказчиком должен составить График встреч с сотрудниками Заказчика, в соответствии с доступностью сотрудников Заказчика.

    - Исполнитель должен провести интервьюированние сотрудников Заказчика порядка 30 человек Московского, Волгодонского филиалов Заказчика, центрального аппарата, расположенного в г. Нижнем Новгороде.

    - Исполнитель должен провести анализ зрелости процессов путем проведения интервью с сотрудниками, выполняющими ключевые роли, а также рассмотрением документов стандарта, которые они представили.

    - Исполнитель должен подготовить отчет по результатам оценки зрелости с использованием OPM3 Suite Tool, состоящий из:

      - Отчет об оценке зрелости системы управления проектами с использованием программы OPM3 ProductSuite

      - Отчет о совершенствовании системы управления проектами с использованием программы OPM3 ProductSuite

  - Исполнитель должен Подготовить деловую программу Семинара для Руководства, а именно:

    - Исполнитель должен провести семинар длительностью 1 день с участием 60 сотрудников Заказчика с использованием формы интерактивного обучения в виде рабочих сессий по тематикам:

      - Анализ зрелости системы управления проектами согласно стандарту OPM3 PMI.

      - Требования к персональным компетенциям Руководителя проекта и Функционального руководителя.

      - Требования к результативности Руководителя проекта на основе системы показателей управления проектами.

      - Механизмы мотивации Руководителей проектов на основе показателей оценки результативности и международного опыта стимулирования Руководителя проекта и команды.

    - Исполнитель должен отвечать за подготовку содержания семинара, подготовку материалов семинара, сценарий проведения рабочих сессий, ведение семинара, подготовку материалов по результатам семинара, формирование технических требований к проведению семинара.

    - Заказчик обеспечивает организацию места проведения семинара, приглашение слушателей, участие модераторов групп в рабочих сессиях в соответствии со сценарием.

  - Заказчик после семинара выносит решение относительно мероприятий по развитию стандарта управления проектами и Исполнитель проводит повторную оценку зрелости по OPM3 PMI по результатам выполненных мероприятий.

  - По результатам повторной оценки зрелости Исполнитель готовит отчет с использованием OPM3 Suite Tool, состоящий из:

      - Отчета об оценке зрелости системы управления проектами с использованием программы OPM3 ProductSuite

      - Отчета о совершенствовании системы управления проектами с использованием программы OPM3 ProductSuit

- Отчетные материалы

Отчетные документы должны быть оформлены Исполнителем в соответствии со стандартом оформления документации, действующим на момент сдачи отчетных материалов (предоставляется Заказчиком Исполнителю).

Перечень отчетных материалов представлен в Таблице №1.

Таблица №1. Перечень отчетных материалов.

| № п/п | Наименование этапа Услуг | Перечень результатов, передаваемых Заказчику |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка зрелости по стандарту ОРМ3 PMI (до проведения семинара) | 1. Отчет, содержащий оценку зрелости системы управления проектами и мероприятия по совершенствованию системы, сформированные на основе стандарта OPM3 PMI (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001). 2. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг. |
| 2 | Проведение Семинара для Руководства | 1. Рабочая тетрадь участника семинара. |
| 3 | Оценка зрелости по стандарту ОРМ3 PMI (после выполнения мероприятий и решений Семинара) | 1. Отчет, содержащий оценку зрелости системы управления проектами и мероприятия по совершенствованию системы, сформированные на основе стандарта OPM3 PMI (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001). 2. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг. |

- Порядок приема и передачи Услуг Заказчику

Рассмотрение и приемка оказанных Услуг производится на основании актов сдачи-приемки оказанных Услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием, календарным планом.