## Тематика
| Согласовано: | [8 empty] | Утверждаю:
Зам. директора - Директор
ВФ ОАО "НИАЭП"
(Управляющей компании
ООО "СМУ №1")
| _____________________ | [8 empty] | _____________________Хазин А.Б.
| "_______" _______________2012г | [8 empty] | "______"___________2012
Дополнительный тематический план на
выполнение строительно-монтажных работ и освоения капитальных вложений на II квартал 2012 года
по строительству энергоблока №3 Ростовской АЭС
Номера объектной и локальной смет | Наименование объектных, локальных смет видов работ, принятых для исполнения Генеральным подрядчиком, согласно Тематического задания Заказчика | Единица измерения | Количество физ.объемов работ |  |  | Сметная стоимость работ в базисной цене 2000г.(тыс.руб) |  |  | Ожидаемый остаток сметной стоимости работ по состоянию на 1 марта 2012г.в базисной цене 2000г.(тыс.руб) |  |  | Принятый план освоения СМР сметной стоимости в базисной цене 2000г. (тыс. руб.)
|  |  | Всего по смете | Остаточный объем | Объем по плану на 1 марта 2012 | Всего | В т.ч. СМР | оборудование | Всего | В т.ч. СМР | Оборудование | Всего СМР | апрель | май | июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Глава2. Объекты основного производственного назначения
ОСР№ 02-09 | Реакторное отделение
R3.01109.3.0.28 | На внутренние стены на отм.+ 24.600 до отм. +36.600 вентцентра | м3 | 621 | 427 | 427 | 3700 | 3700 |  | 615 | 615 |  | 706.9 | 353.45 | 353.45 | 0
R3.01123.3.0.28 | Строительные работы стен помещений до отм. +25,700 | м3 | 621 | 427 | 427 | 7632 | 7632 |  | 7632 | 7632 |  | 1715.463 | 420.18 | 420.9 | 874.383
R3.01912.3.0.28 изм. 1 | Перекрытие на отм. 25.700 | м3 | 280 | 100 | 100 | 2124 | 2124 |  | 2124 | 2124 |  | 184.16 | 184.16 | 0 | 0
R3.01914.3.0.28 изм. 1 | Контурные стены с отм. +24,600 до отм. +37,800 выияжного вентцентра | м3 | 267.5 | 268 | 268 | 1441 | 1441 |  | 1441 | 1441 |  | 483.57 | 0 | 243.2 | 240.37
R3.01917.3.0.28 изм. 1 | Строительные работы стен с отм. +25,700 до отм. +36,900 | м3 | 1040 | 1040 | 1040 | 9048 | 9048 |  | 9048 | 9048 |  | 1708.74 | 569.58 | 569.58 | 569.58
R3.01941.3.0.28 | Перекрытие на отм. 16,500; 19,200; 22,400; 24,600 вытяжного вентцентра | м3 | 516 | 300 | 300 | 2672 | 2672 |  | 2063 | 2063 |  | 383.27 | 150.3 | 232.97 | 0
Всего | [11 empty] | 5182.103 | 1677.67 | 1820.1 | 1684.333