Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора

«Изготовление, доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» металлоконструкций подкилевых рам носовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) и кормовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) блок-упаковок , с последующей сборкой и монтажом под ПТБ «Володарский».

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

- Общие положения.

1.1. Название работы (предмет договора): изготовление, доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» металлоконструкций подкилевых рам носовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) и кормовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) блок-упаковок , с последующей сборкой и монтажом под ПТБ «Володарский».

1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013 г.

1.3. Сроки выполнения работ: не позднее 16 мая 2014 года.

2. Цель выполняемых работ и их назначение.

2.1.	Основной целью работы является формирование блок-упаковок хранилищ ТРО плавучей технической базы (далее ПТБ) «Володарский» для размещения на долговременное хранение на ПДХ РО Сайда.

В результате выполнения работ согласно настоящему техническому заданию должен быть выполнен монтаж подкилевых рам носовой и кормовой блок-упаковок под хранилищами ТРО ПТБ «Володарский», размещенной на кильбалках в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области).

2.2. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи и вопросы:

- Изготовлены транспортабельные конструкции подкилевых рам носовой и кормовой блок-упаковок;

- Выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области) и передача СЗЦ «СевРАО» для проведения окрасочных работ;

- Выполнен монтаж, сборка и сварка на кильбалках фирмы IMG (Германия) подкилевых рам и одной башни каждой подкилевой рамы;

- Выполнена закатка и центровка изготовленных объемных металлоконструкций под хранилищами ТРО ПТБ «Володарский»;

- Выполнен монтаж вторых башен подкилевых рам с окончательной сборкой и сваркой.

3. Исходные данные для проведения работ.

3.1. ПТБ «Володарский», являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа,  размещен  на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» на участке, предназначенном для выполнения работ по окончательной сборке и сварке подкилевых рам.

3.2. Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.

3.3. Оборудование для обработки металлопроката (лини обработки металла, машина автоматизированной тепловой резки) у Подрядчика имеются в наличии.

4.	Этапы и состав работ.

4.1 Этапы работ, их основное содержание:

| № п/п | Наименование этапа | Срок | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подкилевая рама носовой блок-упаковки черт. ЯНМИ.УПТБВ.301343.003 |  |  |
| 1.1. | Металлопрокат получен. Карты раскроя разработаны. Раскрой металла произведен. Закладная секция изготовлена | 05.09.2013 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3.Карты раскроя. 4. Фотодокументы. |
| 1.2. | Транспортабельные секции днищевой части изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». | 15.10.2013 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ. 4. Фотодокументы. |
| 1.3. | Транспортабельные секции башен изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». | 15.11.2013 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ. 4. Фотодокументы. |
| 1.4. | Сборка секций в объем в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО». Выполнение операции закатки. Окончательная сборка, сварка подкилевой рамы носовой блок-упаковки. | 15.04.2014 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ. 4. Фотодокументы. |
| 2. | Подкилевая рама кормовой блок-упаковки черт. ЯНМИ.УПТБВ.301343.004 |  |  |
| 2.1 | Металлопрокат получен. Карты раскроя разработаны. Раскрой металла произведен. Закладная секция изготовлена. | 15.12.2013 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3.Карты раскроя. 4. Фотодокументы. |
| 2.2 | Транспортабельные секции днищевой части изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». | 15.03.2014 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ. 4. Фотодокументы. |
| 2.3 | Транспортабельные секции башен изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». | 15.04.2014 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ. 4. Фотодокументы. |
| 2.4 | Сборка секций в объем в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО». Выполнение операции закатки. Окончательная сборка, сварка подкилевой рамы носовой блок-упаковки. | 15.05.2014 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ. 4. Фотодокументы. |

4.2. Работы выполняются по технологии Подрядчика.

5.  Основные требования к проведению работ.

5.1. Технические требования на выполнение работ.

Изготовление подкилевых рам блок-упаковок должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.

5.2. Подрядчик должен:

- быть сертифицирован на соответствие требованиям ISO 9001:2008,  ГОСТ ISO 9001-2011;

- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- иметь персонал группы «А» допущенный по медицинским показателям и результатам проверки знаний правил ядерно-радиационной безопасности к работам в зоне строгого режима;

- иметь в своей структуре подразделение, обеспечивающие выполнение мероприятий по соблюдению и контролю ядерно-радиационной безопасности;

- иметь в своей структуре подразделения, обеспечивающие проведение контрольных операций (технический контроль) для подтверждения качества выполняемых работ;

- иметь лаборатории, аккредитованные у аттестующих организаций, на право проведения измерений и испытаний, которые предусмотрены конструкторской и нормативно – технической документацией в объеме работ, установленном в настоящем техническом задании  (проверка качества металла, электродов, газов, сварных швов).

- иметь оборудование, обеспечивающее механизированную подготовку металлопроката (правку, очистку до степени Sa 2,5);

- иметь оборудование, обеспечивающее автоматизированный раскрой металла марки толщиной до 30мм;

- иметь, как минимум, полуавтоматическую сварку для обеспечения качества сварных соединений;

- иметь средства технологического оснащения (стенды, постели и пр.) для обеспечения качественной сборки под сварку и сварку металлоконструкций конструкций;

- иметь персонал обученный и допущенный к эксплуатации судовозного оборудования производства фирмы IMG (Германия) в составе гидравлической станции, судовозных тележек, кильбалок.

6. Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

- выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;

- контроль полноты и качества работ и их приемку;

- оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются с проектантом.

7. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
При изготовлении подкилевых рам должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:

- промышленной и пожарной безопасности;

- радиационной безопасности;

- экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;

- техники безопасности и охраны здоровья персонала;

Примечание: Контроль и обеспечение радиационной безопасности при выполнении монтажных работ в ПДХ РО «Сайда» обеспечивается Заказчиком.

8.	Качество работ и гарантийные обязательства.

8.1. Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:

- с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;

- техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;

8.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно подтверждаться пооперационными приемками документально и последующим осуществлением приемки представителем ГК «Росатом» в соответствии с перечнем приемок.

8.3. Гарантийный срок на выполняемые работы - 24месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта  выполненных работ Заказчиком.

8.4. Заказчик через представителя ГК «Росатом» вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

9.   Приемка работ

9.1.	Приемка работ по этапам производится подписанием двухсторонних технических актов Заказчиком и Подрядчиком.

Основанием для подписания двухсторонних  технических актов по этапам является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

10. Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.

10.1.Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

10.2. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение:

- Комплект РКД в электронном виде