## ЛСР 17 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДКС и РЗС ОАО "ППГХО
_________________ В.В. Смыков
"____" ______________201_ г.
ОВГСО
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 453-14
(локальная смета)
|  | на | Ремонт спортзала и тренажерного зала
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №39 от 12.02.2014 г.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1231371,3 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________378172 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2449,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2014 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Спортивный зал
1 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (1564 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 70%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,0704 7,04/100 | 1390.49 | 1255.97 | 134.52 | 85.45 | 98 | 89 | 9 | 6 | 172.76 | 12.16 | 7.74 | 0.54
2 | ФЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (2454 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 63%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0704 7,04/100 | 369170.47 | 1699.69 | 564.16 | 18.38 | 25990 | 120 | 40 | 1 | 216.08 | 15.21 | 1.76 | 0.12
3 | ФССЦ-101-5290 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 | м2 | 7,04 1,76*4 | 129.92 |  |  |  | 915
4 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (1650 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 1 м2 проемов | 7.04 | 167.6 | 12.96 | 0.51 |  | 1180 | 91 | 4 |  | 1.55 | 10.91
5 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (283 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 63%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0,242 24,2/100 | 397.48 | 57.4 | 3.08 |  | 96 | 14 | 1 |  | 7.82 | 1.89 | 0.04 | 0.01
6 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (723 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,0704 7,04/100 | 1052.35 | 566.35 | 2.48 | 0.11 | 74 | 40 |  |  | 71.06 | 5 | 0.04
7 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (478 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 70%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,0345 3,45/100 | 889.95 | 755.43 | 134.52 | 85.45 | 31 | 26 | 5 | 3 | 103.91 | 3.58 | 7.74 | 0.27
8 | ФЕР10-01-047-05 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (547 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 63%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0345 3,45/100 | 188522.39 | 785.3 | 460.12 | 5.43 | 6504 | 27 | 16 |  | 100.99 | 3.48 | 0.52 | 0.02
9 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (409 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,017 1,7/100 | 11732.14 | 1373.38 | 40.13 | 0.88 | 199 | 23 | 1 |  | 166.47 | 2.83 | 0.58 | 0.01
10 | ТЕР10-01-060-01 | Установка стартового профиля ПВХ на винтах самонарезающих 107,19 = 397,48 - 112 x 2,93 + 263 x 0,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (88 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 63%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0,061 6,1/100 | 107.19 | 57.4 | 3.08 |  | 7 | 4 |  |  | 7.82 | 0.48 | 0.04
Д | 1. 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 263 16,04 | 0.12 |  |  |  | 2.31
11 | ФССЦ-101-5962 прим | Стартовый профиль ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 | п.м | 6.16 | 6.54 |  |  |  | 40
12 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников ПВХ 69,32 = 397,48 - 112 x 2,93 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (141 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 63%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0,122 12,2/100 | 69.32 | 57.4 | 3.08 |  | 8 | 7 |  |  | 7.82 | 0.95 | 0.04
13 | ФССЦ-101-3008 | Наличники из ПВХ, шириной 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 | м | 13.66 | 30.2 |  |  |  | 413
14 | ТЕРр56-12-05 | Установка замка врезного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (82 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП 62%*0.8 * 0 от ФОТ | 100шт | 0,01 1/100 | 9011.92 | 561.61 |  |  | 90 | 6 |  |  | 73.2 | 0.73
15 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности ребристого потолка от покрасочных составов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (8925 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 4,61 461/100 | 145.57 | 145.57 |  |  | 671 | 671 |  |  | 20.8 | 95.89
16 | ФЕР15-04-006-02 | Протравка поверхности потолка в местах затопления грунтовкой укрепляющей акриловой за 2 раза потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (2168 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,69 69/100 | 177.02 | 173.33 | 3.25 | 0.11 | 122 | 120 | 2 |  | 20.02 | 13.81 | 0.01 | 0.01
17 | ФССЦ-101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 | т | 0.0138 | 13470.97 |  |  |  | 186
18 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная ребристого потолка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (7479 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 4,61 461/100 | 167.83 | 89.55 | 3.25 | 0.11 | 774 | 413 | 15 | 1 | 11.11 | 51.22 | 0.05 | 0.23
19 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности стен от покрасочных составов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (904 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,47 47/100 | 145.57 | 145.57 |  |  | 68 | 68 |  |  | 20.8 | 9.78
20 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (2877 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,12 12/100 | 2835.93 | 1819.05 | 39.7 | 8.5 | 340 | 218 | 5 | 1 | 228.35 | 27.4 | 0.67 | 0.08
21 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (754 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,47 47/100 | 167.83 | 89.55 | 3.25 | 0.11 | 79 | 42 | 2 |  | 11.11 | 5.22 | 0.05 | 0.02
22 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (32601 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 4,15 415/100 | 1376.2 | 588.11 | 6.38 | 2.33 | 5711 | 2441 | 26 | 10 | 75.69 | 314.11 | 0.16 | 0.66
23 | ТЕР15-04-027-05 | Промазка швов между стеклоблоками затиркой для плитки 105,15 = 191,45 - 0,00044 x 72,32 - 0,029 x 2 974,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (582 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,31 31/100 | 105.15 | 102.39 | 2.48 | 0.11 | 33 | 32 | 1 |  | 11.99 | 3.72 | 0.04 | 0.01
24 | ФССЦ-101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности)- расход 0,5 кг/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 | т | 0.0155 | 7815.6 |  |  |  | 121
25 | ТЕРр62-34-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (532 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,067 6,7/100 | 954.78 | 596.45 | 0.77 | 0.2 | 64 | 40 |  |  | 77.74 | 5.21 | 0.01
26 | ТЕР15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами деревянных баскетбольных щитов с расколеровкой в два тона за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (1037 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,12 12/100 | 1126.04 | 477.52 | 6.33 | 0.11 | 135 | 57 | 1 |  | 58.52 | 7.02 | 0.09 | 0.01
27 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных (подоконников, экранов, венткоробов) за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (5426 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,69 69/100 | 1376.2 | 588.11 | 6.38 | 2.33 | 950 | 406 | 4 | 2 | 75.69 | 52.23 | 0.16 | 0.11
28 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (466 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 68%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,126 12,6/100 | 319 | 268.04 | 50.96 | 10.91 | 40 | 34 | 6 | 1 | 38.3 | 4.83 | 0.86 | 0.11
29 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (93 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 68%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,126 12,6/100 | 53.68 | 53.68 |  |  | 7 | 7 |  |  | 7.67 | 0.97
30 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг по плитам перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (736 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,126 12,6/100 | 1965.19 | 274.13 | 23.46 | 1.99 | 248 | 35 | 3 |  | 35.74 | 4.5 | 0.44 | 0.06
31 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (1380 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,126 12,6/100 | 5792.42 | 511.67 | 104.79 | 8.39 | 730 | 64 | 13 | 1 | 66.71 | 8.41 | 1.86 | 0.23
32 | ТЕРр57-06-04 | Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (11811 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 68%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 2,88 288/100 | 351.47 | 308.43 | 43.04 |  | 1012 | 888 | 124 |  | 40.2 | 115.78
33 | ТЕР11-01-033-01 | Пробивка дощатых полов гвоздями 700,57 = 4 590,87 - 2,88 x 1 350,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (11024 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 2,754 275,4/100 | 372.19 | 186.29 | 32.63 | 2.56 | 1025 | 513 | 90 | 7 | 24.288 | 66.89 | 0.568 | 1.56
34 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (7353 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 2,88 288/100 | 144.02 | 141.3 | 2.29 | 0.11 | 415 | 407 | 7 |  | 16.32 | 47 | 0.01 | 0.03
35 | ФССЦ-101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 | т | 0.0576 | 13470.97 |  |  |  | 776
36 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов с расколлеровкой в 5 тонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (98182 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 2,88 288/100 | 2649.65 | 1886.31 | 8.81 | 0.22 | 7631 | 5433 | 25 | 1 | 231.165 | 665.76 | 0.13 | 0.37
37 | ТЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами: плинтусов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (213 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,053 5,3/100 | 672.21 | 301.92 | 10.54 | 2.47 | 36 | 16 | 1 |  | 38.4 | 2.04 | 0.16 | 0.01
38 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (4124 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,53 53/100 | 986.07 | 585.66 | 0.77 | 0.2 | 523 | 310 |  |  | 80.6 | 42.72 | 0.01 | 0.01
39 | ТЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей воздуховодов: за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (67 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,036 3,6/100 | 547.59 | 147.18 | 0.77 | 0.2 | 20 | 5 |  |  | 18.72 | 0.67 | 0.01
40 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных скамеек за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (1330 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,17 17/100 | 1376.2 | 588.11 | 6.38 | 2.33 | 234 | 100 | 1 |  | 75.69 | 12.87 | 0.16 | 0.03
41 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (32987 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 80%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 2,88 288/100 | 967.57 | 545.45 | 13.85 |  | 2787 | 1571 | 40 |  | 70.2 | 202.18 | 0.18 | 0.52
42 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (99 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 * 0 от ФОТ | тонна | 1.69 | 32.83 | 3.77 | 29.06 |  | 55 | 6 | 49 |  | 0.5777 | 0.98
43 | 310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 * 0 от ФОТ | 1 т | 1.69 | 8.85 |  | 8.85 |  | 15 |  | 15
Раздел 2. Тренажерный зал
44 | ТЕРр62-08-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (2088 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,2213 22,13/100 | 1498.06 | 703.96 | 10.54 | 2.47 | 332 | 156 | 2 | 1 | 90.63 | 20.06 | 0.16 | 0.04
45 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (4257 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,5432 54,32/100 | 1376.2 | 588.11 | 6.38 | 2.33 | 748 | 319 | 3 | 1 | 75.69 | 41.11 | 0.16 | 0.09
46 | ТЕРр62-35-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (1503 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,144 14,4/100 | 1575.73 | 782.17 | 0.77 | 0.2 | 227 | 113 |  |  | 100.7 | 14.5 | 0.01
47 | ТЕРр62-11-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (1277 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,2213 22,13/100 | 1138.53 | 431.24 | 10.54 | 2.47 | 252 | 95 | 2 | 1 | 55.52 | 12.29 | 0.16 | 0.04
Раздел 3. Ремонт фасада
48 | ТЕР08-07-001-03 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (18620 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 80%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 1,75 175/100 | 915.51 | 506.6 | 6.16 |  | 1602 | 887 | 11 |  | 65.2 | 114.1 | 0.08 | 0.14
49 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (28689 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 70%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 1,1974 119,74/100 | 1505.21 | 1370.69 | 134.52 | 85.45 | 1802 | 1641 | 161 | 102 | 188.54 | 225.76 | 7.74 | 9.27
51 | ФЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35 НР (2667 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 63%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,12 12/100 | 174289.56 | 1081.03 | 434.58 | 6.89 | 20915 | 130 | 52 | 1 | 137.43 | 16.49 | 0.66 | 0.08
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 86331 | 17685 | 737 | 140 |  | 2262.74 |  | 14.69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5, 8, 10, 12, 51, 4, 6, 9, 11, 13, 16-18, 21, 23-24, 26, 34-36, 30-31, 33, 41, 48)) | [8 empty] | 87918 | 19190 | 819 | 144 |  | 2449.8 |  | 15.55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=19,56; ЭМ=5,11; ЗПМ=19,56; МАТ=5,35) | [8 empty] | 742852 | 375354 | 4185 | 2818 |  | 2449.8 |  | 15.55
Накладные расходы | [8 empty] | 300683
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1231371.3 |  |  |  |  | 2449.8 |  | 15.55
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 65971 |  |  |  |  | 241.5 |  | 10.08
Деревянные конструкции | [8 empty] | 302690 |  |  |  |  | 44.28 |  | 0.29
Отделочные работы | [8 empty] | 299717 |  |  |  |  | 934.36 |  | 0.86
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 648 |  |  |  |  | 0.73
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 183213 |  |  |  |  | 623.48 |  | 0.99
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 7793 |  |  |  |  | 27.4 |  | 0.08
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 31205 |  |  |  |  | 121.58 |  | 0.11
Полы | [8 empty] | 34466 |  |  |  |  | 91.77 |  | 2.31
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 117289 |  |  |  |  | 363.72 |  | 0.83
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 466 |  |  |  |  | 0.98
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 77
Итого | [8 empty] | 1043535 |  |  |  |  | 2449.8 |  | 15.55
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 363313
Машины и механизмы | [8 empty] | 4185
ФОТ | [8 empty] | 378172
Накладные расходы | [8 empty] | 300683
НДС 18% | [8 empty] | 187836.3
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1231371.3 |  |  |  |  | 2449.8 |  | 15.55
Составил: Вед. инженер по проектно-сметной работе ДКС и РЗиС _________________________________Баринова О.Б. (за расценки и начисление)
Главный специалист по надзору за строительством ДКС и РЗиС ______________________________ Соловьева Л.С..