Проект договора Заказчика:
Встречные предложения по условиям договора не допускаются. 
	
	Экземпляр _______________

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
	
	

	
	
	[image: image1.emf]

	
	
	

	
	
	

	

	

	ДОГОВОР № номер договора

	на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда

	

	г. Лесной
	
	" ___ " ____________  2015 г.

	      ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", в лице ____________________________________ _____________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и контрагент наименование предприятия, в лице _________________________________________________, действующего на основании __________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по проведению специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) на 1000 рабочих мест согласно Графику  оказания услуг по проведению СОУТ, Перечню и объемам оказания услуг, Перечню (ориентировочному) факторов производственной среды, подлежащих измерениям и оценке (Приложения № 1, 2, 3 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги.

1.2. Требования к оказанию услуг, являющихся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ), Федерального закона от 28.12.13 №421-ФЗ, приказа Минтруда России от 24.01.2014 №33н «Об утверждении Методики проведения СОУТ, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, Формы отчета комиссии по проведению СОУТ», других законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих проведение СОУТ.
1.3.  Проезд и проживание специалистов, проводящих измерения и оценку, доставка средств измерений, оборудования и прочее для оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.
1.4.  Срок оказания услуг: согласно графику оказания услуг по проведению СОУТ (приложение №1 к настоящему договору), начало оказания услуг - 25.08.2015 с момента подписания договора Сторонами, окончание оказания услуг - 30.04.2016.


	2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями настоящего Договора, Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ и нормативных правовых актов. При введении новых и изменении нормативных актов по проведению СОУТ  работу проводить с учетом требований вновь введенных нормативных актов.
2.1.2. Ежемесячно до 25 числа согласно Приложению 1 к настоящему договору представлять Заказчику для анализа и проверки карты специальной оценки условий труда с протоколами измерений и оценок. Работу по осуществлению необходимой корректировки карт СОУТ после проведенного анализа и проверки проводить на территории  Заказчика.
2.1.3. Представлять по требованию Заказчика обоснования результатов проведения СОУТ.
2.1.4. Применять утвержденные и аттестованные в установленном порядке методы исследований и методики измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
2.1.5. Передать в установленном порядке результаты проведения СОУТ в Федеральный орган исполнительной власти соответствии со ст.18 Федерального закона от 28.12.2013        № 426-ФЗ.  
2.1.6. В случае выявления по результатам государственной экспертизы условий труда, проведенной в целях оценки качества проведения СОУТ, несоответствия материалов СОУТ государственным нормативным требованиям, а также по требованию Государственной инспекции труда  реализовать комплекс мер по приведению материалов СОУТ в соответствие с экспертным заключением.

2.1.7. Хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной Исполнителю в связи с осуществлением деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
2.1.8. В течение срока действия и в рамках действия договора производить корректировку в материалах СОУТ в связи с изменившимися  условиями труда на рабочих местах.

	2.2. Исполнитель вправе совместно с комиссией Заказчика принять решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для жизни работников Исполнителя, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу условий труда без проведения соответствующих исследований (испытаний) и измерений. Решение оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью отчета о проведении СОУТ.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Своевременно оплатить оказанные Исполнителем услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего договора, в размерах и в сроки в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.3.2. Содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении СОУТ, предоставлять необходимую информацию и документацию, давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к целям СОУТ, а также запрашивать необходимые для проведения СОУТ сведения у третьих лиц.
2.3.3. Не предпринимать преднамеренных действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении СОУТ и влияющих на результаты ее проведения.

	2.3.4. Принять оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. 
2.3.5. Хранить отчеты о проведении СОУТ в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.


	2.4. Заказчик вправе:
2.4.1.Требовать от организации, проводящей СОУТ, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным статьями 19, 20, 27 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

	2.4.2. Требовать проведения измерений и оценок в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя качественного оказания услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

	3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


	3.1. За оказанные услуги Заказчик перечисляет Исполнителю, при выполнении всего объема работ, указанных в разделе 1 настоящего договора, 3 342 333 (три миллиона триста сорок две тысячи триста тридцать три) руб., 00 копеек, в том числе НДС 18% - 509 848 (пятьсот девять тысяч восемьсот сорок восемь) руб.00коп.
3.2. Расчет за оказанные услуги производится Заказчиком  в течение 30 дней с момента подписания отчета о проведении СОУТ, оформленного  согласно  ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013. Выплата аванса не предусмотрена.

3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ, счет-фактуру двадцать четвертого числа отчетного месяца.
3.4. В случае невозможности предоставления оригиналов отчетных документов в сроки, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего договора, Исполнитель направляет Заказчику отчетные документы факсом или в электронном виде с последующей заменой на оригиналы не позднее 15 рабочих дней с момента отправки копий.
3.4. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора. 

3.5. Расчет по настоящему договору производится в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

	4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. По завершении оказания услуг, предусмотренных условиями настоящего договора, Исполнитель представляет Заказчику отчет о проведении  СОУТ,  к которому прилагаются:

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие требованиям,  установленным ст. 19 Федерального закона№ 426-ФЗ от 28.12.2013;

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей СОУТ, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;

5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований (испытаний) (при наличии такого решения);

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда;

	8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ;
9) заключения эксперта организации, проводящей СОУТ.

	4.2. Отчет о проведении СОУТ подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии в соответствии с инструкцией по заполнению формы отчета. 
4.3. В случае мотивированного отказа от подписания отчета Заказчиком Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


	5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
       В случае нарушения срока окончания оказания услуг по СОУТ,  установленного  настоящим договором, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере  0,01%  от  цены настоящего договора за каждый день просрочки  оказания услуг с даты, установленной пунктом 1.6 настоящего договора. Сумму начисленных пени Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Заказчиком  за оказанные Исполнителем по настоящему договору услуги. 
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в  процессе выполнения условий настоящего договора, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами.

5.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

5.4. Ответственность за достоверность проведения измерений и оценок возлагается на Стороны.


	6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. При передаче письменного документа посредством факсимильной связи Сторона обязана в 5-ти дневный срок выслать другой Стороне подлинный экземпляр данного документа. 
6.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная Сторона обязана в течение 5-ти дней письменно известить об этом другую Сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в договоре не требуется. 
6.3. Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки несет Сторона, нарушившая указанные условия договора. 
6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 30.04.2016, а в части, связанной с окончанием исполнения обязательств по договору, в том числе и в части расчетов - до полного их исполнения Сторонами. 
6.5. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным настоящим договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесённых убытков. 

	6.6. Настоящий договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр предоставляется Заказчику, один экземпляр – Исполнителю. 

6.7. В соответствии с требованиями Госкорпорации «Росатом» Исполнитель обязуется до подписания договора предоставить Заказчику сведения и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном или печатном виде. 

6.8. Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе.

6.8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, переданные Заказчику по акту или на адрес электронной почты Заказчика, (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

6.8.2. При изменении Сведений Исполнитель  обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя. 

6.8.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику  убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

	6.8.4. Стороны подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 

6.9. Сведения, представляемые Заказчиком Исполнителю, являются служебной информацией ограниченного распространения Заказчика и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994г. №1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии» могут быть переданы какому-либо другому лицу, организации только по письменному согласованию с Заказчиком. 
Организация, проводящая СОУТ,  обязана хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной этой организации в связи с осуществлением деятельности в соответствии с Федеральным законом №426-ФЗ.

6.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
- Приложение 1  График  оказания услуг  по проведению СОУТ.

- Приложение 2  Перечень и объемы оказания услуг.

- Приложение 3 Ориентировочный перечень факторов производственной среды, подлежащих измерению и оценке.



	7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В соответствии с требованиями Госкорпорации «Росатом» Исполнитель до заключения договора, должен представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Исполнителя, а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

    При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнителем дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период.

При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя, либо лица, который подписывает договор.

	7.2. В случае непредставления Исполнителем подтверждающих документов согласно п.7.1 настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости его активов, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

	8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


	Исполнитель:
E-mail: покупатель_договора_e_mail

	Заказчик: 

 


	___________________  ( ______________ ) 

«____»_____________ 2015г.                               

М.П.
	        _________________ ( ______________ ) 

        «____»_____________ 2015г.

        М.П.


	
	
	
	
	

	исполнитель
	
	подпись
	
	телефон


Приложение № 1 к договору №____________ от _____________

ГРАФИК  
оказания услуг по проведению специальной оценки условий труда
	Наименование мероприятия
	 Срок    

исполнения
	Исполнитель

	1-й этап – идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов 

	1 Идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах Заказчика
	С момента подписания договора до 01.10.2015
	Эксперт Исполнителя

	2 Определение рабочих мест, подлежащих декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
	С момента подписания

договора до 01.10.2015
	Эксперт Исполнителя, комиссия Заказчика

	3 Формирование перечня  подлежащих исследованиям  и измерениям вредных и опасных производственных факторов
	С момента подписания договора до 01.10.2015
	Эксперт Исполнителя, комиссия Заказчика

	2-й этап - проведение необходимых измерений и оценка условий труда на рабочих местах

	4 Исследования  и измерения вредных и опасных производственных факторов:


	Согласно графику  Заказчика


	Лаборатория и эксперты Исполнителя 

	5 Оформление протоколов  результатов измерения вредных и опасных производственных факторов:


	Согласно графику  Заказчика 
	Лаборатория и эксперты Исполнителя

	6 Оценка результатов измерения вредных и опасных производственных факторов
	Согласно графику  Заказчика
	Эксперты Исполнителя

	7 Оценка обеспеченности работников СИЗ.
	Согласно графику  Заказчика
	Эксперты Исполнителя

	   3-й этап – оформление документации

	8 Оформление карт специальной оценки условий труда и установление класса (подкласса) условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности
	Согласно графику  Заказчика
	Исполнитель

	9 Представление в комиссию по проведению СОУТ карт проведения СОУТ с протоколами измерений и оценок для анализа и проверки.
	Ежемесячно до 25 числа месяца 
	Исполнитель

	10 Оформление отчета о проведении СОУТ в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ.  

    Предоставление отчета в комиссию Заказчика для   подписания членами комиссии.
	До 10.04.2016г
	Исполнитель

	11 Утверждение отчета о проведении СОУТ.
	До 24.04.2016
	Председатель комиссии Заказчика

	12 Направление результатов  проведения СОУТ в Федеральный орган исполнительной власти.
	В течение 10 рабочих дней со дня утверждения отчета
	Исполнитель


	Заказчик:

___________________  ( ______________ ) 

«____»_____________ 2015г.                               

М.П.
	Исполнитель:

    ___________________  (_____________)    «____»_____________  2015г.

     М.П.


Приложение № 2 к договору №__________ от _____________

Перечень и объемы оказания услуг
	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Показатель объема 

 выполненных услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов
	Процедура осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда
	1 Определение рабочих мест, подлежащих декларированию.

2 Формирование перечня  подлежащих исследованиям  и измерениям вредных и опасных производственных факторов.



	2
	Исследования  и измерения вредных и опасных производст-венных факторов
	   Проведение измерений химических факторов, АПФД, ионизирующего излучения,  оформление протоколов результатов измерений лабораториями Заказчика согласно области аккредитации и утвержденным методикам. 

   Проведение измерений физических факторов, оформление протоколов результатов измерений лабораторией  и экспертами Исполнителя согласно области аккредитации и утвержденным методикам.


	  Получение протоколов результатов измерений вредных и опасных производственных факторов.  

   Подготовка экспертных заключений по результатам исследований.

	3
	Интегральная оценка 
	Интегральная оценка факторов условий труда, оценка обеспеченности СИЗ в соответствии с Методикой оценки СИЗ,

оформление карт СОУТ и установление класса (подкласса) условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности.

Оформление сводной ведомости результатов  оценки. 

Составление перечня мероприятий по улучшению условий труда.


	Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте

	4
	Оценка качества проведения СОУТ 

	Оформление и утверждение отчета

 о проведении СОУТ в соответствии 

с требованиями  Федерального закона 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ.  

Направление результатов  проведения СОУТ в федеральный орган исполнительной власти.
	Установление классов (подклассы) условий труда на рабочих местах по результатам проведения специальной оценки условий труда.




	Заказчик:

___________________  ( ______________ ) 

«____»_____________ 2015г.                               

М.П.
	Исполнитель:

    ___________________  (_______________)
    «____»_____________  2015г.

     М.П.


                                                                             Приложение № 3 к договору №__________ от
	Перечень факторов производственной среды,

подлежащих измерениям и оценке (ориентировочный)

	             Перечень химических веществ и количество замеров (ориентировочный)

	 Химическое вещество
	Количество замеров 

	1   Акрилонитрил
	13

	2   Аммиак
	14

	3   Азота оксиды
	230

	4   Азотная кислота
	                         20

	5   Акролеин (проп-2-ен-1-аль)
	130

	6   Ацетальдегид
	12

	7   Ацетофенон
	3

	8   Бензальдегид
	3

	9   Бензин
	12

	10 Бензол
	3

	11 Бутан-1ол  (бутиловый спирт)
	7

	12 Бутилацетат (грунтовка АК-070, эмаль НЦ)
	3

	13 Бута-1,3- диен (дивинил)
	2

	14  Гидрохлорид  (водород хлористый)
	45

	15  Гидрофторид (водород фтористый)
	13

	16  Гидроцианид (водород цианистый)
	7

	17  Дибутилфталат
	11

	18  Изопрен
	1

	19  Ксилол (Диметилбензол)  
	6

	20  Кадмий и его неорганические  соединения
	5

	21  Канифоль
	3

	22  Керосин
	7

	23  Масла минеральные нефтяные
	30

	24  Марганец в сварочных аэрозолях
	25

	25  Медь хлорид
	1

	26  Медь
	5

	27  Метан
	2

	28  Метанол 
	1

	29  Никель и его соединения (по никелю)
	15

	30  Нефрас
	8

	31  Озон
	27

	32  Органопластики
	24

	33  Ортофосфорная кислота
	2

	34  Пропан-2-он (ацетон)
	24

	35  Ртуть
	1

	35  Серная кислота
	27

	36  Сера диоксид
	20

	37  Сероводород (дигидросульфид)
	6

	38  Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)
	24

	39  Свинцово-оловянные припои (по свинцу)
	5

	40  Сольвент-нафта
	3

	41  Толуол (метилбензол)  
	20

	42  Углеводороды   алифатические  предельные (в пересчете на С) 
	228



	43 Углеродные композиционные материалы
	4

	44  Углерода оксид (СО)
	300

	45  Уайт-спирит
	6

	46  Фенол (Гидроксибензол) 
	15

	47  Формальдегид
	17

	48  Фенол-формальдегидные смолы (летучие продукты)

    - по фенолу

    - по формальдегиду
	25

27

	49  Хлор (хлорная известь)
	6

	50  Хлорвинил (хлорэтен)
	1

	51  Хром (VI)  триоксид, Хромовой кислоты соли (VI)  
	20

	52  Цинка стеарат
	3

	53  Щелочи едкие
	30

	54  Этановая кислота (Уксусная кислота)
	12

	55  Этенилбензол (винилбензол) (Стирол)
	27

	56  Этанол (спирт этиловый)
	23

	57  Этилацетат
	3

	58  Этилбензол (полистирол ударопрочный, АБС)
	1

	59  Эпоксидные смолы летучие продукты (по эпихлоргидрину) (хлорметил, оксиран)
	24


	Массовая концентрация аэрозолей  в воздухе рабочей зоны: 
	

	60  Полиамид 
	  органопластики
	1
	            24

	61  Фторопласт 
	
	1
	

	62  Поликарбонат 
	
	5
	

	63 Полистирол 
	
	7
	

	64 Полипропилен 
	
	1 
	

	65 Полиэтилен 
	
	9
	

	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)
	

	1 Алюминий и его соединения  (по алюминию)
	11

	2 ди Железо триоксид
	37

	3 Железо
	36

	4 Силикатсодержащие пыли (асбесты, стекловолокно, пыль стекла, гетинакс, пыль АГ-4В, базальт, текстолит, тальк)
	12



	5 диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и дижелезо триоксида до 10% (пыль абразивная)
	32



	6 углерода пыли:     сажа   
	5

	7  Пыль растительного и животного происхождения: в) хлопчатобумажная хлопковая, (с примесью диоксида кремния более 10%)  (бытовая)
	8



	8  Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)
	2

	9  Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10%
	20



	10 Кремний диоксид кристаллический  при содержании пыли от 2 до 10%   
	32 

	11 Титан диоксид
	9

	12  Фенопласты 
	6

	Виброакустические факторы:
	

	Шум
	700

	Вибрация локальная
	340

	Вибрация общая
	350

	Неионизирующие излучения: 

 Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50Гц)

Переменное электромагнитное поле радиочастотного диапозона

Электростатическое поле

Постоянное магнитное поле

Лазерное
Ультрафиолетовое
	350

4

30

	Ионизирующие излучения
	3

	Световая среда:
Освещенность рабочей поверхности
	1000

	Микроклимат: 
1  температура воздуха
2  относительная влажность воздуха
3  скорость движения воздуха
4  тепловое излучение
	50



	Тяжесть трудового процесса

Напряженности трудового процесса
	400
150



	Заказчик:

___________________  ( ______________ ) 

«____»_____________ 2015г.                               

М.П.
	Исполнитель:

    ___________________  (_______________)
    «____»_____________  2015г.

     М.П.


